## GRAL CONTRATOS 10
RELACIÓN CONTRATOS
VIGENCIA 2010
|  | 6249477.5 |  |  | INFORME DE CONTRATOS AÑO_10_SEMESTRAL___ANUAL___MES__ | [15 empty] | FORMULARIO Nro. 4 |  |  | #REF!
Hoja _1_de_1
| No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | ADICIONES |  |  | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | [8 empty] | INTERVENTOR | TOTAL FINAL | N. Radicado | Dirección | tel o cel | Saldos/municipio | INFORME | COMP. PAGO | LIC. CONSTR
|  |  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | FECH | PLAZ | VAL | TERMANAC. | LIQUID. | SGP | REGALIAS | ECOPETROL | CREDITO | GOBERNACIÓN | SOBRETASA | R. PROPIOS | PROCULTURA | OTROS
1 | 0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 00424 | 2010-02-12 | 300000000 | 2010-05-11 | 01295 | 2010-05-11 | 300000000 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 3 | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-12-03 | 2010-12-30 |  |  | 300000000 | [6 empty] | HENRY VIVEROS | 300000000 | 798632001238 | BARRIO UNIÓN | 3142827341
| 0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 00425 | 2010-02-12 | 31000000 | 2010-05-11 | 01296 | 2010-05-11 | 30660460 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 3 | 30660460 |  |  |  |  | 870658660 | 0 |  | 2010-12-03 | 2010-12-30 |  |  | 30660460 | [6 empty] | HENRY VIVEROS | 30660460 | 798632001238 | BARRIO UNIÓN | 3142827341
| 0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 00426 | 2010-02-12 | 400000000 | 11/05/010 | 01297 | 2010-05-11 | 400000000 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 3 | 400000000 |  |  |  |  | 730660460 | 0 | 0 | 2010-12-03 | 2010-12-30 |  |  | 400000000 | [6 empty] | HENRY VIVEROS | 400000000 | 798632001238 | BARRIO UNIÓN | 3142827341
| 0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2468 | 2010-09-20 | 140000000 |  | 02718 | 2010-09-28 | 139998200 | 2010-10-07 | 2010-06-08 | 2 | [5 empty] | 2010-09-28 | 2 | 139998200 | 2010-12-03 | 2010-12-30 |  |  | 400000000 | 139998200 | [5 empty] | HENRY VIVEROS | 400000000 | 798632001238 | BARRIO UNIÓN | 3142827341 |  | X | X
2 | 0179/10 | MANTENIMIENTO CAMINO VEREDAL Y |  | NESTOR RAUL VERGARA | 18142,198-4 | 0089 | 2010-04-01 | 7000000 | 2010-07-13 | 02045 | 2010-07-13 | 6952437 | 2010-07-19 | 2010-08-10 | 30 | 6952437 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-09-10 | 2010-10-14 | 6952437 | [8 empty] | ING. DORYAN LOZANO DEVIA | 6952437 | 2010-86-320-1869 | B/. CRISTO REY | 3207179330 |  | X | X | X
| 0179/10 | TERMINACIÓN BOXCOULBERT, QUE COMUNICA A LAS VEREDAS PARAÍSO - CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE ORITO |  | NESTOR RAUL VERGARA | 18142,198-4 | 01148 | 2010-05-07 | 3500000 | 2010-07-13 | 02046 | 2010-07-13 | 3500000 | 2010-07-19 | 2010-08-05 | 30 | 3500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-09-10 | 2010-10-14 | 3500000 | [8 empty] | ING. DORYAN LOZANO DEVIA | 3500000 | 2010-86-320-1869 | B/. CRISTO REY | 3207179330
3 | 207/10 | MANTENIMIENTO (R0CERIA) VÍA ORITO - YARUMO MUNICIPIO DE ORITO |  | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18,144,363-2 | 01212 | 2010-05-24 | 3000000 | 2010-08-09 | 02341 | 2010-08-09 | 2934680 | 2009-08-14 | 2010-08-17 | 15 | 2934680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-08-31 | 2010-10-14 | 2934680 | [8 empty] | ING. DORYAN LOZANO DEVIA | 2934680 | 2010-86-320-1903 | B. las Colinas | 3143780588
4 | 208/10 | CONTINUACION CONSTRUCCION CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS MUNICIPIO DE ORITO |  | RUBY DEISO LARRAHONDA RENDON | 11398764-9 | 01204 | 2010-05-24 | 12000000 | 2010-08-09 | 02342 | 2010-08-09 | 11398764 | 2009-08-12 | 2010-09-09 | 30 | 11398764 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-10-08 | 2010-10-28 | [7 empty] | 11398764 |  | ING. DORYAN LOZANO DEVIA | 11398764 | 2010-86-320-1907 | B. Los Alpes | 3107944126
5 | 0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO |  | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 01886 | 2010-07-19 | 5927876 | 2010-09-07 | 02616 | 2010-09-07 | 5927876 | 2010-09-13 | 2010-10-05 | 30 | 5927876 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-05 | 2010-12-03 | [6 empty] | 5927876 |  |  | ING. DORYAN LOZANO DEVIA | 5927876 | 2010-86-320-1921 | la Unión | 3112621766 | 184
| 0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO |  | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 01887 | 2010-07-19 | 8000000 | 2010-09-07 | 02615 | 2010-09-07 | 8000000 | 2010-09-13 | 2010-10-05 | 30 | 8000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-05 | 2010-12-03 | 8000000 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 8000000 | 2010-86-320-1921 | la Unión | 3112621766
6 | 0227/10 | MANTENIMIENTO PISO EN CERAMICA, CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  | AGUSTIN ARAGON RUBIO | 18143015-1 | 01904 | 2010-07-22 | 7000000 | 2010-09-07 | 02617 | 2010-09-07 | 6953984 | 2010-09-09 | 2010-09-13 | 30 | 6953984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-10-06 | 2010-10-20 | 6953984 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 6953984 | 2010-86-320-1937 | Colombia | 3203071628 |  | X | X
7 | 0228/10 | ADECUACIÓN (CUBIERTA) PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO |  | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR | 846003313-3 | 01883 | 2010-07-19 | 14200000 | 2010-09-07 | 02618 | 2010-09-07 | 14145084 | 2010-09-13 | 2010-09-15 | 15 | 14145084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-09-20 | 2010-09-27 | 14145084 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 14145084 | 2010-86-320-1938 | la Unión | 3208353629 |  |  |  |  | SALDO 84
8 | 0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 02171 | 2010-08-02 | 607558.42 | 2010-10-06 | 02975 | 2010-10-06 | 607558 | 2010-10-13 | 2010-10-19 | 30 | 607558 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-18 | 2010-11-26 | [6 empty] | 607558 |  |  | ING. FERNANDO POVEDA | 607558 | 2010-86-320-1955 | LAS ROSAS | 3125330225 |  |  |  |  | 7 SALDO
| 0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 02172 | 2010-08-02 | 1656228 | 2010-10-06 | 02976 | 2010-10-06 | 1567235 | 2010-10-13 | 2010-10-19 | 30 | 1567235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-18 | 2010-11-26 | 1567235 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 1567235 | 2010-86-320-1955 | LAS ROSAS | 3125330225
9 | 0342/10 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE ORITO |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 01871 | 2010-07-12 | 50000000 | 2010-10-15 | 03087 | 2010-10-15 | 49999903 | 2010-11-03 | 2010-11-26 | 3 | 49999903 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 49999903 | [5 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 49999903 |  | VILLAGARZÓN
| 0342/10 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO GUAMUEZ, DE LA VEREDA CABAÑA DEL GUAMUEZ, |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 02067 | 2010-07-30 | 25000000 | 2010-10-15 | 03091 | 2010-10-15 | 24998748 | 2010-11-03 | 2010-11-26 | 3 | 24998748 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24998748 | [5 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 24998748 |  | VILLAGARZÓN
| 0342/10 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL BALSAMO |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 02068 | 2010-07-30 | 25000000 | 2010-10-15 | 03092 | 2010-10-15 | 24999527 | 2010-11-03 | 2010-11-26 | 3 | 24999527 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24999527 | [5 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 24999527 |  | VILLAGARZÓN
10 | 0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 01215 | 2010-05-24 | 45000000 | 2010-10-21 | 03112 | 2010-10-21 | 45000000 | 2010-10-27 |  | 3 | 45000000 | [9 empty] | 45000000 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 45000000 | 2010-86-320-1960 | La Piscina | 3138308700
| 0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 01216 | 2010-05-24 | 30000000 | 2010-10-21 | 03113 | 2010-10-21 | 29982857 | 2010-10-27 |  | 3 | 29982857 |  |  |  |  | 74982857 | [7 empty] | 29982857 | [5 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 29982857 | 2010-86-320-1960 | La Piscina | 3138308700
11 | 0367/10 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO, CERRAMIENTO ENTORNO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO DE MURO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | BURGOS Y PAZ CONSTRUCTORA LTDA/LUIS HERNANDO BURGOS | 900.267.114 – 2 | 01881 | 2010-07-16 | 37000000 | 2010-10-27 | 03126 | 2010-10-27 | 36919586 | 2010-10-28 | 2010-12-01 | 1 | 36919586 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-01-03 |  | 36919575 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 36919575 |  | Marco Fidel Suarez | 3207179330
12 | 0372/10 | TERMINACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL AZUL - FLOR DEL CAMPO - BATERIA CHURUYACO MUNICIPIO DE ORITO |  | INTEGRAL LTDA | 846003313-3 | 02683 | 2010-09-30 | 13980000 | 2010-10-27 | 03131 | 2010-10-27 | 13916460 | 2010-10-29 | 2010-10-27 | 15 | 13916460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 13916460 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 13916460 | 668632001165 | La Unión | 3143810437
13 | 0403/10 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO |  | SERVIAMPETROL LTDA/RIGOBERTO RUALES MOREANO | 900338636-0 | 01205 | 2010-05-24 | 14400000 | 2010-11-11 | 03395 | 2010-11-11 | 14276254 | 2010-11-22 | 2010-12-01 | 1 | 14276254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-01-03 | [8 empty] | 14276254 |  | ING. FERNANDO POVEDA | 14276254 |  | B. EL JARDÍN
14 | 0404/10 | MANTENIMIENTO DE PISO EN CERAMICA AULA MÚLTIPLE Y ANDÉN SANTA ROSA DEL 35 MUNICIPIO DE ORITO. |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 02743 | 2010-10-01 | 13000000 | 2010-11-11 | 03396 | 2010-11-11 | 12997564 | 2010-11-23 | 2010-12-15 | 1 | 12997564 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-01-14 | 2011-02-25 | 12997564 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 12997564 |  | BARRIO UNIÓN
| 0410/10 | MANTENIMIENTO VÍA EL SABALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO |  | SERGEP LTDA /WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 846004022-1 | 02674 | 2010-09-30 |  | 2010-11-17 |  | 2010-11-17 | 49946406 |  |  | 2 | 49946406 | [12 empty] | 49946406 | [5 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 49946406 |  | BARRIO UNIÓN
15 | 0430/10 | Interventoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, MUNICPIO DE ORITO-PUTUMAYO |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 02483 | 2010-09-20 | 13330000 | 2010-12-01 | 03675 | 2010-12-01 | 13325000 | 2010-12-10 |  | 3 | 13325000 | [9 empty] | 13325000 | [8 empty] | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 13325000 | 2010-86-320-2002 | BARRIO UNIÓN | 3138308700
16 | 0453/10 | CONSTRUCCIÓN BOXCOULBERT VÍA PLAYA PARQUE RIO ORITO MUNICIPIO DE ORITO |  | SERVICIOS NARVAEZ ARANDA E.U./JOSE MELANIO NARVAEZ | 900268925-3 | 02952 | 2010-10-29 | 14359028 | 2010-12-13 | 03757 | 2010-12-13 | 14046537 | 2010-12-24 | 2010-12-30 | 45 | 14046537 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-11 | 2011-03-04 | 14046537 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 14046537 | 2010-86-320-1957 | BARRIO UNIÓN | 4290803 | 263
17 | 460/10 | ADECUACIÓN EN PINTURA PLAZA DE MERCADO Mal MUNICIPIO DE ORITO |  | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 02662 | 2010-09-30 | 2800000 | 2010-12-17 | 03807 | 2010-12-17 | 2758860 | 2010-12-20 | 2011-01-25 | 10 | 2758000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-03 | 2011-02-25 | 2758000 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 2758000 | 2010-86-320-2017 | B/LAS ROSAS | 3125220225
18 | 0462/10 | MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO |  | JAVIER ANGEL ROSERO | 18143108-6 | 02675 | 2010-09-30 | 6200000 | 2010-12-17 | 03809 | 2010-12-17 | 6189468 | 2010-12-29 | 2010-12-23 | 8 | 6189468 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-12-30 | 2010-12-31 | 6189468 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 6189468 | 2010-86-320-2025 | BARRIO LA PISCINA | 4291082
19 | 0463/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE BUENOS AIRES Y SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS |  | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18.195.186– 3 | 03092 | 2010-11-17 | 10000000 | 2010-12-17 | 03810 | 2010-12-17 | 9990000 | 2010-12-27 | 2011-01-17 | 30 | 9990000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-17 | 2011-02-17 |  | 9990000 | [7 empty] | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 9990000 |  | Colón pmayo | 4251767
| 0464/10 | CONTINUACIÓN TERCERA ETAPA ACUEDUCTO REGIONAL INTERVEREDAL LUZÓN - PALESTINA - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 02193 | 2010-08-13 | 200000000 | 2010-12-20 | 03811 | 2010-12-20 | 199999126 | 2010-12-20 | 2011-01-11 | 90 | 199999126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 199999126 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 199999126 | 2010-86-320-1992 | VILLAGARZÓN
| 0464/10 | CONTINUACIÓN TERCERA ETAPA ACUEDUCTO REGIONAL INTERVEREDAL LUZÓN - PALESTINA - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 00554 | 2011-02-01 | 90000000 | 2011-04-11 | 01244 | 2011-04-11 | 89995799 | 2011-04-18 | 2011-01-11 | [6 empty] | 2011-04-11 | 45 | 89995799 |  |  | 99999563 | 89995799 | [7 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 189995362 | 2010-86-320-1992 | VILLAGARZÓN
20 | 0465/10 | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE, JARDÍN INFANTIL VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ORITO |  | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18144363-2 | 3162 | 2010-11-30 | 14395506 | 2010-12-20 | 03812 | 2010-12-20 | 14394483 | 2010-12-21 |  | 45 | 14394483 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14394483 | [8 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 14394483 | 2010-86-320-2024 | V. LA PALMIRA | 3125193600
21 | 0466/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS LIBANO Y SAN JUAN DE LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS |  | JORDAN ALBERTO GUSTIN POLO | 18195356-9 | 03091 | 2010-11-17 | 10000000 | 2010-12-20 | 03813 | 2010-12-20 | 9930000 | 2010-12-24 | 2011-01-17 | 1 | 9930000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | [9 empty] | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO
22 | 0480/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS DE SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS |  | JAVIER GUSTAVO OSPINA | 79591097-6 | 03090 | 2010-11-17 | 10000000 | 2010-12-22 | 04053 | 2010-12-22 | 9990000 | 2010-12-27 | 2011-01-17 | 1 | 9990000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO
| 488/10 | CONSTRUCCION BODEGA PARA PILADORA DE ARROZ, VEREDA EL PARAÍSO , EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | UNIÓN TEMPORAL Y&J CONSTRUCCION BODEGA PARA PILADORA DE ARROZ | 900404577-7 | 02974 | 2010-10-29 | 82000000 | 2010-12-23 | 04062 | 2010-12-23 | 81816067 | 2010-12-30 | 2011-01-26 | 2 | 81816067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-05-16 | 2011-07-27
23 | 0513/10 | FORTALECIMIENTO A LA FINCA LA GRANJITA MEDAINTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE PIMIENTA EN LA VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE ORITO |  | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4,957079-3 | `03390 | 2010-12-17 | 14000000 | 2010-12-30 | 04104 | 2010-12-30 | 13809075 | 2010-12-31 |  | 30 | 13809075 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13809075 | [5 empty] | ING. FERNANDO POVEDA | 13809075 | 2010-86-320-2048 | B. LA UNIÓN
199999126
89995799
289994925
[30 empty] | 15 | 3000
149931150
134130355
74965575
[5 empty] | 37482787.5 | [7 empty] | 0
1975
2011
36
[13 empty] | 74982857 | 7498285.7
67484571.3
15000000
52484571.3
[14 empty] | 850 | 23500 | 19975000
10000000
29975000
6000000
35975000
2500000
1500000
1000000
40975000
[14 empty] | 10509571.3 |  | 1000000
41975000
13991666.6667
239255108
683929301.2
1003003782
1926188191.2

## CONTRATOS JURIDICA
RELACIÓN CONTRATOS
VIGENCIA 2010
| 6249477.5 |  |  | INFORME DE CONTRATOS AÑO_10_SEMESTRAL___ANUAL___MES__ | [15 empty] | FORMULARIO Nro. 4 |  |  | #REF!
Hoja _1_de_1
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | ADICIONES |  |  | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | [8 empty] | INTERVENTOR | TOTAL FINAL | N. Radicado | Dirección | tel o cel | observasión | INFORME | COMP. PAGO | LIC. CONSTR
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | FECH | PLAZ | VAL | TERMANAC. | LIQUID. | SGP | REGALIAS | ECOPETROL | CREDITO | GOBERNACIÓN | SOBRETASA | R. PROPIOS | PROCULTURA | OTROS
CONV. 017/10 | CONVENIO DE COOPERACIÓN ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA LA COFINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS, AMPLIACIONES, REPARACIONES, ADECUACIONES, TERMINACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA EN INSTITUCIONES URBANAS Y RURALES MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO |  | CORPORACIÓN CRECER AMAZONIA/MARLON YOVANNI COLMENARES VELOSA | 846,001,794-3 | [6 empty] | 1909906847.37
0363/10 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DEL SISTEMA ELECTRICO INTERNO EN MEDIA Y BAJA DE LA Alcaldía MUNICIPAL DE ORTIO - PUTUMAYO. |  | JAVIER ANGEL ROSERO | 18143108- |  |  |  | 2010-10-26 |  |  | 48614334
0464/10 | CONTINUACIÓN TERCERA ETAPA ACUEDCUCTO REGIONAL INTERVEREDAL LUZÓN PALESTINA, MUNICIPIO DE ORITO. |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 |  |  |  | 2010-12-20 |  |  | 199999126
0481/10 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO |  | CONSORCIO CASA DE LA INFANCIA DE ORITO /ORLANDO GUTIERREZ ESPINOZA | 900399870-9 |  |  |  | 2010-12-22 |  |  | 249468300.05 |  | 2011-01-03
488/10 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA PILADORA DE ARROZ VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE ORITO. |  | UT Y&J CONSTRUCCIÓN BODEGA PILADORA DE ARROZ | 800,102,896-2 |  |  |  | 2010-12-23 |  |  | 81816067
0502/10 | Interventoría PARA LAS OBRAS DE LOS SECTORES DE EDUCACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VIGENCIA AÑO 2010, MUNICIPIO DE ORITO |  | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR | 846,003,313-3 |  |  |  | 2010-12-28 |  |  | 321800000
0503/10 | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA EL YARUMO - LA CRISTALINA DE ORITO PUTUMAYO |  | CONSORCIO ALCANTARILLADO RURAL ORITO /JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS | 900403358-6 |  |  |  | 2010-12-29 |  |  | 615792332.72
[7 empty] | 129481854 | 64740927
5099943
69840870

## Hoja1
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA
VIGENCIA 2010
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | VALOR
|  | NOMBRE | NIT | CONTRATO |  |  |  |  | ADICIÓN
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 730660460 |  |  |  |  | 139998200
0179/10 | MANTENIMIENTO CAMINO VEREDAL Y | NESTOR RAUL VERGARA | 18142,198-4 | 10452437
207/10 | MANTENIMIENTO (R0CERIA) VÍA ORITO - YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18,144,363-2 | 2934680 |  |  |  |  | 0
208/10 | CONTINUACION CONSTRUCCION CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS MUNICIPIO DE ORITO | RUBY DEISO LARRAHONDA RENDON | 11398764-9 | 11398764
0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 13927876
0227/10 | MANTENIMIENTO PISO EN CERAMICA, CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | AGUSTIN ARAGON RUBIO | 18143015-1 | 6953984
0228/10 | ADECUACIÓN (CUBIERTA) PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR | 846003313-3 | 14145084
0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 2174793
0342/10 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL PARAISO, CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO GUAMUEZ, DE LA VEREDA CABAÑA DEL GUAMUEZ, CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL BALSAMO DEL MUNICIPIO DE ORITO | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 99998178
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 74982857
Orito, Octubre 25 de 2010
Ing. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO
Secretario de Infraestructura Municipal

## RESERVA2010
MUNICIPIO DE ORITO
CONTRATOS PARA RESERVA PARA 2011
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA | RP | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | V/PARA RESERVA
|  | NOMBRE | NIT |  | Nro. |  | CONTRATO
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2010-05-11 | 01295 | 3 | 300000000 |  |  |  |  | 0
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2010-05-11 | 01296 | 3 | 30660460 |  |  |  |  | 0
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 11/05/010 | 01297 | 3 | 400000000 |  |  |  |  | 0
0342/10 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE ORITO | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 2010-10-15 | 03087 | 3 | 49999903 |  |  |  |  | 24999952
0342/10 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO GUAMUEZ, DE LA VEREDA CABAÑA DEL GUAMUEZ, | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 2010-10-15 | 03091 | 3 | 24998748 |  |  |  |  | 12499374
0342/10 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL BALSAMO | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 2010-10-15 | 03092 | 3 | 24999527 |  |  |  |  | 12499764
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-10-21 | 03112 | 3 | 45000000 |  |  |  |  | 22500000
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-10-21 | 03113 | 3 | 29982857 |  |  |  |  | 14991429
0367/10 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO, CERRAMIENTO ENTORNO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO DE MURO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | BURGOS Y PAZ CONSTRUCTORA LTDA/LUIS HERNANDO BURGOS | 900.267.114 – 2 | 2010-10-27 | 03126 | 1 | 36919586 |  |  |  |  | 18459793
0403/10 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO | SERVIAPETROL LTDA/RIGOBERTO RUALES MOREANO | 900338636-0 | 2010-11-11 | 03395 | 1 | 14276254 |  |  |  |  | 7138127
0404/10 | MANTENIMIENTO DE PISO EN CERAMICA AULA MÚLTIPLE Y ANDÉN SANTA ROSA DEL 35 MUNICIPIO DE ORITO. | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-11-11 | 03396 | 1 | 12997564 |  |  |  |  | 6498782
0410/10 | MANTENIMIENTO VÍA EL SABALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SERGEP LTDA /WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 846004022-1 | 2010-11-17 |  | 2 | 49946406 |  |  |  |  | 24973203
0430/10 | Interventoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, MUNICPIO DE ORITO-PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-12-01 | 03675 | 3 | 13325000 |  |  |  |  | 6662500
0453/10 | CONSTRUCCIÓN BOXCOULBERT VÍA PLAYA PARQUE RIO ORITO MUNICIPIO DE ORITO | SERVICIOS NARVAEZ ARANDA E.U./JOSE MELANIO NARVAEZ | 900268925-3 | 2010-12-13 | 03757 | 45 | 14046537 |  |  |  |  | 7023269
460/10 | ADECUACIÓN EN PINTURA PLAZA DE MERCADO Mal MUNICIPIO DE ORITO | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 2010-12-17 | 03807 | 10 | 2758860 |  |  |  |  | 2758860
0462/10 | MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO | JAVIER ANGEL ROSERO | 18143108-6 | 2010-12-17 | 03809 | 8 | 6189468
0463/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE BUENOS AIRES Y SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18.195.186– 3 | 2010-12-17 | 03810 | 30 | 9990000 |  |  |  |  | 4995000
0465/10 | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE, JARDÍN INFANTIL VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ORITO | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18144363-2 | 2010-12-20 | 03812 | 45 | 14394483 |  |  |  |  | 14394483
0466/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS LIBANO Y SAN JUAN DE LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS | JORDAN ALBERTO GUSTIN POLO | 18195356-9 | 2010-12-20 | 03813 | 30 | 9930000 |  |  |  |  | 4965000
0480/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS DE SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS | JAVIER GUSTAVO OSPINA | 79591097-6 | 2010-12-22 | 04053 | 30 | 9990000 |  |  |  |  | 4995000
0513/10 | FORTALECIMIENTO A LA FINCA LA GRANJITA MEDAINTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE PIMIENTA EN LA VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4,957079-3 | 2010-12-30 | 04104 | 30 | 13809075 |  |  |  |  | 6904538

## CAUSACIÓN
MUNICIPIO DE ORITO
CONTRATOS PARA CAUSAR diciembre 31 de 2010
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA | RP | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | V/PARA RESERVA
|  | NOMBRE | NIT |  | Nro. |  | CONTRATO
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2010-05-11 | 01295 | 3 | 300000000 |  |  |  |  | 0
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2010-05-11 | 01296 | 3 | 30660460 |  |  |  |  | 0
106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 11/05/010 | 01297 | 3 | 400000000 |  |  |  |  | 0
0462/10 | MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO | JAVIER ANGEL ROSERO | 18143108-6 | 2010-12-17 | 03809 | 8 | 6189468
0513/10 | FORTALECIMIENTO A LA FINCA LA GRANJITA MEDAINTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE PIMIENTA EN LA VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4,957079-3

## SALDOS
SALDOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA VIGENCIA 2010
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | ADICIONES |  |  | SALDOS
|  | NOMBRE | NIT |  | Nro. | FECHA | VALOR | CONTRATO |  |  |  |  | FECH | PLAZ | VAL
0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 2010-09-07 | 02616 02615 | 2010-09-07 | 5927876 | 5927876 | [7 empty] | 184
0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 2010-10-06 | 02975 02976 | 2010-10-06 | 607558 | 607558 | [7 empty] | 7

## rel
RELACIÓN CONTRATOS
VIGENCIA 2010
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA |  | FECHA DE INICIACIÓN
|  | NOMBRE | NIT |  | VALOR
0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2010-05-11 | 300000000 | 2010-06-08
0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 2010-05-11 | 30660460 | 2010-06-08
0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 11/05/010 | 400000000 | 2010-06-08
0179/10 | MANTENIMIENTO CAMINO VEREDAL Y | NESTOR RAUL VERGARA | 18142,198-4 | 2010-07-13 | 6952437 | 2010-08-10
0179/10 | TERMINACIÓN BOXCOULBERT, QUE COMUNICA A LAS VEREDAS PARAÍSO - CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE ORITO | NESTOR RAUL VERGARA | 18142,198-4 | 2010-07-13 | 3500000 | 2010-08-05
207/10 | MANTENIMIENTO (R0CERIA) VÍA ORITO - YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18,144,363-2 | 2010-08-09 | 2934680 | 2010-08-17
208/10 | CONTINUACION CONSTRUCCION CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS MUNICIPIO DE ORITO | RUBY DEISO LARRAHONDA RENDON | 11398764-9 | 2010-08-09 | 11398764 | 2010-09-09
0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 2010-09-07 | 5927876 | 2010-10-05
0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 2010-09-07 | 8000000 | 2010-10-05
0227/10 | MANTENIMIENTO PISO EN CERAMICA, CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | AGUSTIN ARAGON RUBIO | 18143015-1 | 2010-09-07 | 6953984 | 2010-09-13
0228/10 | ADECUACIÓN (CUBIERTA) PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR | 846003313-3 | 2010-09-07 | 14145084 | 2010-09-15
0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 2010-10-06 | 607558 | 2010-10-19
0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 2010-10-06 | 1567235 | 2010-10-19
0342/10 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE ORITO | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 2010-10-15 | 49999903 | 2010-11-26
0342/10 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO GUAMUEZ, DE LA VEREDA CABAÑA DEL GUAMUEZ, | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 2010-10-15 | 24998748 | 2010-11-26
0342/10 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL BALSAMO | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 2010-10-15 | 24999527 | 2010-11-26
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-10-21 | 45000000
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-10-21 | 29982857
0367/10 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO, CERRAMIENTO ENTORNO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO DE MURO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | BURGOS Y PAZ CONSTRUCTORA LTDA/LUIS HERNANDO BURGOS | 900.267.114 – 2 | 2010-10-27 | 36919586 | 2010-12-01
0372/10 | TERMINACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL AZUL - FLOR DEL CAMPO - BATERIA CHURUYACO MUNICIPIO DE ORITO | INTEGRAL LTDA | 846003313-3 | 2010-10-27 | 13916460 | 2010-10-27
0403/10 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO | SERVIAMPETROL LTDA/RIGOBERTO RUALES MOREANO | 900338636-0 | 2010-11-11 | 14276254
0404/10 | MANTENIMIENTO DE PISO EN CERAMICA AULA MÚLTIPLE Y ANDÉN SANTA ROSA DEL 35 MUNICIPIO DE ORITO. | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-11-11 | 12997564
0410/10 | MANTENIMIENTO VÍA EL SABALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SERGEP LTDA /WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 846004022-1 | 2010-11-17 | 49946406
0430/10 | Interventoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, MUNICPIO DE ORITO-PUTUMAYO | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 2010-12-01 | 13325000
0453/10 | CONSTRUCCIÓN BOXCOULBERT VÍA PLAYA PARQUE RIO ORITO MUNICIPIO DE ORITO | SERVICIOS NARVAEZ ARANDA E.U./JOSE MELANIO NARVAEZ | 900268925-3 | 2010-12-13 | 14046537 | 2010-12-30
460/10 | ADECUACIÓN EN PINTURA PLAZA DE MERCADO Mal MUNICIPIO DE ORITO | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 2010-12-17 | 2758860 | 2010-12-23
0462/10 | MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO | JAVIER ANGEL ROSERO | 18143108-6 | 2010-12-17 | 6189468 | 2010-12-23
0463/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE BUENOS AIRES Y SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18.195.186– 3 | 2010-12-17 | 9990000
0465/10 | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE, JARDÍN INFANTIL VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ORITO | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18144363-2 | 2010-12-20 | 14394483
0466/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS LIBANO Y SAN JUAN DE LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS | JORDAN ALBERTO GUSTIN POLO | 18195356-9 | 2010-12-20 | 9930000
0480/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS DE SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS | JAVIER GUSTAVO OSPINA | 79591097-6 | 2010-12-22 | 9990000
0513/10 | FORTALECIMIENTO A LA FINCA LA GRANJITA MEDAINTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE PIMIENTA EN LA VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE ORITO | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4,957079-3 | 2010-12-30 | 13809075

## EMPAL ALCAL
RELACION DE CONTRATOS | [11 empty] | RELACION DE CONTRATOS
VIGENCIA 2010 | [11 empty] | VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | ADICIONES |  |  | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | INTERVENTORIA | PAGOS
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | FECH | PLAZ | VAL | TERMANAC. | LIQUID. |  |  | ANTICIPO | FECHA | PARCIAL | FECHA | FINAL | FECHA
0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | OBRA | UNIÓN TEMPORAL SERGEP–M/ WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 900.356.833 – 1 | 00424 | 2010-02-12 | 300000000 | 2010-05-11 | 01295 | 2010-05-11 | 300000000 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 3 | 730660460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-12-03 | 2010-12-30 | ECOPETROL | SERGEP - M /WILSON YOVANI PANTOJA | 150000000 | 2010-06-16 | 157994491 | 2010-09-30 | 70905670 | 2010-12-30
| PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  |  |  | 00425 | 2010-02-12 | 31000000 |  | 01296 | 2010-05-11 | 30660460 | [9 empty] | 0 |  |  |  | ECOPETROL |  | 15330230
| PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  |  |  | 00426 | 2010-02-12 | 400000000 |  | 01297 | 2010-05-11 | 400000000 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | CREDITO |  | 200000000
ADIC AL 0106/10 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VIII ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  |  |  | 2468 | 2010-09-20 | 140000000 | 2010-09-28 | 02718 | 2010-09-28 | 139998200 | 2010-10-07 |  | 2 | 139998200 |  |  |  |  | 2010-09-28 | 2 | 139998200 |  |  | CREDITO |  | 69999100 | 2010-10-29 | 206429169 | 2010-12-17
0179/10 | MANTENIMIENTO CAMINO VEREDAL PARAISO - CAMPO ALEGRE | OBRA | NESTOR RAUL VERGARA | 18142,198-4 | 0089 | 2010-04-01 | 7000000 | 2010-07-13 | 02045 | 2010-07-13 | 6952437 | 2010-07-19 | 2010-08-10 | 30 | 10452437 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-09-10 | 2010-10-14 | S.G.P. | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 3476218.5 | 2010-08-05 |  |  | 5226218 | 2010-10-29
0179/10 | TERMINACIÓN BOXCOULBERT, QUE COMUNICA A LAS VEREDAS PARAÍSO - CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE ORITO |  | NESTOR RAUL VERGARA |  | 01148 | 2010-05-07 | 3500000 |  | 02046 |  | 3500000 |  | 2010-08-05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | S.G.P. |  | 1750000
207/10 | MANTENIMIENTO (R0CERIA) VÍA ORITO - YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18,144,363-2 | 01212 | 2010-05-24 | 3000000 | 2010-08-09 | 02341 | 2010-08-09 | 2934680 | 2009-08-14 | 2010-08-17 | 15 | 2934680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-08-31 | 2010-10-14 | S.G.P. | ING. FERNANDO POVEDA | 0 |  |  |  | 2934680 | 2010-11-19
208/10 | CONTINUACION CONSTRUCCION CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | RUBY DEISO LARRAHONDA RENDON | 11398764-9 | 01204 | 2010-05-24 | 12000000 | 2010-08-09 | 02342 | 2010-08-09 | 11398764 | 2009-08-12 | 2010-09-09 | 30 | 11398764 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-10-08 | 2010-10-28 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | ING. FERNANDO POVEDA | 5699382 | 2010-09-16 |  |  | 5699382 | 2010-11-05
0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 01886 | 2010-07-19 | 6000000 | 2010-09-07 | 02616 | 2010-09-07 | 5927876 | 2010-09-13 | 2010-10-05 | 30 | 13927876 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-05 | 2010-12-03 | PROPIOS | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 2963938 | 2010-09-16 |  |  | 6963754 | 2010-12-24 | SALDO AL MPIO $184
0226/10 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA BARRIO COLOMBIA MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4957079-3 | 01887 | 2010-07-19 | 8000000 |  | 02615 |  | 8000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2010-11-05 | 2010-12-03 | S.G.P |  | 4000000
0227/10 | MANTENIMIENTO PISO EN CERAMICA, CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | OBRA | AGUSTIN ARAGON RUBIO | 18143015-1 | 01904 | 2010-07-22 | 7000000 | 2010-09-07 | 02617 | 2010-09-07 | 6953984 | 2010-09-09 | 2010-09-13 | 30 | 6953984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-10-06 | 2010-10-20 | S.G.P. CULTURA | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 3476992 | 2010-09-16 |  |  | 3476992 | 2010-10-28
0228/10 | ADECUACIÓN (CUBIERTA) PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR | 846003313-3 | 01883 | 2010-07-19 | 14200000 | 2010-09-07 | 02618 | 2010-09-07 | 14145084 | 2010-09-13 | 2010-09-15 | 15 | 14145084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-09-20 | 2010-09-27 | S.G.P. | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO |  |  |  |  | 14145084 | 2010-10-11
0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | OBRA | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 02171 | 2010-08-02 | 607558.42 | 2010-10-06 | 02975 | 2010-10-06 | 607558 | 2010-10-13 | 2010-10-19 | 30 | 607558 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-18 | 2010-11-26 | PROPIOS | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174786 | 2010-12-14
0283/10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO, ALMACEN E INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | OBRA | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 02172 | 2010-08-02 | 1656228 | 2010-10-06 | 02976 | 2010-10-06 | 1567235 | 2010-10-13 | 2010-10-19 | 30 | 1567235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-18 | 2010-11-26 | S.G.P.
0342/10 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE ORITO |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 01871 | 2010-07-12 | 50000000 | 2010-10-15 | 03087 | 2010-10-15 | 49999903 | 2010-11-03 | 2010-11-26 | 3 | 99998178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | CREDITO | FERNANDO POVEDA GARCIA | 24999951.5 | 2010-11-19 |  |  | 24986076 | 2011-08-29 | SALDO AL MPIO $25,013,013
| CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO GUAMUEZ, DE LA VEREDA CABAÑA DEL GUAMUEZ, |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 02067 | 2010-07-30 | 25000000 | 2010-10-15 | 03091 | 2010-10-15 | 24998748 | 2010-11-03 | 2010-11-26 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | CREDITO |  | 12499374
| CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA EL BALSAMO |  | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 02068 | 2010-07-30 | 25000000 | 2010-10-15 | 03092 | 2010-10-15 | 24999527 | 2010-11-03 | 2010-11-26 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | CREDITO |  | 12499763.5
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 01215 | 2010-05-24 | 45000000 | 2010-10-21 | 03112 | 2010-10-21 | 45000000 | 2010-10-27 |  | 3 | 45000000
0358/10 | PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE PARQUEO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 01216 | 2010-05-24 | 30000000 | 2010-10-21 | 03113 | 2010-10-21 | 29982857 | 2010-10-27 |  | 3 | 29982857 |  |  |  |  | 74982857
0367/10 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO, CERRAMIENTO ENTORNO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO DE MURO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | OBRA | BURGOS Y PAZ CONSTRUCTORA LTDA/LUIS HERNANDO BURGOS | 900.267.114 – 2 | 01881 | 2010-07-16 | 37000000 | 2010-10-27 | 03126 | 2010-10-27 | 36919586 | 2010-10-28 | 2010-12-01 | 1 | 36919586 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-01-03 | 2011-03-08 | S.G.P. | FERNANDO POVEDA GARCIA | 18459793 | 2010-11-18 |  |  | 18459782 | 2011-03-17 | SALDO AL MPIO $11
0372/10 | TERMINACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL AZUL - FLOR DEL CAMPO - BATERIA CHURUYACO MUNICIPIO DE ORITO |  | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 846003313-3 | 02683 | 2010-09-30 | 13980000 | 2010-10-27 | 03131 | 2010-10-27 | 13916460 | 2010-10-29 | 2010-10-27 | 15 | 13916460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | S.G.P. | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13916460 | 2010-11-18
0403/10 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO |  | SERVIAMPETROL LTDA/RIGOBERTO RUALES MOREANO | 900338636-0 | 01205 | 2010-05-24 | 14400000 | 2010-11-11 | 03395 | 2010-11-11 | 14276254 | 2010-11-22 | 2010-12-01 | 1 | 14276254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-01-03
0404/10 | MANTENIMIENTO DE PISO EN CERAMICA AULA MÚLTIPLE Y ANDÉN SANTA ROSA DEL 35 MUNICIPIO DE ORITO. |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 02743 | 2010-10-01 | 13000000 | 2010-11-11 | 03396 | 2010-11-11 | 12997564 | 2010-11-23 | 2010-12-15 | 1 | 12997564 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-01-14 | 2011-02-25 | S.G.P. | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 6498782 | 2010-11-30 |  |  | 6498782 | 2011-03-02
0410/10 | MANTENIMIENTO VÍA EL SABALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO |  | SERGEP LTDA /WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 846004022-1 | 02674 | 2010-09-30 |  | 2010-11-17 |  | 2010-11-17 | 49946406 |  |  | 2 | 49946406
0430/10 | Interventoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, MUNICPIO DE ORITO-PUTUMAYO |  | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 02483 | 2010-09-20 | 13330000 | 2010-12-01 | 03675 | 2010-12-01 | 13325000 | 2010-12-10 |  | 3 | 13325000
0453/10 | CONSTRUCCIÓN BOXCOULBERT VÍA PLAYA PARQUE RIO ORITO MUNICIPIO DE ORITO |  | SERVICIOS NARVAEZ ARANDA E.U./JOSE MELANIO NARVAEZ | 900268925-3 | 02952 | 2010-10-29 | 14359028 | 2010-12-13 | 03757 | 2010-12-13 | 14046537 | 2010-12-24 | 2010-12-30 | 45 | 14046537 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-11 | 2011-03-04
460/10 | ADECUACIÓN EN PINTURA PLAZA DE MERCADO Mal MUNICIPIO DE ORITO |  | ALVARO SANDOVAL PATIÑO | 10479793-1 | 02662 | 2010-09-30 | 2800000 | 2010-12-17 | 03807 | 2010-12-17 | 2758860 | 2010-12-20 | 2011-01-25 | 10 | 2758000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-03 | 2011-02-25
0462/10 | MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO |  | JAVIER ANGEL ROSERO | 18143108-6 | 02675 | 2010-09-30 | 6200000 | 2010-12-17 | 03809 | 2010-12-17 | 6189468 | 2010-12-29 | 2010-12-23 | 8 | 6189468 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-12-30 | 2010-12-31
0463/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE BUENOS AIRES Y SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS |  | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18.195.186– 3 | 03092 | 2010-11-17 | 10000000 | 2010-12-17 | 03810 | 2010-12-17 | 9990000 | 2010-12-27 | 2011-01-17 | 30 | 9990000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-17 | 2011-02-17
0464/10 | CONTINUACIÓN TERCERA ETAPA ACUEDUCTO REGIONAL INTERVEREDAL LUZÓN - PALESTINA - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 02193 | 2010-08-13 | 200000000 | 2010-12-20 | 03811 | 2010-12-20 | 199999126 | 2010-12-20 | 2011-01-11 | 90 | 199999126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0464/10 | CONTINUACIÓN TERCERA ETAPA ACUEDUCTO REGIONAL INTERVEREDAL LUZÓN - PALESTINA - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 00554 | 2011-02-01 | 90000000 | 2011-04-11 | 01244 | 2011-04-11 | 89995799 | 2011-04-18 | 2011-01-11 | [6 empty] | 2011-04-11 | 45 | 89995799
0465/10 | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE, JARDÍN INFANTIL VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ORITO |  | ELCIAS IMBACHI MAJE | 18144363-2 | 3162 | 2010-11-30 | 14395506 | 2010-12-20 | 03812 | 2010-12-20 | 14394483 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 45 | 14394483 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-04 | 2011-03-04 | S.G.P. | ING. FERNANDO POVEDA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14394483 | 2011-03-15
0466/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS LIBANO Y SAN JUAN DE LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS |  | JORDAN ALBERTO GUSTIN POLO | 18195356-9 | 03091 | 2010-11-17 | 10000000 | 2010-12-20 | 03813 | 2010-12-20 | 9930000 | 2010-12-24 | 2011-01-17 | 1 | 9930000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | REGALIAS | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 4965000 | 2010-12-30 |  |  | 4965000 | 2011-11-19
0480/10 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS DE SIBERIA DEL MUNICIPIO DE ORITO CON EL SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS, SE INCLUYE ESTUDIOS GEOELECTRICOS |  | JAVIER GUSTAVO OSPINA | 79591097-6 | 03090 | 2010-11-17 | 10000000 | 2010-12-22 | 04053 | 2010-12-22 | 9990000 | 2010-12-27 | 2011-01-17 | 1 | 9990000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | REGALIAS | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 4995000 | 2010-12-30 |  |  | 4995000 | 2011-08-19
488/10 | CONSTRUCCION BODEGA PARA PILADORA DE ARROZ, VEREDA EL PARAÍSO , EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO |  | UNIÓN TEMPORAL Y&J CONSTRUCCION BODEGA PARA PILADORA DE ARROZ | 900404577-7 | 02974 | 2010-10-29 | 82000000 | 2010-12-23 | 04062 | 2010-12-23 | 81816067 | 2010-12-30 | 2011-01-26 | 2 | 81816067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011-05-16 | 2011-07-27
0513/10 | FORTALECIMIENTO A LA FINCA LA GRANJITA MEDAINTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE PIMIENTA EN LA VEREDA ALTAMIRA MUNICIPIO DE ORITO |  | BRAULIO ESTRADA MEDINA | 4,957079-3 | `03390 | 2010-12-17 | 14000000 | 2010-12-30 | 04104 | 2010-12-30 | 13809075 | 2010-12-31 |  | 30 | 13809075 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
870658660
799752990
70905670