## CONVENIOS 2012
RELACIÓN DE CONTRATOS | [12 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [12 empty] | VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DEL CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN | PAGOS | [9 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [7 empty] | TERMANAC. | LIQUID. |  |  | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP EGRESO | FINAL | FECHA | COMP EGRESO | FECHA
CONVENIO 014/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 00121 | 2012-01-26 | 75000000 | 2012-03-26 | 00622 | 2012-03-26 | 75000000 |  | 2012-04-23 | 8 MESES |  |  | 75000000 | 3750000 |  | 2012-12-14 | SGP | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-04-20 | 00520 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No. 0131/2012, a nombre de distribuciones y servicios integrales y ambientales fys s.a.s | 75000000
CONVENIO 035/2012 | SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA, CON DESTINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 01106 | 2012-04-30 | 100000000 | 2012-05-18 | 01273 | 2012-05-18 | 100000000 |  | 2012-06-01 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 0 | 0 | 100000000 |  |  | 2012-06-19 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 50000000 | 2012-06-01 | 00729 | 0 | 0 | 0 | 49918000 | 2012-06-22 | 00882 | Devolución de $82,000 del convenio
CONVENIO 039/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 01384 | 2012-05-30 | 48355784 | 2012-06-06 | 01582 | 2012-06-06 | 48355784 |  | 2012-06-22 | 6 | 00293 | 00435 | 48355784 |  | 2012-12-31 | 2013-03-18 | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO /032/2012 | 24177892 | 2012-06-22 | 00881 | 0 | 0 | 0 | 24177892 | 2013-04-23 | 00454 | 962.75
CONVENIO 043/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, (ALCANTARILLADO PLUVIAL) BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 01966 | 2012-08-06 | 176816912 | 2012-08-14 | 02211 | 2012-08-14 | 176816912 |  | 2012-08-16 | 60 | 0 | 0 | 176816912 |  | 2012-11-09 | 2012-11-15 | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ /073/2012 | 88408456 | 2012-08-16 | 01216 | 0 | 0 |  | 88395835 | 2012-12-14 | 01945 | SALDO AL MUNICIPIO $12,621
CONVENIO 044/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. , PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EL YARUMO, PARA SUPERAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 02041 | 2012-08-21 | 121000000 | 2012-08-29 | 02251 | 2012-08-29 | 121000000 |  | 2012-09-20 | 90 | 0 | 0 | 268916577 |  |  | 2012-12-19 | RECURSOS DEL BALANCE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60500000 | 2012-09-20 | 01419 |  |  |  | 60500000 | 2012-12-24 | 02015
[5 empty] | 02045 | 2012-08-21 | 5049336 |  | 02252 | 2012-08-29 | 5049336 | [11 empty] | 2524668 | [5 empty] | 847643
[5 empty] | 02046 | 2012-08-21 | 142867241 |  | 02253 | 2012-08-29 | 142867241 | [11 empty] | 71433620.5 | [5 empty] | 71433620.5 | 2012-12-24 | 02014
ADICIONAL AL CONVENIO 044/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. , PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EL YARUMO, PARA SUPERAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 02552 | 2012-10-08 | 30185324 | 2012-10-23 | 02844 | 2012-10-23 | 30185324 | [5 empty] | 30185324 |  |  |  | REGALÍAS |  | 15092662 | 2012-11-13 | 01757 | 0 | 0 | 0 | 15092662
[5 empty] | 02551 | 2012-10-08 | 28812158 |  | 02843 | 2012-10-23 | 28812158 | [5 empty] | 28812158 |  |  |  | REGALÍAS |  | 14406079 | 2012-11-13 | 01758 |  |  |  | 14194959
CONVENIO No. 045/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE A) CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS (ALCANTARILLADO PLUVIAL) CARRERA 11 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1a, CALLE 1a ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 13 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR; | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 02038 | 2012-08-21 | 93943525 | 2012-08-29 | 02254 | 2012-08-29 | 93943525 |  | 2012-09-25 | 90 |  |  | 1383153694 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 46971762.5 | 2012-09-25 | 01451, 01452, 01453, 01454
[5 empty] | 02047 | 2012-08-21 | 84395204 |  | 02255 |  | 84395204 | [9 empty] | SGP |  | 42197602
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE; B) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOX COULBERT BARRIO FLORESTA. |  |  |  | 02036 | 2012-08-21 | 33058305 | 2012-08-29 | 02260 | 2012-08-29 | 33058305 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 16529152.5
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE; C) CONSTRUCCIÓN BOXCOULBERT BARRIO EL JARDÍN. |  |  |  | 02040 | 2012-08-21 | 50000000 | 2012-08-29 | 02258 | 2012-08-29 | 50000000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 25000000
[5 empty] | 02044 | 2012-08-21 | 4999524 |  | 02259 | 2012-08-29 | 4999524 | [9 empty] | PROPIOS |  | 2499762
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO D) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOX COULBERT BARRIO EL VERGEL, |  |  |  | 02039 | 2012-08-21 | 14999856 | 2012-08-29 | 02257 | 2012-08-29 | 14999856 | [9 empty] | PROPIOS |  | 7499928
[5 empty] | 02048 | 2012-08-21 | 40000000 |  | 02256 | 2012-08-29 | 40000000 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS |  | 20000000
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE E) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 10 ENTRE CALLES 8 Y 9 |  |  |  | 02037 | 2012-08-21 | 41998170 | 2012-08-29 | 02261 | 2012-08-29 | 41998170 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 20999085
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE F) MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN (DESARENADOR A PLANTA DE TRATAMIENTO) SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 02042 | 2012-08-21 | 363674184 | 2012-08-29 | 02262 | 2012-08-29 | 363674184 | [9 empty] | SGP |  | 181837092
[5 empty] | 02049 | 2012-08-21 | 352474112 |  | 02263 | 2012-08-29 | 352474112 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 176237056
[5 empty] | 02050 | 2012-08-21 | 298942286 |  | '02264 | 2012-08-29 | 298942286 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS |  | 149471143
[5 empty] | 02051 | 2012-08-21 | 4668528 |  | 02265 | 2012-08-29 | 4668528 | [9 empty] | REGALÍAS POR EXTRACCIÓN |  | 2334264
ADICIONAL AL CONVENIO 045/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE: A | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 02790 | 2012-11-16 | 168055538 | 2012-11-16 | 03353 | 2012-11-16 | 168055538 | [9 empty] | REGALIAS PETROLERAS |  | 84027769 | 2012-12-24 | 02012
ADICIONAL AL CONVENIO 045/2012 | [10 empty] | 182499089 | [11 empty] | 91249544.5
CONVENIO No. 047/2012 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA REDES DE ALCANTARILLADO SECTORES: 1) LAS AMERICAS. 2) LAS VEGAS. 3) LA LIBERTAD I. 4) LA LIBERTAD II. 5) SIETE DE AGOSTO. 6) LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 02320 | 2012-09-18 | 355301449 | 2012-10-08 | 02825 | 2012-10-08 | 355301449 |  |  |  | 00290 | 00426 | 1066028163 | [5 empty] | 177650724.5 | 2012-11-13 | 01750 | [8 empty] | CDP '00290 RP '00426
[5 empty] | 02322 | 2012-09-18 | 531512002 |  | 02824 | 2012-10-08 | 531512002 | [11 empty] | 265756001 |  | 01749
[5 empty] | 02323 | 2012-09-18 | 179214712 |  | 02823 | 2012-10-08 | 179214712 | [11 empty] | 89607356
ADICIONAL AL CONVENIO 047/2012 |  |  |  |  | 00457 | 2013-04-15 | 90819360 |  | 00798 | 2013-05-06 | 90819360 | [9 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 45409680
[5 empty] | 00274 | 2013-03-11 | 24311214 |  | 00797 |  | 24311214 | [9 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONVENIO No. 051/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS 1) CRA 2 ENTRE CALLES 1B Y 2C, CRA 1) ENTRE DG8 Y CALLE 1, Y BETANIA, 2) CALLE 1B ENTRE CRA 3 Y 1B 3) CRA 1 ENTRE CALLE DG8 Y CLL 1, MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 02528 | 2012-09-28 | 130961197 | 2012-12-03 | 03339 | 2012-12-03 | 130961197 |  | 2012-12-20 | 60 | 00291 | 00425 | 174816543 |  |  |  | SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 65480598.5 | 2012-12-20 | 01993 | 61528876 | 2013-03-22 | 00305
[5 empty] | 02529 | 2012-09-28 | 43855346 |  | 03340 |  | 43855346 | [9 empty] | SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIÓN |  | 21927673
ADICIONAL 01 AL CONVENIO 051/2012 |  |  |  |  | 00273 | 2013-03-11 | 46353193 | 2013-04-02 | 00589 | 2013-04-02 | 46353193 |  |  | 30 |  |  | 46353193 |  |  |  | SGP Agua Potable y Saneamiento Básico |  | 23176597 | 2013-04-23 | 00453
CONVENIO No. 053/2012. SE HIZO DEVOLUCIÓN PORQUE LA OBRA SE EJECUTA POR UMATA | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE PARA EL DRAGADO DE LAS QUEBRADAS EL LOCO WILLIAM EN EL BARRIO COLOMBIA, BARRIO SAN MARTÍN - LOS POMOS Y EL SABALO EN EL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846,000,381-0 | 03028 | 2012-12-03 | 13400000 | 2012-12-12 | 03400 | 2012-12-12 | 13400000 |  |  | 90 |  |  | 41400000 |  |  |  | SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
[5 empty] | 03027 | 2012-12-03 | 11400000 |  | 03401 |  | 11400000 | [9 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[5 empty] | 03026 | 2012-12-03 | 2300000 |  | 03402 |  | 2300000 | [9 empty] | LIBRE INVERSIÓN SGP
[5 empty] | 03029 | 2012-12-03 | 14300000 |  | 03403 |  | 14300000 | [9 empty] | LIBRE INVERSIÓN SGP
134458288.5
58997482
193455770.5
162068884.5
31386886

## CONTRAT 2012
RELACIÓN DE CONTRATOS | [12 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [12 empty] | VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2013 | REGISTRO PRESUPUESTAL 2013 | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [14 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [11 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 4 | 9948021 | 00294 | 00437 |  | 2012-12-18 | 2013-03-12 | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 18147775-7 | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 | 0 | 0 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 | [7 empty] | 4180519.9 | 2012-08-09 | 01177
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 10483552-2 | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 | 0 | 0 |  | 2012-08-17 | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | 13500000 | 2012-10-25 | 01636
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 14999189-1 | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  |  |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 | [7 empty] | 7137076.18 | 2012-09-24 | 01447 | 1223.82
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01408 | 2012-06-01 | 2417789 | 2012-06-20 | 01620 | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 | 00296 | 00438 |  | 2012-12-10 | 2013-03-18 | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01387 | 2012-05-30 | 7882211 | 2012-07-03 | 01880 | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 | 00295 | 00439 |  | 2012-12-10 | 2013-03-14 | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 18147775-7 | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 | 0 | 0 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 | [7 empty] | 7298039.31 | 2012-10-19 | 01595 | 14320.57
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210–0 | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 | 0 | 0 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 79139901-7 | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 | 00299 | 00440 |  | 2013-02-12 | 2013-07-15 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01716 | 2012-07-12 | 4978485 |  | 02547 | 2012-09-19 | 4978154 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 2489077
ADICIONAL COMUNICADO 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  | WILMAN MARTINEZ SUAREZ |  | 03019 | 2012-12-03 | 1994867 | 2012-12-12 | 03397 | 2012-12-12 | 1994867 |  |  | 60 | 1994867 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 096/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL 35 Y EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDAS BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-096-2013 | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 01484 | 2012-06-13 | 7500000 | 2012-11-28 | 03119 | 2012-11-28 | 7500000 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 2 | 15865698 | 00288 | 00427 |  | 2013-03-04 | 2013-09-04 | REGALIAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3750000 | 2012-12-12 | 01905 | [9 empty] | 3750000 | 2013-09-20 | 01324
[5 empty] | 02279 | 2012-09-04 | 3928489 |  | 03122 |  | 3818489 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCILIACIÓN |  | 1909244.5 |  | 01906 | [9 empty] | 1909244.5
[5 empty] | 02250 | 2012-10-08 | 4547209 |  | 03121 |  | 4547209 | [9 empty] | REGALIAS PETROLERAS |  | 2273604.5 |  | 01905 | [9 empty] | 2273604.5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN o. 097/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y PRIMERA ETAPA DE UENOS AIRES Y LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO , RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 02547 | 2012-10-08 | 14285356 | 2012-11-28 | 03124 | 2012-11-28 | 14285356 | 2012-11-30 | 2012-12-18 | 3 | 15485062 | 00289 | 00428 |  | 2013-06-28 | 2013-12-31 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7142678 | 2012-12-31 | 02210 | [9 empty] | 6278501.95 | 2014-03-26 | 00325 | 864176.05 |  | 864176.05
[5 empty] | 02545 | 2012-10-08 | 1199706 |  | 03123 |  | 1199706 | [9 empty] | REGALÍAS DEPARTAMENTALES RESGUAR GUADUALES |  | 599853 | [14 empty] | 599853
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 098/2012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | ALVRO LIVANIEL BERNAL PALACIOS | 18144127 | ´02312 | 2012-09-10 | 15000000 | 2012-11-28 | 03137 | 2012-11-28 | 15000000 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 30 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 2013-12-31 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15000000 | 2012-12-31 | 02163 | 0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 099/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02553 | 2012-10-08 | 14920370 | 2012-11-30 | 03153 | 2012-11-30 | 14283792.43 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 30 | 14283792.43 | 00287 | 00424 |  | 2013-01-07 | 2013-04-12 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7141896.215 | 2013-12-27 | 02069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7141896.21 | 2013-04-18 | 00437 | 0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 101/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02525 | 2012-09-28 | 13500000 | 2012-11-30 | 03155 | 2012-11-30 | 13427418.76 | 2012-12-06 | 2012-12-12 | 30 | 13427418.76 | 00283 | 00420 |  | 2013-01-12 | 2013-05-07 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6713709.38 | 2012-12-21 | 01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6713451.69
COMUNICADO DE ACEPATACIÓN 107/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 02559 | 2012-10-19 | 15800000 | 2012-12-05 | 03365 | 2012-12-05 | 15744780 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 30 | 15744780 | 00219 | 00372 |  | 2013-01-10 | 2013-03-05 | MARGEN DE COMERCILIZACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7872390 | 2012-12-21 | 02008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7837997 | 2013-03-13 | 0269 | saldo al mpio 34,393, '00219 - '00372
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 116/2012 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03024 | 2012-12-03 | 5106140 | 2012-12-24 | 03427 | 2012-12-24 | 5106140 | 2012-12-31 | 31/012/12 | 30 | 13681850 | 00284 | 00421 |  | 2013-01-31 | 2013-04-24 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2553070 | 2012-12-31 | 02211 | [9 empty] | 2553070 | 2013-04-30 | 00555 | 0
[5 empty] | 03025 | 2012-12-03 | 8600000 |  | 03428 |  | 8575710 | [9 empty] | RECURSOS DE LIBRE DE STINACIÓN |  | 4287855 | [11 empty] | 4287855
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 117/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA EL PARAÍSO EN EL SECTOR LA SILVA - MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03035 | 2012-12-03 | 7833837 | 2012-12-24 | 03429 | 2012-12-24 | 7808424 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 30 | 7808424 | 00285 | 00422 |  | 2013-01-31 | 2013-04-12 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3904212 | 2012-12-31 | 02209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3904212 | 2013-04-30 | 00528
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330 - 3 | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [9 empty] | 48320714 | 2012-09-20 | 01426 | 17.311
[5 empty] | 00832 | 2012-04-02 | 8691619 |  | 01626 | 2012-06-21 | 8688982 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | [7 empty] | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4344491 | 2012-07-10 | 00991 | [11 empty] | 01425
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330-3 | 01791 | 2012-07-23 | 22243532 | 2012-08-03 | 02188 | 2012-08-03 | 22243532 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 22243532 | [5 empty] | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 18126628-2 | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 | 00258 | 00386 |  | 2012-12-10 | 2013-03-14 | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083 | 101264710 | 2012-12-20 | 01991 | [6 empty] | 11526731 | 202/04/13 | 00371
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO |  |  |  | 02311 | 2012-09-10 | 68000000 | 2012-10-08 | 02822 | 2012-10-08 | 68000000 | 2012-10-22 |  | 45 | 68000000 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 34000000 | 2013-10-29 | 01669
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 900540093-6 | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 | 00356 | 00556 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No.249/2012 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (TECHOS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL VENDAVAL, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 02043 | 2012-08-21 | 29993722 | 2012-08-27 | 02230 | 2012-08-27 | 29993722 | 2012-09-06 | 2012-11-07 | 30 | 29993722 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-05 | 2012-11-26 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14996861
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 | 00218 | 00373 |  | 2013-01-21 | 2013-03-06 | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012 |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837 | 2012-10-31 | 01686 |  |  |  | 62156737.4 | 2013-03-15 | 00280
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-11-21 | 4 | 767945051.92 | 00359 | 00557 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/ 290/2012 | 230383515.58 | 2012-12-12 | 01919 |  |  |  | 161740207 | 2013-09-25 | 01363
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 | 2012-09-10 | 222112601.92 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  |  |  |  | 149303119 | 2013-05-08 | 00583
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 18126628 | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 | 2012-09-10 | 02502 | 2012-09-10 | 106656990 | 2012-09-20 | 2012-09-27 | 4 | 860006990 | 00320 | 00443 |  | 2013-06-14 | 2013-12-03 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 290/2012 |  |  |  | 31997097 | 2012-11-30 | 01886 | 24758548.67 | 2012-12-31 | 02219 |  | 2013-06-14 | 00763
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02500 | 2012-09-10 | 612750000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  |  |  |  | 183825000 |  | 01885 | 71214723.03 |  | 02218 | 345209459
[5 empty] | 01498 | 2012-06-13 | 148000000 |  | 02499 | 2012-09-10 | 140600000 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  | 42180000 |  |  | 72888704.77
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01487 | 2012-06-13 | 350000000 | 2012-09-17 | 02518 | 2012-09-17 | 350000000 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 120 | 399985788 | 00220 | 00374 | 19999289.4 | 2013-05-06 | 2013-07-15 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 175000000 | 2012-11-13 | 01735 | 101604434 | 2013-03-18 | 00285 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 73395566 | 2013-07-24 | 00987 | Prorroga 45 días 15 de Enero de 2013, nf terminación 18/03/13
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 | 2012-09-17 | 49985788 | [6 empty] | 9999644.7 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS |  | 24992894 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24962629 |  |  | 30265.48
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900.555.548 – 0 | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 | 00321 | 00442 |  | 2013-02-10 | 2013-07-15 | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300 | 2012-09-28 | 01480
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900.555.548 – 0 | 01715 | 2012-07-12 | 61209093 |  | 02526 | 2012-09-17 | 61208700 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 30604350 | 2012-09-28
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO |  | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900.555.548 – 0 | 03018 | 2012-12-03 | 39897343 | 2012-12-12 | 03398 | 2012-12-12 | 39897343 | 2012-12-21 | 2012-09-20 | 60 | 39897343 | [5 empty] | REGALIAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19948671.5 | 2012-12-26 | 02030
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 | 0 | 0 |  | 2012-10-18 | 2012-11-20 | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-09-28 | 01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37500000 | 2012-11-26 | 01821 | LIQ.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928-2 | 001498 | 2012-06-13 | 148000000 | 2012-09-26 | 02568 | 2012-09-26 | 7400000 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 4 | 149485000 | 00255 | 00380 |  | 2013-12-16 | 2013-12-31 | MARGÉN COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02569 |  | 32169055 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 |  | 02567 |  | 3430945 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01706 | 2012-07-11 | 13275322 |  | 02570 |  | 13200000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01385 | 2012-05-30 | 20948038 |  | 02571 |  | 20900000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01492 | 2012-06-13 | 17500000 |  | 2572 |  | 17500000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01718 | 2012-07-12 | 2500000 |  | 02573 |  | 2400000
| 5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01486 | 2012-06-13 | 35000000 |  | 02574 |  | 34990000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01969 | 2012-08-06 | 17495714 |  | 02575 |  | 17495000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 01515 | 2012-06-29 | 11105630 | 2012-10-08 | 02817 | 2012-10-08 | 11105630 | 2012-10-16 |  | 2 | 57902903 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 5552815
| INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL). |  |  |  | 01516 | 2012-06-29 | 27291623 |  | 02818 | 2012-10-08 | 27291623 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 13645811.5
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS. |  |  |  | 01775 | 2012-07-23 | 16625000 |  | 02819 | 2012-10-08 | 16625000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 8312500
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS |  |  |  | 01778 | 2012-07-23 | 2880650 |  | 02820 | 2012-10-08 | 2880650 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 1440325
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO "CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE |  |  |  | 02764 | 2012-11-06 | 1904762 | 2012-12-20 | 03418 | 2012-12-20 | 1904762 | 2012-12-24 |  |  | 1904762 | [5 empty] | REGALÍAS |  | 952381
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | 683834392 | 00248 | 00375 |  | 2013-05-02 | 2013-05-16 | REGALÍAS PETROLERAS | ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI / 290/2012 | 125527140 | 2012-11-26 | 01822 | 147877530 | 2012-12-21 | 01997 | 230830387 | 2013-03-12 | 00260 |  |  |  | 99976157.4 | 2013-05-27 | 00652 |  | 00248 - '00375
| PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01705 | 2012-07-11 | 265506446 |  | 02582 |  | 265410592 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 79623177.6
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 00392 | 2013-04-01 | 47617810 | 2013-04-03 | 00621 | 2013-04-03 | 47617810 | 2013-04-18 |  | 30 | 47617810 | [5 empty] | SGP OTROS SECTORES | [13 empty] | 47617731 |  | 00651 | 79
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN ONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONCURSO DE MERITOS | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 900563854-3 | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 | 00317 | 00448 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 900022396 - 0 | 02058 | 2012-08-27 | 552590013 | 2012-10-31 | 02859 | 2012-10-31 | 526270614 | 2012-11-06 | 2012-11-21 | 3 | 526270614 | 00316 | 00445 |  | 2013-05-31 | 2013-08-08 | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 157881184.2 | 2012-12-14 | 01950 | 208547415.17 | 2013-04-09 | 00396 | [9 empty] | 622.62
ADICION AL CONTRATO 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 00385 | 2013-04-01 | 47619048 | 2013-04-17 | 00640 | 2013-04-17 | 47619048 |  |  | 45 | 47619048 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 900566561-4 | 01997 | 2012-08-10 | 554208627 | 2012-10-31 | 02862 | 2012-10-31 | 554208627 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 8 | 1929669741 | 00361 | 00558 |  | 2013-09-20 | 2013-12-19 | REGALIAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 277104313.5 | 2012-12-21 | 02004 | 180000000 | 2013-04-30 | 00562 | [9 empty] | 220347.55
[5 empty] | 01961 | 2012-07-31 | 1400000000 |  | 02861 | 2012-10-31 | 1375461114 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCILIZACIÓN |  | 687730557 |  | 02005 | 400577436 |  | 00561 | 113985236 | 2013-06-27 | 00823 |  |  |  | 378049574.5
ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 0329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 00390 | 2013-04-01 | 40000000 | 2013-07-04 | 01190 | 2013-07-02 | 40000000 | 2013-07-04 |  |  | 40000000 | [5 empty] | REGALIAS PETROLERAS |  | 20000000 | 2013-07-15 | 00945
[5 empty] | 00704 | 2013-06-26 | 174000000 |  | 01191 |  | 174000000 |  |  |  | 174000000 | [5 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANTERIORES |  | 87000000 |  | 00946
[5 empty] | 00704 | 2013-06-26 | 2000000 |  | 01191 |  | 1995445.3 |  |  |  | 1995445.3 | [5 empty] | REGALIAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 997723
CONTRATO DE INTERVENTORIA 331/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE: 1) CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO Y 2) CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 01998 | 2012-08-10 | 97710431 | 2012-11-20 | 03086 | 2012-11-20 | 97710431 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 8 | 97710431 | 00360 | 00560 |  | 2013-09-20 | 2013-12-23
[5 empty] | 02058 | 2012-08-27 | 25086587 |  | 03085 | 2012-11-20 | 25086587 |  |  |  | 25086587
CONTRATO DE OBRA 346/2012 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEREDA EL 35 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA | REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 846001108-0 | 01483 | 2012-06-13 | 150000000 | 2012-11-20 | 03088 | 2012-11-20 | 150000000 | 2012-11-22 | 2012-12-05 | 2 | 150000000 | 00364 | 00562 |  | 2013-03-01 | 2013-07-04 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 096/2012 | 45000000 | 27/12/112 | 02054 | [9 empty] | 103337170 | 2013-07-26 | 01014 | PRORROGA 23/01/13, NFT: 5/03/13
[5 empty] | 02278 | 2012-09-04 | 78569779 |  | 03087 | 2012-11-20 | 78143700 |  |  |  | 78143700 | 00357 | 00561 |  |  |  | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 23443110 |  | 02053 | [9 empty] | 53837967 |  | 01015 | 2525453
CONTRATO DE OBRA 365/2012 | INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS-SAN VICENTE DEL LUZÓN, CAMPO BELLO ALTO, NOGALES, EL RETIRO Y ALTO GUISIA DEL MUNICIPIO DE ORITO. | LICITACIÓN PUBLICA | CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 900573105-9 | 01776 | 2012-07-23 | 332500000 | 2012-11-27 | 03116 | 2012-11-27 | 332500000 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2 | 332500000 | 00253 | 00379 |  | 2013-03-01 | 2013-12-31 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 290/2012 | 0 | 0 | 0 | 99750000 | 2012-12-24 | 02018
[5 empty] | 01777 | 2012-07-23 | 57613000 |  | 03117 |  | 57612999 |  |  |  | 57612999 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 17283899.7 | 2012-12-24 | 02019
CONTRATO DE OBRA 394/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18195186 | 01968 | 2012-08-06 | 349914273 | 2012-12-10 | 03391 | 2012-12-10 | 349228865 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 3 | 349228865 | 00259 | 00387 |  | 2013-06-21 | 2013-06-28 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012 | 104768660 | 2002-12-31 | 02136 | 81544549 | 2013-04-19 | 00444 | 81544549 | 2013-04-19 | 00444 |  |  |  | 162907980 | 2013-07-24 |  | 7676
CONTRATO DE OBRA 398/2012 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOED. PUERTO RICO, RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | JAIME ZUÑIGA VERNAZA | 8431244 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03405 | 2012-12-17 | 23991520 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 23991520 | 00286 | 00423 | 0 | 2013-02-11 | 2013-04-12 | REGALÍAS DEPARTAMENTALES | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/097/2012 | 11995760 | 2012-12-31 | 02215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11995760 | 2013-04-26 | 00492
CONTRATO DE OBRA No. 399/2012 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S./JOSE HERIBERTO GALINDEZ TORREZ | 900513245-4 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03406 | 2012-12-17 | 90894422.33 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 90894422.33 | 00362 | 00559 |  | 2013-02-15 | 2013-06-12 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/096/2012 | 45447211.165 | 2012-12-27 | 02070 | 0 | [8 empty] | 44555246.83 |  |  | 891964.33 | 90894422.33 | 90894422.33
CONTRATO DE OBRA 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRES CARVAJAL YASNO | 7,729,273 | 02763 | 2012-11-06 | 38095238 | 2012-12-20 | 03419 | 2012-12-20 | 38094202 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 2 | 38094202 | '00363 | 00555 |  | 2013-02-22 | 2013-04-09 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI -290/2012 | 19047101 | 2012-12-27 | 02063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19028044.68 | 2013-04-17 | 00426 | 19056.32
CONTRATO DE OBRA 403/2012 | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | PAULO CESAR BURBANO MERA | 5,348,968 | 02751 | 2012-11-06 | 20000000 | 2012-12-24 | 03425 | 2012-12-24 | 19585467 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2 | 19585467 | 00297 | 00436 |  | 2013-02-25 | 2013-05-02 | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9792733.5 | 2012-12-31 | 02214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9785093.5 | 2013-05-28 | 00668 | 7640
CONTRATO DE OBRA 411/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | UNIÓN TEMPORAL J&O INGENIERIA /JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ | 900580823-7 | 02546 | 2012-10-08 | 285707110 | 2012-12-10 | 03449 | 2012-12-10 | 284757876 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 3 | 284757876 | 00358 | 00563 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI

## Hoja3
23473572.17
67067110
4320061.41
3486556.28
18585197.64
45993349.61
73705564.25
33368588.64
270000000

## Hoja1
, , , , ,, ,, ,, , , , , ,, , , , , , ,. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CER TESALIA SEDE PRINCIPAL
2 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN
3 | MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO
4 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO
5 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS
6 | MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA
7 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
8 | CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO
9 | CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO
10 | TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA
11 | UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA
12 | TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO
13 | TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA
14 | TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA
15 | TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ
16 | TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA
17 | TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA
18 | MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN
19 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA
20 | MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES
21 | TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR
22 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO

## concejo
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES | INVITACIÓN |  | ESTADO DE EJECUCIÓN
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [9 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO | No. | fecha
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 |  | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29 | 60%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 18147775-7 | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 |  |  |  | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29 | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 10483552-2 | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 |  |  | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 26 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-30 | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 14999189-1 | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 |  |  | 1223.82 | SIM-MC-031-2012 | 2012-06-13 | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01408 | 2012-06-01 | 2417789 | 2012-06-20 | 01620 | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051 | [12 empty] | 0%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01387 | 2012-05-30 | 7882211 | 2012-07-03 | 01880 | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082 | [10 empty] | SIM-MC-041 | 2012-06-26 | 82%
COMUNICADO ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 18147775-7 | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 |  |  | 14320.57 |  |  | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210–0 | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23 |  |  | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 79139901-7 | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423 | [14 empty] | 45%
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01716 | 2012-07-12 | 4978485 |  | 02547 | 2012-09-19 | 4978154 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 2489077
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330 - 3 | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 |  | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311 |  |  | 100%
[5 empty] | 00832 | 2012-04-02 | 8691619 |  | 01626 | 2012-06-21 | 8688982 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | [5 empty] | SGP |  | 4344491 | 2012-07-10 | 00991
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330-3 | 01791 | 2012-07-23 | 22243532 | 2012-08-03 | 02188 | 2012-08-03 | 22243532 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 22243532 |  |  |  | PROPIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 18126628-2 | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 |  |  |  | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083 | [12 empty] | 82%
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO |  |  |  | 02311 | 2012-09-10 | 68000000 | 2012-10-08 | 02822 | 2012-10-08 | 68000000 | 2012-10-22 |  | 45 | 68000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 900540093-6 | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 30%
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | SERVIPETROL LTDA | 846002522-1 | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012 |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837 | [8 empty] | 90%
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-10-18 | 4 | 767945051.92 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 0%
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 | 2012-09-10 | 222112601.92 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 18126628 | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 | 2012-09-10 | 02502 | 2012-09-10 | 106656990 | 2012-09-20 | 2012-09-27 | 4 | 860006990 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 3%
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02500 | 2012-09-10 | 612750000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01498 | 2012-06-13 | 148000000 |  | 02499 | 2012-09-10 | 140600000 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01487 | 2012-06-13 | 350000000 | 2012-09-17 | 02518 | 2012-09-17 | 350000000 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 120 | 399985788 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 10%
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 | 2012-09-17 | 49985788 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | [16 empty] | 10%
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300 | [14 empty] | 50%
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 01715 | 2012-07-12 | 61209093 |  | 02526 | 2012-09-17 | 61208700 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 30604350
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 |  |  |  | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 100%
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928-2 | 001498 | 2012-06-13 | 148000000 | 2012-09-26 | 02568 | 2012-09-26 | 7400000 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 4 | 149485000 |  |  |  | MARGÉN COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02569 |  | 32169055 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 |  | 02567 |  | 3430945 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01706 | 2012-07-11 | 13275322 |  | 02570 |  | 13200000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01385 | 2012-05-30 | 20948038 |  | 02571 |  | 20900000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | 291
| 4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01492 | 2012-06-13 | 17500000 |  | 2572 |  | 17500000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01718 | 2012-07-12 | 2500000 |  | 02573 |  | 2400000
| 5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01486 | 2012-06-13 | 35000000 |  | 02574 |  | 34990000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01969 | 2012-08-06 | 17495714 |  | 02575 |  | 17495000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 01515 | 2012-06-29 | 11105630 | 2012-10-08 | 02817 | 2012-10-08 | 11105630 |  |  | 2 | 57902903 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
| INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL). |  |  |  | 01516 | 2012-06-29 | 27291623 |  | 02818 | 2012-10-08 | 27291623 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS. |  |  |  | 01775 | 2012-07-23 | 16625000 |  | 02819 | 2012-10-08 | 16625000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS |  |  |  | 01778 | 2012-07-23 | 2880650 |  | 02820 | 2012-10-08 | 2880650 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | 683834392 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 4%
| PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01705 | 2012-07-11 | 265506446 |  | 02582 |  | 265410592 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 900563854-3 | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | [16 empty] | 0%
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 900022396-0 | [10 empty] | 526270614 | [20 empty] | 0%
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 900566561-4 | 01997 | 2012-08-10 |  | 2012-10-31 |  | 2012-10-31 | 554208627 |  |  |  | 554208627 | [20 empty] | 0%
[5 empty] | 01961 | 2012-07-31 |  |  |  | 2012-10-31 | 1400000000 |  |  |  | 1375461114

## Hoja2
RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | INTERVENTOR | PAGOS | [5 empty] | OBSERVACIONES | MODALIDAD |  | ESTADO DE EJECUCIÓN
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | TERMANAC. | LIQUID. |  | ANTICIPO | FECHA | PARCIAL | FECHA | FINAL | FECHA
0156/11 | CONSTRUCCIONES DE ANDENES PEATONALES EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 COLEGIO LUIS CARLOS GALAN CARRERA 2ª ENTRE CALLE 1B; CALLE 1B ENTRE CARRERAS 2 Y 3 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN, CALLE PRINCIPAL, SECTOR EL VERGEL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y BARRIO CHAPINERO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | UNIÓN TEMPORAL MJB/ALVARO MILTON MONTENEGRO | 900432511-0 | 00549 | 2011-02-01 | 150000000 | 2011-05-02 | 01561 | 2011-05-02 | 149931150 | 2011-05-06 | 2011-05-30 | 3 | 149931150 |  |  |  |  | 2011-08-30 | 2011-10-21 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 74965575 |  | 59164780 |  | 15800795
0157/11 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL VEREDA EL YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | obra | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 00060 | 2011-01-17 | 10000000 | 2011-05-02 | 01562 | 2011-05-02 | 10000000 | 2011-05-06 | 2011-05-27 | 3 | 10000000 |  |  |  |  | 2011-08-26 | 2011-10-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5000000 |  | 0 | o | 18844612 |  | SALDO AL MUNICIPIO $4,632
0157/11 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL VEREDA EL YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | obra | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 00061 | 2011-01-17 | 27698544 | 2011-05-02 | 01563 | 2011-05-02 | 27698544 | 2011-05-06 | 2011-05-27 | 3 | 27698544 | [7 empty] | 13849272
0158/11 | MANTENIMIENTO DE VIAS JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO, EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLA DE LAS VIAS VILLA DE LEYVA, NUEVO HORIZONTE, OSIRIS, BALASTRERA Y SAN VICENTE DEL LUZÓN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OBRA | ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ | 18,123,992-5 | 00548 | 2011-02-01 | 120000000 | 2011-03-02 | 01564 | 2011-05-02 | 119976378 | 2011-05-10 | 2011-06-02 | 3 | 119976378 |  |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-05 | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 59988189 | 2011-05-27 | 0 | 0 | 59982513.21 |  | Saldo a favor del Mpio $5,675,79
307/11 | INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO GUAMUEZ DE LA VEREDA CABAÑAS DEL GUAMUEZ EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | INTERVENTORIA | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS "ACIEM NARIÑO" | 814000133-4 | [10 empty] | 16355140
308/11 | INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA "RECONSTRUCCIÓN PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL ; VEREDA EL TRIUNFO - BALSAMO ; PORTUGAL" | INTERVENTORIA | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS "ACIEM NARIÑO" | 814000133-4 | [10 empty] | 15680182
309/11 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO GUAMUÉS DE LA VEREDA CABAÑAS DEL GUAMUEZ EN EL ORITO , MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | UNIÓN TEMPORAL INGENIERIA VIATAL | 900438246-0 |  |  |  | 2011-08-12 |  |  |  |  | 2012-05-31 | 3 | 233644859.81 | [6 empty] | ACIEM NARIÑO
310/11 | RECONSTRUCCIÓN PUENTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BALSAMO; PORTUGAL , MUNICIPIO DE OIRTO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | UNIÓN TEMPORAL INGENIERIA VIATAL | 900438246-0 | [10 empty] | 224002606.54
0315/11 | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, CUYO OBJETO SE DIVIDE EN : 1. “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA INSPECCION DE BUENOS AIRES | OBRA | CONSORCIO M&S/ALVARO MILTON MONTENEGRO | 900178943-1 | 01234 | 2011-04-29 | 167000000 | 2011-08-12 | 02615 | 2011-08-12 | 167000000 | 2011-08-22 | 2011-10-03 | 4 | 593993183 | [6 empty] | INTEGRAL LTDA | 83500000 | 2011-09-19 |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 85% | 85%
| LA URBANIZACION SAN GABRIEL DE LA V. PARAISO, |  |  |  | 01233 | 2011-04-29 | 167000000 |  | 02614 | 2011-08-12 | 167000000 | [11 empty] | 83500000
| 2. CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA URBANIZACION SAN GABRIEL EN LA VEREDA EL PARAISO SECTOR EL 20 |  |  |  | 01399 | 2011-04-29 | 96000000 |  | 02616 | 2011-08-12 | 95993183 | [11 empty] | 47996591.5
| ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERÍA PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL LAS ACACIAS-SILVANIA-SAN JUAN DE LAS PALMERAS, DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO |  |  |  | 00866 | 2011-03-16 | 164000000 |  | 02613 | 2011-08-12 | 164000000 | [11 empty] | 82000000
ADIC AL 1 0315/11 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 1527 | 2011-05-30 | 6091742.64 | 2011-10-07 | 03250 | 2011-10-07 | 6091742 | 2011-11-10 |  | 45 | 195948450 | [7 empty] | 3045871 | 2011-11-24
| CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01744 | 2011-06-01 | 22858089 |  | 03251 | 2011-10-07 | 22856708 | [11 empty] | 11428354
ADIC AL 1 0315/11 | PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTAS E INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 01521 | 2011-05-30 | 133000000 |  | 03252 | 2011-10-07 | 133000000 | [11 empty] | 66500000
| PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTAS E INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 01520 | 2011-05-30 | 35000000 |  | 03253 | 2011-10-07 | 34000000 | [11 empty] | 17000000
ADICIONAL 2 AL 315/11 | ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERÍA PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL LAS ACACIAS-SILVANIA-SAN JUAN DE LAS PALMERAS, DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO |  |  |  | 01519 | 2011-05-30 | 60000000 | 2011-12-20 | 03907 | 2011-12-20 | 59990994 | 2011-12-27 |  | 15 | 59990994 | [7 empty] | 29995497 | [5 empty] | pendiente
0320/11 | INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO | INTERVENTORIA | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 84600313-3 | 01785 | 2011-06-01 | 471486998.86 | 2011-08-31 | 02835 | 2011-08-31 | 471486998.86 | 2011-09-05 | 2011-09-26 | 4 | 495500000 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 235743499.43 | 2011-09-15 | [6 empty] | ***** | 80%
0320/11 | INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 01786 | 2011-06-01 | 252667769 |  | 02836 | 2011-08-31 | 24013001.14 | [11 empty] | 12006500.57
ADICIONAL 1 AL 320/2011 | ADICINAL INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 03271 | 2011-12-16 | 2500000 | 2011-12-20 | 03906 | 2011-12-20 | 2442579 | 2011-12-29 |  | 3 | 2442579 | [7 empty] | 1221289.5 | 2012-02-27
ADICIONAL 1 AL 320/2011 | ADICINAL INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 03272 | 2011-12-16 | 39530421 |  | 03905 | 2011-12-20 | 39530421 |  |  |  | 39530421 | [7 empty] | 19765210.5
ADICIONAL 02 AL 320/2011 | ADICIONAL No. 002 DE INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 00349 | 2012-02-21 | 125600000 | 2012-03-01 |  | 2012-03-01 | 92025000 |  |  | 3 | 92025000
0348/11 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | EDUARD YOVANI BENAVIDES RODRIGUEZ |  | 01501 | 2011-05-30 | 171000000 | 2011-09-16 | 02919 | 2011-09-16 | 147330224 | 2011-10-14 | 2011-10-25 | 3 | 352330224 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUVTURA | 73665112 | 2011-10-25 | 28199067 |  |  |  | SUSPENDIDO EL 13 DE JULIO DE 2012 |  | 50% | 50%
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 00058 | 2011-01-17 | 100000000 |  | 02916 |  | 100000000 | [11 empty] | 50000000 |  | 50000000
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01500 | 2011-05-30 | 50000000 |  | 02917 |  | 50000000 | [11 empty] | 25000000
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 00865 | 2011-03-16 | 55000000 |  | 02918 |  | 55000000 | [11 empty] | 27500000 |  | 27500000
0349/11 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PUENTE COLGANTE VEREDA ALTO MIRADOR SECTOR NARANJITO | obra | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 00059 | 2011-01-17 | 70000000 | 2011-09-20 | 02923 | 2011-09-20 | 70000000 | 2011-10-18 | 2011-10-28 | 3 | 99214215 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 35000000 | 2011-10-28 | [6 empty] | 0% | 0%
| MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA LA PAZ, |  |  |  | 01200 | 2011-04-29 | 5000000 |  | 02925 | 2011-09-20 | 5000000 | [11 empty] | 2500000 | [7 empty] | 100% | 100%
| CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL VEREDA CAMPO ALEGRE |  |  |  | 01139 | 2011-04-07 | 14214215 |  | 02924 | 2011-09-20 | 14214215 | [11 empty] | 7107107.5 | [7 empty] | 100% | 100%
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN AFIRMADO CIUDADELA HELICONIA, LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01235 | 2011-04-29 | 10000000 |  | 02922 | 2011-09-20 | 10000000 | [11 empty] | 5000000 | [7 empty] | 100% | 100%
0350/11 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FRANCISCO JAVIER PALACIOS PORTILLA | 13070490 | 02565 | 2011-09-12 | 12000000 | 2011-09-20 |  | 2011-09-20 | 12000000 |  | 2011-09-20 | 3 | 12000000 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 3600000 |  | 4800000
0369/11 | TERMINACIÓN CASETA CULTURAL VEREDA EL TRIUNFO Y CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO 28 DE MAYO | OBRA | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 846003313-3 | 00542 | 2011-02-01 | 42963787 | 2011-10-03 | 03192 | 2011-10-03 | 42542293 | 2011-10-14 | 2011-12-09 | 60 | 42542293 |  |  |  |  | 2011-12-27 | 2011-12-28 | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 21271147 |  | 0 | 0 | 21271071 |  | SE CEDIO AL ING. LORY SANEY REYES. SALDO $75
376/2011 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS CHURUYACO | OBRA | CONSORCIO P&M INGENIEROS /EDGAR HUGO PAREDES CARVAJAL | 900,466,640-9 | 00862 | 2011-03-16 | 124000000 | 2011-10-03 | 03198 | 2011-10-03 | 123921939.57 | 2011-10-28 |  | 3 | 1283542278.36 | [6 empty] | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 61960969.785 | [7 empty] | 65% | 65%
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LA VEREDA PALMIRA |  |  |  | 01517 | 2011-05-30 | 350000000 | 2011-10-03 | 03186 | 2011-10-03 | 349907369.11 | [11 empty] | 174953684.555
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS EL AZUL. |  |  |  | 00861 | 2011-03-16 | 60000000 | 2011-10-03 | 03197 | 2011-10-03 | 59984320.36 | [11 empty] | 29992160.18
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS EL LIBANO |  |  |  | 01522 | 2011-05-30 | 290000000 | 2011-10-03 | 03188 | 2011-10-03 | 289859622.75 | [11 empty] | 144929811.375
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES |  |  |  | 01523 | 2011-05-30 | 360000000 | 2011-10-03 | 03189 | 2011-10-03 | 359893728 | [11 empty] | 179946864
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LA VEREDA ALTAMIRA |  |  |  | 01518 | 2011-05-30 | 100000000 | 2011-10-03 | 03190 | 2011-10-03 | 99975298.57 | [11 empty] | 49987649.285
390/2011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES PREFRABRICADAS, RESGUARDO AWA LOS GUADUALES | OBRA | CONSORCIO CONSTRUCCIONES AWA/HERNANDO BARRIONUEVO OBANDO | 18128077 | 01829 |  |  | 2011-11-16 | 03482 | 2011-11-16 | 269999992 | 2011-12-07 |  | 3 | 269999992 | [6 empty] | INTEGRAL LTDA | 134999996 | [7 empty] | 50% | 50%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES PREFRABRICADAS, RESGUARDO CAÑAVERAL MIRAFLORES |  |  |  | 01831 |  |  |  | 03483 | 2011-11-16 | 192999997 |  |  |  | 192999997 | [7 empty] | 96499998.5
| CONSTRUCCIÓN DE ALGIBES INDIVIDUALES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESGUARDO AWA CAÑAVERAL MIRAFLORES MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01832 |  |  |  | 03484 | 2011-11-16 | 99859330 |  |  |  | 99859330 | [7 empty] | 49929665
| CONSTRUCCIÓN DE ALGIBES INDIVIDUALES, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESGUARDO AWA LOS GUADUALES MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01828 |  |  |  | 03485 | 2011-11-16 | 85932294 |  |  |  | 85932294 | [7 empty] | 42966147
| CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA RESGUARDO AWA CAÑAVERAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01826 |  |  |  | 03486 | 2011-11-16 | 45066644 |  |  |  | 54234900 | [7 empty] | 22533322
| DOTACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA RESGUARDO AWA CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01827 |  |  |  | 03494 | 2011-11-16 | 9168256 | [11 empty] | 4584128
| MANTENIMIENTO DE TRES AULAS, CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO RESGUARDO LOS GUADUALES |  |  |  | 01794 |  |  |  | 03487 | 2011-11-16 | 35756964 |  |  |  | 35756964 | [7 empty] | 17878482
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA SEDE EDUCATIVA MIRAFLORES |  |  |  | 01792 |  |  |  | 03488 | 2011-11-16 | 23298876 |  |  |  | 23298876 | [7 empty] | 11649438
| CONSTRUCCIÓN CASETA, PLANTA ELECTRICA SEDE EDUCATIVA MIRAFLORES |  |  |  | 01789 |  |  |  | 03489 | 2011-11-16 | 6500476.6 |  |  |  | 6500476.6 | [7 empty] | 3250238.3
| MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO LOS GUADUALES MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01798 |  |  |  | 03490 | 2011-11-16 | 7367328.1 |  |  |  | 7367328.1 | [7 empty] | 3683664.05
| MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA, EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO RESGUARDO AWA LOS GUADUALES |  |  |  | 01788 |  |  |  | 03491 | 2011-11-16 | 8106333.8 |  |  |  | 8106333.8 | [7 empty] | 4053166.9
| TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA BELLAVISTA |  |  |  | 01793 |  |  |  | 03492 | 2011-11-16 | 6565920 |  |  |  | 6565920 | [7 empty] | 3282960
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA COMUNIDADES INDIGENAS |  |  |  | 02118 |  |  |  | 03493 | 2011-11-16 | 49985998 |  |  |  | 49985998 | [7 empty] | 24992999
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD SANITARIA INDIVIDUAL PREFABRICADA, RESGUARDO Y TERMINACIÓN DE OBRAS CAÑAVERAL MIRAFLORES |  |  |  | 01702 | 2012-07-11 | 110291000 | 2012-07-23 | 01948 | 2012-07-23 | 11291000 |  |  |  | 11291000
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE ENERGIA SOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR SEDE ETNOEDUCATIVO MIRAFLORES Y TERMINACIÓN OBRAS RESGUARDO CAÑAVERAL |  |  |  | 01701 | 2012-07-11 | 33900000 | 2012-07-23 | 01951 | 2012-07-23 | 33900000 |  |  |  | 33900000
| CONSTRUCCIÓN ALJIBES INDIVIDUALES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y TERMINACIÓN DE OBRAS RESGUARDO CAÑAVERAL MIRAFLORES |  |  |  | 01700 | 2012-07-11 | 74894589 | 2012-07-23 | 1949 | 2012-07-23 | 74894589 |  |  |  | 74894589
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES PREFABRICADAS Y TERMINACIÓN OBRAS RESGUARDO AWA GUADUALES |  |  |  | 01699 | 2012-07-11 | 183698734.82 | 2012-07-23 | 01950 | 2012-07-23 | 183698734.82 |  |  |  | 183698734.82
0394/2011 | CONSTRUCCIÓN DE 56 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LAS VEREDAS SAN VICENTE DEL LUZÓN, BUENOS AIRES, URBANIZACIÓN LAS BRISAS Y LA URBANIZACIÓN NUEVO MUNDO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ | 76310888 |  |  |  | 2011-11-21
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LA URBANIZACIÓN NUEVO MUNDO |  |  |  | 00839 | 2011-03-10 | 100000000 |  | 03499 | 2011-11-21 | 100000000 |  |  | 2 | 274992005.53 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LA VEREDA BUENOS AIRES, |  |  |  | 00840 | 2011-03-10 | 25000000 |  | 03501 | 2011-11-21 | 24992005.53
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LA URBANIZACIÓN LAS BRISAS |  |  |  | 00841 | 2011-03-10 | 100000000 |  | 03498 | 2011-11-21 | 100000000
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DELA VEREDA SAN VICENTE DEL LUZÓN, |  |  |  | 00842 | 2011-03-10 | 50000000 |  | 03500 | 2011-11-21 | 50000000
0428/2011 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFALTICA, | OBRA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-6 | 01508 | 2011-05-30 | 573124073 | 2011-12-16 | 03806 | 2011-12-16 | 573124073 | 2011-12-16 |  | 5 | 573124073 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 286562036.5 | [5 empty] | LIQUIDADO
[5 empty] | 01509 | 2011-05-30 | 400000000 |  | 03807 |  | 400000000 |  |  |  | 400000000 | [7 empty] | 200000000
| CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 02272 | 2011-07-29 | 171679399 |  | 03808 |  | 171679399 |  |  |  | 171679399 | [7 empty] | 85839699.5
[5 empty] | 02273 | 2011-07-29 | 121000000 |  | 03809 |  | 121000000 |  |  |  | 121000000 | [7 empty] | 60500000
[5 empty] | 02274 | 2011-07-29 | 5092743 |  | 03810 |  | 5049336 |  |  |  | 5049336 | [7 empty] | 2524668
0471/2011 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE UNIDAD SANITARIA, ACUEDUCTOS INDIVIDUALES, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA INSPECCIÓN TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-6 | [8 empty] | 2012-01-26 | [15 empty] | LIQUIDADO
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA INSPECCIÓN DE POLICIA DE TESALIA |  |  |  | 01402 | 2011-05-02 | 10000000 | 2011-12-27 | 03923 | 2011-12-27 | 9998067 | 2011-12-29 |  | 5 | 9998067 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS INDIVIDUALES VEREDA EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01469 | 2011-05-25 | 33100000 |  | 03924 |  | 33085537 |  |  |  | 33085537
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CER TESALIA SEDE ALTO TESALIA |  |  |  | 00531 | 2011-02-01 | 329409422 |  | 03922 |  | 33623058 |  |  |  | 110087935
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CER TESALIA SEDE TRIUNFO | [9 empty] | 36407586
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CER TESALIA SEDE BURDINES | [9 empty] | 6574830
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE IE SAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS | [9 empty] | 33482461
0476/11 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | CONSTRUPANEL S.A.S/JOSE TITO CARVAJAL CADENA | 900474258-1 | 03206 | 2011-12-15 | 35000000 | 2011-12-28 | 03933 | 2011-12-28 | 34973965 | 2011-01-02 | 2011-12-28 | 30 | 34973965 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | 100%
0477/2011 | CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR SECTOR ALTO | OBRA | CONSORCIO SERMIL/WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 18145433 | 01755 | 2011-06-01 | 200000000 | 2011-12-29 | 03956 | 2011-12-29 | 200000000 | 2011-12-30 | 2012-04-04 | 3 | 229999647 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | 50% | 50%
| TERMINACIÓN MUELLE EL 20, VEREDA EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO. | OBRA |  |  | 02109 | 2011-07-25 | 30000000 |  | 03957 |  | 29999647 | [19 empty] | 10% | 10%
com acep 025/11 | TERMINACIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL VEREDA EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA | 1110455700-0 | 01506 | 2011-05-30 | 10000000 | 2011-11-29 | 03510 | 2011-11-29 | 9981220 | 2011-12-12 | 2011-12-07 | 30 | 9981220 |  |  |  |  | 2011-12-29 | 2011-12-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4990610 | 2011-12-22 | 0 | 0 | 4990610
CONVENIOS
RELACIÓN DE CONVENIOS EN EJECUCIÓN
VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | INTERVENTOR | PAGOS | [5 empty] | OBSERVACIONES | MODALIDAD |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | TERMANAC. | LIQUID. |  | ANTICIPO | FECHA | PARCIAL | FECHA | FINAL | FECHA
CONV. 031/2011 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  | CORPORACIÓN CRECER AMAZONIA/MARLON YOVANNI COLMENARES VELOSA | 846001794-3 | [17 empty] | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA/ 200/2012 | [9 empty] | 30%
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE ALTO ORITO
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE SIMORNA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA
contrat de cooperación 032/2011 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. |  | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES" /ARMANDO BERMEO | 900122613-3 | [17 empty] | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA/ 325/2012 | [9 empty] | 0%
CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA.
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO
CONV No. 033/2011 | PAVIMENTO RÍGIDO, ZONAS DE PARQUEO TERMINACL DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE ORITO , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  | FUNDACIÓN FUNIDESP/ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO | 900048790-2 | [17 empty] | INTEGRAL LTDA | [9 empty] | 42%
CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN MODULOS ZONAS DE PARQUEO
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES MINICOLISEO Y
CONSTRUCCIÓN ANDENES PLAZA DE MERCADO
ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA COLISEO MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL Y CULTURAL, MARIA ROSARIO HERNANDEZ, BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA NUEVA SEDE EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ORITO
ADECUACIÓN VÍA PLAYA LA PARKER ORITO - PUTUMAYO
CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO CER SAN VICENTE DEL LUZÓN SEDE MONTEBELLO
TERMINACIÓN PATIO RECREATIVO SEDE NUEVA COLONIA
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER SAN ANDRES SEDE SANTA ROSA DEL 35
TERMINACIÓN PATIO RECREATIVO CER TESALIA, SEDE SANTO TOMAS DE AQUINO
TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR CER LUCITANIA SEDE SANTA TERESA
TERMINACIÓN AULA ESCOLAR CER SAN FELIPE SEDE EL PROGRESO DOS
CONSTRUCCIÓN Y CONTINUACIÓN AULAS ESCOLARES Y AULA DE INFORMATIVA CER SINAI SEDE MONSERRATE MPIO DE ORITO.
CONSTRUCCIÓN TRES AULAS SEGUNDO NIVELCER YARUMO SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR CER ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN AULA ESOLAR RESGUARDO LA CRISTALINA
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E ILUMINACIÓN PATIO RECREATIVO INSPECCIÓN SAN VICENTE DEL LUZÓN
ADECUACIÓN PATIO RECREATIVO I.E. JORGE ELIECER GAITÁN SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, CONTINUACIÓN PATIO RECREATIVO ESCUELA VEREDA BRISAS DEL RIO ORITO
CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO SEDE EL CALDERO
TERMINACIÓN PATIO RECREATIVO SEDE ALTO TESALIA
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER NUEVA ESPERANZA SEDE CENTRAL
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER EL YARUMO SEDE SAN ANDRES
CONSTRUCCIÓN, CONTINUACIÓN AULA MÚLTIPLE INSPECCIÓN PORTUGAL SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA Y POZO SEPTICO CER NUEVA BENGALA SEDE DON QUIJOTE
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER LUCITANIA SEDE AGUAZUL
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER FLOR DEL CAMPO SEDE LA RUIDOSA
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER LA VENADA SEDE CHICALA PIJAO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE CER LUCITANIA SEDE CARTAGENA
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE CER PUERTO RICO SEDE CORAZÓN DEL PUTUMAYO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE IER NUEVA BENGALA SEDE VILLA DE LEYVA.
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R PALESTINA SEDE EL SABALO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R EL ACHIOTE SEDE BRISAS DEL DEL ACHIOTE
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R NUEVA ESPERANZA SEDE SANTA INÉS
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R SIMORNA SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO Y CENTRO CULTURAL CER LUCITANIA SEDE PRINCIPAL INSPECCIÓN DE POLICIA CHURUYACO MUNICIPIO DE ORITO
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CALLE 7ª ENTRE KRA 8 Y 9 BARRIO LA UNIÓN
ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDIFICACIÓN CASA DE LA POLICIA

## nombre contra
CONTRATISTA | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES | INVITACIÓN
JUAN DIEGO LASSO ERASO | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 |  | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29
CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 |  |  |  | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29
RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 |  |  | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 26 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-30
INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 |  |  | 1223.82 | SIM-MC-031-2012 | 2012-06-13
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 |  |  | 14320.57
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S/LINA GUERRON | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23
WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423
CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-29 |  | 2 | 15865698 |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 |  | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311
ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 |  |  |  | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083
CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 02043 | 2012-08-21 | 29993722 | 2012-08-27 | 02230 | 2012-08-27 | 29993722 | 2012-09-06 | 2012-11-07 | 30 | 29993722 |  | 2012-10-05 | 2012-11-26 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14996861
SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837
OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-11-21 | 4 | 767945051.92 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 | 2012-09-10 | 222112601.92 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 | 2012-09-17 | 49985788 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300
SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 |  | 2012-10-18 | 2012-11-20 | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-09-28 | 01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 2012-11-26 | 01821 | LIQ.
J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | #REF! |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
JORGE REY PATIÑO S.A.S | 02058 |  |  | 2012-10-31 | 02859 | 2012-10-31 | 526270614 |  |  | 3 | 526270614 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO
CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 01997 | 2012-08-10 | 554208627 | 2012-10-31 | 02862 | 2012-10-31 | 554208627 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 8 | 1929669741
BENJAMIN OBANDO DELGADO | 01998 | 2012-08-10 | 97710431 | 2012-11-20 |  | 2012-11-20 | 97710431 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 8 | 97710431
REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 01483 | 2012-06-13 | 150000000 | 2012-11-20 |  | 2012-11-20 | 150000000 |  |  | 2 | 150000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 01776 | 2012-07-23 | 332500000 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS

## Hoja5
| RP | VALOR | AFECTAR %
0291/2012 | 02571 | 20900000 | 18.65% | 9.325% | 3897850 | 1948925
0291/2012 | 02570 | 13200000 |  | 9.33% | 2461800 | 1231560
0270/2012 | 02574 | 34990000 | 89.78% | 44.89% | 31414022 | 15707011
0
0277/2012 | 02568 | 7400000 | 11.12% | 5.56% | 822880 | 411440
| 02569 | 32169055 |  | 5.56% | 3577198.916 | 1788599.458
| 02567 | 3430945 |  | 5.56% | 381521.084 | 190760.542
[5 empty] | 42555272 | 21278296
21277636
660

## FECHAS
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE INICIACIÓN (dd/mm/yyyy) | OBSERVACIONES
NOMBRE
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 3 | 2012-06-26 | suspen: 17/09/12. reinicio 17/10/12 NFT: 25/10/12, adicional de plazo un mes 10 dias. NFT: 4/11/2012
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO |  | 2012-06-15
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE |  | 2012-06-19
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ |  | 2012-07-04
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 1 | 2012-07-05 | suspen: 12/07/12.
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 2 | 2012-07-26 | suspen: 14/09/12. reinicio: 28/09/12, NFT: 11/10/12
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO |  | 2012-09-06
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S |  | 2012-08-27
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 2 | 2012-09-20 | suspen: 27/09/12. reinicio: 22/10/12, NFT: 12/12/12.
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
ADICIONAL COMUNICADO 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 2 |  | NFT: 12/02/13
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 096/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL 35 Y EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDAS BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 2 | 2012-12-05
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN o. 097/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y PRIMERA ETAPA DE UENOS AIRES Y LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO , RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPO DE ORITO PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 3 | 2012-12-18
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 098/2012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | ALVRO LIVANIEL BERNAL PALACIOS |  | 2012-12-14
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 099/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 2012-12-07
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 101/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 2012-12-12
COMUNICADO DE ACEPATACIÓN 107/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S |  | 2012-12-10
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 116/2012 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 31/012/12
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 117/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA EL PARAÍSO EN EL SECTOR LA SILVA - MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 1 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ |  | 2012-07-03
2012-07-03
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ |  | 2012-07-03
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ |  | 2012-07-26
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 10 | 2012-07-25
CONTRATO DE OBRA No.249/2012 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (TECHOS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL VENDAVAL, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES |  | 2012-11-07
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES |  | 2012-09-27
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 4 | 2012-11-21
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 4 | 2012-09-27 | PRORROGA DE 2 MESES, NFT: 27 DE MARZO DE 2013
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 4 | 2012-10-01 | PRORROGA DE 30 DÍAS NFT: 2/03/13
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 2 | 2012-09-20 | suspen: 27/09/12. reinicio: 22/10/12, NFT: 12/12/12
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 2 |  | NFT: 12/02/13
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 2012-09-20
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 4 | 2012-09-27 | NFT: 27/03/13
2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO.
4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  | 2
INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL).
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS.
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO "CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 3 | 2012-10-01
PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 5 | 2012-10-23
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 3 | 2012-11-21 | suspen: 22/12/12. reinicio: 21/01/13, NFT: 23/03/13
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 8 | 2012-11-21
CONTRATO DE INTERVENTORIA 331/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE: 1) CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO Y 2) CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 8 | 2012-11-21
CONTRATO DE OBRA 346/2012 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEREDA EL 35 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 2 | 2012-12-05
CONTRATO DE OBRA 365/2012 | INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS-SAN VICENTE DEL LUZÓN, CAMPO BELLO ALTO, NOGALES, EL RETIRO Y ALTO GUISIA DEL MUNICIPIO DE ORITO. | CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 2 | 2012-11-30 | PRORROGA DE 30 DÍAS NFT: 2/03/13
CONTRATO DE OBRA 394/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 3 | 2012-12-13
CONTRATO DE OBRA 398/2012 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOED. PUERTO RICO, RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JAIME ZUÑIGA VERNAZA | 2 | 2012-12-19
CONTRATO DE OBRA No. 399/2012 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S./JOSE HERIBERTO GALINDEZ TORREZ | 2 | 2012-12-19
CONTRATO DE OBRA 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | ANDRES CARVAJAL YASNO | 2 | 2012-12-24
CONTRATO DE OBRA 403/2012 | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | PAULO CESAR BURBANO MERA | 2 | 2012-12-26
CONTRATO DE OBRA 411/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | UNIÓN TEMPORAL J&O INGENIERIA /JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ | 3 | 2012-12-31
[7 empty] | 208591583 | 695305279.16 | 267920.65
[6 empty] | 632868419.9 | 424276836.9
62170494.16
[7 empty] | 695038914.06 | 266365.1 | 1555.55 | 62170494.16 | 62168938.61
62436859.26
62170494.16
266365.1

## Hoja7
RELACIÓN DE CONTRATOS | [8 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [8 empty] | VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  | NOMBRE | NIT |  | Nro. | FECHA | VALOR | [9 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 2012-06-20 | 01620 | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 2012-07-03 | 01880 | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082

## CONTR INTER 290
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FECHA | VALOR | [9 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO | CDP RV 2013
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 |  | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 18147775-7 | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 |  | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 | 2012-08-09 | 01177
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 10483552-2 | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 |  | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 |  | 2012-08-17 | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 13500000 | 2012-10-25 | 01636
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 14999189-1 | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 |  | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 | 2012-09-24 | 01447 | 1223.82
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01408 | 2012-06-01 | 2417789 | 2012-06-20 | 01620 |  | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01387 | 2012-05-30 | 7882211 | 2012-07-03 | 01880 |  | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 18147775-7 | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 |  | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 | 2012-10-19 | 01595 | 14320.57
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210–0 | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 |  | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 79139901-7 | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 |  | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01716 | 2012-07-12 | 4978485 |  | 02547 |  | 2012-09-19 | 4978154 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 2489077
ADICIONAL COMUNICADO 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  | WILMAN MARTINEZ SUAREZ |  | 03019 | 2012-12-03 | 1994867 | 2012-12-12 | 03397 |  | 2012-12-12 | 1994867 |  |  | 60 | 1994867 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 096/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL 35 Y EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDAS BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 01484 | 2012-06-13 | 7500000 | 2012-11-28 | 03119 |  | 2012-11-28 | 7500000 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 2 | 15865698 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | 02279 | 2012-09-04 | 3928489 |  | 03122 |  |  | 3818489 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCILIACIÓN
[5 empty] | 02250 | 2012-10-08 | 4547209 |  | 03121 |  |  | 4547209 | [7 empty] | REGALIAS PETROLERAS
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN o. 097/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y PRIMERA ETAPA DE UENOS AIRES Y LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO , RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 02547 | 2012-10-08 | 14285356 | 2012-11-28 | 03124 |  | 2012-11-28 | 14285356 | 2012-11-30 | 2012-12-18 | 3 | 15485062 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7142678 | 2012-12-31
[5 empty] | 02545 | 2012-10-08 | 1199706 |  | 03123 |  |  | 1199706 | [7 empty] | REGALÍAS DEPARTAMENTALES RESGUAR GUADUALES |  | 599853 | 2012-12-31
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 098/2012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | ALVRO LIVANIEL BERNAL PALACIOS | 18144127 | ´02312 | 2012-09-10 | 15000000 | 2012-11-28 | 03137 |  | 2012-11-28 | 15000000 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 30 | 15000000 |  |  |  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 099/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02553 | 2012-10-08 | 14920370 | 2012-11-30 | 03153 |  | 2012-11-30 | 14283792.43 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 30 | 14283792.43 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 101/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02525 | 2012-09-28 | 13500000 | 2012-11-30 | 03155 |  | 2012-11-30 | 13427418.76 | 2012-12-06 | 2012-12-12 | 30 | 13427418.76 |  |  |  | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPATACIÓN 107/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 02559 | 2012-10-19 | 15800000 | 2012-12-05 | 03365 |  | 2012-12-05 | 15744780 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 30 | 15744780 |  | 2013-01-10 | 2013-03-05 | MARGEN DE COMERCILIZACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7872390 | 2012-12-21 | 02008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7837997 |  |  | saldo al mpio 34,393, '00219 - '00372
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 116/2012 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03024 | 2012-12-03 | 5106140 | 2012-12-24 | 03427 |  | 2012-12-24 | 5106140 | 2012-12-31 | 31/012/12 | 30 | 13681850 |  |  |  | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2553070 | 2012-12-31
[5 empty] | 03025 | 2012-12-03 | 8600000 |  | 03428 |  |  | 8575710 | [7 empty] | RECURSOS DE LIBRE DE STINACIÓN |  | 4287855
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 117/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA EL PARAÍSO EN EL SECTOR LA SILVA - MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03035 | 2012-12-03 | 7833837 | 2012-12-24 | 03429 |  | 2012-12-24 | 7808424 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 30 | 7808424 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3904212 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330 - 3 | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 |  | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 |  | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311
[5 empty] | 00832 | 2012-04-02 | 8691619 |  | 01626 |  | 2012-06-21 | 8688982 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | [5 empty] | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4344491 | 2012-07-10 | 00991
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330-3 | 01791 | 2012-07-23 | 22243532 | 2012-08-03 | 02188 |  | 2012-08-03 | 22243532 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 22243532 |  |  |  | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 18126628-2 | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 |  | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 |  |  |  | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO |  |  |  | 02311 | 2012-09-10 | 68000000 | 2012-10-08 | 02822 |  | 2012-10-08 | 68000000 | 2012-10-22 |  | 45 | 68000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 900540093-6 | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 |  | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No.249/2012 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (TECHOS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL VENDAVAL, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 02043 | 2012-08-21 | 29993722 | 2012-08-27 | 02230 |  | 2012-08-27 | 29993722 | 2012-09-06 | 2012-11-07 | 30 | 29993722 |  | 2012-10-05 | 2012-11-26 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14996861
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 |  | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 |  | 2013-01-21 |  | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 |  | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-11-21 | 4 | 767945051.92 | 38397252.596 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [13 empty] | ADICIONAL 1
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 |  | 2012-09-10 | 222112601.92 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 18126628 | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 | 2012-09-10 | 02502 |  | 2012-09-10 | 106656990 | 2012-09-20 | 2012-09-27 | 4 | 860006990 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02500 |  | 2012-09-10 | 612750000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01498 | 2012-06-13 | 148000000 |  | 02499 |  | 2012-09-10 | 140600000 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01487 | 2012-06-13 | 350000000 | 2012-09-17 | 02518 |  | 2012-09-17 | 350000000 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 120 | 399985788 | 19999289.4 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 175000000 | 2012-11-13 | 01735 | [9 empty] | Prorroga 45 días 15 de Enero de 2013, nf terminación 18/03/13
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 |  | 2012-09-17 | 49985788 |  |  |  |  | 9999644.7 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS |  | 24992894 | [11 empty] | 00220 '00374
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 |  | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300 | 2012-09-28 | 01480
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 01715 | 2012-07-12 | 61209093 |  | 02526 |  | 2012-09-17 | 61208700 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 30604350 | 2012-09-28
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO |  | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03018 | 2012-12-03 | 39897343 | 2012-12-12 | 03398 |  | 2012-12-12 | 39897343 | 2012-12-21 | 2012-09-20 | 60 | 39897343 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19948671.5 | 2012-12-26 | 02030
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 |  | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 |  | 2012-10-18 | 2012-11-20 | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-09-28 | 01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 2012-11-26 | 01821 | LIQ.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928-2 | 001498 | 2012-06-13 | 148000000 | 2012-09-26 | 02568 |  | 2012-09-26 | 7400000 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 4 | 149485000 |  |  |  | MARGÉN COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02569 |  |  | 32169055 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 |  | 02567 |  |  | 3430945 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01706 | 2012-07-11 | 13275322 |  | 02570 |  |  | 13200000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01385 | 2012-05-30 | 20948038 |  | 02571 |  |  | 20900000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01492 | 2012-06-13 | 17500000 |  | 2572 |  |  | 17500000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01718 | 2012-07-12 | 2500000 |  | 02573 |  |  | 2400000
| 5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01486 | 2012-06-13 | 35000000 |  | 02574 |  |  | 34990000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01969 | 2012-08-06 | 17495714 |  | 02575 |  |  | 17495000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 01515 | 2012-06-29 | 11105630 | 2012-10-08 | 02817 |  | 2012-10-08 | 11105630 | 2012-10-16 |  | 2 | 57902903 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS |  | 5552815
| INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL). |  |  |  | 01516 | 2012-06-29 | 27291623 |  | 02818 |  | 2012-10-08 | 27291623 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 13645811.5
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS. |  |  |  | 01775 | 2012-07-23 | 16625000 |  | 02819 |  | 2012-10-08 | 16625000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 8312500
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS |  |  |  | 01778 | 2012-07-23 | 2880650 |  | 02820 |  | 2012-10-08 | 2880650 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 1440325
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO "CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE |  |  |  | 02764 | 2012-11-06 | 1904762 | 2012-12-20 | 03418 |  | 2012-12-20 | 1904762 | 2012-12-24 |  |  | 1904762 |  |  |  | REGALÍAS |  | 952381
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 |  | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | 683834392 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | [14 empty] | 00248 - '00375
| PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01705 | 2012-07-11 | 265506446 |  | 02582 |  |  | 265410592 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 900563854-3 | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 |  | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 900022396 - 0 | 02058 | 2012-08-27 | 552590013 | 2012-10-31 | 02859 |  | 2012-10-31 | 526270614 | 2012-11-06 | 2012-11-21 | 3 | 526270614 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 900566561-4 | 01997 | 2012-08-10 | 554208627 | 2012-10-31 | 02862 |  | 2012-10-31 | 554208627 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 8 | 1929669741
[5 empty] | 01961 | 2012-07-31 | 1400000000 |  | 02861 |  | 2012-10-31 | 1375461114
CONTRATO DE INTERVENTORIA 331/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE: 1) CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO Y 2) CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 01998 | 2012-08-10 | 97710431 | 2012-11-20 | 03086 |  | 2012-11-20 | 97710431 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 8 | 97710431
[5 empty] | 02058 | 2012-08-27 | 25086587 |  | 03085 |  | 2012-11-20 | 25086587 |  |  |  | 25086587
CONTRATO DE OBRA 346/2012 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEREDA EL 35 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA | REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 846001108-0 | 01483 | 2012-06-13 | 150000000 | 2012-11-20 | 03088 |  | 2012-11-20 | 150000000 | 2012-11-22 | 2012-12-05 | 2 | 150000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 096/2012 | 45000000 | 27/12/112 | [10 empty] | PRORROGA 23/01/13, NFT: 5/03/13
[5 empty] | 02278 | 2012-09-04 | 78569779 |  | 03087 |  | 2012-11-20 | 78143700 |  |  |  | 78143700 |  |  |  | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 23443110
CONTRATO DE OBRA 365/2012 | INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS-SAN VICENTE DEL LUZÓN, CAMPO BELLO ALTO, NOGALES, EL RETIRO Y ALTO GUISIA DEL MUNICIPIO DE ORITO. | LICITACIÓN PUBLICA | CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 900573105-9 | 01776 | 2012-07-23 | 332500000 | 2012-11-27 | 03116 |  | 2012-11-27 | 332500000 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2 | 332500000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 290/2012 | 0 | 0 | 0 | 99750000 | 2012-12-24 | 02018
[5 empty] | 01777 | 2012-07-23 | 57613000 |  | 03117 |  |  | 57612999 |  |  |  | 57612999 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17283899.7 | 2012-12-24 | 02019
CONTRATO DE OBRA 394/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18195186 | 01968 | 2012-08-06 | 349914273 | 2012-12-10 | 03391 |  | 2012-12-10 | 349228865 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 3 | 349228865 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012
CONTRATO DE OBRA 398/2012 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOED. PUERTO RICO, RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | JAIME ZUÑIGA VERNAZA | 8431244 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03405 |  | 2012-12-17 | 23991520 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 23991520 | 0 |  |  | REGALÍAS DEPARTAMENTALES | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/097/2012 | 11995760 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA No. 399/2012 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S./JOSE HERIBERTO GALINDEZ TORREZ | 900513245-4 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03406 |  | 2012-12-17 | 90894422.33 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 90894422.33 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/096/2012 | 45447211.165 | 2012-12-27 | 02070 | 0
CONTRATO DE OBRA 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRES CARVAJAL YASNO | 7,729,273 | 02763 | 2012-11-06 | 38095238 | 2012-12-20 | 03419 |  | 2012-12-20 | 38094202 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 2 | 38094202 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI -290/2012 | [13 empty] | ADICIONAL 2
CONTRATO DE OBRA 403/2012 | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | PAULO CESAR BURBANO MERA | 5,348,968 | 02751 | 2012-11-06 | 20000000 | 2012-12-24 | 03425 |  | 2012-12-24 | 19585467 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2 | 19585467 |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9792733.5 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA 411/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | UNIÓN TEMPORAL J&O INGENIERIA /JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ | 900580823-7 | 02546 | 2012-10-08 | 285707110 | 2012-12-10 | 03449 |  | 2012-12-10 | 284757876 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 3 | 284757876 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
390112999
19505649.95
38397252.6
57902902.55

## Hoja8
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 |  | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 |  | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 |  | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA 277/2012 |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 |  | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 |  | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 |  | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 |  | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 |  | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 |  | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | 277/2012 | 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MIPIO DE ORITO-PUTUMAYO.
| 291/2012 | 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO.
| 280/2012 | 3, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
| 270/2012 | 4. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
| 394/2012 | 5, CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
adicional al 290/2012 | 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO, PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL).
| 365/2012 | PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS.
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

## Hoja9
ZONAS DE PARQUEO
425400
189289.5
924012
3272000
21507831
920000
1300140
285867
1260000 | 225582883
967890 | 169598577.46
305000
2870000
1705631.04
3597935
1394050
1707888
4188822
2985300
3800000
616050
1761200
55984305.54

## GUIZA 368
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | V/CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2013 | REGISTRO PRESUPUESTAL 2013 | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES |  | INSPECCIÓN
|  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [11 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO | CDP RV 2013
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 4 | 9948021 | 00294 | 00437 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 18147775-7 | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 | 0 | 0 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 | 2012-08-09 | 01177 |  |  | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 10483552-2 | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 | 0 | 0 |  | 2012-08-17 | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 13500000 | 2012-10-25 | 01636
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 14999189-1 | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  |  |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 | 2012-09-24 | 01447 | 1223.82 |  | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01408 | 2012-06-01 | 2417789 | 2012-06-20 | 01620 | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 | 00296 | 00438 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01387 | 2012-05-30 | 7882211 | 2012-07-03 | 01880 | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 | 00295 | 00439 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 18147775-7 | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 | 0 | 0 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 | 2012-10-19 | 01595 | 14320.57 |  | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210–0 | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 | 0 | 0 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23 |  | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 79139901-7 | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 | 00299 | 00440 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 01716 | 2012-07-12 | 4978485 |  | 02547 | 2012-09-19 | 4978154 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 2489077
ADICIONAL COMUNICADO 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | WILMAN MARTINEZ SUAREZ |  | 03019 | 2012-12-03 | 1994867 | 2012-12-12 | 03397 | 2012-12-12 | 1994867 |  |  | 60 | 1994867 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 096/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL 35 Y EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDAS BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 01484 | 2012-06-13 | 7500000 | 2012-11-28 | 03119 | 2012-11-28 | 7500000 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 2 | 15865698 | 00288 | 00427 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | 02279 | 2012-09-04 | 3928489 |  | 03122 |  | 3818489 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCILIACIÓN
|  |  |  | 02250 | 2012-10-08 | 4547209 |  | 03121 |  | 4547209 | [9 empty] | REGALIAS PETROLERAS
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN o. 097/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y PRIMERA ETAPA DE UENOS AIRES Y LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO , RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPO DE ORITO PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 02547 | 2012-10-08 | 14285356 | 2012-11-28 | 03124 | 2012-11-28 | 14285356 | 2012-11-30 | 2012-12-18 | 3 | 15485062 | 00289 | 00428 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7142678 | 2012-12-31
|  |  |  | 02545 | 2012-10-08 | 1199706 |  | 03123 |  | 1199706 | [9 empty] | REGALÍAS DEPARTAMENTALES RESGUAR GUADUALES |  | 599853 | 2012-12-31
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 098/2012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | ALVRO LIVANIEL BERNAL PALACIOS | 18144127 | ´02312 | 2012-09-10 | 15000000 | 2012-11-28 | 03137 | 2012-11-28 | 15000000 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 30 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 2013-12-31 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 2012-12-31 | 02163 | 0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 099/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02553 | 2012-10-08 | 14920370 | 2012-11-30 | 03153 | 2012-11-30 | 14283792.43 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 30 | 14283792.43 | 00287 | 00424 |  | 2013-01-07 | 2013-04-12 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7141896.215 | 2013-12-27 | 02069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141896.21 | 2013-04-18 | 00437 | 0 |  | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 101/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02525 | 2012-09-28 | 13500000 | 2012-11-30 | 03155 | 2012-11-30 | 13427418.76 | 2012-12-06 | 2012-12-12 | 30 | 13427418.76 | 00283 | 00420 |  | 2013-01-12 | 2013-05-07 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6713709.38 | 2012-12-21 | 01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713451.69 |  |  |  |  | Orito
COMUNICADO DE ACEPATACIÓN 107/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 02559 | 2012-10-19 | 15800000 | 2012-12-05 | 03365 | 2012-12-05 | 15744780 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 30 | 15744780 | 00219 | 00372 |  | 2013-01-10 | 2013-03-05 | MARGEN DE COMERCILIZACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7872390 | 2012-12-21 | 02008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7837997 | 2013-03-13 | 0269 | saldo al mpio 34,393, '00219 - '00372 |  | Simón Bolívar
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 116/2012 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03024 | 2012-12-03 | 5106140 | 2012-12-24 | 03427 | 2012-12-24 | 5106140 | 2012-12-31 | 31/012/12 | 30 | 13681850 | 00284 | 00421 |  | 2013-01-31 | 2013-04-24 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2553070 | 2012-12-31 | 02211 | [6 empty] | 2553070 | 2013-04-30 | 00555 | 0 |  | Buenos Aires
|  |  |  | 03025 | 2012-12-03 | 8600000 |  | 03428 |  | 8575710 | [9 empty] | RECURSOS DE LIBRE DE STINACIÓN |  | 4287855 | [8 empty] | 4287855
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 117/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA EL PARAÍSO EN EL SECTOR LA SILVA - MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03035 | 2012-12-03 | 7833837 | 2012-12-24 | 03429 | 2012-12-24 | 7808424 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 30 | 7808424 | 00285 | 00422 |  | 2013-01-31 | 2013-04-12 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3904212 | 2012-12-31 | 02209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904212 | 2013-04-30 | 00528 |  |  | Buenos Aires
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330 - 3 | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 28370615 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311 |  | Orito
| CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO SABALITO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | [12 empty] | 28189710.9
| CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330-3 | 01791 | 2012-07-23 | 22243532 |  | 02188 | 2012-08-03 | 22243532 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 17854877.3 | [5 empty] | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 18126628-2 | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 | 00258 | 00386 |  | 2012-12-10 | 2013-03-14 | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083 | 101264710 | 2012-12-20 | 01991 |  |  |  | 11526731 | 202/04/13 | 00371 |  |  | Orito
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO |  |  | 02311 | 2012-09-10 | 68000000 | 2012-10-08 | 02822 | 2012-10-08 | 68000000 | 2012-10-22 |  | 45 | 68000000 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 34000000 | 2013-10-29 | 01669
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 900540093-6 | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 | 00356 | 00556 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No.249/2012 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (TECHOS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL VENDAVAL, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 02043 | 2012-08-21 | 29993722 | 2012-08-27 | 02230 | 2012-08-27 | 29993722 | 2012-09-06 | 2012-11-07 | 30 | 29993722 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-05 | 2012-11-26 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14996861 | [13 empty] | Tesalia - Orito
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 | 00218 | 00373 |  | 2013-01-21 | 2013-03-06 | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837 | 2012-10-31 | 01686 | 62156737.4 | 2013-03-15 | 00280 |  |  | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-11-21 | 4 | 767945051.92 | 00359 | 00557 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [14 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 | 2012-09-10 | 222112601.92 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | 1. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL | [5 empty] | 2012-09-10 | [6 empty] | 35825785 | [21 empty] | Tesalia
| 2. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN | [12 empty] | 53884942 | [21 empty] | Orito
| 3. MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO | [12 empty] | 39261508 | [21 empty] | Buenos Aires
| 4. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO | [12 empty] | 36936567 | [21 empty] | Buenos Aires
| 5. ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS | [12 empty] | 13790881 | [21 empty] | Orito
| 6. MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA | [12 empty] | 46541658 | [21 empty] | Orito
| 7. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL | [12 empty] | 18180854 | [21 empty] | Orito
| 8. CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | [12 empty] | 139873557 | [21 empty] | Orito
| 9. CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | [12 empty] | 140865622 | [21 empty] | Orito
| 10. TERMINACION AULAS SILVANIA | [12 empty] | 26579114 | [21 empty] | Orito
| 11. UNIDAD SANITARIA SILVANIA | [12 empty] | 10197123 | [21 empty] | Orito
| 12. TERMINACION CERRAMIENTO EL LIBANO | [12 empty] | 48276019 | [21 empty] | Orito
| 13. TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, VEREDA SIBERIA - MUNICIPIO DE ORITO (PUTUMAYO) | [12 empty] | 46776035 | [21 empty] | Siberia
| 14. TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA | [12 empty] | 36117908 | [21 empty] | San Vicente del Luzón
| 15. TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ | [12 empty] | 16628776 | [21 empty] | Siberia
| 16. TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA | [12 empty] | 12350588 | [21 empty] | Orito
| 17. TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA | [12 empty] | 31090062 | [21 empty] | Orito
| 18. MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN | [12 empty] | 13999579 | [21 empty] | Orito
| 19. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA | [12 empty] | 18485238 | [21 empty] | Orito
| 20. MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES | [12 empty] | 17228938 | [21 empty] | San Juan Vides
| 21. TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR | [12 empty] | 7598414 | [21 empty] | Simón Bolívar
| 22. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO | [12 empty] | 49517822 | [21 empty] | Orito
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01487 | 2012-06-13 | 350000000 | 2012-09-17 | 02518 | 2012-09-17 | 350000000 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 120 | 399985788 | 00220 | 00374 | 19999289.4 | 2013-05-06 | 2013-07-15 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 175000000 | 2012-11-13 | 01735 | 101604434 | 2013-03-18 | 00285 | 0 | 0 | 0 | 73395566 | 2013-07-24 | 00987 | Prorroga 45 días 15 de Enero de 2013, nf terminación 18/03/13 |  | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 | 00321 | 00442 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300 | 2012-09-28 | 01480 | [11 empty] | Buenos Aires
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03018 | 2012-12-03 | 39897343 | 2012-12-12 | 03398 | 2012-12-12 | 39897343 | 2012-12-21 | 2012-09-20 | 60 | 39897343 | [5 empty] | REGALIAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19948671.5 | 2012-12-26 | 02030 | [11 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 | 0 | 0 |  | 2012-10-18 | 2012-11-20 | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-09-28 | 01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 2012-11-26 | 01821 | LIQ. |  | San Vicente del Luzón
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928-2 | 001498 | 2012-06-13 | 148000000 | 2012-09-26 | 02568 | 2012-09-26 | 7400000 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 4 | 149485000 | 00255 | 00380 |  |  |  | MARGÉN COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02569 |  | 32169055 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
|  |  |  | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 |  | 02567 |  | 3430945 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  | 01706 | 2012-07-11 | 13275322 |  | 02570 |  | 13200000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  | 01385 | 2012-05-30 | 20948038 |  | 02571 |  | 20900000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 01492 | 2012-06-13 | 17500000 |  | 2572 |  | 17500000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
|  |  |  | 01718 | 2012-07-12 | 2500000 |  | 02573 |  | 2400000
| 5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  | 01486 | 2012-06-13 | 35000000 |  | 02574 |  | 34990000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  | 01969 | 2012-08-06 | 17495714 |  | 02575 |  | 17495000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  | 01515 | 2012-06-29 | 11105630 | 2012-10-08 | 02817 | 2012-10-08 | 11105630 | 2012-10-16 |  | 2 | 57902903 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 5552815
| INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL). |  |  | 01516 | 2012-06-29 | 27291623 |  | 02818 | 2012-10-08 | 27291623 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 13645811.5
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS. |  |  | 01775 | 2012-07-23 | 16625000 |  | 02819 | 2012-10-08 | 16625000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 8312500
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS |  |  | 01778 | 2012-07-23 | 2880650 |  | 02820 | 2012-10-08 | 2880650 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 1440325
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO "CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE |  |  | 02764 | 2012-11-06 | 1904762 | 2012-12-20 | 03418 | 2012-12-20 | 1904762 | 2012-12-24 |  |  | 1904762 | [5 empty] | REGALÍAS |  | 952381
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | 683834392 | 00248 | 00375 |  | 2013-05-02 | 2013-05-16 | REGALÍAS PETROLERAS | ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 125527140 | 2012-11-26 | 01822 | 147877530 | 2012-12-21 | 01997 | 230830387 | 2013-03-12 | 00260 | 99976157.4 | 2013-05-27 | 00652 | 79 | 00248 - '00375 | Orito
| PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 01705 | 2012-07-11 | 265506446 |  | 02582 |  | 265410592 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 79623177.6
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 00392 | 2013-04-01 | 47617810 | 2013-04-03 | 00621 | 2013-04-03 | 47617810 | 2013-04-18 |  | 30 | 47617810 | [5 empty] | SGP OTROS SECTORES | [10 empty] | 47617731 |  | 00651
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 900563854-3 | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 | 00317 | 00448 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 900022396 - 0 | 02058 | 2012-08-27 | 552590013 | 2012-10-31 | 02859 | 2012-10-31 | 526270614 | 2012-11-06 | 2012-11-21 | 3 | 526270614 | 00316 | 00445 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 157881184 | 2012-12-14 | 01950 | 208547415.7 | 2013-04-09 | 00396 | [8 empty] | Orito
ADICION AL CONTRATO 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 00385 | 2013-04-01 | 47619048 | 2013-04-17 | 00640 | 2013-04-17 | 47619048 |  |  | 45 | 47619048 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 900566561-4 | 01997 | 2012-08-10 | 554208627 | 2012-10-31 | 02862 | 2012-10-31 | 554208627 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 8 | 1929669741 | 00361 | 00558 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 277104313.5 | 2012-12-21 | 02004 | 180000000 | 2013-04-30 | 00562 | [8 empty] | Orito
|  |  |  | 01961 | 2012-07-31 | 1400000000 |  | 02861 | 2012-10-31 | 1375461114 | [9 empty] | MARGEN DE COMERCILIZACIÓN |  | 687730557 |  | 02005 | 400577436 |  | 00561 | 113985236 | 2013-06-27 | 00823
ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 0329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 00390 | 2013-04-01 | 40000000 | 2013-07-04 | 01190 | 2013-07-02 | 40000000 | 2013-07-04 |  |  | 40000000 | [5 empty] | REGALIAS PETROLERAS |  | 20000000 | 2013-07-15 | 00945
|  |  |  | 00704 | 2013-06-26 | 174000000 |  | 01191 |  | 174000000 |  |  |  | 174000000 | [5 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANTERIORES |  | 87000000 |  | 00946
|  |  |  | 00704 | 2013-06-26 | 2000000 |  | 01191 |  | 1995445.3 |  |  |  | 1995445.3 | [5 empty] | REGALIAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 997723
CONTRATO DE INTERVENTORIA 331/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE: 1) CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO Y 2) CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 01998 | 2012-08-10 | 97710431 | 2012-11-20 | 03086 | 2012-11-20 | 97710431 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 8 | 97710431 | 00360 | 00560
|  |  |  | 02058 | 2012-08-27 | 25086587 |  | 03085 | 2012-11-20 | 25086587 |  |  |  | 25086587
CONTRATO DE OBRA 346/2012 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEREDA EL 35 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 846001108-0 | 01483 | 2012-06-13 | 150000000 | 2012-11-20 | 03088 | 2012-11-20 | 150000000 | 2012-11-22 | 2012-12-05 | 2 | 228143700 | 00364 | 00562 |  | 2013-03-01 | 2013-07-04 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 096/2012 | 68443110 | 27/12/112 | 02054 | [6 empty] | 103337170 | 2013-07-26 | 01014 | PRORROGA 23/01/13, NFT: 5/03/13 |  | Buenos Aires
CONTRATO DE OBRA No. 365/2012 | INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA EL PRADO | [12 empty] | 42616566.6 | [21 empty] | Siberia
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA CAMPO BELLO BAJO | [12 empty] | 30222368.8 | [21 empty] | Orito
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA EL QUEBRADON. | [12 empty] | 30651383.1 | [21 empty] | Orito
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA BONAIRE | [12 empty] | 48775974 | [21 empty] | Churuyaco
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA BRISAS DEL ACHIOTE. | [12 empty] | 56427913.1 | [21 empty] | Siberia
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA OSIRIS SAN VICENTE DEL LUZON | [12 empty] | 65692876.6 | [21 empty] | San Vicente del Luzón
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA CAMPO BELLO ALTO | [12 empty] | 39335348 | [21 empty] | Orito
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA NOGALES | [12 empty] | 18004998.7 | [21 empty] | Simón Bolívar
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA RETIRO | [12 empty] | 32541584.4 | [21 empty] | Buenos Aires
| INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA VEREDA ALTO GUISIA | [12 empty] | 25843985.7 | [21 empty] | Siberia
CONTRATO DE OBRA 394/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18195186 | 01968 | 2012-08-06 | 349914273 | 2012-12-10 | 03391 | 2012-12-10 | 349228865 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 3 | 349228865 | 00259 | 00387 |  | 2013-06-21 | 2013-06-28 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012 | 104768660 | 2002-12-31 | 02136 | 81544549 | 2013-04-19 | 00444 | 81544549 | 2013-04-19 | 00444 | 162907980 | 2013-07-24 |  | 7676 |  | Orito
CONTRATO DE OBRA 398/2012 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOED. PUERTO RICO, RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JAIME ZUÑIGA VERNAZA | 8431244 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03405 | 2012-12-17 | 23991520 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 23991520 | 00286 | 00423 | 0 | 2013-02-11 | 2013-04-12 | REGALÍAS DEPARTAMENTALES | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/097/2012 | 11995760 | 2012-12-31 | 02215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11995760 | 2013-04-26 | 00492 |  |  | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 399/2012 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA BUENOS AIRES Y EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S./JOSE HERIBERTO GALINDEZ TORREZ | 900513245-4 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03406 | 2012-12-17 | 90894422.33 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 55973541 | 00362 | 00559 |  | 2013-02-15 | 2013-06-12 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/096/2012 | 27986770.5 | 2012-12-27 | 02070 | 0 | [5 empty] | 44555246.83 |  |  |  |  | Buenos Aires
| MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA TESALIA | [12 empty] | 34028917 | [21 empty] | Tesalia
CONTRATO DE OBRA 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | ANDRES CARVAJAL YASNO | 7,729,273 | 02763 | 2012-11-06 | 38095238 | 2012-12-20 | 03419 | 2012-12-20 | 38094202 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 2 | 38094202 | '00363 | 00555 |  | 2013-02-22 | 2013-04-09 | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI -290/2012 | 19047101 | 2012-12-27 | 02063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19028044.68 | 2013-04-17 | 00426 | 19056.32 |  | Orito
CONTRATO DE OBRA 403/2012 | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | PAULO CESAR BURBANO MERA | 5,348,968 | 02751 | 2012-11-06 | 20000000 | 2012-12-24 | 03425 | 2012-12-24 | 19585467 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2 | 19585467 | 00297 | 00436 |  | 2013-02-25 | 2013-05-02 | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9792733.5 | 2012-12-31 | 02214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785093.5 | 2013-05-28 | 00668 | 7640 |  | Orito
CONTRATO DE OBRA 411/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS CHURUYACO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | UNIÓN TEMPORAL J&O INGENIERIA /JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ | 900580823-7 | 02546 | 2012-10-08 | 285707110 | 2012-12-10 | 03449 | 2012-12-10 | 284757876 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 3 | 91660011 | 00358 | 00563 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [14 empty] | Churuyaco
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS , SAN VICENTE DEL LUZÓN, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [12 empty] | 73720488 | [21 empty] | San Vicente del Luzón
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [12 empty] | 90096796 | [21 empty] | Portugal
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [12 empty] | 29280581 | [21 empty] | Buenos Aires
8865237010.33