## CONVENIOS EMPO
RELACIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | [16 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2017 | [16 empty] | VIGENCIA 2011
No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2015 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2015 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2015 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [20 empty] | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN | TEL. O CEL. | CORREO
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [13 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 409/2017 | 2017-86-320-0387 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VILLA ROCIO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | EMPORITO E.S.P. | 846,000,381-0 | 2.6.15.02.02.01 | 2017001381 | 2017-09-01 | 265056441 | 2017-09-25 | 2017001429 | 2.6.15.02.02.01 | 280-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2017-09-25 | 265056441 |  | 2017-09-25 | 4 | 265056441 | 2018000232 | 2.4.01.01.04.02.01.04 | 2018000220 | 43132 | 132528220.5 | 2018-04-06 | 2018-07-16 | 280-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Ing. FILIPO ANÍBAL LÓPEZ SAPUYES) | [22 empty] | CALLE 8 No.- 13 -39, BARRIO SAN CARLOS | 4292038 | emporito_esp@hotmail.com
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 514/2017 | 2017-86-320-0347 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 1. EXPANSIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LOS BARRIOS EL PORVENIR, LA PRADERA, 28 DE MAYO, COMUNEROS, SAN MARTÍN, LOS OBREROS, LOS DOCENTES, MUNICIPIO DE ORITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EMPORITO E.S.P. | 846,000,381-0 | 2.3.01.04.01.02.06 | 2017001701 | 2017-11-01 | 283018345 | 2017-11-10 | 2017001763 | 2.3.01.04.01.02.06 | 290-SGP.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-11-10 | 283018345 |  | 2017-11-10 | 4 MESES | 866843655 | [5 empty] | 2018-03-09 | 2018-07-04 | 290-SGP.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 141509172.5 | 2017-11-29 | 2017001518 | [19 empty] | CALLE 8 No.- 13 -39, BARRIO SAN CARLOS | 4292038 | emporito_esp@hotmail.com
| 2017-86-320-0347 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 1,1. INTERVENTORIA INTEGRAL EXPANSIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LOS BARRIOS EL PORVENIR, LA PRADERA, 28 DE MAYO, COMUNEROS, SAN MARTÍN, LOS OBREROS, LOS DOCENTES, MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 2.3.01.04.01.02.06 | 2017001709 | 2017-11-01 | 16981101 |  | 2017001764 | 2.3.01.04.01.02.06 | 290-SGP.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 16981101 | [11 empty] | 290-SGP.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 8490550.5 | 2017-11-29 | 2017001519
| 2017-86-320-0517 | 2. MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLEGIO SAN JOSÉ DE ORITO Y BARRIO LOS COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 2.3.01.04.02.02.03 | 2017001710 | 2017-11-01 | 66031189 |  | 2017001761 | 2.3.01.04.02.02.03 | SGP VIGENCIAS ANTERIORES |  | 66031189 | 33015594.5 | [10 empty] | SGP VIGENCIAS ANTERIORES |  | 33015594.5 | 2017-11-29 | 2017001516
[6 empty] | 2.6.15.02.02.03 |  |  | 234943469 |  |  | 2.6.15.02.02.03 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 234943469 | 117471734.5 | [10 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 117471734.5
| 2017-86-320-0517 | 2. INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLEGIO SAN JOSÉ DE ORITO Y BARRIO LOS COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 2.3.01.04.02.02.03 | 2017001700 | 2017-11-01 | 18058479 |  | 2017001762 | 2.3.01.04.02.02.03 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 18058479 | [11 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 9029239.5 | 2017-11-29 | 2017001517
| 2017-86-320-0519 | 3. MEJORAMIENTO ACUEDUCTO NUEVO MUNDO DEL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 2.,.01.04.01.02.05 | 2017001702 | 2017-11-01 | 78000000 |  | 2017001766 | 2.,.01.04.01.02.05 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 78000000 | [11 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 39000000 | 2017-11-29 | 2017001521
| 2017-86-320-0518 | 4. CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA BOX COULVERT BARRIO EL JARDÍN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO PUTUMAYO |  |  |  | 2.3.01.04.02.02.06 | 2017001698 | 2017-11-01 | 169811072 |  | 2017001765 | 2.3.01.04.02.02.06 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 169811072 | [11 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 84905536 | 2017-11-29 | 2017001520
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 515/2017 | 2017-86-320-0304 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CLAUSURA DE LA CELDA No. 8 Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE CONTINGENCIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EL YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 2.3.01.04.03.03.01 | 2017001699 | 2017-11-01 | 34549724.61 | 2017-11-10 | 2017001767 | 2.3.01.04.03.03.01 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-11-10 | 34549724.61 |  | 2017-11-10 | 5 MESES | 34549724.61 | [7 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICPAL | 17274862.305 | 2017-11-29 | 2017001522 | [19 empty] | CALLE 8 No.- 13 -39, BARRIO SAN CARLOS | 4292038 | emporito_esp@hotmail.com
[6 empty] | 2.6.15.03.02.02 |  |  | 1097005763 |  |  | 2.6.15.03.02.02 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR |  | 1097456038.39 |  |  |  | 1097456038.39 | [7 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR |  | 548728019.195 | 2017-11-29
|  | INTERVENTORIA INTEGRAL PAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CLAUSURA DE LA CELDA No. 8 Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE CONTINGENCIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EL YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO PUTUMAYO |  |  |  | 2.3.01.04.03.03.01 | 2017001708 | 2017-11-01 | 67920346 |  | 2017001768 | 2.3.01.04.03.03.01 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 67920346 |  |  |  | 67920346 | [7 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 33960173 | 2017-11-29 | 2017001523
.

## puentes 2017
No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2018 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2018 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2018 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [20 empty] | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN | TEL. O CEL. | CORREO
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [13 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 242/2017 | 2017-86-320-0407 | SUMINISTRO DE MATERIALES ÁRA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES VEREDALES DE BUENOS AIRES, SOBRE EL RIO ORITO, LA PAZ -EL 35 SOBRE EL RIO ORITO Y CAMPO ALEGRE, SOBRE LA QUEBRADA LA SILVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-038 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES/SEGUNDO MESIAS ZAMUDIO | 800,177,004-7 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017000667 | 2017-04-27 | 20500000 | 2017-05-22 | 2017000759 | 2.6.01.06.01.03.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-22 | 20500000 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 45 | 20500000 | [5 empty] | 2017-07-06 | 2017-08-31 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 10250000 | 2017-06-14 | 2017000682 | [15 empty] | 10250000 | 2017-09-19 | 2017001175 |  | VEREDA BUENOS AIRES | 3102181803 | buenosairesjac29@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 348/2017 | 2017-86-320-0466 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES; BRISAS SOBRE EL RIO SABALO, BUENAVENTURA SOBRE LA QUEBRADA EL YARUMO Y LA CRISTALINA SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-060 | PETRO RIOS SAS/OSCAR MAURICIO RIOS REVELO | 900,760,549 - 6 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017000935 | 2017-06-22 | 20487697 | 2017-07-21 | 2017001087 | 2.6.01.06.01.03.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-07-21 | 20466245 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 10 | 20466245 | [5 empty] | 2017-08-24 | 2017-09-01 | RECURSOS DEL FONPET | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | 10233122 | 2017-08-10 | 2017000974 | [15 empty] | 10233123 | 2017-09-21 | 2017001188 | 0 | BARRIO SAN MARTIN, K1A1A 70 - ORITO | 3207508565 | petrorios.sas@hotmail.com
COMUNICADODDE ACEPTACIÓN No. 396/2017 | 2017-86-320-0493 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES EN LAS VEREDAS: SANTA TERESA, BONAIRE, ISLAS DE CARTAGENA, SIBERIA Y ARRAYANES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-077 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESÚS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008-1 | 2.6.13.01.01.01.02 | 2017001256 | 2017-08-11 | 18991700 | 2017-09-04 | 2017001375 | 2.6.13.01.01.01.02 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-09-04 | 18991700 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 45 | 18991700 | [5 empty] | 2017-10-13 | 2017-11-10 | 250-TRANSPORTE POR OLEDUCTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9495850 | 2017-10-02 | 2017001295 | [15 empty] | 18991700 | 2017-11-27 | 2017001507 |  | VEREDA SIBERIA | 3202782346 | antoniopaguay-wn@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 553/2017 | 2017-86-320-0337 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES COLGANTES VEREDALES EL RUBY SOBRE EL RIO ORITO, JERUSALEN SOBRE EL RIO ACAE, BONAIRE SOBRE EL RIO EL AZUL, LA CRISTALINA SOBRE EL RIO SABALITO RESGUARDO LA CRISTALINA SOBRE EL RIO YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-129 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017001777 | 2017-11-22 | 20523820 | 2017-12-21 | 2017001974 | 2.6.01.06.01.03.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-12-21 | 20523820 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 10 | 20523820 | 2018000224 | 2.4.01.06.02.03.01.01 | 2018000211 | 2018-02-01 | 20523820 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 68007-RECURSOS DEL FONPET | ING FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | [22 empty] | CARRERA 8 No. 5A-47 BARRIO LA UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com

## CONTRAT 2017
RELACIÓN DE CONTRATOS | [16 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2017 | [16 empty] | VIGENCIA 2011
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31 | Columna32 | Columna33 | Columna34 | Columna35 | Columna36 | Columna37 | Columna38 | Columna39 | Columna40 | Columna41 | Columna42 | Columna43 | Columna44 | Columna45 | Columna46 | Columna47 | Columna48 | Columna49 | Columna50 | Columna51 | Columna52 | Columna53 | Columna54 | Columna55
No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2018 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2018 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2018 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [20 empty] | OBSERVACIONES |  | DIRECCIÓN | TEL. O CEL. | CORREO
VIGENCIA 2017 Columna5: NOMBRE; VIGENCIA 2017 Columna6: NIT; VIGENCIA 2017 Columna7: RUBRO; VIGENCIA 2017 Columna8: NO.; VIGENCIA 2017 Columna9: FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [13 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135/2017 | Proyecto OCAD 2016-86-320-0002 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 001 - 2017 | JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA | 1,110,455,700 | 220101020101010101 | 2017000004 | 2017-01-02 | 135396628 | 2017-03-07 | 2017000003 | 220101020101010101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2017-03-07 | 135367831 | 2017-03-08 | 2017-04-04 | 6 | 135637831.2 | [5 empty] | 2017-10-20 | 2017-12-29 | ASIGNACIONES DIRECTAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (IGNACIO RAMIREZ) | 40610349.36 | 2017-04-20 | 2017000007 | 74750116.39 | 2017-09-15 | 2017000032 | [12 empty] | 20007365.25 |  |  |  |  | MZ E CASA 12 BARRIO CIUDADELA PAZ |  | ing.mauriciovera@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CAUNTIA CM - SIM - 2017 - 022 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000153 | 2017-01-24 | 20214340 | 2017-03-15 | 2017000409 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-03-15 | 20190900 | 2017-03-17 | 2017-04-05 | 6 | 20190900 | [5 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-22 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | Ing. HUGO ANDRES VALLEO PORTILLA | 10095450 | 2017-04-06 | 2017000388 | 7066815 | 2017-11-10 | 2017001452 | [12 empty] | 3028635 | 2017-12-29 | 2017001827 |  |  | AV. PRINCIPAL, BARRIO EL VERGEL - CONTIGUO ASOJUNTAS | 31150657662 | arquipacinga2011@hotmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017; VIGENCIA 2017 Columna3: ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.07.05.02.01.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017001742; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-11-10 | 10095450 | 2017-11-10 | 2017001760 | 2.6.07.05.02.01.01 | 410-SGP LIBRE INVERSIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2017-11-10 | 10095450 |  |  |  | 10095450 | [7 empty] | 410-SGP LIBRE INVERSIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | 5047725 | 2017-11-30 | 2017001535 | [15 empty] | 5047725 |  | 2017001826
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 152/2017 | 2016-86-320-0293 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN CONCRETO, EN LA VEREDA PLAYA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC - SIM - 2017-025 | CONTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MUESES | 900,345,376 - 1 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017000130 | 2017-01-03 | 19030216 | 2017-03-22 | 2017000424 | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-03-22 | 18929700 | 2017-03-31 | 2017-04-25 | 45 | 18929700 | [5 empty] | 2017-05-15 | 2017-06-29 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | Ing. HUGO ANDRES VALLEO PORTILLA | [18 empty] | 18929700 | 2017-07-25 | 2017000868 | 0 |  | Calle 7 No. 8-39. Barrio la Unión | 3174512993 | contratacionesjbll@yahoo.com
CONTRATO DE OBRA No. 155/2017 | Proyecto OCAD 2016-86-320-0002 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-001-2017 | UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2017 | 901,066,113-6 | 220101020101010101 | 2017000003 | 2017-01-02 | 2256610467 | 2017-03-27 | 2017000004 | 220101020101010101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2017-03-27 | 19150513 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 6 | 2256600806 | [5 empty] | 2017-10-20 | 2017-12-20 | ASIGNACIONES DIRECTAS | Ing. JAVIER VERA HORMAZA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 135/2017 |  |  |  | 1130199121 | 2017-07-07 | 2017000015 | 792789033 | 2017-08-31 | 2017000026 | [9 empty] | 332822813 | 2018-02-20 | 2018000008 | 789839 |  | Diagonal 8 No. 5°-115 Barrio el Vergel | 3118671343 | reinaldogaravito@gmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 211/2017 | 2017-86-320-0319 | MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-002-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000152 | 2017-01-24 | 288776280 | 2017-04-05 | 2017000584 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-05 | 288383940 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 6 | 288383940 | [5 empty] | 2017-12-11 | 2017-12-22 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA/CONTRATO 148/2017 |  |  |  | 115390080 | 2017-08-31 | 2017001087 | 129182170 | 2017-10-27 | 2017001357 | [9 empty] | 43811690 | 2017-12-29 | 2017001824 |  |  | Carrera 8 No. 6 - 85 Barrio la Unión | 4290400 | benjaminobando@yahoo.es
CONTRATO DE OBRA No. 215/2017 | 2016-86-320-0274 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI CARITAS FELICES 2, BARRIO VILLA FLOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SAMC-SIM-001-2017 | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2.6.08.01.01.01.01 | 2017000265 | 2017-02-09 | 150000000 | 2017-04-20 | 2017000605 | 2.6.08.01.01.01.01 | SGP PRIMERA INFANCIA- Saldos no ejecutados vigencia anterior | 2017-04-20 | 149988150 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 3 | 149988150 | [5 empty] | 2017-07-26 | 2017-08-31 | SGP PRIMERA INFANCIA- Saldos no ejecutados vigencia anterior | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 100200386 | 2017-06-15 | 2017000685 | 34676222 | 2017-07-31 | 2017000886 | [9 empty] | 15111542 | 2017-08-31 | 2017001100 |  |  | Calle 8 8 No. 11 - 77 Barrio MARCO FIDEL SUAREZ | 3132621221 | vestimodas@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 223/2017 | 2017-86-320-0300 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-003-2017 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA ASTRID OYOLA ACHIPIS | 900,294,616-2 | 2.6.01.05.01.01.01 | 2017000073 | 2017-01-02 | 238095238 | 2017-05-03 | 2017000713 | 2.6.01.05.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-03 | 238017838.48 | 2017-05-25 | 2017-05-24 | 6 | 238017838.48 | [5 empty] | 2017-10-26 | 2017-12-29 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES M&L SAS/LUIS ALBERTO TONGUINO CUASIALPUD/CONTRATO 230/2017 |  |  |  | 97229029 | 2017-07-27 | 2017000871 | 115971527.81 | 2017-11-03 | 2017001461 | [9 empty] | 23363621.67 | 2017-12-29 | 2017001887 |  |  | CALLE 4a No. 8-06 Orito | 098-4290097 - 3134414810 | Servimaqo@yahoo.com.co
CONTRATO DE OBRA No. 224/2017 | 2016-86-320-0201 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-003-2017 | ENERGY SERVICES LTDA/SANTIAGO CHAUX VELEZ | 900,233,642-3 | 2.6.13.03.01.01.01 | 2017000268 | 2017-02-10 | 60475678 | 2017-05-03 | 2017000714 | 2.6.13.03.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-04-27 | 60475678 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2 | 60475678 | [5 empty] | 2017-07-22 | 2017-10-17 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 54428111 | 2017-08-10 | 2017000975 | [12 empty] | 6047567 | 2017-11-10 | 2017001445 |  |  | Calle 8 No. 7A-55 Barrio Chapinero | 4292450 - 3208317119
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 227/2017 | 2016-86-320-0175 | ADECUACIÓN CASETA CULTURAL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-030 | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2.6.13.04.01.01.01 | 2017000306 | 2017-02-21 | 20000000 | 2017-05-04 | 2017000719 | 2.6.13.04.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-05-04 | 20000000 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 45 | 20000000 | [5 empty] | 2017-07-14 | 2017-08-25 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | [19 empty] | 20000000 | 2017-08-31 | 2017001103 | 0 |  | Calle 8 8 No. 11 - 77 Barrio MARCO FIDEL SUAREZ | 3132621221 | vestimodas@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 228/2017 | 2017-86-320-0364 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-031 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7 | 2.6.01.10.01.01.01 | 2017000437 | 2017-03-13 | 20000000 | 2017-05-04 | 2017000720 | 2.6.01.10.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-04 | 19998730 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 45 | 19998730 | [5 empty] | 2017-06-13 | 2017-06-29 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [19 empty] | 19998730 | 2017-07-17 | 2017000850 | 0 |  | Calle 8, No. 10 - 02 Barrio Marco Fidel Suarez | 4292443, 3108209213 | alfa.ingms@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 229/2017 | 2017-86-320-383 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICÍA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-032 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7 | 2.3.01.05.03.04.01.01.01 | 2017000471 | 2017-03-11 | 10000000 | 2017-05-04 | 2017000721 | 2.3.01.05.03.04.01.01.01 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | 2017-05-04 | 9999961 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 45 | 9999961 | [5 empty] | 2017-06-13 | 2017-06-29 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | [19 empty] | 9999961 | 2017-07-18 | 2017000851 | 0 |  | Calle 8, No. 10 - 02 Barrio Marco Fidel Suarez | 4292443, 3108209213 | alfa.ingms@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 230/2017 | 2017-86-320-0300 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-033 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES M&L SAS/LUIS ALBERTO TONGUINO CUASIALPUD | 900,941,453 - 5 | 2.6.01.05.01.01.01 | 2017000072 | 2017-01-02 | 11904762 | 2017-05-04 | 2017000722 | 2.6.01.05.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-04 | 11904762 | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 6 | 11904762 | [5 empty] | 2017-10-30 | 2017-12-29 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 5952381 | 2017-07-17 | 2017000848 | 4710714 | [14 empty] | 1241667 |  |  |  |  | Cra. 9 Cl 8 A 15 Barrio Villa Carolina | 3133851900 | servitecpro16@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 242/2017 | 2017-86-320-0407 | SUMINISTRO DE MATERIALES ÁRA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES VEREDALES DE BUENOS AIRES, SOBRE EL RIO ORITO, LA PAZ -EL 35 SOBRE EL RIO ORITO Y CAMPO ALEGRE, SOBRE LA QUEBRADA LA SILVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-038 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES/SEGUNDO MESIAS ZAMUDIO | 800,177,004-7 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017000667 | 2017-04-27 | 20500000 | 2017-05-22 | 2017000759 | 2.6.01.06.01.03.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-22 | 20500000 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 45 | 20500000 | [5 empty] | 2017-07-06 | 2017-08-31 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 10250000 | 2017-06-14 | 2017000682 | [15 empty] | 10250000 | 2017-09-19 | 2017001175 |  |  | VEREDA BUENOS AIRES | 3102181803 | buenosairesjac29@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 244/2017 | 2017-86-320-0301 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA, ACPM Y ACEITES, PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-040 | CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL RODRIGUEZ | 0012989141-9 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017000746 | 2017-05-02 | 20500000 | 2017-05-23 | 2017000767 | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-05-23 | 20471480 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 45 | 20471480 | [5 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-31 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | ING. HUGO ANDRES VALLEJO PORTILLA | 10235740 | 2017-07-11 | 2017000837 | [15 empty] | 10235740 | 2017-09-29 | 2017001275 |  |  | Diagonal 8 No. 1a-19 Barrio las Palmas | 4290721 | edslagaitana@gmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 264/2017 | 2017-86-320-0384 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA LA VEREDA PEÑAROL, BARRIO LOS ANGELES, BARRIO LAS BRISAS Y HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO DEL BARRIO COLOMBIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-005-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 - 8 | 2.6.08.01.02.01.02 | 2017000264 | 2017-02-09 | 194045377 | 2017-06-16 | 2017000900 | 2.6.08.01.02.01.02 | S.G.P. PRIMERA INFANCIA SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2017-06-16 | 193978636 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 3 | 193978636 | [5 empty] | 2017-10-20 | 2017-11-20 | S.G.P. PRIMERA INFANCIA SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | ING. IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO |  |  |  | 96815069 | 2017-07-27 | 2017000872 | 77748237 | 2017-10-27 | 2017001358 | [9 empty] | 19415330 | 2017-11-30 | 2017001604 |  |  | Carrera 8 No. 6 - 87 B. Unión | 4290400 | benjaminobando@yahoo.es
CONTRATO DE OBRA No. 265/2017 | 2016-86-320-0268 | MEJORAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-004-2017 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044 - 7 | 2.6.08.01.02.01.01 | 2017000263 | 2017-02-09 | 60300000 | 2017-06-16 | 2017000901 | 2.6.08.01.02.01.01 | 331-S.G.P. PRIMERA INFANCIA SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2017-06-16 | 60300000 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 3 | 60300000 | [5 empty] | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 331- S.G.P. PRIMERA INFANCIA SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | ING. IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO |  |  |  | 33813748 | [14 empty] | 26486652 |  |  |  |  | Calle 8, No. 10 - 02 Barrio Marco Fidel Suarez | 4292443, 3108209213 | alfa.ingms@gmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 283/2017 | 2016-86-320-0253 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO BETANIA, MUNICIPIO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SAMC-SIM-006-2017 | CAT INGENIRÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S./CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934 - 2 | 2.6.01.03.01.02.01 | 2017000438 | 2017-03-13 | 30000000 | 2017-07-04 | 2017001006 | 2.6.01.03.01.02.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-07-04 | 29958457 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 3 | 29958457 | [5 empty] | 2017-10-13 | 2017-12-12 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. IGNACIO RAMIREZ CASTAÑO | [15 empty] | 29957321 |  |  | 29957889 |  |  | 568 |  | CARRERA 8 No. 5A - 47, BARRIO UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 341/2017 | 2016-86-320-0185 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER ALTAMIRA SEDE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-052 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900811059 - 9 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017000653 | 2017-04-20 | 20471900 | 2017-07-14 | 2017001072 | 2.3.01.02.01.04.01 | 230-S.G.P. EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-07-14 | 19303359.11 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 45 | 19303359.11 | [5 empty] | 2017-09-08 | 2017-11-30 | 230. SGP EDUCACIÓN CALIDAD | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 19303359.11 | 2017-12-18 | 2017001654 |  |  | Calle 8 No. 12 - 04 Barrio Marco Fidel Suarez | 3209019689 | 4erator@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 342/2017 | 2017-86-320-0376 | MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-053 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900811059 - 9 | 2.3.01.02.01.05.01 | 2017000618 | 2017-04-05 | 20499706 | 2017-07-14 | 2017001073 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230. SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-07-14 | 20499705.49 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 45 | 20499705.49 | [5 empty] | 2017-09-08 | 2017-11-20 | 230. SGP EDUCACIÓN CALIDAD | Ing. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20499705.49 | 2017-11-30 | 2017001601 |  |  | Calle 8 No. 12 - 04 Barrio Marco Fidel Suarez | 3209019689 | 4erator@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 343/2017 | 2016-86-320-0170 | MEJORAMIENTO IER ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO EN LA INSPECCIÓN DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-054 | CODISUM ORITO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900556729 - 1 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017000648 | 2017-04-20 | 20495764 | 2017-07-14 | 2017001099 | 2.3.01.02.01.04.01 | 230. SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-07-14 | 20495762.78 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 45 | 20495762.78 | [5 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-21 | 230. SGP EDUCACIÓN CALIDAD | Ing. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20495762.78 | 2017-10-06 | 2017001296 |  |  | Calle 8 # 11 - 77 Barrio Marco Fidel Suarez | 3132621221 | vestimodas@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 344/2017 | 2016-86-320-0197 | MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO, SEDE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-055 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900811059 - 9 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017000773 | 2017-05-12 | 20415253 | 2017-07-14 | 2017001075 | 2.3.01.02.01.04.01 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | 2017-07-14 | 20415249.37 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 45 | 20415249.37 | [5 empty] | 2017-09-08 | 2017-10-09 | 230. SGP EDUCACIÓN CALIDAD | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20415249.37 |  |  |  |  | Calle 8 No. 12 - 04 Barrio Marco Fidel Suarez | 3209019689 | 4erator@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 345/2017 | 2017-86-320-0386 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-057 | A&J CONSTRUCCIONES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900941193 - 5 | 2.6.01.09.02.01.01 | 2017000810 | 2017-05-22 | 9990942 | 2017-07-21 | 2017001084 | 2.6.01.09.02.01.01 | INVERSIÓN CON RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-07-21 | 9990941.64 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 45 | 9990941.64 | [5 empty] | 2017-08-31 | 2017-09-22 | INVERSIÓN CON RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | ING. HUGO ANDRES VALLEJO PORTILLA | [18 empty] | 9990937.54 | 2017-10-05 | 2017001326 | 4.1 |  | CALLE 8 No. 7A - 09 | 3224039201 | ayjconstructoressas@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No.346/2017 | 2017-86-320-0404 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER ALTAMIRA, SEDE GUAYABAL Y SEDE SELVAS DEL PUTUMAYO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-058 | OBRAS ASOR SAS/WILLY ARNOLDO PINCHAO GUERRA | 900,733,608 - 8 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017000770 | 2017-05-12 | 20477996 | 2017-07-21 | 2017001085 | 2.3.01.02.01.04.01 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | 2017-07-21 | 20477996 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 45 | 20477996 | [5 empty] | 2017-09-22 | 2017-10-09 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20477996 | 2017-10-27 | 2017001362 |  |  | VEREDA SIBERIA CALLE PRINCIPAL ORITO | 3132279273, 3115213606 | obrasasor2017@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 347/2017 | 2017-86-320-0392 | MEJORAMIENTO CUBIERTA RESTAURANTE ESCOLAR SALON DE CLASES Y UNIDAD SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA, SEDE SANTO TOMAS DE AQUINO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-059 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA ASTRID OYOLA ACHIPIS | 900,294,616 - 2 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017000646 | 2017-04-20 | 20484480 | 2017-07-21 | 2017001086 | 2.3.01.02.01.04.01 | 230 SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-07-21 | 20483082.43 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 45 | 20483082.43 | [5 empty] | 2017-09-25 | 2017-11-30 | 230 SGP EDUCACIÓN CALIDAD | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20483082.43 | 2017-12-19 | 2017001664 |  |  | CALLE 8 No. 11-102 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ | 4290097, 3218171723 | servimaqoltda@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 348/2017 | 2017-86-320-0466 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES; BRISAS SOBRE EL RIO SABALO, BUENAVENTURA SOBRE LA QUEBRADA EL YARUMO Y LA CRISTALINA SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-060 | PETRO RIOS SAS/OSCAR MAURICIO RIOS REVELO | 900,760,549 - 6 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017000935 | 2017-06-22 | 20487697 | 2017-07-21 | 2017001087 | 2.6.01.06.01.03.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-07-21 | 20466245 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 10 | 20466245 | [5 empty] | 2017-08-24 | 2017-09-01 | RECURSOS DEL FONPET | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | 10233122 | 2017-08-10 | 2017000974 | [15 empty] | 10233123 | 2017-09-21 | 2017001188 | 0 |  | BARRIO SAN MARTIN, K1A1A 70 - ORITO | 3207508565 | petrorios.sas@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 349/2017 | 2017-86-320-0372 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ANDENES, PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE ALGIBE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE LA IER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-061 | SIC PROGRESS SAS/EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES | 900,674,771 - 7 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017000766 | 2017-05-12 | 19304493 | 2017-07-21 | 2017001088 | 2.3.01.02.01.04.01 | 230 SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-07-21 | 19304489 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 45 | 19304489 | [5 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-10 | SGP EDUCACIÓN CALIDAD | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 19304489 | 2017-10-25 | 19304489 |  |  | CARRERA 13 No. 83 - 14 | 3123900643 | sicprogress@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 351/2017 | 2016-86-320-0241 | CONSTRUCCIÓN PARQUE BIOSALUDABLE BARRIO SABALITO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-007-2017 | CAT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S/CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934 - 2 | 2.6.01.09.01.01.01 | 2017000486 | 2017-03-29 | 60000000 | 2017-07-21 | 2017001090 | 2.6.01.09.01.01.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-07-21 | 59974292 | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 3 | 59974292 | [5 empty] | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ | [18 empty] | 59974292 | 2018-02-16 | 2018000154 |  |  | CARRERA 8 No. 5A - 47, BARRIO UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 353/2017 | 2017-86-320-0319 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, ACPM Y ACEITES PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO E ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DESDE EL RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SASIP-SIM-001-2017 | CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL RODRIGUEZ | 12989141 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000652 | 2017-04-20 | 98784000 | 2017-07-25 | 2017001099 | 2.6.01.06.01.01.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-07-25 | 98784000 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 98784000 | [5 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ | [18 empty] | 98784000 | 2017-12-29 | 2017001828 |  |  | Diagonal 8 No. 1A-19, BARRIO LAS PALMAS | 3112308931 | edslagaitana@gmail.com
COMUNICADODDE ACEPTACIÓN No. 367/2017 | 2017-86-320-0301 | SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-070 | GROUP SERVICES PUTUMAYO/JAIME SILVA MUÑOZ | 901,009,325-8 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017001040 | 2017-07-04 | 16000000 | 2017-08-03 | 2017001207 | 2.3.09.02.01.01.01 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-08-03 | 15999976 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 10 | 15999976 | [5 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-23 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | Ing. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 15999976 | 2017-11-10 | 2017001456 |  |  | BARRIO EL SABALITO - ORITO | 3124359588 | groupservicesputumayo@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 374/2017 | 2016-86-320-0040 2016-86-320-0003 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CARRERA ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 CAMARA 491 BARRIO VILLA CAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-005-2017 | UNIÓN TEMPORAL VIAS Y DESARROLLO ORITO/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,104,943 - 6 | 21020101010101 | 2017000007 | 2017-03-13 | 482066978 | 2017-08-22 | 2017000014 | 21020101010101 | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | 2017-08-22 | 482066333.52 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 5 | 482066333.52 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-06-26 | 21100 ASIGANACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | LUIS ALEXANDER PACINGA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 398/2017 | [15 empty] | 385223026 | [7 empty] | CARRERA 10 CALLE 4 ESQUINABARRIO LA UNIÓN | 098-4292395, 3132621221, -3102038604 | utviasydesarrolloorito@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 375/2017 | 2016-86-320-0108 2016-86-320-0001 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-004-2017 | UNIÓN TEMPORAL CUBIERTAS ORITO 2017/DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS | 901,107,449-2 | 21020102010101 | 2017000005 | 2017-03-13 | 504456528 | 2017-08-24 | 2017000015 | 21020102010101 | 21100, Asignaciones Directas Vigencia Actual | 2017-08-24 | 504456528 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 6 MESES | 504456528 | [7 empty] | 21100, Asignaciones Directas Vigencia Actual | LUIS ALEXANDER PACINGA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 398/2017 | [23 empty] | CARRERA 19 No. 12-13 Barrrio las Americas/Puerto Asís | 3204931673 | jopear76@hotmail.com
COMUNICADODDE ACEPTACIÓN No. 396/2017 | 2017-86-320-0493 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES EN LAS VEREDAS: SANTA TERESA, BONAIRE, ISLAS DE CARTAGENA, SIBERIA Y ARRAYANES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-077 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESÚS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008-1 | 2.6.13.01.01.01.02 | 2017001256 | 2017-08-11 | 18991700 | 2017-09-04 | 2017001375 | 2.6.13.01.01.01.02 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-09-04 | 18991700 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 45 | 18991700 | [5 empty] | 2017-10-13 | 2017-11-10 | 250-TRANSPORTE POR OLEDUCTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9495850 | 2017-10-02 | 2017001295 | [15 empty] | 18991700 | 2017-11-27 | 2017001507 |  |  | VEREDA SIBERIA | 3202782346 | antoniopaguay-wn@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 397/2017 | 2016-86-320-0177 | MANTENIMIENTO EN PINTURA, INFRAESTREUCTURA FISICA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ORITO DEPARTQAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-010/2017 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7 | 2.6.01.05.02.01.01 | 2017000485 | 2017-03-29 | 40000000 | 2017-09-02 | 2017001378 | 2.6.01.05.02.01.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-09-05 | 39988471 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 3 MESES | 39988471 | [5 empty] | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [18 empty] | 39988216 |  |  | 255 |  | Calle 8, No. 10 - 02 Barrio Marco Fidel Suarez | 4292443, 3108209213 | alfa.ingms@gmail.com
ADICIONAL AL CONTRATO 398/2017 | ADICIONAL AL PROYECTO PLACA HUELLAS | INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 1. EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO. | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-04-2017 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 00AD-2402-0603-2017-86320-0002 | 3121 | 2021-02-15 | 9466578 | 2021-02-16 | 3121 | 00AD-2402-0603-2017-86320-0002 | SISTEMA DE REGALÍAS | 2021-02-16 | 9466578.72 |  | 2017-09-08 | 15 DÍAS | 9466578.72 | [7 empty] | SIKSTEMA DE REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [23 empty] | BARRIO EL VERGEL - ORITO | 3115065762 | arquipacinga2011@hotmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 398/2017; VIGENCIA 2017 Columna2: 2017-86-320-0360; VIGENCIA 2017 Columna7: 21020101020101; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017000012; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-05-02 | 71242325 | 2017-09-07 | 2017000017 | 21020101020101 | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | 2017-09-07 | 70895859 | 2017-09-08 |  | 6 MESES | 70895859 | [7 empty] | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL |  | 21268758 | 2017-09-20 | 2017000028
VIGENCIA 2017 Columna2: 2016-86-320-0040; VIGENCIA 2017 Columna3: INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 2. CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 9 ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERA 9 Y CAMARA 491 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.; VIGENCIA 2017 Columna7: 21020101010101; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017000008; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-03-13 | 28924019 |  | 2017000019 | 21020101010101 | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | 2017-09-07 | 28924019 |  |  |  | 28924019 | [7 empty] | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL |  | 8677206 |  | 2017000030
VIGENCIA 2017 Columna2: 2017-86-320-0295; VIGENCIA 2017 Columna3: INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 3. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO JARDÍN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.; VIGENCIA 2017 Columna7: 21020201010101; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017000014; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-05-12 | 36721343 |  | 2017000016 | 21020201010101 | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | 2017-09-07 | 36721343 |  |  |  | 36721343 | [7 empty] | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL |  | 11016403 |  | 2017000027
VIGENCIA 2017 Columna2: 2016-86-320-0108; VIGENCIA 2017 Columna3: INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 4. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.; VIGENCIA 2017 Columna7: 21020102010101; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017000006; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-03-13 | 30267392 |  | 2017000018 | 21020102010101 | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | 2017-09-07 | 30267392 |  |  |  | 30267392 | [7 empty] | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL |  | 9080218 |  | 2017000029
CONTRATO DE OBRA No. 399/2017 | 2016-86-320-0269 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CIUDADELA LA PAZ MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-011-2017 | CONSTRUCCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S./OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 900,764,492-3 | 2.6.01.06.01.04.01 | 2017000074 | 2017-01-02 | 198000000 | 2017-09-07 | 2017001384 | 2.6.01.06.01.04.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-09-07 | 188409291 | 2017-09-19 | 2017-11-10 | 3 | 188409291 | 2018000221 | 2.4.01.06.02.03.02.01 | 2018000208 | 2018-02-01 | 18842806.72 | 2018-04-27 | 2018-05-22 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  |  |  | 169566484.29 | 2017-12-29 | 2017001882 | [12 empty] | 18842738.31 | 2018-05-25 | 2018000612 | 68.4 |  | CARRERA 10 CALLE 4 ESQUINA BARRIO LA UNIÓN-ORITO | 4292395, 3102038604 | integralltda@hotmail.com, integralsas2003@outlook.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL 01 AL CONTRATO 399/2017; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.02.04.01.02.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2018000401; VIGENCIA 2017 Columna9: 2018-03-23 | 75000000 | 2018-04-06 | 2018000502 | 2.6.02.04.01.02.01 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2018-04-06 | 75000000 |  |  |  | 75000000 | [7 empty] | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | [19 empty] | 75000000 |  | 2018000613
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 406/2017 | 2017-86-320-0301 | INTERVENTORIA INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) D ELA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-082 | SERVICON CS SAS/JUAN CARLOS ORTIZ VARGAS | 900,949,050-7 | 2.6.09.01.01.01.03 | 2017001117 | 2017-07-25 | 23189200 | 2017-09-22 | 2017001419 | 2.6.09.01.01.01.03 | 68003 CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA | 2017-09-22 | 20496056 | 2017-09-25 | 2017-10-03 | 3 | 20496056 | 2018000134 | 2.4.01.02.01.01.01.03 | 2018000123 | 2018-01-30 | 10248028 | 2018-01-03 | 2018-04-02 | 68003 CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10248028 | 2017-10-17 | 2017001322 | [20 empty] | DIAGONAL 8 No. 8 No. 5-41 BARRIO EL VERGEL | 4291111 | Serviconcssas@gmail.com
ADCIIONAL AL CONTRATO 406/2017 | 2017-86-320-0301 |  | ADICIONAL |  |  | 2.3.05.01.01.01.01 | 2017001689 | 2017-10-31 | 80000000 | 2017-11-07 | 2017001737 | 2.3.05.01.01.01.01 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-11-07 | 3809524 | 2017-11-14 |  |  | 3809524 |  | 2.4.01.02.01.01.01.01 |  |  | 1904762 |  |  |  |  | 1904762 | 2017-11-29 | 2017001515
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 407/2017 | 2017-86-320-0301 | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINMA CUANTIA MC-SIM-2017-083 | GROUP SERVICES PUTUMAYO SAS/JAIME SILVA MUÑOZ | 901,009,325-8 | 2.6.13.01.01.01.01 | 2017000933 | 2017-06-22 | 20650000 | 2017-09-22 | 2017001420 | 2.6.13.01.01.01.01 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-09-22 | 20650000 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 10 | 20650000 | [5 empty] | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10325000 | 2017-10-10 | 2017001308 | [15 empty] | 10325000 | 2017-11-20 | 2017001490 |  |  | BARRIO EL SABALITO - ORITO | 3124359588 | groupservices@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 410/2017 | 2017-86-320-0477 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-008/2017 | J&P SERVICIOS S.A.S./OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846,000,599-9 | 2.6.09.01.01.01,03 | 2017001117 | 2017-07-25 | 356756926 | 2017-09-27 | 2017001432 | 2.6.09.01.01.01,03 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-09-27 | 356755580.23 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 3 | 356755580.23 | 2018000135 | 2.4.01.02.01.01.01.03 | 2018000124 | 2018-01-30 | 217235512.01 | 2018-01-03 | 2018-03-20 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | SERVICON CS SAS/JUAN CARLOS ORTIZ VARGAS/406/2017 |  |  |  | 173621818.51 | [14 empty] | 183133761.72 |  |  |  |  | Diagonal 8 No. 5-41 BARRIO EL VERGEL | 3133779435, 4291111 | jypservicios.sas@gmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL AL CONTRATO 410/2017; VIGENCIA 2017 Columna4: ADICIOINAL; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.05.01.01.01.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017001689; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-10-31 | 80000000 | 2017-11-07 | 2017001736 | 2.3.05.01.01.01.01 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-11-07 | 76190474 | 2017-11-10 |  |  | 76190474 |  | 2.4.01.02.01.01.01.01 |  |  | 3993486.71 |  |  |  |  | 38095237 | 2017-11-30 | 2017001586 | [15 empty] | 38095237
CONTRATO DE OBRA No. 412/2017 | 2017-86-320-0360 2017-86-320-0002 | EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-007-2017 | UNIÓN TEMPORAL U.T. PLACA HUELLAS 2017/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,119,192-7 | 21020101020101 | 2017000011 | 2017-05-02 | 841192774 | 2017-10-02 | 2017000023 | 21020101020101 | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS | 2017-10-02 | 841192774 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 5 | 841192774 | [7 empty] | 21100 ASIGNACIONES DIRECTAS | LUIS ALEXANDER PACINGA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 398/2017 |  |  |  | 307256351 | 2017-11-21 | 2017000042 | [17 empty] | CARRERA 10 CALLE 4 ESQUINA DEL BARRIO LA UNIÓN | 313262221 | u.t.placahuellas2017@hotmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 412/2017; VIGENCIA 2017 Columna4: ADICIONAL; VIGENCIA 2017 Columna7: 3021; VIGENCIA 2017 Columna8: 00AD-2402-0603-2017-86320-0002; VIGENCIA 2017 Columna9: 2021-02-15 | 167668522.28 | 2021-02-16 | 3021 | 00AD-2402-0603-2017-86320-0002 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 2021-02-16 | 167668522.28 |  |  | 30 | 167668522.28 | [7 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | LUIS ALEXANDER PACINGA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 398/2017
CONTRATO DE OBRA No. 413/2017 | 2017863200001 2017-86-320-0001 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO JARDIN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-006-2017 | UNIÓN TEMPORAL POLIDEPORTIVO CUBIERTO 2017/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,119,640-5 | 21020201010101 | 2017000013 | 2017-05-12 | 612022385 | 2017-10-02 | 2017000024 | 21020201010101 | 21100ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | 2017-10-02 | 612022385 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 3 | 612022385 | [5 empty] | 2019-07-19 | 2019-07-25 | 21100ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA ACTUAL | LUIS ALEXANDER PACINGA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 398/2017 |  |  |  | 257088942.12 | 2017-11-17 | 2017000041 | 234919117 | [16 empty] | CARRERA 10 CALLE 4 ESQUINA DEL BARRIO LA UNIÓN | 3132621221 | utpolideportivocubierto@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 418/2017 | 2016-86-320-0070 | CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULBERT EN LA CARRERA 11, QUEBRADA EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-089 | A&J CONSTRUCCIONES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5 | 2.3.01.04.02.02.04 | 2017001390 | 2017-09-07 | 19790009 | 2017-10-02 | 2017001522 | 2.3.01.04.02.02.04 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-10-02 | 19789998 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 45 | 19789998 | [5 empty] | 2017-11-03 | 2017-11-29 | 290-S.GP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Ing. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 19789998 | 2017-12-18 | 2017001653 |  |  | CALLE 8 No. 7A - 09 | 3224039201 | ayjconstructoressas@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN no. 419/2017 | 2017-86-320-0301 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-090 | PEDRO OYOLA OYOLA | 18,143,713-2 | 2.6.01.06.01.02.01 | 2017000936 | 2017-06-22 | 20650000 | 2017-10-02 | 2017001523 | 2.6.01.06.01.02.01 | 68007-RECURSOS DEL FONPET | 2017-10-02 | 20640000 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2 MESES | 20640000 | [5 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 68007- RECURSOS DEL FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES | [18 empty] | 10320000 | 2017-12-29 | 2017001862 |  |  | VEREDA EL YEUMO | 3118534757 | pedrooyola@hotmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 419; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.07.05.02.01.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017001910; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-12-18 | 10320000 | 2017-12-18 | 2017001968 | 2.6.07.05.02.01.01 | 410-SGP LIBRE INVERSIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2017-12-18 | 10230000 | 2017-12-22 |  | 2 DÍAS | 10320000 | [7 empty] | 410-SGP LIBRE INVERSIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR |  | 10320000 | 2017-11-29 | 2017001526 | [15 empty] | 10320000 |  | 2017001861
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN no. 476/2017 | 2017-86-320-0482 | CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA VEREDA EL PARAÍSO MUNCIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-096 | ARIZA CANO INGENIERIA SAS/GIOVANNI ARIZA ARIAS | 900,995,965 - 6 | 2.3.01.04.01.02.03 | 2017001412 | 2017-09-13 | 20484630 | 2017-10-11 | 2017001592 | 2.3.01.04.01.02.03 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-10-11 | 20484629.46 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 45 | 20484629.46 | [5 empty] | 2017-11-24 | 2017-12-22 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20484629.46 | 2017-12-29 | 2017001823 |  |  | CARRERA 81 BARRIO SAN MARTÍN | 3163308297 | ingariza6524@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 479/2017 | 2017-86-320-0487 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SECTORES CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD POR INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OIRITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SAG-2017-013 | ENGYCOL GROUP S.A.S./JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA | 900.730.100 - 5 | 2.6.09.01.01.01.01 | 2017001259 | 2017-08-11 | 150000000 | 2017-10-19 | 2017001605 | 2.6.09.01.01.01.01 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-10-19 | 149998377 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 60 | 149998377 | 2018000223 | 2.4.01.02.01.01.01.02 | 2018000210 | 2018-02-01 | 65177806.05 | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | ING. FILIPO ANIBALLÓPEZ SAPUYES | [23 empty] | CALLE 7 No. 6-51, BARRIO LOS PINOS -VALLE DEL GUAMUEZ | 3162232530 | engycol@gmail.com, gerencia@engycolsas.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 480/2017 | 2016-86-320-0135 | CONSTRUCCIÓN MODULO DE GRADERÍAS PATIO RECREATIVO I.E.R. ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-097 | JGM/CARLOS ALBERTO GUIZA FIGUEROA | 900,953,595-4 | 2.3.01.02.01.05.01 | 2017000775 | 2017-05-12 | 17325695 | 2017-10-23 | 2017001615 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230-S.G.P. EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-10-23 | 17323505.41 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 45 | 17323505.41 | [5 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 230-S.G.P. EDUCACIÓN CALIDAD | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 17323505.41 | 2017-12-27 | 2017001774 |  |  | CARRERA 9 CA 73 BARRIO UNIÓN | 3116039692 | infojgmsas@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 481/2017 | 2017-86-320-0301 | MEJORAMIENTO VIA VEREDA MONSERRATE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-098 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LOPEZ BENAVIDES SAS/MARIA DEL CARMEN BENAVIDES CHAMORRO | 900.744,819 - 2 | 2.6.13.01.01.01.01 | 2017000934 | 2017-06-22 | 20650000 | 2017-10-23 | 2017001616 | 2.6.13.01.01.01.01 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-10-23 | 20644000 | 2017-10-27 | 227/10/17 | 30 | 20644000 | [5 empty] | 2017-11-27 | 2017-12-19 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | 10322000 | 2017-11-20 | 207001491 | [15 empty] | 10332000 | 2017-12-26 | 2017001693 |  |  | CALLE 3 No. 11-02 BARRIO LA UNIÓN | 3213918338 | ibsasingenieria@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 484/2017 | 2017-86-320-0447 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-100 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5 | 2.6.01.10.01.02.01 | 2017001437 | 2017-09-27 | 20496974 | 2017-10-26 | 2017001631 | 2.6.01.10.01.02.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-10-26 | 20496117.75 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 45 | 20496117.75 | [5 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20496117.75 | 2017-12-21 | 2017001677 |  |  | CALLE 8 A No. 7a 09 | 3224039201 | ayjconstructoressas@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 488/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ESTRELLA LA SILVA/JESUS EDILSON OBANDO REYES | 900,024,153-7 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001246 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001709 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001764 |  |  | V. ESTRELLA LA SILVA | 3104835042 | estrellalasilva@oullook.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 489/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (LOS ALPES - ALTO GUISIA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESÚS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008 -8 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001244 | 2017-11-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001710 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001717 |  |  | VEREDA SIBERIA CALLE PRINCIPAL ORITO | 3202782346 | calientisimasiberia88.1@hotmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 490/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CALDERO - BELLA VISTA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONSERRATE/ROSITA INES RUALES RODRIGUEZ | 800,102,896-2 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001242 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001711 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001762 |  |  | VEREDA MONSERRATE | 3118165296 | jac.monse.orito@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 491/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BUENAVENTURA ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONSERRATE/ROSITA INES RUALES RODRIGUEZ | 800,102,896-2 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001245 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001712 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001761 |  |  | VEREDA MONSERRATE | 3118165296 | jac.monse.orito@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 492/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (ALTAMIRA - RIO ACAE ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001248 | 2017-08-11 | 9000000 | 2007-11-01 | 2017001713 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001769 |  |  | VEREDA ALTAMIRA | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 493/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001249 | 2017-08-11 | 13500000 | 2017-11-01 | 2017001714 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 13500000 |  | 2017-11-01 | 45 | 13500000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 13500000 | 2017-12-27 | 2017001770 |  |  | VEREDA ALTAMIRA | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 494/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001243 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001715 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-01-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001771 |  |  | VEREDA ALTAMIRA | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 495/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CASA BLOQUE - ARAUCA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN /JAIME ORLANDO RODRIGUEZ PATIÑO | 800,241,567-1 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001250 | 2017-08-11 | 13500000 | 2017-11-01 | 2017001716 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 13500000 |  | 2017-11-01 | 45 | 13500000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 13500000 | 2017-12-27 | 2017001768 |  |  | VEREDA EL JORDAN | 3196311244 | jacvjordan@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 496/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN /JAIME ORLANDO RODRIGUEZ PATIÑO | 800,241,567-1 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001247 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001717 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001767 |  |  | VEREDA EL JORDAN | 3196311244 | jacvjordan@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 499/2017 |  | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (TESALIA - SIMÓN BOLÍVAR), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESUS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008 - 1 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001241 | 2017-08-11 | 18000000 | 2017-11-01 | 2017001720 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 18000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 18000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-01-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 18000000 | 2017-12-27 | 2017001773 |  |  | VEREDA SIBERIA CALLE PRINCIPAL ORITO | 3202782346 | calientisimasiberia88.1@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 511/2017 | 2016-86-320-0278 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y SUELOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA CHURUYACO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-009-2017 | UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES/JOSE LUIS REVELO LOPEZ | 901.124.224 - 4 | 2.6.15.02.02.01 | 2017000422 | 2017-03-07 | 116960659 | 2017-11-08 | 2017001743 | 2.6.15.02.02.01 | 280 -SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES | 2017-11-08 | 116960659 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 5 MESES | 116960659 | 2018000373 | 2.4.01.01.04.02.01.04 | 2018000374 | 2018-03-13 | 116960659 | 2018-06-06 | 2018-11-08 | S.G.P. | C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S./WILLIAMS GILBERTO QUIROZ LÓPEZ/CONTRATO INTERVENTORÍA No. 443/2017
VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.12.03.03.01.01.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017001115; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-07-24 | 1076766298 |  | 2017001744 | 2.3.12.03.03.01.01.01 | 510-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO |  | 1076558436 |  |  |  | 1076558436 |  | 2.4.01.05.01.01.01.01 |  |  | 1076558436 |  |  | CONVENIO 0134-22-03-2017 CORPOAMAZONÍA |  |  |  |  | 613132535 | 2018-03-20 | 2018000272
CONTRATO DE OBRA No. 513/2017 | CONVENIO INTERADMINISTRAVIVO No. SC002417 TERRITORIO Y MPIO DE ORITO. | ACORDAR LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO DE LOS TRAMOS (1. TESALIA - SIMÓN BOLÍVAR, 2. CALDERO - BELLAVISTA, 3. CASA BLOQUE - NUEVO HORIZONTE, 4. BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL, 5. LOS ALPES - ALTO GUISIA, 6. SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BUENAVENTURA, 7. BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA, 8. SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN, 9. ALTAMIRA - RIO ACAE, EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-010/2017 | GRUPO ESSA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS/FRANCISCO JAVIER ESTUPIÑAN BRAVO | 900,697,007-7 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001240 | 2017-08-11 | 771875598 | 2017-11-09 | 2017001748 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010 RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRENO ART | 2017-11-09 | 771063857 | 2017-11-17 | 2018-01-11 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 771063857 | 2018000222 | 2.4.01.03.01.01.01.01.01 | 2018000209 | 2018-02-01 | 771063857 | 2018-12-24 | 2018-07-30 | 68010-RECURSOS DE RENOVACIÓN E TERRENO ART | ITERVENTORIA INVIAS -CONSORCIO VICPRO |  |  |  | 358059089.5 | 2019-05-30 | 2018000672 | 335913139.2 | 2019-08-28 | 2018001081 | [9 empty] | 76991305.2 | 2018-12-31 | 2018001896 | 100323.1 |  | VEREDA EL CEDRO VIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY | (098) 4260850 | gessaconstructores@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 526/2017 | 2017-86-320-0380 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CASETA CULTURAL BARRIO VILLA CAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-109 | OBRAS ASOR SAS/WILLY ARNOLDO PINCHAO GUERRA | 900,733,608-8 | 2.6.13.04.01.01.02 | 2017001620 | 2017-10-31 | 14800291 | 2017-11-29 | 2017001820 | 2.6.13.04.01.01.02 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-11-29 | 14800291 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 15 | 14800291 | [5 empty] | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 14800291 | 2017-12-27 | 2017001759 |  |  | VEREDA SIBERIA CALLE PRINCIPAL ORITO | 3132279273, 3115213606 | obrasasor2017@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 528/2017 | 2017-86-320-0301 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-111 | GROUP SERVICES PUTUMAYO SAS/JAIME SILVA MUÑOZ | 901,009,325-8 | 2.6.01.06.01.02.01 | 2017001039 | 2017-07-04 | 10000000 | 2017-11-29 | 2017001822 | 2.6.01.06.01.02.01 | FONPET | 2017-11-29 | 10000000 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 10000000 | [5 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-22 | FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES | [18 empty] | 20000000 | 2017-12-27 | 2017001776 |  |  | CALLE 8 No. 11-129/ BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ | 3124359588 | groupservicesputumayo@hotmail.com
VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.09.02.01.01.01 | 10000000 |  |  | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | [7 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 538/2017 | 2017-86-320-0326 | MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA EN LA VEREDA NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-122 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900,811,059-9 | 2.3.01.04.01.02.03 | 2017001746 | 2017-11-10 | 20409056 | 2017-12-06 | 2017001913 | 2.3.01.04.01.02.03 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-12-06 | 20408988.93 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20408988.93 | [5 empty] | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Ing. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20408988.93 | 2017-12-29 | 2017001839 2017001840 |  |  | Calle 8 No. 12 - 04 Barrio Marco Fidel Suarez | 3209019689 | 4erator@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 539/2017 | 2017-86-320-0350 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA EL YARUMO, VEREDA LA ESMERALDA KM7 VIA SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-123 | FLOREZ RUA JULIO HUMBERTO | 18154850 | 2.6.07.05.02.01.02 | 2017001749 | 2017-11-10 | 20399900 | 2017-12-11 | 2017001915 | 2.6.07.05.02.01.02 | 410-SGP LIBRE DESTINACIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2017-12-11 | 20399900 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 10 | 20399900 | [5 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 410-SGP LIBRE DESTINACIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | [18 empty] | 20399900 | 2017-12-29 | 2017001822 |  |  | CARRERA 140, BARRIO SIMÓN BOLIVAR | 3108105396 | elpuntodelferretero@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 553/2017 | 2017-86-320-0337 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES COLGANTES VEREDALES EL RUBY SOBRE EL RIO ORITO, JERUSALEN SOBRE EL RIO ACAE, BONAIRE SOBRE EL RIO EL AZUL, LA CRISTALINA SOBRE EL RIO SABALITO RESGUARDO LA CRISTALINA SOBRE EL RIO YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-129 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017001777 | 2017-11-22 | 20523820 | 2017-12-21 | 2017001974 | 2.6.01.06.01.03.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-12-21 | 20523820 | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 10 | 20523820 | 2018000224 | 2.4.01.06.02.03.01.01 | 2018000211 | 2018-02-01 | 20523820 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 68007-RECURSOS DEL FONPET | ING FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | [23 empty] | CARRERA 8 No. 5A-47 BARRIO LA UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 555/2017 | 2017-86-320-0495 | MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO. MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-132 | CONSTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MEDINA | 900345376-1 | 2.3.01.04.01.02.03 | 2017001799 | 2017-11-30 | 11834245 | 2017-12-21 | 2017001976 | 2.3.01.04.01.02.03 | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-12-21 | 11834244.4 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 | 11834244.4 | 2018000225 | 2.4.01.01.04.01.01.01 | 2018000212 | 2018-02-01 | 11834244.4 | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 11834244.4 |  |  |  |  | CALLE 7 No. 8-39 BARRIO LA UNIÓN | 3113209964 | contratacionesjbll@yahoo.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 556/2017 | 2017-86-320-0545 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL ANTONIO NARIÑO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-133 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.3.01.04.01.02.03 | 2017001800 | 2017-11-30 | 20376166 | 2017-12-21 | 2017001977 | 2.3.01.04.01.02.03 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2017-12-21 | 20365908 | 2017-12-29 | 2017-01-29 | HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20365908 | 2018000228 | 2.4.01.01.04.01.01.01 | 2018000215 | 2017-02-01 | 20365908 | 2018-01-29 | 2018-02-26 | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [18 empty] | 20365328.37 |  |  | 579.63 |  | CARRERA 8 No. 5A-47 BARRIO LA UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 557/2017 | 2017-86-320-0544 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE EL TRIUNFO SOBRE EL RIO ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-134 | CONTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MEDINA | 900,345,375-6 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017001804 | 2017-11-30 | 20542000 | 2017-12-21 | 2017001978 | 2.6.01.06.01.03.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-12-21 | 20542000 |  |  | 10 | 20542000 | 2018000229 | 2.4.01.06.02.03.01.01 | 2018000216 | 2018-02-01 | 20542000 | 2018-01-03 | 2018-03-13 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | [23 empty] | CALLE 7 No. 8-39 BARRIO LA UNIÓN | 3113209964 | contratacionesjbll@yahoo.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 562/2017 | 2017-86-320-0442 | MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA BENGALA, SEDE ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-139 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017001797 | 2017-11-30 | 17000000 | 2017-12-21 | 2017001983 | 2.3.01.02.01.04.01 | 230- SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-12-21 | 17000000 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20500000 | [5 empty] | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 230-SGP EDUCACIÓN CALIDAD | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [23 empty] | CALLE 8 No. 7A-09 | 3224039201 | ayjconstructoressas@gmail.com
VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.03.01.03.01 | 3500000 |  |  | 2.6.03.01.03.01 | S.G.P. EDUCACIÓN , VIGENCIA |  | 3500000 | [11 empty] | 220-SGP-EDUCACIÓN -CALIDAD -SALDOS NO EJECUTADOS
CONTRATO DE OBRA No. 574/2017 | 2017-86-320-0343 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CDI CARITAS FELICES II, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-015-2017 | OBRAS ASOR SAS/WILLY ARNOLDO PINCHAO GUERRA | 900,733,608-8 | 2.3.01.06.01.01.01.02 | 2017001560 | 2017-10-04 | 54999967 | 2017-12-22 | 2017001996 | 2.3.01.06.01.01.01.02 | 330-SGP -PRIMERA INFANCIA | 2017-12-22 | 54999961.55 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2 | 54994961.55 | 2018000218 | 2.4.01.01.06.01.01.01.01 | 2018000205 | 2018-01-30 | 54999961.55 | 2018-02-27 | 2018-05-23 | 330-SGP -PRIMERA INFANCIA | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ BENAVIDES | [23 empty] | VEREDA SIBERIA | 320274006 | obrasasor2017@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 575/2017 | 216-86-320-0248 | CONSTRUCCIÓN PARA CUBIERTA PARA ESCALERAS DEL BLOQUE DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN OFICINA DE CONCILIACIÓN, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-019-2017 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LÓPEZ BENAVIDES SAS/MARIA DEL CARMEN BENAVIDES CHAMORRO | 900,744,819-2 | 2.3.01.02.01.05.01 | 2017000777 | 2017-05-12 | 45226189 | 2017-12-26 | 2017001999 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230- SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-12-26 | 45125418 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2 | 45125418 | 2018000137 | 2.4.01.01.02.01.01.01 | 2018000126 | 2018-01-30 | 45125418 | 2018-04-17 | 2018-05-04 | 230-S.G.P-EDUCACIÓN CALIDAD | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ BENAVIDES |  |  |  | 19179520 | 2017-02-23 | 2018000139 | [12 empty] | 7447005.87 | 2018-05-25 | 2018000609 |  |  | CALLE 3 No. 11 - 02 BARRIO LA UNIÓN | 3122587253 | lbsasingenieria@gmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADCIONAL AL CONTRATO DE OBRA 575/2017; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.01.02.01.05.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2018000274; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-02-28 | 22562585.24 | 2017-02-28 | 2018000271 | 2.3.01.02.01.05.01 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | 2018-02-28 | 22562585.24 |  |  | 45 | 22562858.24
CONTRATO DE OBRA No. 578/2017 | 2017-86-320-0486 | MEJORAMIENTO CUBIERTA PALACIO MUNICIPIAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-014-2017 | UNIÓN TEMPORAL IB INGENIERIA/ZULMA YANETH BENAVIDES CORREA | 901,141,413-1 | 2.6.13.03.01.01.01 | 2017001257 | 2017-08-11 | 103181571 | 2017-12-26 | 2017002002 | 2.6.13.03.01.01.01 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-12-26 | 103179010.56 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2 | 103179010.56 | 2018000231 | 2.4.01.07.02.01.01.01 | 2018000219 | 2018-02-01 | 103179010.56 | 2018-05-18 | 2018-06-27 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ BENAVIDES | [23 empty] | CARRERA 8, No. 7-26 BARRIO CHAPINERO | 3105600732 | insulabdelsursas@gmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL AL CONTRATO 578/2017; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.01.02.02.01.01.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2018000546; VIGENCIA 2017 Columna9: 2018-04-23 | 50000000 | 2018-04-26 | 2018000557 | 2.6.01.02.02.01.01.01 | 410-SGP LIBRE INVERSIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR | 2018-04-26 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | [7 empty] | 410-SGP LIBRE INVERSIÓN -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.02.01.03.01.01 | 1584017.75 |  |  | 2.6.02.01.03.01.01 | 650- TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  | 1584017.75 |  |  |  | 1584017.75 | [7 empty] | 650- TRANSPORTE POR OLEODUCTO
CONTRATO DE OBRA 579/2017 | 2016-86-320-0198 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN RESTAURANTES ESCOLARES IE SAN JOSE DE ORITO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-018-2017 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900,811,059-9 | 2.6.03.01.05.01 | 2017000617 | 2017-04-05 | 31561123 | 2017-12-26 | 2017002003 | 2.6.03.01.05.01 | 220-SGP - EDUCACIÓN-CALIDAD -SALDOS NO EJECUTADOS | 2017-12-26 | 31561123 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2 | 31561123 | 2018000233 | 2.4.01.07.01.01.01.01 | 2018000221 | 2018-02-01 | 143085973.43 | 2018-05-25 | 2018-07-26 | 220-SGP - EDUCACIÓN-CALIDAD -SALDOS NO EJECUTADOS | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES |  |  |  | 31561123 | 2018-04-30 | 2018000523 | [17 empty] | CALLE 8 No. 12 - 04 | 3209019689 | 4erator@gmail.com
VIGENCIA 2017 Columna7: 2.6.13.02.01.02.01 | 45000000 |  |  | 2.6.13.02.01.02.01 | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  | 44997226.26 |  |  |  | 44997226.26 | [7 empty] | 650-TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  |  |  |  | 44997226.26 |  | 2018000524
VIGENCIA 2017 Columna3: Y SEDE ORITO II DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.01.02.01.05.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2017000774; VIGENCIA 2017 Columna9: 2017-05-12 | 66529152 |  | 2017002004 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230- S.G.P. EDUCACIÓN -CALIDAD |  | 66527624.15 |  |  |  | 66527624.15 | [7 empty] | 230- S.G.P. EDUCACIÓN -CALIDAD |  |  |  |  | 66527624.15 |  | 2018000523
VIGENCIA 2017 Columna1: ADICIONAL 01 AL CONTRATO 579/2017; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.01.02.01.05.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2018000487; VIGENCIA 2017 Columna9: 2018-03-28 | 27510126.18 | 2018-04-02 | 2018000496 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230-SGP-EDUCACIÓN CALIDAD-VIGENCIA ACTUAL | 2018-04-02 | 27510126.18 |  |  |  | 27510126.18 | [7 empty] | 230- S.G.P. EDUCACIÓN -CALIDAD-VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 9251632.49 |  | 2018000525
CONTRATO DE OBRA 580/2017 | 2016-86-320-0136 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-020-2017 | CODISUM ORITO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2.6.03.01.05.01 | 2017001622 | 2017-10-31 | 48208189 | 2017-12-26 | 2017002005 | 2.6.03.01.05.01 | 220-SGP-EDUCACIÓN -CALIDAD -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES | 2017-12-26 | 48208189 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2 | 48208189 | 2018000230 | 2.4.01.01.02.01.01.01 | 2018000218 | 2018-02-01 | 48208189 | 2018-05-10 | 2018-06-25 | 220-SGP-EDUCACIÓN -CALIDAD -SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES |  |  |  |  | 43509197 | 2018-02-23 | 2018000138 | [12 empty] | 4698992 |  |  |  |  | calle 8 No. 11-77 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ | 3132621221 | vestimodas@hotmail.com
VIGENCIA 2017 Columna1: ADCIIONAL AL CONTRATO 580/2017; VIGENCIA 2017 Columna7: 2.3.01.02.01.05.01; VIGENCIA 2017 Columna8: 2018000399; VIGENCIA 2017 Columna9: 2018-03-23 | 20000000 | 2018-04-02 | 2018000495 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230-SGP - EDUCACIÓN CALIDAD -VIGENCIA ACTUAL | 2018-04-02 | 20000000 |  |  | 30 | 20000000 | [7 empty] | 230-SGP - EDUCACIÓN CALIDAD -VIGENCIA ACTUAL | [19 empty] | 20000000
CONTRATO DE OBRA No. 583/2017 | 2017-86-320-0528 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA EL RESGUARDO INDIGENA LA CRISTALINA, CONSEJO COMUNITARIO LOS ANDES Y HOGAR INFANTIL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-021-2017 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.6.08.01.02.01.02 | 2017001761 | 2017-11-14 | 153750000 | 2017-12-28 | 2017002010 | 2.6.08.01.02.01.02 | SGP -PRIMERA INFANCIA -SECTOR ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE | 2017-12-28 | 153749924 | 2017-01-02 | 2018-01-17 | 3 | 153749924 | 2018000234 | 2.4.01.01.06.01.01.01,02 | 2018000222 | 2018-02-01 | 153749924 | 2018-06-01 | 2809/18 | 330-SGP-PRIMERA INFANCIA | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | [23 empty] | CARRERA 9 No. 8-05, BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ |  | catingenieriasas@gmail.com
CONRTATO DE INTERVENTORIA No. 584/2017 | 2017-86-320-0348 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL PARA LA SARDINA, EL CALDERO Y CABILDO ALNAMAWAMI, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-07-2017 | GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO | 1.110.456.797-9 | 2.3.01.04.01.02.04 | 2017001697 | 2017-11-01 | 28571421 | 2017-12-28 | 2017002011 | 2.3.01.04.01.02.04 | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-12-28 | 28571421 | 2018-01-03 | 2018-01-22 | 4 | 28563522 | 2018000235 | 2.4.01.01.04.01.01.02 | 2018000223 | 2018-02-01 | 28563522 | 2018-05-10 | 2018-06-20 | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [24 empty] | Carrera 8 No. 8-23 | 3204732897 | ing.grijalbajaramillo@gmail.com

## JAC ALTAMIRA
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2018 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2018 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2018 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [20 empty] | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN | TEL. O CEL. | CORREO
|  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [13 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
CONVENIO SOLIDARIO No. 492/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (ALTAMIRA - RIO ACAE ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001248 | 2017-08-11 | 9000000 | 2007-11-01 | 2017001713 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001769 |  | VEREDA ALTAMIRA | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 493/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001249 | 2017-08-11 | 13500000 | 2017-11-01 | 2017001714 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 13500000 |  | 2017-11-01 | 45 | 13500000 | [5 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 13500000 | 2017-12-27 | 2017001770 |  | VEREDA ALTAMIRA | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 494/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001243 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001715 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 |  | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | [5 empty] | 2017-01-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [18 empty] | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001771 |  | VEREDA ALTAMIRA | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com

## CONCEJO 23 05
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2017
No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2015 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2015 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2015 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [20 empty] | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN | TEL. O CEL. | CORREO
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [13 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135/2017 | 2016-86-320-0002 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 001 - 2017 | JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA | 1,110,455,700 | 220101020101010101 | 2017000004 | 2017-01-02 | 135396628 | 2017-03-07 | 2017000003 | 220101020101010101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2017-03-07 | 135367831 | 2017-03-08 | 2017-04-04 | 6 | 135637831.2 | [7 empty] | ASIGNACIONES DIRECTAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (IGNACIO RAMIREZ) | [22 empty] | MZ E CASA 12 BARRIO CIUDADELA PAZ |  | ing.mauriciovera@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 | 2017-86-320-0319 | INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 2017 - 022 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000153 | 2017-01-24 | 20214340 | 2017-03-15 | 2017000409 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-03-15 | 20190900 | 2017-03-17 |  | 6 | 20190900 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | Ing. HUGO ANDRES VALLEO PORTILLA | [22 empty] | AV. PRINCIPAL, BARRIO EL VERGEL - CONTIGUO ASOJUNTAS | 31150657662 | arquipacinga2011@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 152/2017 | 2016-86-320-0293 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN CONCRETO, EN LA VEREDA PLAYA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC - SIM - 2017-025 | CONTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MUESES | 900,345,376 - 1 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017000130 | 2017-01-03 | 19030216 | 2017-03-22 | 2017000424 | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-03-22 | 18929700 | 2017-03-31 | 2017-04-25 | 45 | 18929700 | [7 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | Ing. HUGO ANDRES VALLEO PORTILLA | [22 empty] | Calle 7 No. 8-39. Barrio la Unión | 3174512993 | contratacionesjbll@yahoo.com
CONTRATO DE OBRA No. 155/2017 | 2016-86-320-0002 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-001-2017 | UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2017 | 901066113-6 | 220101020101010101 | 2017000003 | 2017-01-02 | 2256610467 | 2017-03-27 | 2017000004 | 220101020101010101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 2017-03-27 | 19150513 | 2017-04-04 | 2017-04-19 | 6 | 2256600806 | [7 empty] | ASIGNACIONES DIRECTAS | Ing. JAVIER VERA HORMAZA, CONTRATO INTERVENTORIA No. 135/2017 | [21 empty] | 0 | Diagonal 8 No. 5°-115 Barrio el Vergel | 3118671343 | reinaldogaravito@gmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 211/2017 | 2017-86-320-0319 | MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-002-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000152 | 2017-01-24 | 288776280 | 2017-04-05 | 2017000584 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-05 | 288383940 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 6 | 288383940 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [23 empty] | Carrera 8 No. 6 - 85 Barrio la Unión | 4290400 | benjaminobando@yahoo.es
CONTRATO DE OBRA No. 215/2017 | 2016-86-320-0274 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI CARITAS FELICES 2, BARRIO VILLA FLOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SAMC-SIM-001-2017 | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2.6.08.01.01.01.01 | 2017000265 | 2017-02-09 | 150000000 | 2017-04-20 | 2017000605 | 2.6.08.01.01.01.01 | SGP PRIMERA INFANCIA- Saldos no ejecutados vigencia anterior | 2017-04-20 | 149988150 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 3 | 149988150 | [7 empty] | SGP PRIMERA INFANCIA- Saldos no ejecutados vigencia anterior | [23 empty] | Calle 8 8 No. 11 - 77 Barrio MARCO FIDEL SUAREZ | 3132621221 | vestimodas@hotmail.com
CONTRATO DE OBRA No. 223/2017 | 2017-86-320-0300 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-003-2017 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA ASTRID OYOLA ACHIPIS | 900,294,616-2 | 2.6.01.05.01.01.01 | 2017000073 | 2017-01-02 | 238095238 | 2017-05-03 | 2017000713 | 2.6.01.05.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-03 | 238017838.48 |  |  | 6 | 238017838.48 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [23 empty] | CALLE 4a No. 8-06 Orito | 098-4290097 - 3134414810 | Servimaqo@yahoo.com.co
CONTRATO DE OBRA No. 224/2017 | 2016-86-320-0201 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-003-2017 | ENERGY SERVICES LTDA/SANTIAGO CHAUX VELEZ | 900,233,642-3 | 2.6.13.03.01.01.01 | 2017000268 | 2017-02-10 | 60475678 | 2017-05-03 | 2017000714 | 2.6.13.03.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-04-27 | 60475678 |  |  | 2 | 60475678 | [7 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | [23 empty] | Calle 8 No. 7A-55 Barrio Chapinero | 4292450 - 3208317119 | energyservices2008@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 227/2017 | 2016-86-320-0175 | ADECUACIÓN CASETA CULTURAL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-030 | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2.6.13.04.01.01.01 | 2017000306 | 2017-02-21 | 20000000 | 2017-05-04 | 2017000719 | 2.6.13.04.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-05-04 | 20000000 |  |  | 45 | 20000000 | [7 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | [23 empty] | Calle 8 8 No. 11 - 77 Barrio MARCO FIDEL SUAREZ | 3132621221 | vestimodas@hotmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 228/2017 | 2017-86-320-0364 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-031 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7 | 2.6.01.10.01.01.01 | 2017000437 | 2017-03-13 | 20000000 | 2017-05-04 | 2017000720 | 2.6.01.10.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-04 | 19998730 |  |  | 45 | 19998730 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [23 empty] | Calle 8 9a 25 Barrio Marco Fidel Suarez | 4292443, 3108209213 | alfa.ingms@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 229/2017 | 2017-86-320-383 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICÍA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-032 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7 | 2.3.01.05.03.04.01.01.01 | 2017000471 | 2017-03-11 | 10000000 | 2017-05-04 | 2017000721 | 2.3.01.05.03.04.01.01.01 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | 2017-05-04 | 9999961 |  |  | 45 | 9999961 | [7 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP | [23 empty] | Calle 8 9a 25 Barrio Marco Fidel Suarez | 4292443, 3108209213 | alfa.ingms@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 230/2017 | 2017-86-320-0300 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-033 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES M&L SAS/LUIS ALBERTO TONGUINO CUASIALPUD | 900,941,453 - 5 | 2.6.01.05.01.01.01 | 2017000072 | 2017-01-02 | 11904762 | 2017-05-04 | 2017000722 | 2.6.01.05.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-05-04 | 11904762 | 2017-05-10 |  | 6 | 11904762 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [23 empty] | Cra. 9 Cl 8 A 15 Barrio Villa Carolina | 3133851900 | servitecpro16@gmail.com
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 242/2017 | 2017-86-320-0407 | SUMINISTRO DE MATERIALES ÁRA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES VEREDALES DE BUENOS AIRES, SOBRE EL RIO ORITO, LA PAZ -EL 35 SOBRE EL RIO ORITO Y CAMPO ALEGRE, SOBRE LA QUEBRADA LA SILVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-038 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES/SEGUNDO MESIAS ZAMUDIO PUPIALES | 800,177,004-7 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017000667 | 2017-04-27 | 20500000 | 2017-05-22 |  | 2.6.01.06.01.03.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 20500000 |  |  | 45 | 20500000 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [23 empty] | VEREDA BUENOS AIRES | 3102181803 | buenosairesjac29@gmail.com
EN PROCESO CONTRACTUAL
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. ***/2017 | 2017-86-320-0301 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA, ACPM Y ACEITES, PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-040 | CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL RODRIGUEZ | 0012989141-9 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017000746 | 2017-05-02 | 20500000 |  |  | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  | 20500000 |  |  | 45 | 20500000 | [7 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | [23 empty] | Diagonal 8 No. 1a-19 Barrio las Palmas | 4290721 | edslagaitana@gmail.com
CONTRATO DE OBRA No. **/2017 | 2017-86-320-0384 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA LA VEREDA PEÑAROL-BARRIO LOS ANGELES - BARRIO LAS BRISAS Y HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC - SIM -005-2017 |  |  | 2.6.08.01.02.01.02 | 2017000264 | 2017-02-09 | 194045377 |  |  | 2.6.08.01.02.01.02 | RECURSOS DE SGP PRIMERA INFANCIA | [13 empty] | RECURSOS DE SGP PRIMERA INFANCIA
CONTRATO DE OBRA No. **/2017 | 2017-86-320-0360 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA LP - SIM -006-2017 |  |  | 21020101020101 | 2017000011 | 2017-05-02 | 841192774 |  |  | 21020101020101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | [13 empty] | ASIGNACIONES DIRECTAS
CONTRATO DE OBRA No. **/2017 | 2016-86-320-0268 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC - SIM -004-2017 |  |  | 2.6.08.01.02.01.01 | 2017000263 | 2017-02-09 | 60300000 |  |  | 2.6.08.01.02.01.01 | RECURSOS DE SGP PRIMERA INFANCIA | [13 empty] | RECURSOS DE SGP PRIMERA INFANCIA
CONTRATO DE OBRA No. **/2017 | 2016-86-320-0108 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA LP - SIM -004-2017 |  |  | 21020102010101 | 2017000005 | 2017-03-13 | 504456528 |  |  | 21020102010101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | [13 empty] | ASIGNACIONES DIRECTAS
CONTRATO DE OBRA No. **/2017 | 2016-86-320-0040 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 ENTRE CALLE 8-9, CALLE 9 ENTRE CARRERA 9 - CAMARA 491 BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPRTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA LP - SIM -005-2017 |  |  | 21020101010101 | 2017000007 | 2017-03-13 | 482066978 |  |  | 21020101010101 | ASIGNACIONES DIRECTAS | [13 empty] | ASIGNACIONES DIRECTAS
CONTRATO DE OBRA No. **/2017 | 2017-86-320-0295 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA LP - SIM -007-2017 |  |  | 21020201010101 | 2017000013 | 2017-05-12 | 612022385 |  |  | 21020201010101 | PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS -INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN | [13 empty] | PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS -INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **/2017 | 2017-86-320-0295 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-0**-2017 |  |  | 21020201010101 | 2017000014 | 2017-05-12 | 36721343 |  |  | 21020201010101 | PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS -INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN | [13 empty] | PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS -INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN

## SOLIDARIOS
No. | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA |  |  |  | TEL. O CEL. | CORREO
|  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [7 empty] | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO
CONVENIO SOLIDARIO No. 488/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ESTRELLA LA SILVA/JESUS EDILSON OBANDO REYES | 900,024,153-7 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001246 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001709 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001764 | 3104835042 | estrellalasilva@oullook.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 489/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (LOS ALPES - ALTO GUISIA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESÚS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008 -8 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001244 | 2017-11-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001710 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001717 | 3202782346 | calientisimasiberia88.1@hotmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 490/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CALDERO - BELLA VISTA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONSERRATE/ROSITA INES RUALES RODRIGUEZ | 800,102,896-2 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001242 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001711 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001762 | 3118165296 | jac.monse.orito@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 491/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BUENAVENTURA ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONSERRATE/ROSITA INES RUALES RODRIGUEZ | 800,102,896-2 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001245 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001712 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001761 | 3118165296 | jac.monse.orito@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 492/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (ALTAMIRA - RIO ACAE ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001248 | 2017-08-11 | 9000000 | 2007-11-01 | 2017001713 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001769 | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 493/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001249 | 2017-08-11 | 13500000 | 2017-11-01 | 2017001714 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 13500000 | 2017-11-01 | 45 | 13500000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 13500000 | 2017-12-27 | 2017001770 | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 494/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001243 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001715 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-01-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001771 | 3204529084 | jacaltamira2017@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 495/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CASA BLOQUE - ARAUCA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN /JAIME ORLANDO RODRIGUEZ PATIÑO | 800,241,567-1 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001250 | 2017-08-11 | 13500000 | 2017-11-01 | 2017001716 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 13500000 | 2017-11-01 | 45 | 13500000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 13500000 | 2017-12-27 | 2017001768 | 3196311244 | jacvjordan@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 496/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN /JAIME ORLANDO RODRIGUEZ PATIÑO | 800,241,567-1 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001247 | 2017-08-11 | 9000000 | 2017-11-01 | 2017001717 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 9000000 | 2017-11-01 | 45 | 9000000 | 2017-12-15 | 2017-12-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 9000000 | 2017-12-27 | 2017001767 | 3196311244 | jacvjordan@gmail.com
CONVENIO SOLIDARIO No. 499/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (TESALIA - SIMÓN BOLÍVAR), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESUS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008 - 1 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001241 | 2017-08-11 | 18000000 | 2017-11-01 | 2017001720 | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | 2017-11-01 | 18000000 | 2017-11-01 | 45 | 18000000 | 2017-12-15 | 2017-01-26 | 68010-RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO - ART | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 18000000 | 2017-12-27 | 2017001773 | 3202782346 | calientisimasiberia88.1@hotmail.com

## operadores 2017
RELACIÓN DE CONTRATOS | [15 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2017 | [15 empty] | VIGENCIA 2017
No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | PROYECTO | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 014/2017 | 2016-86-320-0020 | APOYO EN GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ABIMELEC CARDONA | 18146140 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017000004 | 2017-01-02 | 1866000 | 2017-01-02 | 2017000021 | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-01-02 | 1866000 | 2017-01-02 | 3 | 3732000 |  |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (IGNACIO RAMIREZ)
[6 empty] | 2.6.01.06.01.01.01 |  |  | 1866000 |  |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 1866000 | [5 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 015/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MOTOR No. 470HM2U1563484, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | RUBEN DARIO ALVAREZ VALLEJO | 1123321823 | 2.6.01.06.01.02.01 | 2017000009 | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-01-02 | 2017000022 | 2.6.01.06.01.02.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-01-02 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 016/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR MARCA CASE COLOR AMARILLO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE EMILIO VALLEJO ORTIZ | 1123330620 | 2.6.01.06.01.02.01 | 2017000007 | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-01-02 | 2017000023 | 2.601.06.01.02.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 4260000 | 2017-01-02 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 017/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MOTOR No. 3 HAMMAAR89LO78014 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | DAGOBERTO PEREZ SOLARTE | 18147165 | 2.6.01.6.01.02.01 | 2017000008 | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-01-02 | 2017000024 | 2.6.01.06.01.02.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 4260000 | 2017-01-02 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 064/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DEL RETROCARGADOR MARCA CASE, COLOR AMARILLO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDGAR FABIAN ANGULO MEZA | 18144478 | 2.3.09.02.01.01.01 | 2017000005 | 2017-01-02 | 2130000 | 2017-01-03 | 2017000070 | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-01-03 | 4260000 | [5 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[6 empty] | 2.6.01.06.01.01.01 |  |  | 2130000 |  |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563488, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA TORRES | 83152235 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000003 | 2017-01-02 | 2130000 | 2017-01-03 | 2017000071 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-01-03 | 2130000 | 2017-01-03 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[6 empty] | 2.3.09.02.01.01.01 |  |  | 2130000 |  |  | 2.3.09.02.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  | 2130000 | [5 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 157/2017 | 2017-86-320-0319 | APOYO EN GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ABIMELEC CARDONA | 18146140 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000477 | 2017-03-22 | 2488000 | 2017-04-03 | 2017000526 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-03 | 4976000 | 2017-04-03 | 6 | 7464000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (IGNACIO RAMIREZ)
[6 empty] | 2.6.13.01.01.01.01 |  |  | 4976000 |  |  | 2.6.13.01.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO |  | 2488000 | [5 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 158/2017 | 2017-86-320-0319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DEL RETROCARGADOR MARCA CASE, COLOR AMARILLO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDGAR FABIAN ANGULO MEZA | 18144478 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000476 | 2017-03-22 | 4260000 | 2017-04-03 | 2017000527 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-03 | 4260000 | 2017-04-03 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 159/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563484 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | JESUS IVAN PATIÑO CARDONA | 70088240 | 2.6.13.01.01.01.01 | 2017000473 | 2017-03-22 | 4260000 | 2017-04-03 | 2017000528 | 2.6.13.01.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-04-03 | 4260000 | 2017-04-03 | 3 | 4260000 |  |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 160/2017 | 2017-86-320-0319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563488, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA TORRES | 83152235 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000474 | 2017-03-22 | 4260000 | 2017-04-03 | 2017000529 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-03 | 4260000 | 2017-04-03 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 161/2017 | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MOTOR No. 3 HAMMAAR89LO78014 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | DAGOBERTO PEREZ SOLARTE | 18147165 | 2.6.13.01.01.01.01 | 2017000472 | 2017-03-22 | 4260000 | 2017-04-03 | 2017000530 | 2.6.13.01.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-04-03 | 4260000 | 2017-04-03 | 3 | 4260000 |  |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0258/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BULDOZER MARCA CASE COLOR AMARILLO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE DAVID MEJIA | 19213454 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000002 | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-06-02 | 2017000874 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-06-02 | 4260000 |  | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 260/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR MARCA CASE COLOR AMARILLO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE EMILIO VALLEJO ORTIZ | 1123330620 | 2.6.13.01.01.01.01 | 20170000475 |  | 4260000 | 2017-06-15 |  | 2.6.13.01.01.01.01 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | 2017-06-15 | 4260000 | 2017-03-15 | 3 | 4260000 |  |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 261/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR MOTONIVELADORA MARCA CASE, COLOR AMARILLO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | DIEGO ALEXANDER MELO MOSQUERA | 18147223 | 2.6.01.06.01.02.01 | 2017000006 | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-06-15 |  | 2.6.01.06.01.02.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-06-15 | 4260000 | 2017-06-15 | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. *******/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563488, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA TORRES | 83152235 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000931 | 2017-06-22 | 4260000 |  |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 4260000 |  | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. *******/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MOTOR No. 3 HAMMAAR89LO78014 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | DAGOBERTO PEREZ SOLARTE | 18147165 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000930 | 2017-06-22 | 4260000 |  |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 4260000 |  | 3 | 4260000 |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

## rubro port
No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2015 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2015 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2015 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 2017 - 022 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000153 | 2017-01-24 | 20214340 | 2017-03-15 | 2017000409 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-03-15 | 20190900 | 2017-03-17 |  | 6 | 20190900 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | Ing. HUGO ANDRES VALLEO PORTILLA
CONTRATO DE OBRA No. 211/2017 | 2017-86-320-0319 | MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-002-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000152 | 2017-01-24 | 288776280 | 2017-04-05 | 2017000584 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-05 | 288383940 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 6 | 288383940 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA/CONTRATO 148/2017
CONTRATO DE OBRA No. 014/2017 |  | APOYO EN GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL | CONTRATACIÓN DIRECTA | ABIMELEC CARDONA |  | 2.6.01.06.01.01.01 |  |  | 1866000 | 2017-01-02 |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 1866000 |  |  |  | 1866000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES |  |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2016-86-320-0020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DEL RETROCARGADOR MARCA CASE, COLOR AMARILLO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDGAR FABIAN ANGULO MEZ | 18144478 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000005 | 2017-01-02 | 2130000 | 2017-01-03 | 2017000070 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-01-03 | 2130000 |  |  |  | 2130000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES |  |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065/2017 | 2016-86-320-0020 | OPERADOR VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563488, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA | 83152235 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000003 | 2017-01-02 | 2130000 | 2017-01-03 | 2017000071 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-01-03 | 2130000 |  |  |  | 2130000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES |  |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 157/2017 | 2017-86-3 | APOYO EN GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | ABIMELEC CARDONA | 18146140 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000477 | 2017-03-22 | 4976000 | 2017-04-03 | 2017000526 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-03 | 4976000 | 2017-04-03 | 6 |  | 4976000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJ Y MTO DE VIAS RURALES |  |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 158/2017 | 2017-86-320-0319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DEL RETROCARGADOR MARCA CASE, COLOR AMARILLO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDGAR FABIAN ANGULO MEZA | 18144478 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000476 | 2017-03-22 | 4260000 | 2017-04-03 | 2017000527 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-03 | 4260000 | 2017-04-03 | 3 | 4260000 | 4260000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 160/2017 | 2017-86-320-0319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563488, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA TORRES | 83152235 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000474 | 2017-03-22 | 4260000 | 2017-04-03 | 2017000529 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-04-03 | 4260000 | 2017-04-03 | 3 | 4260000 | 4260000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0258/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BULDOZER MARCA CASE COLOR AMARILLO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE DAVID MEJIA | 19213454 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000002 | 2017-01-02 | 4260000 | 2017-06-02 | 2017000874 | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | 2017-06-02 | 4260000 |  | 3 | 4260000 | 4260000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.280 /2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR VOLQUETA MOTOR 470HM2U1563488, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA TORRES | 83152235 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000931 | 2017-06-22 | 4260000 | 2017-07-04 |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 4260000 |  | 3 | 4260000 | 4260000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 281/2017 | 2017-86-320-0301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MOTOR No. 3 HAMMAAR89LO78014 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | DAGOBERTO PEREZ SOLARTE | 18147165 | 2.6.01.06.01.01.01 | 2017000930 | 2017-06-22 | 4260000 | 2017-07-04 |  | 2.6.01.06.01.01.01 | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET |  | 4260000 |  | 3 | 4260000 | 4260000 |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 354/2017 |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, ACPM Y ACEITES PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO E ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DESDE EL RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | CARLOS PEÑAFIEL RODRIGUEZ | [5 empty] | 2017-07-25 | [8 empty] | 98784000 | [7 empty] | RECURSOS LIBERADOS DEL FONPET | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
|  |  | valor contratado | [15 empty] | 439760840
|  |  | Valor del Rubro | [15 empty] | 462330877.17
|  |  | saldo en pto | [15 empty] | 22570037.17

## SALDO PARA DEVOL
CONTRATO O COMUNICADO | CDP No. | VALOR CDP | RP No. | VALOR RP | SALDO A REINTEGRAR AL PTO
152/2017 | 2017000130 | 19030216 | 2017000424 | 18929700 | 100516
227/2017 | 2017000306 | 20000000 | 2017000719 | 20000000 | 0
228/2017 | 2017000437 | 20000000 | 2017000720 | 19998730 | 1270
229/2017 | 2017000471 | 10000000 | 2017000721 | 9999961 | 39
242/2017 | 2017000667 | 20500000 | 2017000759 | 20500000 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31900
5000
1000
[6 empty] | 37900 | 50000
12100

## Hoja1
No. | OBJETO
CONVENIO SOLIDARIO No. 488/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 489/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (LOS ALPES - ALTO GUISIA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 490/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CALDERO - BELLA VISTA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 491/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BUENAVENTURA ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 492/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (ALTAMIRA - RIO ACAE ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 493/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 494/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 495/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CASA BLOQUE - ARAUCA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 496/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONVENIO SOLIDARIO No. 499/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (TESALIA - SIMÓN BOLÍVAR), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

## vig a 18
ITEM | No. | No. PROYECTO | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | PTO | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2015 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2015 | FECHA REGSITRO | VALOR PARA 2015 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [20 empty] | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN | TEL. O CEL. | CORREO
[5 empty] | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FUENTE | FECHA | VALOR | [14 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
1 | CONTRATO DE OBRA No. 399/2017 | 2016-86-320-0269 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CIUDADELA LA PAZ MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-011-2017 | INTEGRAL SAS/JONATHAN VALENCIA ATEHORTUA | 846,003,313 - 3 | 2.6.01.06.01.04.01 | 2017000074 | 2017-01-02 | 198000000 | 2017-09-07 | 2017001384 | 2.6.01.06.01.04.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-09-07 | 188409291 | 2017-09-19 | 2017-11-10 | 3 | 18840929.1 | 188409291 | [7 empty] | 68007 RECURSOS DEL FONPET | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES /SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | [22 empty] | CARRERA 10 CALLE 4 ESQUINA BARRIO LA UNIÓN-ORITO | 4292395, 3102038604 | integralltda@hotmail.com, integralsas2003@outlook.com
2 | COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 406/2017 | 2017-86-320-0301 | INTERVENTORIA INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) D ELA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-082 | SERVICON CS SAS/JUAN CARLOS ORTIZ VARGAS | 900,949,050-7 | 2.6.09.01.01.01.03 | 2017001117 | 2017-07-25 | 23189200 | 2017-09-22 | 2017001419 | 2.6.09.01.01.01.03 | 68003 CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA | 2017-09-22 | 20496056 | 2017-09-25 | 2017-10-03 | 3 | 10248028 | 20496056 | [7 empty] | 68003 CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10248028 | 2017-10-17 | 2017001322 | [19 empty] | DIAGONAL 8 No. 8 No. 5-41 BARRIO EL VERGEL | 4291111 | Serviconcssas@gmail.com
| ADCIIONAL AL CONTRATO 406/2017 | 2017-86-320-0301 |  | ADICIONAL |  |  | 2.3.05.01.01.01.01 | 2017001689 | 2017-10-31 | 80000000 | 2017-11-07 | 2017001737 | 2.3.05.01.01.01.01 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-11-07 | 3809524 | 2017-11-14 |  |  | 1904762 | 3809524 | [9 empty] | 1904762 | 2017-11-29 | 2017001515
3 | CONTRATO DE OBRA No. 410/2017 | 2017-86-320-0477 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-008/2017 | J&P SERVICIOS S.A.S./OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846,000,599-9 | 2.6.09.01.01.01,03 | 2017001117 | 2017-07-25 | 356756926 | 2017-09-27 | 2017001432 | 2.6.09.01.01.01,03 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-09-27 | 356755580.23 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 3 | 183133761.72 | 356755580.23 | [7 empty] | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | SERVICON CS SAS/JUAN CARLOS ORTIZ VARGAS/406/2017 | [22 empty] | Diagonal 8 No. 5-41 BARRIO EL VERGEL | 3133779435, 4291111 | jypservicios.sas@gmail.com
| ADICIONAL AL CONTRATO 410/2017 |  |  | ADICIOINAL |  |  | 2.3.05.01.01.01.01 | 2017001689 | 2017-10-31 | 80000000 | 2017-11-07 | 2017001736 | 2.3.05.01.01.01.01 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-11-07 | 76190474 | 2017-11-10 |  |  | 38095237 | 76190474
4 | CONTRATO DE OBRA No. 479/2017 | 2017-86-320-0487 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SECTORES CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD POR INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OIRITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SAG-2017-013 | ENGYCOL GROUP S.A.S./JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA | 900.730.100 - 5 | 2.6.09.01.01.01.01 | 2017001259 | 2017-08-11 | 150000000 | 2017-10-19 | 2017001605 | 2.6.09.01.01.01.01 | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | 2017-10-19 | 149998377 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2 | 65177806.05 | 149998377 | [7 empty] | 68003-CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | ING. FILIPO ANIBALLÓPEZ SAPUYES | [22 empty] | CALLE 7 No. 6-51, BARRIO LOS PINOS -VALLE DEL GUAMUEZ | 3162232530 | engycol@gmail.com, gerencia@engycolsas.com
5 | CONTRATO DE OBRA No. 513/2017 |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO, SEGÚN EL ALCANCE QUE SE ESTABLECE EN EL CONVENIO MARCO SC0024-17, SUSCRITO CON ART. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-010/2017 |  |  | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 2017001240 | 2017-08-11 | 771875598 |  |  | 2.3.11.02.01.01.01.01 | 68010 RECURSOS AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRENO ART |  |  |  |  | 3 | 771063857 | 771063857 | [7 empty] | 68010-RECURSOS DE RENOVACIÓN E TERRENO ART
6 | COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 553/2017 | 2017-86-320-0337 | SUMINISTRO DE MATERIALES ARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES COLGANTES VEREDALES EL RUBY SOBRE EL RIO ORITO, JERUSALEN SOBRE EL RIO ACAE, BONAIRE SOBRE EL RIO EL AZUL, LA CRISTALINA SOBEF EL RIO SABALITO RESGUARDO LA CRISTALINA SOBRE EL RIO YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-129 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.6.01.06.01.03.01 | 2017001777 | 2017-11-22 | 20523820 | 2017-12-21 | 2017001974 | 2.6.01.06.01.03.01 | 68007 RECURSOS DEL FONPET | 2017-12-21 | 20523820 | 2017-12-26 |  | 45 DIAS | 20523820 | 20523820 | [7 empty] | 68007-RECURSOS DEL FONPET | ING FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES | [22 empty] | CARRERA 8 No. 5A-47 BARRIO LA UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com
7 | COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 555/2017 | 2017-86-320-0495 | MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO. MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-132 | CONSTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MEDINA | 900345376-1 | 2.3.01.04.01.02.03 | 2017001799 | 2017-11-30 | 11834245 | 2017-12-21 | 2017001976 | 2.3.01.04.01.02.03 | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2017-12-21 | 11834244.4 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 45 DIAS | 11834244 | 11834244.4 | [7 empty] | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [22 empty] | CALLE 7 No. 8-39 BARRIO LA UNIÓN | 3113209964 | contratacionesjbll@yahoo.com
8 | COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 556/2017 | 2017-86-320-0545 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL ANTONIO NARIÑO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-133 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.3.01.04.01.02.03 | 2017001800 | 2017-11-30 | 20376166 | 2017-12-21 | 2017001977 | 2.3.01.04.01.02.03 | 290-S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2017-12-21 | 20365908 |  |  | 45 DIAS | 20365908 | 20365908 | [7 empty] | 290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. JUAN CARLOS MELO GUARNICA | [22 empty] | CARRERA 8 No. 5A-47 BARRIO LA UNIÓN | 3114969429 | catingenieriasas@gmail.com
| COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 557/2017 |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE EL TRIUNFO SOBRE EL RIO ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [15 empty] | 45 | 20542000 | 20542000
9 | COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 562/2017 | 2017-86-320-0442 | MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA BENGALA, SEDE ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-139 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5 | 2.3.01.02.01.04.01 | 2017001797 | 2017-11-30 | 17000000 | 2017-12-21 | 2017001983 | 2.3.01.02.01.04.01 | 230- SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-12-21 | 17000000 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 45 DIAS | 20500000 | 20500000 | [31 empty] | CALLE 8 No. 7A-09 | 3224039201 | ayjconstructoressas@gmail.com
[7 empty] | 2.6.03.01.03.01 |  |  | 3500000 |  |  | 2.6.03.01.03.01 | S.G.P. EDUCACIÓN , VIGENCIA |  | 3500000
10 | CONTRATO DE OBRA No. 574/2017 |  | CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CDI CARITAS FELICES II, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [15 empty] | 2 | 54994961.55 | 54994961.55
11 | CONTRATO DE OBRA No. 575/2017 |  | CONSTRUCCIÓN PARA CUBIERTA PARA ESCALERAS DEL BLOQUE DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN OFICINA DE CONCILIACIÓN, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-019-2017 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LÓPEZ BENAVIDES SAS/MARIA DEL CARMEN BENAVIDES CHAMORRO | 900,744,819-2 | 2.3.01.02.01.05.01 | 2017000777 | 2017-05-12 | 45226189 | 2017-12-26 | 2017001999 | 2.3.01.02.01.05.01 | 230- SGP EDUCACIÓN CALIDAD | 2017-12-26 | 45125418 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2 | 45125418 | 45125418 | [7 empty] | 230-S.G.P-EDUCACIÓN CALIDAD | ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ BENAVIDES | [22 empty] | CALLE 3 No. 11 - 02 BARRIO LA UNIÓN | 3122587253 | lbsasingenieria@gmail.com
12 | CONTRATO DE OBRA No. 578/2017 |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [15 empty] | 2 | 103181570 | 103181570
13 | CONTRATO DE OBRA 579/2017 |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN RESTAURANTEES ESCOLARES IE SAN JOSE DE ORITO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE ORITO II DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [15 empty] | 3 | 143090275 | 143090275
14 | CONTRATO DE OBRA 580/2017 |  | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL | [15 empty] | 3 | 48208189 | 48208189
15 | CONTRATO DE OBRA No. 583/2017 |  | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA EL RESGUARDO INDIGENA LA CRISTALINA, CONSEJO COMUNITARIO LOS ANDES Y HOGAR INFANTIL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-021-2017 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2 | 2.6.08.01.02.01.02 | 2017001761 | 2017-11-14 |  | 2017-12-28 |  | 2.6.08.01.02.01.02 | SGP -PRIMERA INFANCIA -SECTOR ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE | 2017-12-28 | 153749924 |  |  | 3 | 153749924 | 153749924 | [31 empty] | CARRERA 9 No. 8-05, BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ |  | catingenieriasas@gmail.com
16 | CONTRATO DE OBRA No. _____/2017 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL LA SARDINA, EL CALDERO CABILDO ALNAMAWAMI, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | [15 empty] | 4 | 571428425 | 571428425
17 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ---------/2017 |  | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL LA SARDINA, EL CALDERO CABILDO ALNAMAWAMI, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | [15 empty] | 4 | 28563522 | 28563522
18 | CONVENIO 514/2017 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS 1 EXPANSION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LOS BARRIOS EL PORVENIR LA PRADERA 28 DE MAYO COMUNEROS SAN MARTIN LOS OBREROS LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE ORITO 2 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLEGIO SAN JOSE DE ORITO Y BARRIO COMUNEROS DEL MUNICPIO DE ORITO 3 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO NUEVO MUNDO DEL MUNICIPIO DE ORITO 4 CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BOX COULVERT BARRIO EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [15 empty] | 4 | 866843655
19 | CONVENIO 515/2017 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CLAUSURA DE LA CELDA NO. 8 Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE CONTINGENCIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EL YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | [15 empty] | 5 | 1199926109

## contratistas marce
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2017
No. | OBJETO | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA
|  |  | NOMBRE | NIT
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 001 - 2017 | JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA | 1,110,455,700
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 2017 - 022 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176
ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 | ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 152/2017 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN CONCRETO, EN LA VEREDA PLAYA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC - SIM - 2017-025 | CONTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MUESES | 900,345,376 - 1
CONTRATO DE OBRA No. 155/2017 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-001-2017 | UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2017 | 901066113-6
CONTRATO DE OBRA No. 211/2017 | MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-002-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714
CONTRATO DE OBRA No. 215/2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI CARITAS FELICES 2, BARRIO VILLA FLOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SAMC-SIM-001-2017 | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1
CONTRATO DE OBRA No. 223/2017 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-003-2017 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA ASTRID OYOLA ACHIPIS | 900,294,616-2
CONTRATO DE OBRA No. 224/2017 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-003-2017 | ENERGY SERVICES LTDA/SANTIAGO CHAUX VELEZ | 900,233,642-3
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 227/2017 | ADECUACIÓN CASETA CULTURAL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-030 | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 228/2017 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-031 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 229/2017 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICÍA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-032 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 230/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-033 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES M&L SAS/LUIS ALBERTO TONGUINO CUASIALPUD | 900,941,453 - 5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 242/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES ÁRA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES VEREDALES DE BUENOS AIRES, SOBRE EL RIO ORITO, LA PAZ -EL 35 SOBRE EL RIO ORITO Y CAMPO ALEGRE, SOBRE LA QUEBRADA LA SILVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-038 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES/SEGUNDO MESIAS ZAMUDIO | 800,177,004-7
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 244/2017 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA, ACPM Y ACEITES, PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-040 | CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL RODRIGUEZ | 0012989141-9
CONTRATO DE OBRA No. 264/2017 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA LA VEREDA PEÑAROL, BARRIO LOS ANGELES, BARRIO LAS BRISAS Y HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO DEL BARRIO COLOMBIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-005-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 - 8
CONTRATO DE OBRA No. 265/2017 | MEJORAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-004-2017 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044 - 7
CONTRATO DE OBRA No. 283/2017 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO BETANIA, MUNICIPIO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SAMC-SIM-006-2017 | CAT INGENIRÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S./CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934 - 2
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 341/2017 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER ALTAMIRA SEDE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-052 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900811059 - 9
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 342/2017 | MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-053 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900811059 - 9
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 343/2017 | MEJORAMIENTO IER ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO EN LA INSPECCIÓN DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-054 | CODISUM ORITO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900556729 - 1
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 344/2017 | MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO, SEDE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-055 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900811059 - 9
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 345/2017 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-057 | A&J CONSTRUCCIONES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900941193 - 5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No.346/2017 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER ALTAMIRA, SEDE GUAYABAL Y SEDE SELVAS DEL PUTUMAYO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-058 | OBRAS ASOR SAS/WILLY ARNOLDO PINCHAO GUERRA | 900,733,608 - 8
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 347/2017 | MEJORAMIENTO CUBIERTA RESTAURANTE ESCOLAR SALON DE CLASES Y UNIDAD SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA, SEDE SANTO TOMAS DE AQUINO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-059 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA ASTRID OYOLA ACHIPIS | 900,294,616 - 2
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 348/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES; BRISAS SOBRE EL RIO SABALO, BUENAVENTURA SOBRE LA QUEBRADA EL YARUMO Y LA CRISTALINA SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-060 | PETRO RIOS SAS/OSCAR MAURICIO RIOS REVELO | 900,760,549 - 6
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 349/2017 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ANDENES, PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE LA IER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-061 | SIC PROGRESS SAS/EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES | 900,674,771 - 7
CONTRATO DE OBRA No. 351/2017 | CONSTRUCCIÓN BIOSALUDABLE BARRIO SABALITO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SASIP-SIM-001-2017 | CAT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S/CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934 - 2
CONTRATO DE OBRA No. 353/2017 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, ACPM Y ACEITES PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO E ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DESDE EL RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SASIP-SIM-001-2017 | CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL RODRIGUEZ | 12989141
COMUNICADODDE ACEPTACIÓN No. 367/2017 | SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-070 | GROUP SERVICES PUTUMAYO/JAIME SILVA MUÑOZ | 901,009,325-8
CONTRATO DE OBRA No. 374/2017 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CARRERA ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 CAMARA 491 BARRIO VILLA CAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-005-2017 | UNIÓN TEMPORAL VIAS Y DESARROLLO ORITO/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,104,943 - 6
CONTRATO DE OBRA No. 375/2017 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-004-2017 | UNIÓN TEMPORAL CUBIERTAS ORITO 2017/DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS | 901,107,449-2
COMUNICADODDE ACEPTACIÓN No. 396/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES EN LAS VEREDAS: SANTA TERESA, BONAIRE, ISLAS DE CARTAGENA, SIBERIA Y ARRAYANES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-077 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESÚS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008-1
CONTRATO DE OBRA No. 397/2017 | MANTENIMIENTO EN PINTURA, INFRAESTREUCTURA FISICA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ORITO DEPARTQAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-010/2017 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA GARCIA | 900,603,044-7
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 398/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 1. EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO. | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-04-2017 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176
INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 2. CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 9 ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERA 9 Y CAMARA 491 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 3. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO JARDÍN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 4. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA No. 399/2017 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CIUDADELA LA PAZ MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-011-2017 | INTEGRAL SAS/JONATHAN VALENCIA ATEHORTUA | 846,003,313 - 3
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 406/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) D ELA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-082 | SERVICON CS SAS/JUAN CARLOS ORTIZ VARGAS | 900,949,050-7
ADCIIONAL AL CONTRATO 406/2017 |  | ADICIONAL
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 407/2017 | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINMA CUANTIA MC-SIM-2017-083 | GROUP SERVICES PUTUMAYO SAS/JAIME SILVA MUÑOZ | 901,009,325-8
CONTRATO DE OBRA No. 410/2017 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-008/2017 | J&P SERVICIOS S.A.S./OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846,000,599-9
ADICIONAL AL CONTRATO 410/2017 |  | ADICIOINAL
CONTRATO DE OBRA No. 412/2017 | EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-007-2017 | UIÓN TEMPORAL U.T. PLACA HUELLAS 2017/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,119,192-7
CONTRATO DE OBRA No. 413/2017 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO JARDIN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-006-2017 | UNIÓN TEMPORAL POLIDEPORTIVO CUBIERTO 2017/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,119,640-5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 418/2017 | CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULBERT EN LA CARRERA 11, QUEBRADA EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-089 | A&J CONSTRUCCIONES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN no. 419/2017 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-090 | PEDRO OYOLA OYOLA | 18,143,713-2
ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 419
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN no. 476/2017 | CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA VEREDA EL PARAÍSO MUNCIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-096 | ARIZA CANO INGENIERIA SAS/GIOVANNI ARIZA ARIAS | 900,995,965 - 6
CONTRATO DE OBRA No. 479/2017 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SECTORES CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD POR INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OIRITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SAG-2017-013 | ENGYCOL GROUP S.A.S./JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA | 900.730.100 - 5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 480/2017 | CONSTRUCCIÓN MODULO DE GRADERÍAS PATIO RECREATIVO I.E.R. ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-097 | JGM/CARLOS ALBERTO GUIZA FIGUEROA | 900,953,595-4
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 481/2017 | MEJORAMIENTO VIA VEREDA MONSERRATE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-098 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LOPEZ BENAVIDES SAS/MARIA DEL CARMEN BENAVIDES CHAMORRO | 900.744,819 - 2
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 484/2017 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-100 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5
CONVENIO SOLIDARIO No. 488/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ESTRELLA LA SILVA/JESUS EDILSON OBANDO REYES | 900,024,153-7
CONVENIO SOLIDARIO No. 489/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (LOS ALPES - ALTO GUISIA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESÚS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008 -8
CONVENIO SOLIDARIO No. 490/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CALDERO - BELLA VISTA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONSERRATE/ROSITA INES RUALES RODRIGUEZ | 800,102,896-2
CONVENIO SOLIDARIO No. 491/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BUENAVENTURA ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONSERRATE/ROSITA INES RUALES RODRIGUEZ | 800,102,896-2
CONVENIO SOLIDARIO No. 492/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (ALTAMIRA - RIO ACAE ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6
CONVENIO SOLIDARIO No. 493/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6
CONVENIO SOLIDARIO No. 494/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 800,005,412-6
CONVENIO SOLIDARIO No. 495/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CASA BLOQUE - ARAUCA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN /JAIME ORLANDO RODRIGUEZ PATIÑO | 800,241,567-1
CONVENIO SOLIDARIO No. 496/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIIÓN COMUNAL VEREDA EL JORDAN /JAIME ORLANDO RODRIGUEZ PATIÑO | 800,241,567-1
CONVENIO SOLIDARIO No. 499/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (TESALIA - SIMÓN BOLÍVAR), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBERIA/JESUS ARTURO CERON BENAVIDES | 846,003,008 - 1
CONTRATO DE OBRA No. 513/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO DE LOS TRAMOS (1. TESALIA - SIMÓN BOLÍVAR, 2. CALDERO - BELLAVISTA, 3. CASA BLOQUE - NUEVO HORIZONTE, 4. BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL, 5. LOS ALPES - ALTO GUISIA, 6. SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BUENAVENTURA, 7. BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA, 8. SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN, 9. ALTAMIRA - RIO ACAE, EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-010/2017 | GRUPO ESSA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS/FRANCISCO JAVIER ESTUPIÑAN BRAVO | 900,697,007-7
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 526/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CASETA CULTURAL BARRIO VILLA CAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-109 | OBRAS ASOR SAS/WILLY ARNOLDO PINCHAO GUERRA | 900,733,608-8
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 528/2017 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-111 | GROUP SERVICES PUTUMAYO SAS/JAIME SILVA MUÑOZ | 901,009,325-8
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 538/2017 | MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA EN LA VEREDA NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-122 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900,811,059-9
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 539/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA EL YARUMO, VEREDA LA ESMERALDA KM7 VIA SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-123 | FLOREZ RUA JULIO HUMBERTO | 18154850
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 553/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES COLGANTES VEREDALES EL RUBY SOBRE EL RIO ORITO, JERUSALEN SOBRE EL RIO ACAE, BONAIRE SOBRE EL RIO EL AZUL, LA CRISTALINA SOBEF EL RIO SABALITO RESGUARDO LA CRISTALINA SOBRE EL RIO YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-129 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 555/2017 | MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO. MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-132 | CONSTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MEDINA | 900345376-1
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 556/2017 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL ANTONIO NARIÑO, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-133 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS8CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 557/2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE EL TRIUNFO SOBRE EL RIO ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-134 | CONTRATACIONES Y SUMINISTROS JBLL LTDA/JOSE AZAEL TORO MEDINA | 900,345,375-6
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 562/2017 | MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA BENGALA, SEDE ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-139 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 900,941,193-5
CONTRATO DE OBRA No. 574/2017 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CDI CARITAS FELICES II, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-015-2017 | OBRAS ASOR SAS/WILLY ARNOLDO PINCHAO GUERRA | 900,733,608-8
CONTRATO DE OBRA No. 575/2017 | CONSTRUCCIÓN PARA CUBIERTA PARA ESCALERAS DEL BLOQUE DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN OFICINA DE CONCILIACIÓN, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-019-2017 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LÓPEZ BENAVIDES SAS/MARIA DEL CARMEN BENAVIDES CHAMORRO | 900,744,819-2
CONTRATO DE OBRA No. 578/2017 | MEJORAMIENTO CUBIERTA PALACIO MUNICIPIAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-014-2017 | UNIÓN TEMPORAL IB INGENIERIA/ZULMA YANETH BENAVIDES CORREA | 901,141,413-1
CONTRATO DE OBRA 579/2017 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN RESTAURANTES ESCOLARES IE SAN JOSE DE ORITO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-018-2017 | ERAZO TORRES GROUP SAS/VERNER DANIEL ERAZO TORRES | 900,811,059-9
Y SEDE ORITO II DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA 580/2017 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-020-2017 | CODISUM ORITO SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1
CONTRATO DE OBRA No. 583/2017 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA EL RESGUARDO INDIGENA LA CRISTALINA, CONSEJO COMUNITARIO LOS ANDES Y HOGAR INFANTIL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-021-2017 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/CARLOS ALBERTO TAFUR ALCALA | 900,877,934-2
CONRTATO DE INTERVENTORIA No. 584/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL PARA LA SARDINA, EL CALDERO Y CABILDO ALNAMAWAMI, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-07-2017 | GUSTAVO ANDRES GRIJALBA JARAMILLO | 1.110.456.797-9

## SGR
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO
|  | NOMBRE | NIT
CONTRATO DE OBRA No. 374/2017 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CARRERA ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 CAMARA 491 BARRIO VILLA CAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | UNIÓN TEMPORAL VIAS Y DESARROLLO ORITO/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,104,943 - 6 | 2017-08-22 | 2017-09-14 | 5 | 2018-02-14 | 482066333.52
CONTRATO DE OBRA No. 375/2017 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | UNIÓN TEMPORAL CUBIERTAS ORITO 2017/DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS | 901,107,449-2 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | 6 | 2018-03-06 | 504456528
CONTRATO DE OBRA No. 412/2017 | EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO. | UIÓN TEMPORAL U.T. PLACA HUELLAS 2017/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,119,192-7 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 5 | 2018-03-10 | 841192774
CONTRATO DE OBRA No. 413/2017 | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO JARDIN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | UNIÓN TEMPORAL POLIDEPORTIVO CUBIERTO 2017/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 901,119,640-5 | 2017-10-02 | 2017-10-10 | 3 | 2018-01-10 | 612022385
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 398/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 1. EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ORITO. | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 6 MESES | 2018-03-08 | 70895859
| INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 2. CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 9 ENTRE CALLE 8 - 9, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERA 9 Y CAMARA 491 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | [6 empty] | 28924019
| INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 3. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO JARDÍN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | [6 empty] | 36721343
| INTERVENTORIA INTEGRAL, PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS SGR PARA ADELANTAR: 4. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | [6 empty] | 30267392

## YESSID
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2017
No. | OBJETO | PROCESO |  | VALOR DEL CONTRATO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS CM - SIM - 001 - 2017 | JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA | 135637831.2
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CAUNTIA CM - SIM - 2017 - 022 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 20190900
ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 148/2017 | ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  | 10095450
CONTRATO DE OBRA No. 155/2017 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS VEGAS, LA LIBERTAD II, SIETE DE AGOSTO Y LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-001-2017 | UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2017/REINALDO GARAVITO | 2256600806
CONTRATO DE OBRA No. 211/2017 | MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DESDE RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-002-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 288383940
CONTRATO DE OBRA No. 223/2017 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-003-2017 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA OYOLA | 238017838.48
CONTRATO DE OBRA No. 224/2017 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-003-2017 | ENERGY SERVICES LTDA/SANTIAGO CHAUX | 60475678
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 230/2017 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, PARA EL AVANCE DEL EJE PEATONAL EN VIAS DE TRAFICO PESADO, DEL CASCO URBANO, SECTOR PUENTE ORITO A PUENTE QUEBRADA LA DANTA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-033 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES M&L SAS/LUIS A. TONGUINO | 11904762
CONTRATO DE OBRA No. 264/2017 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES PEDAGOGICOS INFANTILES PARA LA VEREDA PEÑAROL, BARRIO LOS ANGELES, BARRIO LAS BRISAS Y HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO DEL BARRIO COLOMBIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-SIM-005-2017 | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 193978636
CONTRATO DE OBRA No. 265/2017 | MEJORAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SAMC-SIM-004-2017 | ALFA INGENIERIA MS SAS/MARIO SEPULVEDA | 60300000
CONTRATO DE OBRA No. 283/2017 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO BETANIA, MUNICIPIO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SAMC-SIM-006-2017 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/CARLOS TAFUR | 29958457
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 341/2017 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER ALTAMIRA SEDE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-052 | ERAZO TORRES GROUP/VERNER ERAZO | 19303359.11
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 342/2017 | MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR IE JORGE ELIECER GAITAN SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-053 | ERAZO TORRES GROUP/VERNER ERAZO | 20499705.49
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 347/2017 | MEJORAMIENTO CUBIERTA RESTAURANTE ESCOLAR SALON DE CLASES Y UNIDAD SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA, SEDE SANTO TOMAS DE AQUINO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA MC-SIM-2017-059 | SERVIMAQO LTDA/CLAUDIA OYOLA | 20483082.43
CONTRATO DE OBRA No. 351/2017 | CONSTRUCCIÓN BIOSALUDABLE BARRIO SABALITO, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SASIP-SIM-001-2017 | CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/CARLOS TAFUR | 59974292
CONTRATO DE OBRA No. 353/2017 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, ACPM Y ACEITES PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO E ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DESDE EL RESGUARDO BELLA VISTA HASTA INSPECCIÓN DE PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SASIP-SIM-001-2017 | CARLOS ALBERTO PEÑAFIEL RODRIGUEZ | 98784000
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 418/2017 | CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULBERT EN LA CARRERA 11, QUEBRADA EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-089 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 19789998
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN no. 476/2017 | CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA VEREDA EL PARAÍSO MUNCIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-096 | ARIZA CANO INGENIERIA SAS/ | 20484629.46
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 480/2017 | CONSTRUCCIÓN MODULO DE GRADERÍAS PATIO RECREATIVO I.E.R. ANTONIO NARIÑO, SEDE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-097 | JGM SAS/CARLOS GUIZA | 17323505.41
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 484/2017 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA MC-SIM-2017-100 | A&J CONSTRUCTORES SAS/ALDEMAR HERMOSA LUNA | 20496117.75
CONVENIO SOLIDARIO No. 488/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ESTRELLA LA SILVA /JESUS EDILSON OBANDO | 9000000
CONVENIO SOLIDARIO No. 489/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (LOS ALPES - ALTO GUISIA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIBARIA /JESUS ARTURO CERON BENAVIDES | 9000000
CONVENIO SOLIDARIO No. 492/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (ALTAMIRA - RIO ACAE ), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCI´N COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 9000000
CONVENIO SOLIDARIO No. 493/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCI´N COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 13500000
CONVENIO SOLIDARIO No. 494/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (BAJO BELLAVISTA - PORTUGAL), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCI´N COMUNAL VEREDA ALTAMIRA/ARTURO PEREZ TORRES | 9000000
CONVENIO SOLIDARIO No. 495/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (CASA BLOQUE - ARAUCA), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCI´N COMUNAL VEREDA EL JORDAN /ORLANDO RODIGUEZ | 13500000
CONVENIO SOLIDARIO No. 496/2017 | ACORDAR LAS CONDICIONES, IMPLEMENTAR EL PROYECO DE RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO -CAMINEROS TRAMO (SAN VICENTE DEL LUZÓN - JORDAN), EN LE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNTA DE ACCI´N COMUNAL VEREDA EL JORDAN /ORLANDO RODIGUEZ | 9000000
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 538/2017 | MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA EN LA VEREDA NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIMINA CUANTÍA MC-SIM-2017-122 | ERAZO TORRES GROUP/VERNER ERAZO | 20408988.93

## Hoja2
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DIA DEL TRABAJAOR
CUOTA: $30,000,oo
ITEM | NOMBRES | RECURSO
1 | ARTURO PEREZ TORRES
2 | JOSE EMILIO VALLEJO ORTIZ
3 | EDGAR FABIAN ANGULO
4 | LEONARDO DIAZ MEDINA
5 | ABIMELEC CARDONA GONZALEZ
6 | LUIS ENRIQUE CUASANCHIR PORTILLA
7 | JOSE IGNACIO JARAMILLO
8 | CUSTODIO ENRIQUE PIAMBA TORRES
9 | Ing. JUAN CARLO MELO GUARNICA
10 | FILIPO ANIBAL LÓPEZ SAPUYES
11 | ARNOLDO SILVA VIUCHE
12 | DEYRA YAMILEC RUALES B.