## CONVENIOS 2013
RELACIÓN DE CONTRATOS | [14 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [14 empty] | VIGENCIA 2011
No. | PROYECTO | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DEL CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN | PAGOS | [9 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [7 empty] | TERMANAC. | LIQUID. |  |  | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP EGRESO | FINAL | FECHA | COMP EGRESO | SALDOS
CONVENIO 014/2012 |  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO AL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 |  | 00121 | 2012-01-26 | 75000000 | 2012-03-26 | 00622 | 2012-03-26 | 75000000 |  | 2012-04-23 | 8 MESES |  |  | 75000000 | 3750000 |  | 2012-12-14 | SGP | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-04-20 | 00520 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | CONTRATO DE OBRA No. 0131/2012, a nombre de distribuciones y servicios integrales y ambientales fys s.a.s | 75000000
CONVENIO 080/2013 | 2013-86-320-2668 | SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA, CON DESTINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 230104010301 | 00062 | 2013-01-08 | 100000000 | 2013-02-18 | 02256 | 2013-02-18 | 100000000 |  | 2013-03-12 | 60 | 0 | 0 | 100000000 |  |  | 2013-06-24 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 49034250 | 2013-03-12 | 00259 | 0 | 0 | 0 | 49034250 | 2013-08-20 | 01143 | 1931500
CONVENIO 089/2013 |  | 1. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO AGUAS MIXTAS BARRIO VILLA CAROLINA SOBRE AVENIDA COLOMBIA | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 |  | 00217 | 2013-02-28 | 47918184 | 2013-03-06 | 00411 | 2013-03-06 | 47918184 |  | 2013-03-06 | 6 |  |  | 1647051454 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
|  | 2. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 12 DE OCTUBRE VÍA BATALLÓN |  |  |  |  | 00216 | 2013-02-28 | 34748174 |  | 00410 | 2013-03-06 | 34748174 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 3. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 9. |  |  |  |  | 00212 | 2013-02-28 | 21660759 |  | 00406 | 2013-03-06 | 21660759 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 4. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOX COLULBERT SECTOR UNIÓN – GALIAS, |  |  |  |  | 00213 | 2013-02-28 | 773882836 |  | 00407 | 2013-03-06 | 773882836 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 5. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOX COLULBERT BARRIO COLOMBIA, |  |  |  |  | 00210 | 2013-02-28 | 127626633 |  | 00404 | 2013-03-06 | 127626633 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 6. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA PRINCIPAL SECTOR LAS PALMAS – POMOS, |  |  |  |  | 00215 | 2013-02-28 | 32706895 |  | 00409 | 2013-03-06 | 32706895 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 7. CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN RED ALTERNA SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL SECTOR VILLA CAROLINA – SAN MARTÍN, |  |  |  |  | 00208 | 2013-02-28 | 209968418 |  | '0402 | 2013-03-06 | 209968418 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 8. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOXCOULBERT BARRIO LA PRADERA |  |  |  |  | 00214 | 2013-02-28 | 293407604 |  | 00408 | 2013-03-06 | 293407604 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 9. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANIZACIÓN VILLA DEL ROCIO, |  |  |  |  | 00209 | 2013-02-28 | 93186321 |  | 00403 | 2013-03-06 | 93186321 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
|  | 10. CONSTRUCCIÓN RED ALTERNA ALCANTARILLADO AGUAS MIXTAS CARRERA 9ª ENTRE CALLES 7 Y 8 |  |  |  |  | 00211 | 2013-02-28 | 11945630 |  | 00405 | 2013-03-06 | 11945630 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
CONVENIO 130/2013 | 2012-86-320-2658 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MIXTO, MEDIANTE BOX COULBERT BARRIO SIMÓN BOLÍVAR | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 230104020201 | 00301 | 2013-03-12 | 180314792 | 2013-04-22 | 00648 | 2013-04-22 | 180314792 |  | 2013-04-22 | [7 empty] | SGP Agua Potable y Saneamiento básico | secretaria de Infraestructura | 90157486 | 2013-06-24 | 00811 | 85847162.92
| 2012-86-320-2387 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MIXTO SECTOR LAS PALMAS |  |  |  | 230104020401 | 00272 | 2013-03-11 | 81620568 |  | 00647 | 2013-04-22 | 81620568 | [9 empty] | SGP Agua Potable y Saneamiento básico |  | 40810284
| 2013-86-320-2693 | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 3 ENTRE CALLE 8 Y DIAGONAL 7 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 230104020201 | 00431 | 2013-04-03 | 129360023 |  | 00649 | 2013-04-22 | 129360023 | [9 empty] | SGP Agua Potable y Saneamiento básico |  | 64680011.5
[6 empty] | 230104020401 |  |  | 7480172 |  |  |  | 7480172 | [11 empty] | 3740086
CONVENIO 198/2013 | 2013-86-320-2732 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO URBANIZACIÓN 15 DE MAYO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 230104010201 | 00518 | 2013-05-06 | 67451426 | 2013-06-05 | 00988 | 2013-06-05 | 67451426 |  | 2013-06-05 | 6 |  |  | 67451426 |  | 2014-12-30 | 2014-12-30 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 33725713 | 2013-06-27 | 00822
| 2013-86-320-2731 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO URBANIZACIÓN JARDIN II, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 230104010201 |  |  | 75752817 |  |  |  | 75752817 | [5 empty] | 75752817 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 37876408.5
| 2013-86-320-2733 | MEJORAMIENTO Y CONTINNUACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN VILLA DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 230104020401 |  |  | 10899260 |  |  |  | 10899260 | [5 empty] | 10899260 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 5449630 |  |  | 4124480
[6 empty] | 240104020101 |  |  | 178419 |  |  |  | 178419 | [5 empty] | 178419 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 89209.5
[6 empty] | 24020204010101 |  |  | 18396900 |  |  |  | 18396900 | [5 empty] | 18396900 |  |  |  | DE REC SGP. CON DEST ESP. AGUA |  | 9198450
| 2013-86-320-2730 | CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS BARRIO EL VERGEL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 230104020301 |  |  | 100274899 |  |  |  | 100274899 | [5 empty] | 100274899 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 50137449.5
| 2013-86-320-2729 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, CARRERA 1B ENTRE CALLE 12 Y 1B Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 Y 1B; CALLE 1C ENTRE CARRERA 1 Y 3 BARRIO 28 DE MAYO; CALLE 7 ENTRE CARRERA 5 Y 6 BARRIO LAS GALIAS; CARRERA 10, 11 Y 12 ENTRE CALLES 3 Y 5, BARRIO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240104020201 |  |  | 200000000 |  |  |  | 200000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 100000000 |  |  | 100000000
[6 empty] | 230104020401 |  |  | 67579606 |  |  |  | 67579606 | [5 empty] | 67579606 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 33789803
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 253/2013 | 2013-86-320-2743 | CONSTRUCCIÓN DE RED ALTERNA SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL SETOR SURESTE, MUNICIPIO DE ORITO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 230104010401 | 00748 | 2013-06-28 | 44532384 | 2013-07-05 | 01257 | 2013-07-05 | 44532384 |  | 2013-07-05 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
|  | MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN BOCATOMA -DESARENADOR -ELIMINACIÓN DE REDUCCIÓN ADYACENTE PLANTA DE TRATAMIENTO Y ANCLAJE DE VENTOSA ADYACENTE A DESARENADORES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 240501010201010103 |  |  | 989016870 |  |  |  | 989016870
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 279/2013 |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ORITO-PUTUMAYO | CONVENIO | FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA | 800,193,248-9 | 24010702010101 | 00435 | 2013-04-03 | 300000000 | 2013-07-25 | 01308 | 2013-07-25 | 87114701 |  |  | 6 | [6 empty] | REGALÍAS PETROLERAS-VIGENCIAS ANTERIORES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 286/2013 | 2013-86-320-2676 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES AGUAS LLUVIAS BARRIO LA PISCINA, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 230104020201 | 00867 | 2013-07-24 | 29435618 | 2013-08-09 | 01487 | 2013-08-09 | 29435618 |  | 2013-08-09 | 142 |  |  | 146525035 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14717809 | 2013-08-30 | 01219
| 2013-86-320-2677 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN LAS BRISAS, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. |  |  |  | 2401010111020201 |  |  | 28978449 |  |  |  | 28978449 | [9 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN |  | 14489224.5 | 2013-08-30 | 01218
[6 empty] | 2401010111020301 |  |  | 21021502 |  |  |  | 21021502 | [9 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN |  | 10510751 | 2013-08-30 | 01218
[6 empty] | 24010707020101 |  |  | 8000000 |  |  |  | 8000000 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 4000000 | 2013-08-30 | 01217
[6 empty] | 24020204010201 |  |  | 8966103 |  |  |  | 8966103 | [9 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP DESTINACIÓN ESPECIFICA |  | 4483051.5 | 2013-08-30 | 01219
[6 empty] | 24020302010101 |  |  | 42063710 |  |  |  | 42063710 | [9 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALÍAS |  | 21031855 | 2013-08-30 | 01217
[6 empty] | 240204100101010101 |  |  | 8059653 |  |  |  | 8059653 | [9 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 4029826.5 | 2013-08-30 | 01216
ADICIONAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 286/2013 |  |  | ADICIONAL | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 24012401010101 | 01206 | 2013-11-05 | 59762766 | 2013-11-06 | 02190 | 2013-11-06 | 59762766 |  |  | 60 |  |  | 59762766 |  |  |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 287/2013 | 2012-86-320-2634 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ACALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE: 1. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS PORVENIR, VILLADOCENTE, 28 DE MAYO, SAN MARTIN, LA LIBERTAD, LAS PALMAS, LAS ROSAS Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 323/2013 | 2013-86-320-2807 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 1B ENTRE CARRERAS 2 Y 3, Y COSTADO ESTADIO MUNICIPAL Y ALCANTARILLADO PLUVIAL COSTADO MUNICIPAL Y COLOMBIA II ETAPA, MUNICPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 230104020301 | 00959 | 2013-08-15 | 71511976 | 2013-08-29 | 01551 | 2013-08-29 | 71511976 |  | 2013-08-29 | HASTA 31/12/2013 |  |  | 71511976 |  | 2013-12-24 | 2014-08-21 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 35755988 | 2013-09-25 | 01377 | 24350073 | 2013-12-31 | 02185 | 2769612
[6 empty] | 230104020401 |  |  | 117494577 |  |  |  | 117494577 | [5 empty] | 117494577 |  |  |  | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  | 58747288.5 |  |  | 55977558 |  |  | 8832628
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 348/2013 | 2013-86-320-0030 | REHABILITACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIAS DE LOS BARRIOS LAS GALIAS, LAS PALMAS, LA UNIÓN, 28 DE MAYO Y LA ESPERANZA DE ORITO - PUTUMAYO. | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 240501010201020109 | 00981 | 2013-08-26 | 343933663 | 2013-09-04 | 01727 | 2013-09-04 | 343933663 |  | 2013-09-04 | 6 |  |  | 343933663 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR- | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 171966831.5
| 2013-86-320-0026 | REHABILITACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL SABALO II ETAPA, DE ORITO - PUTUMAYO, AMAZONAS |  |  |  | 240501010201020110 |  |  | 219291862 |  |  |  | 219291862 | [5 empty] | 219291862 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR- |  | 109645931
| 2013-86-320-0029 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA CIRCULAR BARRIO PUERTAS DEL SOL, ORITO - PUTUMAYO, AMAZONAS |  |  |  | 240501010201020111 |  |  | 151363096 |  |  |  | 151363096 | [5 empty] | 151363096 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR- |  | 75681548
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 359/2013
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 404/2013 | 2012-86-320-2493 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ACALDIA DE ORITO Y EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE: a) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT BARRIO VILLA DOCENTE MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846,000,381-0 | 230104020201 | 01128 | 2013-10-04 | 16274710 | 2013-10-24 | 02027 | 2013-10-24 | 16274710 |  | 2013-10-24 | 3 |  |  | 85169465 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
[6 empty] | 230401020101 |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | [9 empty] | REGALÍAS
| 2013-86-320-2823 | b) MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS MIXTAS AVENIDA COLOMBIA, BARRIO VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 2401010111020201 |  |  | 14060000 |  |  |  | 14060000 | [9 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[6 empty] | 24010707020201 |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | [9 empty] | REGALIAS PETROLERAS
[6 empty] | 24012401010101 |  |  | 42834755 |  |  |  | 42834755 | [9 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 405/2013 | 2013-86-320-0044 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY, MUNICIPIO DE ORITO | CONVENIO | EMPORITO E.S.P | 846,000,381-0 | 2312010202010101 | 01136 | 2013-10-09 | 127486720 | 2013-10-24 | 02028 | 2013-10-24 | 127486720 |  | 2013-10-24 | 5 |  |  | 2044732158 |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | ROSALBA GALLO, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 453/2013
| 2013-86-320-0041 | CONSTRUCCIÓN REDE DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN EN EL SECTOR DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 7 Y 4 MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 2312010202010102 |  |  | 621018919 |  |  |  | 621018919 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
| 2013-86-320-0042 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA, MUNICPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 2312010202010103 |  |  | 359035944 |  |  |  | 359035944 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
| 2013-86-320-0036 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT DEL BARRIO SAN MARTÍN CARRERA 1B ENTRE CALLES 1A Y 1B EN EL MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 2312010202010104 |  |  | 134569374 |  |  |  | 134569374 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
| 2013-86-320-0043 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 2312010202010201 |  |  | 209801168 |  |  |  | 209801168 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
| 2013-86-320-0035 | REHABILITACIÓN ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO BETANIA- AVENIDA COLOMBIA, BARIRO LA FLORESTA Y ALCANTARILLADOS PLUVIALES BARRIO BETANIA-AVENIDA COLOMBIA, BARRIO LA FLORESTA - AVENIDA PRINCIPAL BARRIO COLOMBIA Y SABALO II ETAPA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 2312010202010301 |  |  | 592820033 |  |  |  | 592820033 | [9 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
540533327
270266663.5
175700419.5

## CONTRAT 2013
RELACIÓN DE CONTRATOS | [14 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [14 empty] | VIGENCIA 2011
No. | No. PROYECTO | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2014 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2014 | VALOR PARA 2014 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [17 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [12 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO |  | CDP RV 2013
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 119/2013 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | MIGUEL ANGEL RUALES AGUILAR | 18145287 | 210301020212 | 00169 | 2013-01-30 | 16500000 | 2013-04-09 | 00624 | 2013-04-09 | 16500000 | 2013-04-10 | 2013-04-30 | 30 | 16500000 |  |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-11-25 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8250000 | 2013-04-30 | 00535 | [12 empty] | 8250000 | 2013-12-26 | 02042
ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 119/2013 | [5 empty] | 210301020212 | 00749 | 2013-06-28 | 8000000 | 2013-06-28 | 01187 | 2013-06-28 | 8000000 | 2013-07-16 |  | 20 | 8000000 | [6 empty] | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 8000000
COMUNICADO DE ACEPTACIÓNNo. 123/2013 | 2012-86-320-2486 | MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO VEREDA LA CRISTALINA Y | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S | 900513245-4 | 24020301020102 | 00384 | 2013-04-01 | 11681707 | 2013-04-16 | 00638 | 2013-04-16 | 11681707 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 30 | 14246440 |  |  |  |  | 2013-05-18 | 2013-06-26 | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5840853.5 | 2013-04-30 | 00537 | [12 empty] | 5840853.5
| 2012-86-320-2484 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24020301020101 |  |  | 2582972 |  |  |  | 2564733 | [12 empty] | 1282366.5 | [14 empty] | 1282366.5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 124/2013 | 2013-86-320-2698 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 36" EN CONCRETO REFORZADO PARA LAS ALCANTARILLAS DE LA INSPECCIÓN DE SAN VICENTE DE LUZÓN EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 24020301020101 | 00389 | 2013-04-01 | 16500000 | 2013-04-16 | 00633 | 2013-04-16 | 16500000 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 30 | 16500000 | [6 empty] | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 125/2013 | 2013-86-320-2697 | LIMPIEZA SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900,236,940-7 |  | 00387 | 2013-04-01 | 11282313 | 2013-04-16 | 00632 | 2013-04-16 | 11268400 | 2013-04-17 | 2013-04-24 | 30 | 11268400 |  |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-05-17 | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11262907.5 |  |  | 5492.5
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 165/2013 | 2013-86-320-2695 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CER YARUMO SEDE LAS MALVINAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 24010201020302 | 00396 | 2013-04-01 | 16422344 | 2013-05-08 | 00802 | 2013-05-08 | 16420027 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 16420027 |  |  |  |  | 2013-06-09 | 2013-08-20 | SGP EDUCACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8210013.5 | 2013-05-27 | 00649 | [12 empty] | 8210013.5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 166/2013 | 2013-86-320-2696 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (MALLA CONTRA IMPACTOS ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-029-2013 | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 24010706010101 | 00398 | 2013-04-01 | 14146373 | 2013-05-08 | 00804 | 2013-05-08 | 14146101 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 14146101 |  |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-09-24 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7073050.5 | 2013-05-27 | 00650 | [12 empty] | 7067276 | 2013-10-15 | 01531
COMUNICADO DE ACEP´TACIÓN No. 167/2013 | 2012-86-320-2651 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 23010502020101 | 00403 | 2013-04-01 | 9911759 | 2013-05-08 | 00803 | 2013-05-08 | 9911759 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 13976859 |  |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-09-02 | sgp propositos generales -deporte | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4955880 | 2013-05-27 | 00654 | [12 empty] | 4955880
[6 empty] | 240119010101 |  |  | 4065300 |  |  |  | 4065100 | [10 empty] | SGP DEPORTE Y RECREACIÓN VIG. ANTERIOR |  | 2032550 | [14 empty] | 2032550
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No, 199/2013 | 2013-86-320-2736 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS CER LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 24010201020302 | 00507 | 2013-04-30 | 31335498.55 | 2013-06-12 | 00997 | 2013-06-12 | 16450538 | 2013-06-13 | 2013-06-18 | 60 | 16450538 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 2013-08-20 | SGP EDUCACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8225269 | 2013-06-19 | 00788 | [12 empty] | 8224244 | 2013-08-23 | 01156
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 200/2013 | 2013-86-320-2724 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO ORITO SAS. | 900556729-1 | 230501010102 | 00424 | 2013-04-01 | 14000000 | 2013-06-12 | 00998 | 2013-06-12 | 13978380 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 60 | 13978380 |  |  |  |  | 2013-08-09 | 2013-08-29 | ESTAMPILLA PROCULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6989190 | 2013-07-08 | 00920 | [12 empty] | 6982312
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 209/2013 | 2012-86-320-2472 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MODULO PABELLÓN DE PESEBRERAS PLAZA DE FERIAS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA SIM-MC-050-2013 | CODISUM S.A.S/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2401010103010102 | 00601 | 2013-05-29 | 15590034 | 2013-06-25 | 01020 | 2013-06-25 | 15090183 | 2013-06-26 | 2013-07-06 | 30 | 15090183 |  |  |  |  | 2013-08-06 | 2013-11-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Vig. Anterior | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7545091.5 | 2013-07-11 | 00938 | [12 empty] | 7542008.5 | 2013-11-25 | 01761 | 3083
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 211/2013 | 2013-86-320-2756 | OPTIMIZACIÓN DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A DESARENADOR ACUEDUCTO VEREDA SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA SIM-MC--049-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 230104010401 | 00509 | 2013-04-30 | 16383552 | 2013-06-26 | 01022 | 2013-06-26 | 16373717 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 60 | 16373717 | 00248 | 24030204010301 | 00468 | 8186858.5 | 2013-09-02 | 2013-12-02 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8186859 | 2013-07-19 | 00974 | [12 empty] | 8154757 |  |  | 32101
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 255/2013 | 2013-86-320-2769 | MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS PARA LOS SECTORES LA INDEPENDENCIA, BAJO SAN CARLOS, COLOMBIA, DOCE DE OCTUBRE, LA FLORESTA, LOS PINOS Y LAS ROSAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-058-2013 | JOSE SALOMON AREVALO BISBICUS | 19157596 | 24020301020101 | 00670 | 2013-06-11 | 16350000 | 2013-07-15 | 01273 | 2013-07-15 | 16340130 | 2013-07-17 | 2013-07-22 | 60 | 16340130 |  |  |  |  | 2013-09-05 | 2013-09-30 | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 16340130 | 2013-10-15 | 01529
ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 255/2013 | [5 empty] | 24020301020101 | 00939 | 2013-07-31 | 8000000 | 2013-08-15 | 01502 | 2013-08-15 | 7984350 |  |  |  | 7984350 | [6 empty] | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 7984350
CONTRATO DE OBRA No. 258/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200016 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 63928758 | 2013-07-15 | 01281 | 2013-07-15 | 60881781 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 90 | 60881781 | 00279 | 240501010203010203 | 01281 | 60881781 | 2013-10-18 | 2014-03-04 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 60881781 | 2014-03-26 | 00313
CONTRATO DE OBRA No. 259/2013 | 2013-86-320-2685 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-004-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 38336650 | 2013-07-15 | 01274 | 2013-07-15 | 36510723 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 36510723 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-16 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 15740945 | 2013-09-10 | 01518 | [9 empty] | 20748790 | 2013-12-24 | 02015 | 20979
CONTRATO DE OBRA No. 260/2013 | 2013-86-320-2688 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-005-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 20982320 | 2013-07-15 | 01278 | 2013-07-15 | 19976221 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 90 | 19976221 | 00240 | 2403020101010202 | 00456 | 19976221 | 2013-10-24 | 2013-12-23 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 19976221 | 2014-03-26 | 00324
CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 | 2013-86-320-2694 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-006-2013 | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846001524-1 | 24010706010101 | 00400 | 2013-04-01 | 25894010 | 2013-07-15 | 01285 | 2013-07-15 | 25870000 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 90 | 51740012 |  |  |  |  | 2013-11-25 | 2013-12-17 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 15522004 | 2013-09-19 | 01320 | [9 empty] | 10347243 |  |  | 753
|  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010706010101 | 00399 |  | 25894010 |  | 01286 |  | 25870012 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | [16 empty] | 25870012
ADICIONAL 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24012403010101 | 01124 | 2013-10-04 | 23936000 | 2013-10-16 | 02017 | 2013-10-16 | 23936000 | 2013-11-20 |  | 45 | 23936000 | [6 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO VIG. ANTERIORES | [16 empty] | 23936000
CONTRATO DE OBRA No. 262/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión 2013-86-320-0011 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-007-2013 | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.CARLOS OJEDA | 900503066-1 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 24898089 | 2013-07-15 | 01282 | 2013-07-15 | 23711823 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 90 | 23711823 |  |  |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-15 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 0 | 0 | 0 | 7113546.9 | 2013-08-28 | 01176 | [9 empty] | 16598276.1 | 2013-11-13 | 01664
CONTRATO DE OBRA No. 263/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión -2013-86-3200014 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA. SA-SIM-008-2013 | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO S.A.S/JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900308216-2 | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 53406331 | 2013-07-15 | 01279 | 2013-07-15 | 50857138 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 50857138 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-19 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 31631615.6 | 2013-09-30 | 01423 | [9 empty] | 17239583 | 2013-12-23 | 01997 | 1985939.4
CONTRATO DE OBRA No. 264/2013 | 2013-86-320-0019 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-009-2013 | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 | 82811865 | 2013-07-15 | 01275 | 2013-07-15 | 78857312 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 78857312 |  |  |  |  | 2013-09-19 | 2013-10-07 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 33586970 | 2013-09-20 | 01322 | [9 empty] | 45270342 | 2013-10-15 | 01530
CONTRATO DE OBRA No. 265/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200010 | CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM -10-2013 | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 101493742 | 2013-07-15 | 01291 | 2013-07-15 | 96660707 | 2013-07-18 | 2013-07-29 | 90 | 96573667 |  |  |  |  | 2013-10-29 | 2013-12-16 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 86066562 | 2013-11-29 | 01841 | [9 empty] | 10506834 | 2013-12-20 | 02003 | 271
CONTRATO DE OBRA No. 266/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200018 | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIDA, SA-SIM-011-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 33149912 | 2013-07-15 | 01287 | 2013-07-15 | 31569468 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 31569468 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-26 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 31547385 | 2013-12-30 | 02153 | 22083
CONTRATO DEOBRA No. 267/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200013 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-012-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010203010103 | 00282 | 2013-03-11 | 48888198 | 2013-07-15 | 01276 | 2013-07-15 | 45805524.34 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 113616151 |  |  |  |  | 2013-10-25 | 2013-12-20 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 19021688 | 2013-11-13 | 01693 | [9 empty] | 26762725.64 | 2013-12-27 | 02120 | 21110.7
| OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200015 | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010204 |  |  | 70423857 |  |  |  | 67810626 | [15 empty] | 44047312.15 | [11 empty] | 23763313.85
CONTRATO DE OBRA No. 268/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. | SELECCIÓN ABREVIADA,SA-SIM-013-2013. | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 73436551 | 2013-07-15 | 01280 | 2013-07-15 | 69920425 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 69920425 |  |  |  |  | 2013-10-25 | 2013-12-20 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 69919740 | 2013-12-27 | 02118 | 685
CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | 2012-86-320-2652 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS) VEREDA PRIMAVERA DEL GUAMUEZ DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-014-2013. | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 23010502020101 | 00432 | 2013-04-03 | 24491419 | 2013-07-15 | 01283 | 2013-07-15 | 24469309 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 24469309 |  |  |  |  | 2013-11-29 | 2013-12-16 | SGP PROPOSITO GRAL: FORZOSA INVERSIÓN | Ing. ANA LINDA DIAS PANTOJA | 0 | 0 | 0 | 17995233 | 2013-08-27 | 01175 | [9 empty] | 10934700 | 2013-12-23 | 02005 | 0
[6 empty] | 24010706010101 |  |  | 11065607 |  |  |  | 11065607 |  |  |  | 11065607 | [6 empty] | REGALÍAS PETROLERAS , VIG. ANTERIORES | [16 empty] | 11065607 |  | 02004
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | [5 empty] | 23010502020101 | 01125 | 2013-10-04 | 10934700 | 2013-10-24 | 02024 | 2013-10-24 | 10934700 | 2013-11-21 |  | 45 | 10934700 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | [16 empty] | 6474076 |  | 02005
[6 empty] | 24012403010101 |  |  | 3029237 |  |  |  | 3029237 |  |  |  | 3029237 | [6 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO VIG. ANTERIORES | [16 empty] | 3029237 |  | 02004
CONTRATO DE OBRA No. 270/2013 | 2012-86-320-2592 | CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-015-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 6000000 | 2013-07-15 | 01288 | 2013-07-15 | 3982459 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 90 | 3982459 |  |  |  |  | 2013-10-18 | 2013-12-26 | SGP OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 3982459 | 2013-12-30 | 02158 | 225640.42 |  |  | -225640.42
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 34000000 |  |  |  | 34000000 |  |  |  | 34000000 | [6 empty] | REGALÍAS |  |  |  |  | 20573082 | 2013-10-11 | 01525 | [9 empty] | 13201278 |  | 02157 |  |  |  | 225640.42
-451280.84
CONTRATO DE OBRA No. 271/2013 | 2012-86-320-2590 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-016-2013 | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 75000000 | 2013-07-15 | 01292 | 2013-07-15 | 71112432 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 90 | 71112432 |  |  |  |  | 2013-10-25 | 2013-12-16 | RECURSOS DEL BALANCE | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 33371171 | 2013-09-19 | 01319 | [9 empty] | 37692539 | 2013-12-20 | 02002 | 48722
CONTRATO DE OBRA No. 272/2013 | 2013-86-320-2726 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-017-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 27148958 | 2013-07-15 | 01284 | 2013-07-15 | 25855514 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 25855514 |  |  |  |  | 2013-09-17 | 2013-10-04 | REGALÍAS PETROLERAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 25855514 | 2013-10-16 | 01533
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 275/2013 | 2013-86-320-2773 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASA INDIGENA , MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-060-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 24010708010101 | 00686 | 2013-06-20 | 5542228 | 2013-07-23 | 01303 | 2013-07-23 | 5542110 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2 | 5542110 |  |  |  |  | 2013-09-23 | 2013-11-06 | REGALÍAS PETROLERAS VIG ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 2771055 | 2013-08-22 | 01152 | [12 empty] | 2771055 | 2013-11-25 | 01756
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 276/2013 | 2013-86-320-2772 | MEJORAMIENTO CAMINO VEREDA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-061-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 2401010113010102 | 00691 | 2013-06-20 | 7473152 | 2013-07-23 | 01304 | 2013-07-23 | 7472408 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2 | 7472408 |  |  |  |  | 2013-09-24 | 2013-10-21 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANT. | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 3736204 | 2013-08-14 | 01093 | [12 empty] | 3736204 | 2013-11-13 | 01673
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 277/2013 | 2012-86-320-2659 | ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS VIA ORITO - YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-062-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 2401010113020101 | 00693 | 2013-06-20 | 10437252 | 2013-07-23 | 01305 | 2013-07-23 | 10435890 | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 2 | 10435890 |  |  |  |  | 2013-08-22 | 2013-09-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANT. | SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA | 5217945 | 2013-08-14 | 01098 | [12 empty] | 5209398 | 2013-10-11 | 01524 | 8547
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 301/2013 | 2013-86-320-2771 | MEJORAMIENTO TARAVITA VEREDA CABAÑAS DEL GUAMUEZ, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-072-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 2401010113010101 | 00692 | 2013-06-20 | 7000000 | 2013-08-20 | 01510 | 2013-08-20 | 6999325 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 1 | 6999325 |  |  |  |  | 2013-09-20 | 2013-10-22 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIGENCIA ANTERIOR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3499662.5 | 2013-08-30 | 01233 | [12 empty] | 3499662.5 | 2013-11-13 | 01672
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 302/2013 | 2013-86-320-2790 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900,236,940-7 | 230104020201 | 00302 | 2013-03-12 | 16013971 | 2013-08-20 | 01511 | 2013-08-20 | 16013689 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 1 | 16013689 | 00199 | 24030204020101 | 00424 | 16013689 | 2013-09-27 | 2013-12-27 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 16013339 | 2014-03-19 | 00264 | 350
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 303/2013 | 2013-86-320-2791 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA EL QUEBRADON, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-075-2013 | JOSE SALOMON AREVALO BISBICUS | 19157596 | 24020301020101 | 00835 | 2013-07-02 | 16498964 | 2013-08-20 | 01512 | 2013-08-20 | 16494600 | 2013-08-27 | 2013-09-03 | 2 | 16494600 |  |  |  |  | 2013-11-02 | 2013-12-06 | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8247300 | 2013-08-30 | 01246 | [12 empty] | 8247300 | 2013-12-20 | 01988
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 305/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS 1). CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 59,825,145 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 1185628 | 2013-08-21 | 01513 | 2013-08-21 | 1185628 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 4 | 1185628 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS S.G.R. |  |  |  | 2013-12-27 | 2014-03-04 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 592814 | 2013-09-23 | 01332 |  | 2013-12-26 | [10 empty] | 592814 | 2014-04-25 | 00455
|  | 2), CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 4833035 |  | 01514 | 2013-08-21 | 4833035 |  |  |  | 4833035 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 2416517.5 |  |  | 2416518 |  | 02032 | [9 empty] | -0.5
|  | 3). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 | 3943422 |  | 01515 | 2013-08-21 | 3943422 |  |  |  | 3943422 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1971711 |  |  | 1971711 | [11 empty] | 0
|  | 4), CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 2543159 |  | 01516 | 2013-08-21 | 2543159 |  |  |  | 2543159 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1271579.5 |  |  | 1017264 | [11 empty] | 254315.5
|  | 5), MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 1578567 |  | 01517 | 2013-08-21 | 1578567 |  |  |  | 1578567 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 789283.5 |  |  | 631427 | [11 empty] | 157856.5
|  | 6), CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 3044227 |  | 01518 | 2013-08-21 | 3044227 |  |  |  | 3044227 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1522113.5 |  |  | 1217691 | [11 empty] | 304422.5
|  | 7), CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010204 | 00282 | 2013-03-11 | 2569968 |  | 01519 | 2013-08-21 | 2569968 |  |  |  | 2569986 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1284993 |  |  | 1284984 | [11 empty] | 9
|  | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010103 |  | 2013-03-11 | 3082723.66 |  |  |  | 3082723.66 |  |  |  | 3082723.66 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1541361.83 |  |  | 972361 | [11 empty] | 569000.83
|  | 8), CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 3496979 |  | 01520 | 2013-08-21 | 3496979 |  |  |  | 3496979 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1748489.5 |  |  | 1398792 | [11 empty] | 349697.5
| 2013-86-320-2685 | 9). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 1825555 |  | 01521 | 2013-08-21 | 1825555 |  |  |  | 1825555 | 00347 | 2403020101010202 | 00670 | 182555.5 |  |  | SGP EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES |  | 912777.5 |  | 01333 | 730222 |  | 02035 | [9 empty] | 182555.5 | 2014-04-25 | 00452
| 2013-86-320-2688 | 10). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 999158 |  | 01522 | 2013-08-21 | 999158 |  |  |  | 999158 |  |  |  | 499579 |  |  | SGP EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES |  | 499579 | [14 empty] | 499579
| 2012-86-320-2592 | 11).CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 899245 |  | 01523 | 2013-08-21 | 1899245 |  |  |  | 1899245 | 00347 |  | 00670 | 189924.5 |  |  | SGP OTROS SECTORES-VIGENCIAS ANTERIORES |  | 949622.5 |  | 01334 | 759698 |  | 02034 | [9 empty] | 189924.5 | 2014-04-25 | 00453
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 1000000 | [9 empty] | 240302050304010103 | [21 empty] | 0
| 2012-86-320-2590 | 12). CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 3569175 |  | 01524 | 2013-08-21 | 3569175 |  |  |  | 3569175 | 00347 | 2403031701010102 | 00670 | 356917.5 |  |  | REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 1784587.5 |  | 01335 | 1427670 |  | 02033 | [9 empty] | 356917.5 | 2014-04-25 | 00454
| 2013-86-320-2726 | 13). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 1292808 |  | 01525 | 2013-08-21 | 1292808 |  |  |  | 1292808 | 00347 | 2403031201010101 | 00670 | 129280.8 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES |  | 646404 |  |  | 517123 | [11 empty] | 129281
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 335/2013 | 2013-86-320-2798 | MEJORAMIENTO SALAS DE COMPUTO DE LA INSPECCIÓN DE ORITO SEDES EDUCATIVAS, ALTO BONITO JERUSALÉN, SINAI, ALTO ORITO, UMASA WUARRARA SED PRINCIPAL DE PURRA DE, YARUMO, ASUNCIÓN, EL SABALO, LA ESPERANZA, MIRAFLORES, VILLA DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE ORITO- PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-078-2013 | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900,236,940-7 | 24010201020301 | 00869 | 2013-07-24 | 16500000 | 2013-09-02 | 01709 | 2013-09-02 | 16495279 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 1 | 16495279 | 00154 | 2403020101010201 | 00255 | 8247639.5 | 2013-10-04 | 2014-03-04 | SGP-EDUCACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 8247639.5 | 2013-09-13 | 01290 | [12 empty] | 8247639.5 | 2014-03-26 | 00311 | 0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 336/2013 | 2013-86-320-2799 | MEJORAMIENTO SALAS DE COMPUTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE SAN JUAN VIDES Y SAN VICENTE DEL LUZÓN SEDES EDUCATIVAS: CORAZÓN DEL PUTUMAYO, LA GRAN CEIBA, SAN JUAN VIDES, PEÑAROL, LAS AMERICAS, LOS RIOS, BENGALA II, LLANO VERDE, LOS ANDES, MONTEBELLO, VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18,142,471 | 2410201020301 | 00870 | 2013-07-24 | 16500000 | 2013-09-02 | 01710 | 2013-09-02 | 16488832 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 1 | 16488832 |  |  |  |  | 2013-10-02 | 2013-12-23 | SGP EDUCACIÓN -VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 8244416 | 2013-09-13 | 01289 | [12 empty] | 8244416 | 2013-12-27 | 02112
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 337/2013 | 2013-86-320-2797 | ADECUACIÓN SALAS DE COMPUTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE TESALIA, SIBERIA Y BUENOS AIRES, SEDES EDUCATIVAS BRISAS DEL RIO ORITO, LUCITANIA, SANTA TERESA, QUEBRADA HONDA, BRISAS DEL ACHIOTE, JARDIN DE LA SIERRA, TESALIA SEDE PRINCIPAL, BURDINES, BRISAS DEL GUAMUEZ, LA PEDREGOSA, EL PROGRESO Y ALTO CABAÑAS DEL | MINIMA CUANTIA SIM-MC-078 - 2013 | CODISUM SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 24010201020301 | 00871 | 2013-07-24 | 16500000 | 2013-09-02 | 01711 | 2013-09-02 | 16495131 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 1 | 16495131 | 00155 | 2403020101010201 | 00256 | 8247565.5 | 2013-10-04 | 2014-03-04 | SGP-EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 8247566 | 2013-09-18 | 01314 | [12 empty] | 8247565
CONTRATO DE OBRA No. 349/2013 | 2013-86-320-2751 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | CONYSER S.A.S./LINA DISNEY GUERRON ALVAREZ | 900,274,210-0 | 24010201020302 | 00507 | 2013-04-30 | 31335498.55 | 2013-09-09 | 01735 | 2013-09-09 | 14884960.55 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 4 | 14884960.55 |  |  |  |  | 2013-10-09 | 2013-11-25 | SGP EDUCACIÓN -VIGE. ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 728119.73 | 2013-10-10 | 01521 | [9 empty] | 13946518.28 | 2013-12-18 | 01947
| 2013-86-320-2752 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. |  |  |  | 24010201020302 | 00685 | 2013-06-20 | 100000000 |  | 01734 |  | 61896120 |  |  |  | 100000000 | [6 empty] | SGP EDUCACIÓN -VIGE. ANTERIORES |  |  |  |  | 100000000
CONTRATO DE OBRA No. 350/2013 | 2013-86-320-2739 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA JERUSALEN, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | MIGUEL ANGEL SUAREZ | 97,480,366 | 24010703010102 | 00502 | 2013-04-30 | 162000000 | 2013-09-10 | 01745 | 2013-09-10 | 161822042 | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 3 | 161822042 |  |  |  |  | 2013-12-11 | 2013-12-23 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | IIng. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 135705843 | 2013-11-29 | 01862 | [9 empty] | 26116199
CONTRATO DE OBRA No. 354/2013 | 2013-86-320-2722 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-022-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4,612,909-0 | 24010702010102 | 00521 | 2013-05-06 | 49978694 | 2013-09-13 | 01757 | 2013-09-13 | 49957847 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 3 | 49957847 | 00343 | 2403031202010102 | 00669 | 24519889 | 2013-12-25 | 2014-05-26 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 25437958 | 2013-11-14 | 01694 | [9 empty] | 24519876 | 2014-06-25 |  | 13
CONTRATO DE OBRA No. 360/2013 | 2013-86-320-2741 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2013 | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846,001,524-1 | 24010702010101 | 00435 | 2013-04-03 | 300000000 | 2013-09-23 | 01779 | 2013-09-23 | 283015786 | 2013-10-30 | 2013-11-05 | 3 | 283015786 |  |  | 16980947.16 |  | 2014-02-05 | 2014-05-05 | REGALIAS PETROLERAS | ARQ. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA. CC 79,607,176 DE BOGOTÁ, CONTRATO No. 400/2013 |  |  |  | 105551876 | 2013-12-20 | 01975 | [9 empty] | 177453910 | 2014-05-09 | 00578
CONTRATO DE OBRA No. 361/2013 | 2012-86-320-2505 | CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-004-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 23110203010201 | 00834 | 2013-07-02 | 165897415 | 2013-09-23 | 01774 | 2013-09-23 | 165897408 | 2013-09-27 | 2014-02-14 | 3 | 165897408 | 00259 | 2403030702010201 | 00478 | 165897408 | 2014-05-02 | 2014-05-22 | DEL NIVEL DEPARTAMENTAL | OSWALDO BASTIDAS, INTERVENTOR DE PARTE DE LA GOBERNACIÓN. |  |  |  | 82900000 | 2014-05-30 | 00708 | [12 empty] | 7498
CONTRATO DE OBRA No. 362/2013 | 2011-86-320-2264 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA COLISEO MUNICIPAL | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-005-2013 | JORGE REY PATIÑO S.A.S./JORGE REY PATIÑO | 900022396-0 | 24010706010103 | 00766 | 2013-07-02 | 221128195 | 2013-09-23 | 01775 | 2013-09-23 | 208585593 | 2013-10-15 | 2013-11-05 | 8 | 776804181 | 00255 |  | 00474 | 0.65 | 2014-07-05 | 2014-09-01 | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | ARQ. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA. CC. 79,607,176 de Bogotá |  |  |  | 123661300.3 | 2013-12-20 | 01990 | 84924292.35 | 2013-12-20 | 02027 | 0.65
| 2011-86-320-2300 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LUCITANIA CHURUYACO |  |  |  | 24010701010203 |  |  | 402807035 |  |  |  | 376433508 | [7 empty] | 313168163 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 298780927.35 |  |  | 63265345 |  |  | 235515582.35 | 2014-03-26 | 00317 |  |  |  | 14387235.65
| 2010-86-320-2047 | TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO SEDE EL CALDERO |  |  |  | 24010701010207 |  |  | 80073630 |  |  |  | 74825572 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 4690473 |  |  | 70135099
| 2011-86-320-2328 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER EL YARUMO SEDE SANTA ROSA EL 35 |  |  |  | 24010701010201 |  |  | 25759418 |  |  |  | 24110412 | [5 empty] | 2403031201010201 |  | 818.72 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 24109593
| 2011-86-320-2257 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER NUEVA ESPERANZA SEDE CENTRAL |  |  |  | 24010701010202 |  |  | 33103060 |  |  |  | 30910077 | [5 empty] | 2403031201010202 |  | 20.3 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 30910057
| 2011-86-320-2252 | TERMINACIÓN AULA ESCOLAR CER ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL | [6 empty] | 15803813 |  |  |  | 14732652 | [5 empty] | 2403031201010205 |  | 2.98 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 14732649
| 2010-86-320-2074 | TERMINACIÓN CERRAMIENTO CER YARUMO SEDE SAN ANDRES |  |  |  | 24010701010206 |  |  | 13457485 |  |  |  | 12151552 | [5 empty] | 2403031201010206 |  | 0.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 12151552
| 2011-86-320-2153 | CONSTRUCCIÓN GRADERIAS PATIO RECREATIVO SAN VICENTE DEL LUZÓN MPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010701010204 |  |  | 37474893 |  |  |  | 35054815 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 22785630 |  |  | 12269185
CONTRATO DE OBRA No. 392/2013 | 2013-86-320-2778 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA AULA ESCOLAR CER SILVANIA, MUNICIPIO DEORITO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-026-2013 | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 24010201020101 | 00588 | 2013-05-27 | 40000000 | 2013-10-11 | 01996 | 2013-10-11 | 39989857 | 2013-11-19 | 2013-11-27 | 3 | 39989857 | 00345 | 2403020101010101 | 00668 | 7706608 |  |  | SGP-EDUCACIÓN VIG. ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 32283249 | 2013-12-27 | 02121
CONTRATO DE OBRA No. 393/2013 | 2011-86-320-2314 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 MUNICIPIO DE ORITO -PUYUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-027-2013 | JORGE REY PATIÑO SAS/JORGE REY PATIÑO | 900022396-0 | 24010703010202 | 00765 | 2013-07-02 | 42924042 | 2013-10-11 | 01997 | 2013-10-11 | 40310407 | 2013-10-29 | 2013-11-05 | 3 | 40310407 | 00272 | 2403031203010202 | 00495 | 0.5 | 2014-02-05 | 2014-06-11 | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | ARQ. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA. No. 400/2013 CC. 79,607,176 de Bogotá |  |  |  | 40310407 | 2013-12-18 | 01948
| 2010-86-320-2083 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO TERMINAL DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. |  |  |  | 24010703010201 |  |  | 53059215 |  |  |  | 49478628 |  |  |  | 49478628 |  | 2403031203010201 |  | 11438721 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | [7 empty] | 38039907 | 2013-12-20 | 02039 | [6 empty] | 11438721 | 2014-06-25
| 2010-86-320-1882 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ANDENES PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. |  |  |  | 24010702010104 |  |  | 31085775 |  |  |  | 29371164 |  |  |  | 29371164 |  | 2403031202010103 |  | 2855320.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 26515844 | [11 empty] | 2855320.5
CONTRATO DE OBRA 394/2013 | 2013-86-320-2712 | CONSTRUCCIÓN MUELLE FLUVIAL VEREDA VERSALLES, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-025-2013 | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 24010601010102 | 00690 | 2013-06-20 | 2382190 | 2013-10-11 | 01998 | 2013-10-11 | 2382190 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 3 | 2382190 |  |  |  |  | 2013-12-10 | 2013-12-23 | SGP, OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | [15 empty] | 2382190 | 2013-12-27 | 02106
[6 empty] | 24010703010104 |  |  | 35070317 |  |  |  | 34070317 |  |  |  | 34070317 | [6 empty] | REGALIAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | [16 empty] | 34070317 |  | 02107
[6 empty] | 24020301010106 |  |  | 2380952 |  |  |  | 2380656 |  |  |  | 2380656 | [6 empty] | REGALIAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [16 empty] | 2380656
CONTRTO DE INTERVENTORIA No. 400/2013 | 2013-86-320-2741 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAZA DE MERCADO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-004-2013 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 24010702010101 | 00435 | 2013-04-03 | 300000000 | 2013-10-16 | 02011 | 2013-10-16 | 16981133 | 2013-10-21 | 2013-11-05 | 8 | 104799114 | 00257 | 2403031202010101 | 00476 | 8490566.5 | 2014-07-07 | 2014-09-15 | RECURSOS VIG. ANTERIORES REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 8490566.5 | 2013-11-13 | 01665 | 4985263 | 2014-03-26 | 00326 | 13475829.5 | [8 empty] | 3505303.5 | 2014-09-19 | 01251
|  | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE LAS PALMAS MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 24010603010103 | 00705 | 2013-06-26 | 396120352.67 |  | 02013 |  | 0 | [5 empty] | 2403031004020101 |  |  |  |  | RECURSOS VIG. ANTERIORES SGP OTROS SECTORES | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 24010706020103 |  |  | 103879748 |  |  |  | 28301644 | [5 empty] | 2403031004020101 |  | 14150822 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS |  | 14150822 |  |  | 10645518 |  |  | 24796340 | [8 empty] | 3505304
| 2011-86-320-2328 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER EL YARUMO SEDE SANTA ROSA DEL 35 |  |  |  | 24010701010201 | 00766 | 2013-07-02 | 25759418 |  | 02016 |  | 1649006 | [5 empty] | 2403031201010201 |  | 824503 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 824503 |  |  | 824503 |  |  | 1649006 | [8 empty] | 0
| 2011-86-320-2257 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010701010202 |  |  | 33103060 |  | 02016 |  | 2165621 | [5 empty] | 2403031201010202 |  | 1082810.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1082810.5 |  |  | 1082811 |  |  | 2165621.5
| 2011-86-320-2300 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LUCITANIA CHURUYACO |  |  |  | 24010701010203 |  |  | 402807035 |  | 02016 |  | 26351862 | [5 empty] | 2403031201010203 |  | 13175931 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 13175931 |  |  | 9670627 |  |  | 22846558 | [8 empty] | 3505304
| 2011-86-320-2153 | CONSTRUCCIÓN GRADERIAS PATIO RECREATIVO SAN VICENTE DEL LUZÓN |  |  |  | 24010701010204 |  |  | 37474893 |  | 02016 |  | 2420078 | [5 empty] | 2403031201010204 |  | 1210039 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1210039 |  |  | 1210039 |  |  | 2420078 | [8 empty] | 0
| 2011-86-320-2252 | TERMINACIÓN AULA ESCOLAR CER ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL |  |  |  | 24010701010205 |  |  | 15803813 |  | 02016 |  | 1070084 | [5 empty] | 2403031201010205 |  | 535042 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 535042 |  |  | 535042 |  |  | 1070084 | [8 empty] | 0
| 2010-86-320-2074 | TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER YARUMO SEDE SAN ANDRES |  |  |  | 24010701010206 |  |  | 13457485 |  | 02016 |  | 911947 | [5 empty] | 2403031201010206 |  | 455973.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 455973.5 |  |  | 455974 |  |  | 911947.5
| 2010-86-320-2047 | TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO SEDE EL CALDERO |  |  |  | 24010701010207 |  |  | 80073630 |  | 02016 |  | 5238462 | [5 empty] | 2403031201010207 |  | 2619231 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 2619231 |  |  | 2619231 |  |  | 5238462 | [8 empty] | 0
| 2011-86-320-2264 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA COLISEO MUNICIPAL |  |  |  | 24010706010103 |  |  | 221128195 |  | 02016 |  | 12516690 | [5 empty] | 2403031204010102 |  | 6258345 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 6258345 |  |  | 6258345 |  |  | 12516690 | [8 empty] | 0
| 2010-86-320-1882 | CONSTRUCCIÓN ANDENES PLAZA DE MERCADO |  |  |  | 24010702010101 | 00765 | 2013-07-02 | 31085775 |  | 02012 |  | 1714611 | [5 empty] | 2403031202010103 |  | 857305.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 857305.5 |  |  | 857305.5 |  |  | 1714611 | [8 empty] | 0
| 2010/86-320-2083 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO TERMINAL DE TRANSPORTE |  |  |  | 24010703010201 |  |  | 53059215 |  |  |  | 3048313 | [5 empty] | 2403031203010201 |  | 1524156.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1524156.5 |  |  | 1524156.5 |  |  | 3048313 | [8 empty] | 0
| 2011-86-320-2314 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010703010202 |  |  | 42924042 |  |  |  | 2429663 | [5 empty] | 2403031203010202 |  | 1214831.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1214831.5 |  |  | 1214831.5 |  |  | 2429663 | [8 empty] | 0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 403/2013 | 2013-86-320-2742 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA VEREDA ACHIOTE , MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-095-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 230104010401 | 00667 | 2013-06-11 | 9648446 | 2013-10-24 | 02023 | 2013-10-24 | 9648227 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2 | 9648227 |  |  |  |  | 2013-12-11 | 2013-12-20 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. ANA LINDA DIAZ | 4824114 | 2013-11-12 | 01648 | [12 empty] | 4824113.5 | 2013-12-24 | 02021 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 413/2013 | 2013-86-320-0021 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO VIAS URBANAS BARRIO LAS PALMAS, LAS GALIAS, SAN MARTÍN, UNIÓN Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-006-2013 | UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO URBANO MUNICIPIO DE ORITO /JESUS LIBARDO MORALES MELO | 900672019-7 | 240501010204010101 | 00697 | 2013-06-20 | 1513017210 | 2013-11-06 | 02189 | 2013-11-06 | 1440637167 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 6 | 1440637167 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA VIAS URBANAS ORITO/RICHAR JAVIER MOSQUERA BENAVIDES/436/2013 |  |  |  | 750734748 | 2013-12-23 | 01995 | 482722253 | 2014-03-19 | 00263 | 63115907 | 2014-06-27 | 00826 | [6 empty] | 378 | suspende 17 de marzo de 2014 y se reinicia 16 de mayo de 2014 NFT 22/07/2014.
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 413/2014 | [5 empty] | 230104020401 | 00688 | 2014-07-02 | 27880000 | 2014-07-17 | 01403 | 2014-07-17 | 27880000 | 2014-07-17 |  |  | 27880000 | [6 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [7 empty] | 1296572908
ADICIONAL 003 AL CONTRATO DE OBRA No. 413/2014 | [5 empty] | 2312010206020102 | 01142 | 2014-10-07 | 651051650 | 2014-10-17 | 02206 | 2014-10-17 | 651051650 | 2014-10-29 |  | 2 | 651051650 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No.419/2013 | 2013-86-320-2832 | MEJORAMIENTO CAMINO VEREDA NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA SIM-MC-099-2013 | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO SAS./JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900,308,216-2 | 24020301020101 | 01148 | 2013-10-15 | 8000000 | 2013-11-21 | 02221 | 2013-11-21 | 7986650 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2 | 7986650 | 00242 | 2403031701020101 | 00458 | 4043325 | 2013-02-04 | 2014-02-27 | REGALÍAS -RENDIMIENTO FINANCIERO | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 3943325 | 2013-12-20 | 01974 | [12 empty] | 4043325 | 2014-03-26 | 00305
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 420/2013 | 2013-86-320-2811 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA SEDE LUIS CARLOS GALÁN, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC--100-2013 | CONYSER SASLINA SIDNEY GUERRON | 900274210-0 | 24012402010101 | 01123 | 2013-10-04 | 13963937 | 2013-11-21 | 02227 | 2013-11-21 | 13962972 | 2013-12-20 | 2013-12-23 | 2 | 13962972 | 00241 | 2403031402010101 | 00459 | 6981486 | 2014-02-21 | 2014-07-04 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO -VIG. ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 6981486 | 2013-12-24 | 02023 | [12 empty] | 6981486 | 2014-07-22 | 00910
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 421/2013 | 2013-86-320-2813 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTI A SIM-MC-101-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18,142,471 | 2401010103010201 | 01146 | 2013-10-15 | 10000000 | 2013-11-21 | 02228 | 2013-11-21 | 9112234 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2 | 9112234 |  |  |  |  | 2013-12-11 | 2013-12-20 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIG ANTERIOORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4556117 | 2013-11-29 | 01857 | [12 empty] | 4556117 | 2013-12-24 | 02022
CONTRATO DE OBRA No.429/2013 | 2013-86-320-2810 | CONSTRUCCIÓN HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-007-2013 | JCCV INGENIERIA SAS/JUAN CARLOS CUERVO VERANO | 900,652,733-2 | 23010601010101 | 00940 | 2013-07-31 | 1045462355 | 2013-11-25 | 02231 | 2013-09-25 | 985718811 | 2013-12-10 | 2013-12-20 | 6 | 985718811 | 00340 | 2403020601010101 | 00664 | 1132657135 | 2014-09-19 | 2014-12-18 | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA -PRIMERA INFANCIA | Ing. ALVARO HUMBERTO SANCHEZ- CONT 454/2013 |  |  |  | 567215614 | 2014-05-23 | 00622 | 371517437 | 2014-09-16 | 01225 | [6 empty] | 193924007 | 2014-12-30 | 02238 | 77
[6 empty] | 24012201010101 |  |  | 155754623 |  |  |  | 146938324 |  |  |  | 146938324 | [6 empty] | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA -PRIMERA INFANCIA
[6 empty] | 2402020501010101 |  |  | 1672525 |  |  |  | 1577853 |  |  |  | 1577853 |  | 2403031601010101 |  | 1577853 |  |  | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA -PRIMERA INFANCIA | [16 empty] | 1577853
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 436/2013 | 2013-86-320-0021 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCUROS DE MERITOS CM-SIM-007-2013 | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA VIAS URBANAS ORITO/RICHAR JAVIER MOSQUERA BENAVIDES | 900681928-5 | 240501010204010101 | 00697 | 2013-06-20 | 1513017210 | 2013-12-10 | 02398 | 2013-12-10 | 72041700 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 6 | 72041700 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 36020850 | 2013-12-26 | 02061 | 28816680 | 2014-04-25 | 00449 | 7204170 | 2014-12-18 | 01902
ADICINAL 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 436/2013 | [5 empty] | 2312010206020102 | 01143 | 2014-10-07 | 32552583 | 2014-10-17 | 02207 | 2014-10-17 | 32552583 |  |  | 2 | 32553583 | [14 empty] | 22093154
CONTRATO DE OBRA No. 437/2013 | 2013-86-320-2749 | CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA DENSA EN FRIO VIA PLAZA DE MERCADO INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-032-2013 | JUAN CARLOS CUERVO VERANO | 13,492,411-1 | 24010703010101 | 00926 | 2013-07-31 | 36038865 | 2013-12-10 | 2399 | 2013-12-10 | 36038865 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 3 | 149965941 | 0346 | 2403031203010101 | 00667 | 36038865 | 2014-05-28 | 2014-12-29 | REGALÍAS PETROLERAS VEG. ANETERIORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL | [15 empty] | 36037711 | 2014-12-30 | 02240 | 1154
[6 empty] | 24020301010101 |  |  | 113961135 |  |  |  | 113927076 | [5 empty] | 2403031701010101 |  | 113927076 |  |  | REGALÍAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 33993685 |  |  | 79933391 | 2014-05-30 | 00715 | [9 empty] | 33993685
CONTRATO DE OBRA No. 446/2013 | 2012-86-320-2043 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICTACIÓN PÚBLICA LP-SIM-010 - 2013 | JORGE REY PATIÑO SAS/ JORGE REY PATIÑO | 900022396-0 | 24010603010103 | 00705 | 2013-06-26 | 396120352.67 | 2013-12-16 | 02415 | 2013-12-16 | 395299282 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 5 | 395299282 | 00256 | 240302050304010102 | 00475 | 395299282 |  |  | SGP OTROS SECTORES-VIG. ANTERIORES | Arq. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA/CONT. 400/2013 |  |  |  | 227587354 | 2014-03-26 | 00312 | 167711928 | 2014-06-24 | 00763 | 395299282
[6 empty] | 24010706020103 |  |  | 103879748 |  |  |  | 75578104 |  |  |  | 75578104 |  | 2403031204020101 |  | 75578104 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS -VIEGENCIA ANTERIORES | [7 empty] | 75578104 | 2014-06-24 | 00764 | 470877386
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 446/2013 |  |  | ADICIÓN 01 |  |  | 2401010107010103 | 00408 | 2014-04-23 | 80000000 | 2014-05-15 | 00887 | 2014-05-15 | 80000000 | 2014-05-29 |  | 2 | 80000000 | [6 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 24911809 | 2014-06-24 | 00765 | 55088191 | 2014-10-30 | 01514
ADICIONAL 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 446/2013 |  |  | ADICIÓN 02 |  |  | 231404010101 | 00891 | 2014-08-19 | 150000000 | 2014-08-21 | 01666 | 2014-08-21 | 149999976.87 | 2014-10-03 |  | 2 | 149999976.87 | [6 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO | [10 empty] | 79897745 | 2014-10-30 | 01515
CONTRATO D EOBRA No. 447/2013 | 2013-86-320-2808 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-037-2013 | MIGUEL ANGEL SUAREZ CHAMORRO | 97480366 | 24010603010101 | 00958 | 2013-08-15 | 40000000 | 2013-12-17 | 02416 | 2013-12-17 | 39954844 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 3 | 39954844 | 00229 | 240302050304010101 | 00440 | 19977422 | 2014-02-10 | 2014-03-07 | SGP OTROS SECTORES -VIG. ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 19977422 | 2013-12-23 | 02010 | [12 empty] | 19962335 | 2014-04-22 | 00440 | 15087
CONTRATO DE OBEA No. 450/2013 | 2013-86-320-0021 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVOS VEREDA EL AZUL Y EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-008-2013 | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846,000,599-9 | 2312010201010101 | 00980 | 2013-08-26 | 888340268 | 2013-12-18 | 02428 | 2013-12-18 | 829347107 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 4 | 829347107 | 00980 | 2312010201010101 | 02428 | 829347107 | 2014-04-16 | 2014-06-04 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS-SGR | ING. ALVARO HUMBERTO SANCHEZ |  |  |  | 248804132 | 2013-12-30 | 02147 | 436397817.9 | 2014-03-25 | 00285 | [6 empty] | 144143858.1 | 2014-06-10 | 00726 | 1299
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 453/2013 |  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1) CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT BARRIO SAN MARTÍN; 2) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESPERANZA, 3) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY; 4) CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN EN EL SECTOR DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 4; 5) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA; 6) REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BETANIA, AVENIDA COLOMBIA, BARRIO LA FLORESTA, AVENIDA PRINCIPAL BARRIO COLOMBIA Y SABALO II ETAPA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-009-2013 | ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA SAS/ROSALBA GALLO MARTINEZ | 900554532-9 | 2312010202010101 | 01137 | 2013-10-09 | 7649203 | 2013-12-19 | 02431 | 2013-12-19 | 7639029 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 6 | 119718000 |  |  |  |  | 2014-07-26 |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 3819514.5 | 2013-12-27 | 02141 | [12 empty] | 763903 | 2014-10-31 | 01558
[6 empty] | 2312010202010102 |  |  | 37261135 |  |  |  | 37250962 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 18625481 | [14 empty] | 3725096
[6 empty] | 2312010202010103 |  |  | 21542210 |  |  |  | 21532037 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 10766018.5 | [14 empty] | 2153204
[6 empty] | 2312010202010104 |  |  | 8074162 |  |  |  | 8063989 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 4031994.5 | [14 empty] | 806399
[6 empty] | 2312010202010201 |  |  | 9683131 |  |  |  | 9672958 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 4836479 | [14 empty] | 967296
[6 empty] | 2312010202010301 |  |  | 35569202 |  |  |  | 35559025 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 17779512.5 | [14 empty] | 3555903
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 454/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO Y . | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-008-2013 | ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON | 9806573 | 23010601010101 | 00940 | 2013-07-31 | 1045462355 | 2013-12-19 |  | 2013-12-19 | 59168812 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 6 | 126187200 | 00341 | 2403020601010101 |  | 33992555.5 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA PRIMERA INFANCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 29584406 | 2013-12-30 | 02136 | 29053709 | 2014-06-11 | 00734 | [9 empty] | 4938847 | 2014-12-30 | 02230
[6 empty] | 24012201010101 |  |  | 155754623 |  |  |  | 8816299 | [10 empty] | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA PRIMERA INFANCIA |  | 4408149.5 |  | 02137 | [12 empty] | 47336
[6 empty] | 2402020501010101 |  |  | 1672525 |  |  |  | 94672 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA PRIMERA INFANCIA |  | 47336
|  | LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVOS VEREDA EL AZUL Y EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 2312010201010101 | 00980 | 2013-08-26 | 888340268 |  |  |  | 58107417 | [5 empty] | 2403031601010101 |  | 47336 |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS |  | 29053708.5 |  | 02138 | [12 empty] | 29053709 | 2014-01-30 | 02229
CONTRATO DE OBRA No.. 455/2013 | 2012-86-320-2525 2013-86-320-0034 | PAVIMENTACIÓN CONCRETO RÍGIDO VIAS URBANAS, SECTORES BETANIA, SAN MARTÍN, FLORESTA, CHAPINERO - VILLA CAROLINA, COLOMBIA, SIMÓN BOLÍVAR, SABALO SEGUNDA ETAPA Y CARRERA 1A , MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-014-2013 | SERVIPETROL LTDA/CARLOS TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 2312010206010101 | 01165 | 2013-10-25 | 1997533230 | 2013-12-20 | 02582 | 2013-12-20 | 1997533230 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 5 | 2190366295 |  | 2312010206010101 | 02582 | 1997533230 |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGP. | ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON/CONTRATO 465/2013 |  |  |  | 657109889 | 2013-12-30 | 02146 | 884517525.56 | 2014-03-25 | 00278 | 421856613.48 | 2014-06-25 | 00770 | 34049202 | 2014-11-12 | 01637 |  |  |  |  | SUSPENSIÓN 8 DE MAYO DE 2014, REINICIO 6 DE JUNIO DE 2014, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE JUNIO DE 2014
[6 empty] | 2401210101020101 |  |  | 192836229 |  |  |  | 192833065 |  |  |  |  | 00247 | 240303110101010101 | 00466 | 192833065 |  |  | RECURSOS DEL CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ -VIG. ANTERIORES | [13 empty] | 192833065 |  | 01641
ADICINAL 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 455/2013 |  |  | ADICINAL 1 |  |  | 230104010201 | 00689 | 2014-07-02 | 40000000 | 2014-07-09 | 01383 | 2014-07-09 | 40000000 |  |  | 30 | 155700000 | [6 empty] | S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [13 empty] | 40000000 |  | 01638
[6 empty] | 230104020201 |  |  | 38000000 |  |  |  | 38000000 | [10 empty] | S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [13 empty] | 38000000
[6 empty] | 230104020301 |  |  | 40000000 |  |  |  | 40000000 | [10 empty] | S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [13 empty] | 40000000
[6 empty] | 230301010101 |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | [10 empty] | REGALÍAS POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE RIO
[6 empty] | 2401010110010201 |  |  | 35700000 |  |  |  | 35700000 | [10 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIG. ANTERIORES | [13 empty] | 35700000 | 2014-11-12 | 01639
ADICIONAL 03, AL CONTRATO 455/2013 |  |  | ADICIONAL 03 |  |  | 2312010206020103 | 01145 | 2014-10-07 | 524102246 | 2014-10-09 | 02185 | 2014-10-09 | 524102246 |  |  | 2 | 524102246 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS S-G-R- | [13 empty] | 228827030 |  | 01640
ADICIONAL 04, AL CONTRATO 455/2013 |  |  | ADICIONAL 04 |  |  | 2312010202010202 | 00585 | 2014-06-10 | 86161648 | 2014-11-13 | 02475 | 2014-11-13 | 86161647 |  |  | 0 | 86161647 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALOAS. S.G.R.
CONTRATO DE OBRA No. 461/2013 | 2013-86-320-2788 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER SINAI SEDE BELLAVISTA | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-009-2013 | CONYSER S.A.S/LINA DISNEY GUERRON | ¦ | 23010201010101 | 00968 | 2013-08-16 | 209762506 | 2013-12-26 | 02598 | 2013-12-26 | 16450604 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 6 | 273760146 | 00237 | 2403020101010202 | 00453 | 63997640 | 2014-07-10 | 2014-09-15 | SGP EDUCACIÓN |  |  |  |  | 5887080 | 2014-03-26 | 00316 | 26085025.83 | 2014-05-27 | 00636 | [6 empty] | 32023916 | 2014-10-06 | 01394 | 1618.17
| 2013-86-320-2783 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IE SAN JOSE DE ORITO SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA | [10 empty] | 16396860
| 2013-86-320-2785 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL | [10 empty] | 16487222
| 2013-86-320-2784 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA BENGALA SEDE PALESTINA | [10 empty] | 16493785
| 2013-86-320-2787 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA ESPERANZA SEDE EL SABALO | [10 empty] | 16496267
| 2013-86-320-2761 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA BENGALA SEDE PRINCIPAL | [10 empty] | 16413475
| 2013-86-320-2763 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA C.E.R SAN FELIPE SEDE PRINCIPAL Y SEDE ALTO GUISIA | [10 empty] | 74821553
| 2013-86-320-2789 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA C.E.R SINAI SEDE MONSERRATE | [10 empty] | 16495471 | [5 empty] | 2403020101010301 |  | 209762506 | [7 empty] | 209762506
| 2013-86-320-2793 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA BENGALA SEDE LOS RIOS Y I.E.R. NUEVA SILVANIA SEDE JERUSALEN |  |  |  | 24010201020302 |  |  | 64000000 |  |  |  | 16489927 | [10 empty] | SGP EDUCACIÓN - VIGENCIAS ANTERIORES
| 2013-86-320-2835 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R TESALIA SEDE EL TRIUNFO | [10 empty] | 16221887
| 2013-86-320-2836 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA C.E.R EL LIBANO SEDE PRINCIPAL | [10 empty] | 8175619
| 2013-86-320-2837 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.GABRIELA MISTRAL | [10 empty] | 32025538
| 2013-86-320-2838 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE LA RUIDOSA | [10 empty] | 10791938
CONTRATO DE OBRA No. 462/2013 | 2013-86-320-2766 | CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR CER SAN FELIPE SEDE ALTO GUISIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SIM-SA-042-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 24012402010101 | 01126 | 2013-10-04 | 53363793 | 2013-12-26 | 02600 | 2013-12-26 | 53340450 | 2013-12-27 | 2014-01-10 | 3 | 53340450 | 00200 | 2403031402010101 | 00425 | 53340450 | 2014-04-01 | 2014-08-05 | TRANSPORTE POR OLEODUCTO-VIGENCIAS ANTERIORES |  |  |  |  | 48007825 | 2014-03-26 | 00322 | [9 empty] | 5332625 | 2014-08-14 | 01040
CONTRATO D E OBRA No. 463/2013 | 2013-86-320-2839 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA EL NARANJITO Y VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-043-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4292132 | 24020301020101 | 01200 | 2013-11-01 | 40000000 | 2013-12-27 | 02601 | 2013-12-27 | 39990951 | 2013-12-30 | 2014-01-13 | 3 | 39990951 | 00153 | 2403031701020101 | 00254 | 39990951 | 2014-02-11 | 2014-02-20 | REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [16 empty] | 39375706 | 2014-03-25 | 00284 | 615245
CONTRATO DE OBRA No.. 464/2013 | 2013-86-320-2809 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-033-2013 | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS/CARLOS EDILSON OJEDA | 900503066-1 | 2401010109010101 | 01147 | 2013-10-15 | 20000000 | 2013-12-27 | 02602 | 2013-12-27 | 19999745 | 2014-01-13 | 2014-01-23 | 3 | 19999745 | 00344 | 240301020204010101 | 00666 | 19999745 | 2014-04-23 | 2014-08-12 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIG. ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ | [15 empty] | 19999745
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 465/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO VIAS URBANAS, SECTORES: BETANIA, SAN MARTIN, FLORESTA, CHAPINERO – VILLA CAROLINA, COLOMBIA, SIMON BOLIVAR, SABALO II ETAPA Y CARRERA 1A, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-012-2013 | ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON | 9806573 | 2312010206010101 | 01220 | 2013-11-14 | 119851994 | 2013-12-30 | 02603 | 2013-12-30 | 119851994 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 6 | 119851994 | 01220 | 2312010206010101 | 02603 | 119851994 | MES DE DICIEMBRE DE 2014 | 2014-12-30 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ING. ANA LINDA DIAZ | 59925997 | 2013-12-31 | 02171 | 26275392 | 2014-06-11 | 00735 | 86201389 | [8 empty] | 33650605
[6 empty] | 2401210101020101 |  |  | 11570174 |  |  |  | 11524966 |  |  |  | 11524966 | 00258 | 2403031110101010101 | 00477 | 5762483 |  |  | RECURSOS DEL CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ |  | 5762483 | 2013-12-31 | 02172 | [12 empty] | 5762483
ADICIONAL 001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 465/2014 | [5 empty] | 2312010206020103 | 01144 | 2014-10-07 | 31446135 | 2014-10-16 | 02204 | 2014-10-16 | 31446135 |  |  | 60 | 31446135 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | [16 empty] | 31446135
64174704
[9 empty] | 1283494080 | [22 empty] | 22
92147308.5
79437334.9138
12709973.5862
144930168
124939800
19990368
126187200
37856160
[11 empty] | 63093600 | [9 empty] | 26000
[11 empty] | 29053708.5 | [9 empty] | 312000
[11 empty] | 92147308.5 | 34039891.5
1022366079
[10 empty] | 22 | [10 empty] | 155700000 | [10 empty] | 519050039
[21 empty] | 192833065 | [10 empty] | 412821932
[21 empty] | 34049201.96 | [10 empty] | 1954238050
[12 empty] | 149965941 | [8 empty] | 382582266.96
1499659.41
1022366079
[21 empty] | 609409296.81 | [10 empty] | 519050039
[21 empty] | 226827029.85 | [10 empty] | 408854357
1950270475
94461683
9300
[8 empty] | 23000 |  | 44495798 | [21 empty] | 2044732158
[8 empty] | 25000 |  | 22247899
57300

## Hoja3
23473572.17
67067110
4320061.41
3486556.28
18585197.64
45993349.61
73705564.25
33368588.64
270000000

## Hoja1
, , , , ,, ,, ,, , , , , ,, , , , , , ,. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CER TESALIA SEDE PRINCIPAL
2 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN
3 | MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO
4 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO
5 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS
6 | MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA
7 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
8 | CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO
9 | CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO
10 | TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA
11 | UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA
12 | TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO
13 | TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA
14 | TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA
15 | TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ
16 | TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA
17 | TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA
18 | MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN
19 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA
20 | MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES
21 | TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR
22 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO

## concejo
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES | INVITACIÓN |  | ESTADO DE EJECUCIÓN
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [9 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO | No. | fecha
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 |  | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29 | 60%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 18147775-7 | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 |  |  |  | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29 | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 10483552-2 | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 |  |  | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 26 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-30 | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 14999189-1 | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 |  |  | 1223.82 | SIM-MC-031-2012 | 2012-06-13 | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01408 | 2012-06-01 | 2417789 | 2012-06-20 | 01620 | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051 | [12 empty] | 0%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01387 | 2012-05-30 | 7882211 | 2012-07-03 | 01880 | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082 | [10 empty] | SIM-MC-041 | 2012-06-26 | 82%
COMUNICADO ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 18147775-7 | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 |  |  | 14320.57 |  |  | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210–0 | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23 |  |  | 100%
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 79139901-7 | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423 | [14 empty] | 45%
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01716 | 2012-07-12 | 4978485 |  | 02547 | 2012-09-19 | 4978154 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 2489077
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330 - 3 | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 |  | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311 |  |  | 100%
[5 empty] | 00832 | 2012-04-02 | 8691619 |  | 01626 | 2012-06-21 | 8688982 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | [5 empty] | SGP |  | 4344491 | 2012-07-10 | 00991
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330-3 | 01791 | 2012-07-23 | 22243532 | 2012-08-03 | 02188 | 2012-08-03 | 22243532 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 22243532 |  |  |  | PROPIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 18126628-2 | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 |  |  |  | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083 | [12 empty] | 82%
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO |  |  |  | 02311 | 2012-09-10 | 68000000 | 2012-10-08 | 02822 | 2012-10-08 | 68000000 | 2012-10-22 |  | 45 | 68000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 900540093-6 | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 30%
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | SERVIPETROL LTDA | 846002522-1 | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012 |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837 | [8 empty] | 90%
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-10-18 | 4 | 767945051.92 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 0%
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 | 2012-09-10 | 222112601.92 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 18126628 | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 | 2012-09-10 | 02502 | 2012-09-10 | 106656990 | 2012-09-20 | 2012-09-27 | 4 | 860006990 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 3%
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02500 | 2012-09-10 | 612750000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01498 | 2012-06-13 | 148000000 |  | 02499 | 2012-09-10 | 140600000 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01487 | 2012-06-13 | 350000000 | 2012-09-17 | 02518 | 2012-09-17 | 350000000 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 120 | 399985788 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 10%
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 | 2012-09-17 | 49985788 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | [16 empty] | 10%
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300 | [14 empty] | 50%
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 01715 | 2012-07-12 | 61209093 |  | 02526 | 2012-09-17 | 61208700 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 30604350
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 |  |  |  | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 100%
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928-2 | 001498 | 2012-06-13 | 148000000 | 2012-09-26 | 02568 | 2012-09-26 | 7400000 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 4 | 149485000 |  |  |  | MARGÉN COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02569 |  | 32169055 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 |  | 02567 |  | 3430945 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01706 | 2012-07-11 | 13275322 |  | 02570 |  | 13200000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01385 | 2012-05-30 | 20948038 |  | 02571 |  | 20900000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | 291
| 4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01492 | 2012-06-13 | 17500000 |  | 2572 |  | 17500000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01718 | 2012-07-12 | 2500000 |  | 02573 |  | 2400000
| 5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01486 | 2012-06-13 | 35000000 |  | 02574 |  | 34990000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01969 | 2012-08-06 | 17495714 |  | 02575 |  | 17495000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 01515 | 2012-06-29 | 11105630 | 2012-10-08 | 02817 | 2012-10-08 | 11105630 |  |  | 2 | 57902903 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
| INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL). |  |  |  | 01516 | 2012-06-29 | 27291623 |  | 02818 | 2012-10-08 | 27291623 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS. |  |  |  | 01775 | 2012-07-23 | 16625000 |  | 02819 | 2012-10-08 | 16625000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS |  |  |  | 01778 | 2012-07-23 | 2880650 |  | 02820 | 2012-10-08 | 2880650 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | 683834392 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [15 empty] | 4%
| PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01705 | 2012-07-11 | 265506446 |  | 02582 |  | 265410592 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 900563854-3 | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | [16 empty] | 0%
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 900022396-0 | [10 empty] | 526270614 | [20 empty] | 0%
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 900566561-4 | 01997 | 2012-08-10 |  | 2012-10-31 |  | 2012-10-31 | 554208627 |  |  |  | 554208627 | [20 empty] | 0%
[5 empty] | 01961 | 2012-07-31 |  |  |  | 2012-10-31 | 1400000000 |  |  |  | 1375461114

## Hoja2
RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | INTERVENTOR | PAGOS | [5 empty] | OBSERVACIONES | MODALIDAD |  | ESTADO DE EJECUCIÓN
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | TERMANAC. | LIQUID. |  | ANTICIPO | FECHA | PARCIAL | FECHA | FINAL | FECHA
0156/11 | CONSTRUCCIONES DE ANDENES PEATONALES EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 COLEGIO LUIS CARLOS GALAN CARRERA 2ª ENTRE CALLE 1B; CALLE 1B ENTRE CARRERAS 2 Y 3 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN, CALLE PRINCIPAL, SECTOR EL VERGEL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y BARRIO CHAPINERO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | UNIÓN TEMPORAL MJB/ALVARO MILTON MONTENEGRO | 900432511-0 | 00549 | 2011-02-01 | 150000000 | 2011-05-02 | 01561 | 2011-05-02 | 149931150 | 2011-05-06 | 2011-05-30 | 3 | 149931150 |  |  |  |  | 2011-08-30 | 2011-10-21 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 74965575 |  | 59164780 |  | 15800795
0157/11 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL VEREDA EL YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | obra | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 00060 | 2011-01-17 | 10000000 | 2011-05-02 | 01562 | 2011-05-02 | 10000000 | 2011-05-06 | 2011-05-27 | 3 | 10000000 |  |  |  |  | 2011-08-26 | 2011-10-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5000000 |  | 0 | o | 18844612 |  | SALDO AL MUNICIPIO $4,632
0157/11 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL VEREDA EL YARUMO MUNICIPIO DE ORITO | obra | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273-1 | 00061 | 2011-01-17 | 27698544 | 2011-05-02 | 01563 | 2011-05-02 | 27698544 | 2011-05-06 | 2011-05-27 | 3 | 27698544 | [7 empty] | 13849272
0158/11 | MANTENIMIENTO DE VIAS JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO, EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLA DE LAS VIAS VILLA DE LEYVA, NUEVO HORIZONTE, OSIRIS, BALASTRERA Y SAN VICENTE DEL LUZÓN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OBRA | ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ | 18,123,992-5 | 00548 | 2011-02-01 | 120000000 | 2011-03-02 | 01564 | 2011-05-02 | 119976378 | 2011-05-10 | 2011-06-02 | 3 | 119976378 |  |  |  |  | 2011-09-02 | 2011-09-05 | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 59988189 | 2011-05-27 | 0 | 0 | 59982513.21 |  | Saldo a favor del Mpio $5,675,79
307/11 | INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO GUAMUEZ DE LA VEREDA CABAÑAS DEL GUAMUEZ EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | INTERVENTORIA | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS "ACIEM NARIÑO" | 814000133-4 | [10 empty] | 16355140
308/11 | INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA "RECONSTRUCCIÓN PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL ; VEREDA EL TRIUNFO - BALSAMO ; PORTUGAL" | INTERVENTORIA | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS "ACIEM NARIÑO" | 814000133-4 | [10 empty] | 15680182
309/11 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO GUAMUÉS DE LA VEREDA CABAÑAS DEL GUAMUEZ EN EL ORITO , MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | UNIÓN TEMPORAL INGENIERIA VIATAL | 900438246-0 |  |  |  | 2011-08-12 |  |  |  |  | 2012-05-31 | 3 | 233644859.81 | [6 empty] | ACIEM NARIÑO
310/11 | RECONSTRUCCIÓN PUENTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BALSAMO; PORTUGAL , MUNICIPIO DE OIRTO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | UNIÓN TEMPORAL INGENIERIA VIATAL | 900438246-0 | [10 empty] | 224002606.54
0315/11 | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, CUYO OBJETO SE DIVIDE EN : 1. “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA INSPECCION DE BUENOS AIRES | OBRA | CONSORCIO M&S/ALVARO MILTON MONTENEGRO | 900178943-1 | 01234 | 2011-04-29 | 167000000 | 2011-08-12 | 02615 | 2011-08-12 | 167000000 | 2011-08-22 | 2011-10-03 | 4 | 593993183 | [6 empty] | INTEGRAL LTDA | 83500000 | 2011-09-19 |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  | 85% | 85%
| LA URBANIZACION SAN GABRIEL DE LA V. PARAISO, |  |  |  | 01233 | 2011-04-29 | 167000000 |  | 02614 | 2011-08-12 | 167000000 | [11 empty] | 83500000
| 2. CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA URBANIZACION SAN GABRIEL EN LA VEREDA EL PARAISO SECTOR EL 20 |  |  |  | 01399 | 2011-04-29 | 96000000 |  | 02616 | 2011-08-12 | 95993183 | [11 empty] | 47996591.5
| ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERÍA PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL LAS ACACIAS-SILVANIA-SAN JUAN DE LAS PALMERAS, DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO |  |  |  | 00866 | 2011-03-16 | 164000000 |  | 02613 | 2011-08-12 | 164000000 | [11 empty] | 82000000
ADIC AL 1 0315/11 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 1527 | 2011-05-30 | 6091742.64 | 2011-10-07 | 03250 | 2011-10-07 | 6091742 | 2011-11-10 |  | 45 | 195948450 | [7 empty] | 3045871 | 2011-11-24
| CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01744 | 2011-06-01 | 22858089 |  | 03251 | 2011-10-07 | 22856708 | [11 empty] | 11428354
ADIC AL 1 0315/11 | PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTAS E INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 01521 | 2011-05-30 | 133000000 |  | 03252 | 2011-10-07 | 133000000 | [11 empty] | 66500000
| PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTAS E INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 01520 | 2011-05-30 | 35000000 |  | 03253 | 2011-10-07 | 34000000 | [11 empty] | 17000000
ADICIONAL 2 AL 315/11 | ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERÍA PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL LAS ACACIAS-SILVANIA-SAN JUAN DE LAS PALMERAS, DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO |  |  |  | 01519 | 2011-05-30 | 60000000 | 2011-12-20 | 03907 | 2011-12-20 | 59990994 | 2011-12-27 |  | 15 | 59990994 | [7 empty] | 29995497 | [5 empty] | pendiente
0320/11 | INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO | INTERVENTORIA | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 84600313-3 | 01785 | 2011-06-01 | 471486998.86 | 2011-08-31 | 02835 | 2011-08-31 | 471486998.86 | 2011-09-05 | 2011-09-26 | 4 | 495500000 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 235743499.43 | 2011-09-15 | [6 empty] | ***** | 80%
0320/11 | INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 01786 | 2011-06-01 | 252667769 |  | 02836 | 2011-08-31 | 24013001.14 | [11 empty] | 12006500.57
ADICIONAL 1 AL 320/2011 | ADICINAL INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 03271 | 2011-12-16 | 2500000 | 2011-12-20 | 03906 | 2011-12-20 | 2442579 | 2011-12-29 |  | 3 | 2442579 | [7 empty] | 1221289.5 | 2012-02-27
ADICIONAL 1 AL 320/2011 | ADICINAL INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 03272 | 2011-12-16 | 39530421 |  | 03905 | 2011-12-20 | 39530421 |  |  |  | 39530421 | [7 empty] | 19765210.5
ADICIONAL 02 AL 320/2011 | ADICIONAL No. 002 DE INTERVENTORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 MUNICIPIO DE RITO PUTUMAYO |  |  |  | 00349 | 2012-02-21 | 125600000 | 2012-03-01 |  | 2012-03-01 | 92025000 |  |  | 3 | 92025000
0348/11 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | obra | EDUARD YOVANI BENAVIDES RODRIGUEZ |  | 01501 | 2011-05-30 | 171000000 | 2011-09-16 | 02919 | 2011-09-16 | 147330224 | 2011-10-14 | 2011-10-25 | 3 | 352330224 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUVTURA | 73665112 | 2011-10-25 | 28199067 |  |  |  | SUSPENDIDO EL 13 DE JULIO DE 2012 |  | 50% | 50%
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 00058 | 2011-01-17 | 100000000 |  | 02916 |  | 100000000 | [11 empty] | 50000000 |  | 50000000
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01500 | 2011-05-30 | 50000000 |  | 02917 |  | 50000000 | [11 empty] | 25000000
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARQUE CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 00865 | 2011-03-16 | 55000000 |  | 02918 |  | 55000000 | [11 empty] | 27500000 |  | 27500000
0349/11 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PUENTE COLGANTE VEREDA ALTO MIRADOR SECTOR NARANJITO | obra | ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ | 16628656-6 | 00059 | 2011-01-17 | 70000000 | 2011-09-20 | 02923 | 2011-09-20 | 70000000 | 2011-10-18 | 2011-10-28 | 3 | 99214215 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 35000000 | 2011-10-28 | [6 empty] | 0% | 0%
| MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO ORITO, VEREDA LA PAZ, |  |  |  | 01200 | 2011-04-29 | 5000000 |  | 02925 | 2011-09-20 | 5000000 | [11 empty] | 2500000 | [7 empty] | 100% | 100%
| CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL VEREDA CAMPO ALEGRE |  |  |  | 01139 | 2011-04-07 | 14214215 |  | 02924 | 2011-09-20 | 14214215 | [11 empty] | 7107107.5 | [7 empty] | 100% | 100%
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN AFIRMADO CIUDADELA HELICONIA, LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01235 | 2011-04-29 | 10000000 |  | 02922 | 2011-09-20 | 10000000 | [11 empty] | 5000000 | [7 empty] | 100% | 100%
0350/11 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FRANCISCO JAVIER PALACIOS PORTILLA | 13070490 | 02565 | 2011-09-12 | 12000000 | 2011-09-20 |  | 2011-09-20 | 12000000 |  | 2011-09-20 | 3 | 12000000 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 3600000 |  | 4800000
0369/11 | TERMINACIÓN CASETA CULTURAL VEREDA EL TRIUNFO Y CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO 28 DE MAYO | OBRA | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 846003313-3 | 00542 | 2011-02-01 | 42963787 | 2011-10-03 | 03192 | 2011-10-03 | 42542293 | 2011-10-14 | 2011-12-09 | 60 | 42542293 |  |  |  |  | 2011-12-27 | 2011-12-28 | ING. ARISTIDES RENTERIA PERDOMO | 21271147 |  | 0 | 0 | 21271071 |  | SE CEDIO AL ING. LORY SANEY REYES. SALDO $75
376/2011 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS CHURUYACO | OBRA | CONSORCIO P&M INGENIEROS /EDGAR HUGO PAREDES CARVAJAL | 900,466,640-9 | 00862 | 2011-03-16 | 124000000 | 2011-10-03 | 03198 | 2011-10-03 | 123921939.57 | 2011-10-28 |  | 3 | 1283542278.36 | [6 empty] | INTEGRAL LTDA/LINA MARIA SALAZAR VALENCIA | 61960969.785 | [7 empty] | 65% | 65%
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LA VEREDA PALMIRA |  |  |  | 01517 | 2011-05-30 | 350000000 | 2011-10-03 | 03186 | 2011-10-03 | 349907369.11 | [11 empty] | 174953684.555
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS EL AZUL. |  |  |  | 00861 | 2011-03-16 | 60000000 | 2011-10-03 | 03197 | 2011-10-03 | 59984320.36 | [11 empty] | 29992160.18
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS EL LIBANO |  |  |  | 01522 | 2011-05-30 | 290000000 | 2011-10-03 | 03188 | 2011-10-03 | 289859622.75 | [11 empty] | 144929811.375
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS BUENOS AIRES |  |  |  | 01523 | 2011-05-30 | 360000000 | 2011-10-03 | 03189 | 2011-10-03 | 359893728 | [11 empty] | 179946864
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTOS EN LA VEREDA ALTAMIRA |  |  |  | 01518 | 2011-05-30 | 100000000 | 2011-10-03 | 03190 | 2011-10-03 | 99975298.57 | [11 empty] | 49987649.285
390/2011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES PREFRABRICADAS, RESGUARDO AWA LOS GUADUALES | OBRA | CONSORCIO CONSTRUCCIONES AWA/HERNANDO BARRIONUEVO OBANDO | 18128077 | 01829 |  |  | 2011-11-16 | 03482 | 2011-11-16 | 269999992 | 2011-12-07 |  | 3 | 269999992 | [6 empty] | INTEGRAL LTDA | 134999996 | [7 empty] | 50% | 50%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES PREFRABRICADAS, RESGUARDO CAÑAVERAL MIRAFLORES |  |  |  | 01831 |  |  |  | 03483 | 2011-11-16 | 192999997 |  |  |  | 192999997 | [7 empty] | 96499998.5
| CONSTRUCCIÓN DE ALGIBES INDIVIDUALES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESGUARDO AWA CAÑAVERAL MIRAFLORES MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01832 |  |  |  | 03484 | 2011-11-16 | 99859330 |  |  |  | 99859330 | [7 empty] | 49929665
| CONSTRUCCIÓN DE ALGIBES INDIVIDUALES, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESGUARDO AWA LOS GUADUALES MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01828 |  |  |  | 03485 | 2011-11-16 | 85932294 |  |  |  | 85932294 | [7 empty] | 42966147
| CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA RESGUARDO AWA CAÑAVERAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01826 |  |  |  | 03486 | 2011-11-16 | 45066644 |  |  |  | 54234900 | [7 empty] | 22533322
| DOTACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA RESGUARDO AWA CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01827 |  |  |  | 03494 | 2011-11-16 | 9168256 | [11 empty] | 4584128
| MANTENIMIENTO DE TRES AULAS, CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO RESGUARDO LOS GUADUALES |  |  |  | 01794 |  |  |  | 03487 | 2011-11-16 | 35756964 |  |  |  | 35756964 | [7 empty] | 17878482
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA SEDE EDUCATIVA MIRAFLORES |  |  |  | 01792 |  |  |  | 03488 | 2011-11-16 | 23298876 |  |  |  | 23298876 | [7 empty] | 11649438
| CONSTRUCCIÓN CASETA, PLANTA ELECTRICA SEDE EDUCATIVA MIRAFLORES |  |  |  | 01789 |  |  |  | 03489 | 2011-11-16 | 6500476.6 |  |  |  | 6500476.6 | [7 empty] | 3250238.3
| MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO LOS GUADUALES MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01798 |  |  |  | 03490 | 2011-11-16 | 7367328.1 |  |  |  | 7367328.1 | [7 empty] | 3683664.05
| MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA, EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO RESGUARDO AWA LOS GUADUALES |  |  |  | 01788 |  |  |  | 03491 | 2011-11-16 | 8106333.8 |  |  |  | 8106333.8 | [7 empty] | 4053166.9
| TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE EDUCATIVA BELLAVISTA |  |  |  | 01793 |  |  |  | 03492 | 2011-11-16 | 6565920 |  |  |  | 6565920 | [7 empty] | 3282960
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA COMUNIDADES INDIGENAS |  |  |  | 02118 |  |  |  | 03493 | 2011-11-16 | 49985998 |  |  |  | 49985998 | [7 empty] | 24992999
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD SANITARIA INDIVIDUAL PREFABRICADA, RESGUARDO Y TERMINACIÓN DE OBRAS CAÑAVERAL MIRAFLORES |  |  |  | 01702 | 2012-07-11 | 110291000 | 2012-07-23 | 01948 | 2012-07-23 | 11291000 |  |  |  | 11291000
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE ENERGIA SOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR SEDE ETNOEDUCATIVO MIRAFLORES Y TERMINACIÓN OBRAS RESGUARDO CAÑAVERAL |  |  |  | 01701 | 2012-07-11 | 33900000 | 2012-07-23 | 01951 | 2012-07-23 | 33900000 |  |  |  | 33900000
| CONSTRUCCIÓN ALJIBES INDIVIDUALES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y TERMINACIÓN DE OBRAS RESGUARDO CAÑAVERAL MIRAFLORES |  |  |  | 01700 | 2012-07-11 | 74894589 | 2012-07-23 | 1949 | 2012-07-23 | 74894589 |  |  |  | 74894589
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES PREFABRICADAS Y TERMINACIÓN OBRAS RESGUARDO AWA GUADUALES |  |  |  | 01699 | 2012-07-11 | 183698734.82 | 2012-07-23 | 01950 | 2012-07-23 | 183698734.82 |  |  |  | 183698734.82
0394/2011 | CONSTRUCCIÓN DE 56 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LAS VEREDAS SAN VICENTE DEL LUZÓN, BUENOS AIRES, URBANIZACIÓN LAS BRISAS Y LA URBANIZACIÓN NUEVO MUNDO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ | 76310888 |  |  |  | 2011-11-21
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LA URBANIZACIÓN NUEVO MUNDO |  |  |  | 00839 | 2011-03-10 | 100000000 |  | 03499 | 2011-11-21 | 100000000 |  |  | 2 | 274992005.53 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LA VEREDA BUENOS AIRES, |  |  |  | 00840 | 2011-03-10 | 25000000 |  | 03501 | 2011-11-21 | 24992005.53
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DE LA URBANIZACIÓN LAS BRISAS |  |  |  | 00841 | 2011-03-10 | 100000000 |  | 03498 | 2011-11-21 | 100000000
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO 1 Y TIPO 2 PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA DELA VEREDA SAN VICENTE DEL LUZÓN, |  |  |  | 00842 | 2011-03-10 | 50000000 |  | 03500 | 2011-11-21 | 50000000
0428/2011 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFALTICA, | OBRA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-6 | 01508 | 2011-05-30 | 573124073 | 2011-12-16 | 03806 | 2011-12-16 | 573124073 | 2011-12-16 |  | 5 | 573124073 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 286562036.5 | [5 empty] | LIQUIDADO
[5 empty] | 01509 | 2011-05-30 | 400000000 |  | 03807 |  | 400000000 |  |  |  | 400000000 | [7 empty] | 200000000
| CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 02272 | 2011-07-29 | 171679399 |  | 03808 |  | 171679399 |  |  |  | 171679399 | [7 empty] | 85839699.5
[5 empty] | 02273 | 2011-07-29 | 121000000 |  | 03809 |  | 121000000 |  |  |  | 121000000 | [7 empty] | 60500000
[5 empty] | 02274 | 2011-07-29 | 5092743 |  | 03810 |  | 5049336 |  |  |  | 5049336 | [7 empty] | 2524668
0471/2011 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE UNIDAD SANITARIA, ACUEDUCTOS INDIVIDUALES, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA INSPECCIÓN TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-6 | [8 empty] | 2012-01-26 | [15 empty] | LIQUIDADO
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA INSPECCIÓN DE POLICIA DE TESALIA |  |  |  | 01402 | 2011-05-02 | 10000000 | 2011-12-27 | 03923 | 2011-12-27 | 9998067 | 2011-12-29 |  | 5 | 9998067 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS INDIVIDUALES VEREDA EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01469 | 2011-05-25 | 33100000 |  | 03924 |  | 33085537 |  |  |  | 33085537
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CER TESALIA SEDE ALTO TESALIA |  |  |  | 00531 | 2011-02-01 | 329409422 |  | 03922 |  | 33623058 |  |  |  | 110087935
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CER TESALIA SEDE TRIUNFO | [9 empty] | 36407586
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CER TESALIA SEDE BURDINES | [9 empty] | 6574830
| ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE IE SAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS | [9 empty] | 33482461
0476/11 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OBRA | CONSTRUPANEL S.A.S/JOSE TITO CARVAJAL CADENA | 900474258-1 | 03206 | 2011-12-15 | 35000000 | 2011-12-28 | 03933 | 2011-12-28 | 34973965 | 2011-01-02 | 2011-12-28 | 30 | 34973965 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | 100%
0477/2011 | CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR SECTOR ALTO | OBRA | CONSORCIO SERMIL/WILSON YOVANI PANTOJA ROSERO | 18145433 | 01755 | 2011-06-01 | 200000000 | 2011-12-29 | 03956 | 2011-12-29 | 200000000 | 2011-12-30 | 2012-04-04 | 3 | 229999647 | [6 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | 50% | 50%
| TERMINACIÓN MUELLE EL 20, VEREDA EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO. | OBRA |  |  | 02109 | 2011-07-25 | 30000000 |  | 03957 |  | 29999647 | [19 empty] | 10% | 10%
com acep 025/11 | TERMINACIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL VEREDA EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO | OBRA | JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA | 1110455700-0 | 01506 | 2011-05-30 | 10000000 | 2011-11-29 | 03510 | 2011-11-29 | 9981220 | 2011-12-12 | 2011-12-07 | 30 | 9981220 |  |  |  |  | 2011-12-29 | 2011-12-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4990610 | 2011-12-22 | 0 | 0 | 4990610
CONVENIOS
RELACIÓN DE CONVENIOS EN EJECUCIÓN
VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | DISPONIB. PRESUPUESTAL |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | F. PAGO | VALOR A PAGAR (CON DTOS) | VALOR PAGADO (SIN DTOS) TESO | FECHA DE PAGO | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | INTERVENTOR | PAGOS | [5 empty] | OBSERVACIONES | MODALIDAD |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR |  |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | TERMANAC. | LIQUID. |  | ANTICIPO | FECHA | PARCIAL | FECHA | FINAL | FECHA
CONV. 031/2011 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  | CORPORACIÓN CRECER AMAZONIA/MARLON YOVANNI COLMENARES VELOSA | 846001794-3 | [17 empty] | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA/ 200/2012 | [9 empty] | 30%
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE ALTO ORITO
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE SIMORNA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA
contrat de cooperación 032/2011 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. |  | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES" /ARMANDO BERMEO | 900122613-3 | [17 empty] | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA/ 325/2012 | [9 empty] | 0%
CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA.
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO
CONV No. 033/2011 | PAVIMENTO RÍGIDO, ZONAS DE PARQUEO TERMINACL DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE ORITO , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  | FUNDACIÓN FUNIDESP/ELIDERMAN LONDOÑO GIRALDO | 900048790-2 | [17 empty] | INTEGRAL LTDA | [9 empty] | 42%
CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN MODULOS ZONAS DE PARQUEO
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES MINICOLISEO Y
CONSTRUCCIÓN ANDENES PLAZA DE MERCADO
ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA COLISEO MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL Y CULTURAL, MARIA ROSARIO HERNANDEZ, BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA NUEVA SEDE EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ORITO
ADECUACIÓN VÍA PLAYA LA PARKER ORITO - PUTUMAYO
CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO CER SAN VICENTE DEL LUZÓN SEDE MONTEBELLO
TERMINACIÓN PATIO RECREATIVO SEDE NUEVA COLONIA
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER SAN ANDRES SEDE SANTA ROSA DEL 35
TERMINACIÓN PATIO RECREATIVO CER TESALIA, SEDE SANTO TOMAS DE AQUINO
TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR CER LUCITANIA SEDE SANTA TERESA
TERMINACIÓN AULA ESCOLAR CER SAN FELIPE SEDE EL PROGRESO DOS
CONSTRUCCIÓN Y CONTINUACIÓN AULAS ESCOLARES Y AULA DE INFORMATIVA CER SINAI SEDE MONSERRATE MPIO DE ORITO.
CONSTRUCCIÓN TRES AULAS SEGUNDO NIVELCER YARUMO SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR CER ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN AULA ESOLAR RESGUARDO LA CRISTALINA
CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS E ILUMINACIÓN PATIO RECREATIVO INSPECCIÓN SAN VICENTE DEL LUZÓN
ADECUACIÓN PATIO RECREATIVO I.E. JORGE ELIECER GAITÁN SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN, CONTINUACIÓN PATIO RECREATIVO ESCUELA VEREDA BRISAS DEL RIO ORITO
CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO SEDE EL CALDERO
TERMINACIÓN PATIO RECREATIVO SEDE ALTO TESALIA
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER NUEVA ESPERANZA SEDE CENTRAL
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER EL YARUMO SEDE SAN ANDRES
CONSTRUCCIÓN, CONTINUACIÓN AULA MÚLTIPLE INSPECCIÓN PORTUGAL SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA Y POZO SEPTICO CER NUEVA BENGALA SEDE DON QUIJOTE
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER LUCITANIA SEDE AGUAZUL
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER FLOR DEL CAMPO SEDE LA RUIDOSA
CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER LA VENADA SEDE CHICALA PIJAO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE CER LUCITANIA SEDE CARTAGENA
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE CER PUERTO RICO SEDE CORAZÓN DEL PUTUMAYO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE IER NUEVA BENGALA SEDE VILLA DE LEYVA.
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R PALESTINA SEDE EL SABALO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R EL ACHIOTE SEDE BRISAS DEL DEL ACHIOTE
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R NUEVA ESPERANZA SEDE SANTA INÉS
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR C.E.R SIMORNA SEDE PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO Y CENTRO CULTURAL CER LUCITANIA SEDE PRINCIPAL INSPECCIÓN DE POLICIA CHURUYACO MUNICIPIO DE ORITO
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CALLE 7ª ENTRE KRA 8 Y 9 BARRIO LA UNIÓN
ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDIFICACIÓN CASA DE LA POLICIA

## nombre contra
CONTRATISTA | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES | INVITACIÓN
JUAN DIEGO LASSO ERASO | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 |  | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29
CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 |  |  |  | SIM - MC - 21 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-29
RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 |  |  | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | SIM - MC - 26 - 2012 MINIMA CUANTIA | 2012-05-30
INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 |  |  | 1223.82 | SIM-MC-031-2012 | 2012-06-13
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 |  |  | 14320.57
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S/LINA GUERRON | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23
WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423
CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-11-29 |  | 2 | 15865698 |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 |  | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311
ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 |  |  |  | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083
CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 02043 | 2012-08-21 | 29993722 | 2012-08-27 | 02230 | 2012-08-27 | 29993722 | 2012-09-06 | 2012-11-07 | 30 | 29993722 |  | 2012-10-05 | 2012-11-26 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14996861
SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837
OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-11-21 | 4 | 767945051.92 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 | 2012-09-10 | 222112601.92 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 | 2012-09-17 | 49985788 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300
SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 |  | 2012-10-18 | 2012-11-20 | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-09-28 | 01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 2012-11-26 | 01821 | LIQ.
J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | #REF! |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
JORGE REY PATIÑO S.A.S | 02058 |  |  | 2012-10-31 | 02859 | 2012-10-31 | 526270614 |  |  | 3 | 526270614 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO
CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 01997 | 2012-08-10 | 554208627 | 2012-10-31 | 02862 | 2012-10-31 | 554208627 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 8 | 1929669741
BENJAMIN OBANDO DELGADO | 01998 | 2012-08-10 | 97710431 | 2012-11-20 |  | 2012-11-20 | 97710431 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 8 | 97710431
REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 01483 | 2012-06-13 | 150000000 | 2012-11-20 |  | 2012-11-20 | 150000000 |  |  | 2 | 150000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 01776 | 2012-07-23 | 332500000 | 2012-11-27 |  | 2012-11-27 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS

## Hoja5
| RP | VALOR | AFECTAR %
0291/2012 | 02571 | 20900000 | 18.65% | 9.325% | 3897850 | 1948925
0291/2012 | 02570 | 13200000 |  | 9.33% | 2461800 | 1231560
0270/2012 | 02574 | 34990000 | 89.78% | 44.89% | 31414022 | 15707011
0
0277/2012 | 02568 | 7400000 | 11.12% | 5.56% | 822880 | 411440
| 02569 | 32169055 |  | 5.56% | 3577198.916 | 1788599.458
| 02567 | 3430945 |  | 5.56% | 381521.084 | 190760.542
[5 empty] | 42555272 | 21278296
21277636
660

## FECHAS
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE INICIACIÓN (dd/mm/yyyy) | OBSERVACIONES
NOMBRE
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 3 | 2012-06-26 | suspen: 17/09/12. reinicio 17/10/12 NFT: 25/10/12, adicional de plazo un mes 10 dias. NFT: 4/11/2012
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO |  | 2012-06-15
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE |  | 2012-06-19
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ |  | 2012-07-04
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 1 | 2012-07-05 | suspen: 12/07/12.
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 2 | 2012-07-26 | suspen: 14/09/12. reinicio: 28/09/12, NFT: 11/10/12
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO |  | 2012-09-06
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S |  | 2012-08-27
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 2 | 2012-09-20 | suspen: 27/09/12. reinicio: 22/10/12, NFT: 12/12/12.
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
ADICIONAL COMUNICADO 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 2 |  | NFT: 12/02/13
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 096/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL 35 Y EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDAS BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 2 | 2012-12-05
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN o. 097/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y PRIMERA ETAPA DE UENOS AIRES Y LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO , RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPO DE ORITO PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 3 | 2012-12-18
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 098/2012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | ALVRO LIVANIEL BERNAL PALACIOS |  | 2012-12-14
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 099/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 2012-12-07
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 101/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 2012-12-12
COMUNICADO DE ACEPATACIÓN 107/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S |  | 2012-12-10
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 116/2012 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 31/012/12
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 117/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA EL PARAÍSO EN EL SECTOR LA SILVA - MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 1 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ |  | 2012-07-03
2012-07-03
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ |  | 2012-07-03
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ |  | 2012-07-26
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 10 | 2012-07-25
CONTRATO DE OBRA No.249/2012 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (TECHOS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL VENDAVAL, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES |  | 2012-11-07
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES |  | 2012-09-27
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 4 | 2012-11-21
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 4 | 2012-09-27 | PRORROGA DE 2 MESES, NFT: 27 DE MARZO DE 2013
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 4 | 2012-10-01 | PRORROGA DE 30 DÍAS NFT: 2/03/13
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 2 | 2012-09-20 | suspen: 27/09/12. reinicio: 22/10/12, NFT: 12/12/12
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 2 |  | NFT: 12/02/13
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS |  | 2012-09-20
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 4 | 2012-09-27 | NFT: 27/03/13
2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO.
4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  | 2
INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL).
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS.
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO "CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 3 | 2012-10-01
PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 5 | 2012-10-23
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 3 | 2012-11-21 | suspen: 22/12/12. reinicio: 21/01/13, NFT: 23/03/13
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 8 | 2012-11-21
CONTRATO DE INTERVENTORIA 331/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE: 1) CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO Y 2) CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 8 | 2012-11-21
CONTRATO DE OBRA 346/2012 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEREDA EL 35 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 2 | 2012-12-05
CONTRATO DE OBRA 365/2012 | INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS-SAN VICENTE DEL LUZÓN, CAMPO BELLO ALTO, NOGALES, EL RETIRO Y ALTO GUISIA DEL MUNICIPIO DE ORITO. | CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 2 | 2012-11-30 | PRORROGA DE 30 DÍAS NFT: 2/03/13
CONTRATO DE OBRA 394/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 3 | 2012-12-13
CONTRATO DE OBRA 398/2012 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOED. PUERTO RICO, RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | JAIME ZUÑIGA VERNAZA | 2 | 2012-12-19
CONTRATO DE OBRA No. 399/2012 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S./JOSE HERIBERTO GALINDEZ TORREZ | 2 | 2012-12-19
CONTRATO DE OBRA 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | ANDRES CARVAJAL YASNO | 2 | 2012-12-24
CONTRATO DE OBRA 403/2012 | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | PAULO CESAR BURBANO MERA | 2 | 2012-12-26
CONTRATO DE OBRA 411/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | UNIÓN TEMPORAL J&O INGENIERIA /JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ | 3 | 2012-12-31
[7 empty] | 208591583 | 695305279.16 | 267920.65
[6 empty] | 632868419.9 | 424276836.9
62170494.16
[7 empty] | 695038914.06 | 266365.1 | 1555.55 | 62170494.16 | 62168938.61
62436859.26
62170494.16
266365.1

## Hoja7
RELACIÓN DE CONTRATOS | [8 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [8 empty] | VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | CONTRATISTA |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  | NOMBRE | NIT |  | Nro. | FECHA | VALOR | [9 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 2012-06-04 | 01561 | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 2012-06-20 | 01620 | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 2012-07-03 | 01880 | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082

## Hoja8
RELACIÓN DE CONTRATOS | [13 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [13 empty] | VIGENCIA 2011
No. | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | NOMBRE | NIT | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | RUBRO | FECHA | VALOR | [9 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO | CDP RV 2013
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 021/2012 | INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 477 - 2011, DE CONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, EN LAS VEREDAS PARAÍSO, SIBERIA Y MIRADOR ALTO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 00828 | 2012-04-02 | 10000000 | 2012-06-04 | 01561 |  | 2012-06-04 | 9948021 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 4 | 9948021 |  |  |  | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 022/2012 | MANTENIMIENTO SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SANPEDRO | 18147775-7 | 00826 | 2012-04-02 | 8441539 | 2012-06-04 | 01562 |  | 2012-06-04 | 8361039.81 | 2012-06-06 | 2012-06-15 | 30 | 8361039.81 |  | 2012-07-06 | 2012-08-02 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4180519.91 | 2012-06-22 | 00878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4180519.9 | 2012-08-09 | 01177
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | RAPIMUELLE/LUIS EDUARDO QUITUMBO ESCUE | 10483552-2 | 00827 | 2012-04-02 | 15800000 | 2012-06-08 | 01586 |  | 2012-06-05 | 13500000 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 60 | 13500000 |  | 2012-08-17 | 2012-10-19 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 13500000 | 2012-10-25 | 01636
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 031/2012 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNCIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | INDUSTRIAS INTEGRALES LAS GALIAS /OSCAR MARINO MUÑOZ | 14999189-1 | 01110 | 2012-04-30 | 14450000 | 2012-06-20 | 01619 |  | 2012-06-20 | 14276600 | 2012-06-22 | 2012-07-04 | 30 | 14276600 |  | 2012-08-03 | 2012-09-03 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7138300 | 2012-07-11 | 00998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7137076.18 | 2012-09-24 | 01447 | 1223.82
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 032/2012 | INTERVENTORIA TECNICA PARA LA TERMINACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01408 | 2012-06-01 | 2417789 | 2012-06-20 | 01620 |  | 2012-06-20 | 2412614 | 2012-06-26 | 2012-07-05 | 4 | 2412614 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1206307 | 2012-07-31 | 01051
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 041/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OIRTO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JUAN DIEGO LASSO ERASO | 5268613-4 | 01387 | 2012-05-30 | 7882211 | 2012-07-03 | 01880 |  | 2012-07-03 | 7878349 | 2012-07-11 | 2012-07-26 | 4 | 7878349 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3939174.5 | 2012-07-31 | 01082
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 058/2012 | MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO ESTADIO MUNICIPAL DE ORITO - PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES J.S/JHON ALEXANDER SAMPEDRO | 18147775-7 | 01767 | 2012-07-17 | 15000000 | 2012-08-03 | 02186 |  | 2012-08-03 | 14624719.75 | 2012-08-06 | 2012-09-06 | 30 | 14624719.75 |  | 2012-10-05 | 2012-10-08 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7312359.875 | 2012-08-14 | 01202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7298039.31 | 2012-10-19 | 01595 | 14320.57
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 059/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL BARRIO VILLACAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210–0 | 01768 | 2012-07-17 | 10000000 | 2012-08-06 | 02193 |  | 2012-08-06 | 9878122 | 2012-08-14 | 2012-08-27 | 30 | 9878122 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | 9875555.77 |  |  | 2566.23
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDÍN MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 79139901-7 | 01967 | 2012-08-06 | 8840846 | 2012-09-19 | 02546 |  | 2012-09-19 | 8840846 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 60 | 13819000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4420423
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01716 | 2012-07-12 | 4978485 |  | 02547 |  | 2012-09-19 | 4978154 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 2489077
ADICIONAL COMUNICADO 073/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PARAÍSO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  | WILMAN MARTINEZ SUAREZ |  | 03019 | 2012-12-03 | 1994867 | 2012-12-12 | 03397 |  | 2012-12-12 | 1994867 |  |  | 60 | 1994867 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 096/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL 35 Y EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDAS BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 01484 | 2012-06-13 | 7500000 | 2012-11-28 | 03119 |  | 2012-11-28 | 7500000 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 2 | 15865698 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | 02279 | 2012-09-04 | 3928489 |  | 03122 |  |  | 3818489 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCILIACIÓN
[5 empty] | 02250 | 2012-10-08 | 4547209 |  | 03121 |  |  | 4547209 | [7 empty] | REGALIAS PETROLERAS
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN o. 097/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y PRIMERA ETAPA DE UENOS AIRES Y LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PUERTO RICO , RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928 | 02547 | 2012-10-08 | 14285356 | 2012-11-28 | 03124 |  | 2012-11-28 | 14285356 | 2012-11-30 | 2012-12-18 | 3 | 15485062 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7142678 | 2012-12-31
[5 empty] | 02545 | 2012-10-08 | 1199706 |  | 03123 |  |  | 1199706 | [7 empty] | REGALÍAS DEPARTAMENTALES RESGUAR GUADUALES |  | 599853 | 2012-12-31
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 098/2012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | ALVRO LIVANIEL BERNAL PALACIOS | 18144127 | ´02312 | 2012-09-10 | 15000000 | 2012-11-28 | 03137 |  | 2012-11-28 | 15000000 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 30 | 15000000 |  |  |  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 099/2012 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02553 | 2012-10-08 | 14920370 | 2012-11-30 | 03153 |  | 2012-11-30 | 14283792.43 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 30 | 14283792.43 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 101/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN CASETA CULTURAL BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 02525 | 2012-09-28 | 13500000 | 2012-11-30 | 03155 |  | 2012-11-30 | 13427418.76 | 2012-12-06 | 2012-12-12 | 30 | 13427418.76 |  |  |  | ESTAMPILLA PRO -CULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPATACIÓN 107/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 02559 | 2012-10-19 | 15800000 | 2012-12-05 | 03365 |  | 2012-12-05 | 15744780 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 30 | 15744780 |  | 2013-01-10 | 2013-03-05 | MARGEN DE COMERCILIZACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7872390 | 2012-12-21 | 02008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7837997 |  |  | saldo al mpio 34,393, '00219 - '00372
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 116/2012 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03024 | 2012-12-03 | 5106140 | 2012-12-24 | 03427 |  | 2012-12-24 | 5106140 | 2012-12-31 | 31/012/12 | 30 | 13681850 |  |  |  | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2553070 | 2012-12-31
[5 empty] | 03025 | 2012-12-03 | 8600000 |  | 03428 |  |  | 8575710 | [7 empty] | RECURSOS DE LIBRE DE STINACIÓN |  | 4287855
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 117/2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA EL PARAÍSO EN EL SECTOR LA SILVA - MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03035 | 2012-12-03 | 7833837 | 2012-12-24 | 03429 |  | 2012-12-24 | 7808424 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 30 | 7808424 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3904212 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA No. 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330 - 3 | 00831 | 2012-04-02 | 43500000 | 2012-06-21 | 01625 |  | 2012-06-21 | 43500000 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 52188982 |  | 2012-08-21 | 2012-09-05 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21750000 | 2012-07-10 | 00990 | [6 empty] | 48320714 |  |  | 17.311
[5 empty] | 00832 | 2012-04-02 | 8691619 |  | 01626 |  | 2012-06-21 | 8688982 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | [5 empty] | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4344491 | 2012-07-10 | 00991
ADICIONAL AL CONTRATO 188/2012 | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS LA PISCINA, SABALITO, Y 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | FRANCISCO JAVIER URRUTIA GOMEZ | 18126330-3 | 01791 | 2012-07-23 | 22243532 | 2012-08-03 | 02188 |  | 2012-08-03 | 22243532 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 30 | 22243532 |  |  |  | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTINEZ | 18126628-2 | 01388 | 2012-05-30 | 157644216 | 2012-07-12 | 01897 |  | 2012-07-12 | 157582883 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 60 | 157582883 |  |  |  | REGALIAS | JUAN DIEGO LASSO/041 | 78791441.5 | 2012-07-31 | 01083
ADICIONAL AL CONTRATO 196/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 196/2012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO |  |  |  | 02311 | 2012-09-10 | 68000000 | 2012-10-08 | 02822 |  | 2012-10-08 | 68000000 | 2012-10-22 |  | 45 | 68000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 200/2012 | INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS REGALÍAS RESGUARDOS INDIGENAS - DEL CONVENIO 031/2011 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROGRAMAS DE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS RESGUARDOS LA CRISTALINA, ALTO ORITO Y SIMORNA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL COLEGIO RESGUARDO SIMORNA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN FASE INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL RESGUARDO LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS | CONSORCIO CRISTALINA/ELVI MANUEL PIPICANO PANTOJA | 900540093-6 | 01125 | 2012-05-07 | 160039902 | 2012-07-16 | 01904 |  | 2012-07-16 | 160039893 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 10 | 160039893 |  |  |  | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No.249/2012 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (TECHOS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL VENDAVAL, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 02043 | 2012-08-21 | 29993722 | 2012-08-27 | 02230 |  | 2012-08-27 | 29993722 | 2012-09-06 | 2012-11-07 | 30 | 29993722 |  | 2012-10-05 | 2012-11-26 | SGP | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14996861
CONTRATO DE OBRA No. 270/2012 | CONSTRUCCI{ON CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNIICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES | 846002522-1 | 01485 | 2012-06-13 | 700000000 | 2012-09-07 | 02491 |  | 2012-09-07 | 695305279.16 | 2012-09-10 | 2012-09-27 | 120 | 695305279.16 |  | 2013-01-21 |  | REGALIAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI |  |  |  | 208591583 | 2012-10-03 | 01485 | 424276837
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01512 | 2012-06-29 | 545832450 | 2012-09-10 | 02492 |  | 2012-09-10 | 545832450 | 2012-09-14 | 2012-11-21 | 4 | 767945051.92 | 38397252.596 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | [13 empty] | ADICIONAL 1
CONTRATO DE OBRA No. 271/2012 | PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA. 1ª), BARRIO 28 DE MAYO (CLL. 1B Y CRA. 2), BARRIO VILLA FLOR (ENTRADA) Y BARRIO LAS COLINAS (VÍA PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | OLMEDO HERNANDO SALAS RODRIGUEZ | 18112783-5 | 01513 | 2012-06-29 | 222112602 |  | 02503 |  | 2012-09-10 | 222112601.92 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA 277/2012 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: CERTESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CERTESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA IE SAN JOSÉ DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCION TRES AULAS ESCOLARES, INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACION AULAS SEGUNDO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACION CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS- VEREDA SIBERIA, TERMINACION Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACION RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUEZ, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACION RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY. IE JORGE ELIECER GAITAN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACION AULA SIMON BOLIVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA LÍBANO. MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 18126628 | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 | 2012-09-10 | 02502 |  | 2012-09-10 | 106656990 | 2012-09-20 | 2012-09-27 | 4 | 860006990 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02500 |  | 2012-09-10 | 612750000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01498 | 2012-06-13 | 148000000 |  | 02499 |  | 2012-09-10 | 140600000 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01487 | 2012-06-13 | 350000000 | 2012-09-17 | 02518 |  | 2012-09-17 | 350000000 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 120 | 399985788 | 19999289.4 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 175000000 | 2012-11-13 | 01735 | [9 empty] | Prorroga 45 días 15 de Enero de 2013, nf terminación 18/03/13
CONTRARO DE OBRA No. 280/2012 | CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES MODERNAS | 900555984-9 | 01514 | 2012-06-29 | 50000000 |  | 02519 |  | 2012-09-17 | 49985788 |  |  |  |  | 9999644.7 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS |  | 24992894 | [11 empty] | 00220 '00374
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 01714 | 2012-07-12 | 38360600 | 2012-09-17 | 02515 |  | 2012-09-17 | 38360600 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 60 | 99569300 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19180300 | 2012-09-28 | 01480
CONTRATO DE OBRA No. 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 01715 | 2012-07-12 | 61209093 |  | 02526 |  | 2012-09-17 | 61208700 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 30604350 | 2012-09-28
ADICIONAL AL CONTRAT 281/2012 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO |  | CONSORCIO C&C/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 03018 | 2012-12-03 | 39897343 | 2012-12-12 | 03398 |  | 2012-12-12 | 39897343 | 2012-12-21 | 2012-09-20 | 60 | 39897343 |  |  |  | REGALIAS PETROLERAS | WILMAN MARTINEZ SUAREZ | 19948671.5 | 2012-12-26 | 02030
CONTRATO DE OBRA No. 282/2012 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL (SANTA ISABEL, RELLENO SANITARIO , CASA DE BLOQUE, MONTEBELLO - ARAUCA - VILLA DE LEYVA - NUEVO HORIZONTE - EL OSIRIS Y OTRAS) DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS C&C SAS ORITO/HELDER JESUS CEBALLOS | 18145226 | 02237 | 2012-08-30 | 75000000 | 2012-09-17 | 02517 |  | 2012-09-17 | 75000000 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 30 | 75000000 |  | 2012-10-18 | 2012-11-20 | RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37500000 | 2012-09-28 | 01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 2012-11-26 | 01821 | LIQ.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 290/2012 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER TESALIA SEDE PRINCIPAL, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ZONA PATIOS Y AULA DE INFORMATICA LUIS CARLOS GALÁN, MEJORAMIENTO CUBIERTA AULAS SEDE EL PARAÍSO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA CER TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IESAN JOSE DE ORITO SEDE ORITO DOS, MANTENIMIENTO EN PINTURA SEDES DEL CER SILVANIA, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TERCER PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES SEDE ORITO DOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, CONSTRUCCIÓN TRES AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO, TERMINACIÓN AULAS SEGUNDO PISO NIVEL CER SILVANIA, UNIDAD SANITARIA CER SILVANIA, TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER LIBANO, TERMINACIÓN AULA ESCOLAR IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS –VEREDA SIBERIA, TERMINACIÓN Y MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE NUEVA ESPERANZA, TERMINACIÓN RESTAURANTE SAN JOSE DEL GUAMUÉZ, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA CRISTALINA, TERMINACIÓN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA, MEJORAMIENTO AULAS SEDE CRISTO REY IE JORGE ELIECER GAITÁN, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDE NUEVA COLOMBIA, MANTENIMIENTO EN PINTURA CER SAN JUAN VIDES, TERMINACIÓN AULA SIMÓN BOLÍVAR, CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO VEREDA EL LÍBANO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI | 5348928-2 | 001498 | 2012-06-13 | 148000000 | 2012-09-26 | 02568 |  | 2012-09-26 | 7400000 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 4 | 149485000 |  |  |  | MARGÉN COMERCIALIZACIÓN DE REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | 01502 | 2012-06-19 | 645000000 |  | 02569 |  |  | 32169055 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01503 | 2012-06-19 | 110087935 |  | 02567 |  |  | 3430945 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CRA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIOS MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLA CAROLINA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01706 | 2012-07-11 | 13275322 |  | 02570 |  |  | 13200000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 3, PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO IX ETAPA AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 01385 | 2012-05-30 | 20948038 |  | 02571 |  |  | 20900000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 4, CONSTRUCCIÓN PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01492 | 2012-06-13 | 17500000 |  | 2572 |  |  | 17500000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
[5 empty] | 01718 | 2012-07-12 | 2500000 |  | 02573 |  |  | 2400000
| 5. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO DE LAS SEDES EDUCATIVAS VEREDA SAN JUAN DE LAS PALMERAS Y VEREDA LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 01486 | 2012-06-13 | 35000000 |  | 02574 |  |  | 34990000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
| 6, CONSTRUCCIÓN ANDENES AVENIDA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 01969 | 2012-08-06 | 17495714 |  | 02575 |  |  | 17495000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
adicional al 290/2012 | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN PRIMERA FASE VIA PRINCIPAL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 01515 | 2012-06-29 | 11105630 | 2012-10-08 | 02817 |  | 2012-10-08 | 11105630 | 2012-10-16 |  | 2 | 57902903 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS |  | 5552815
| INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN 1° FASE BARRIO SAN MARTÍN (CRA 1°), BARRIO 28 DE MAYO (CLL 1b CRA 2), BARRIO VILLAFLOR (ENTRADA) Y BARIRO LAS COLINAS (VIA PRINCIPAL). |  |  |  | 01516 | 2012-06-29 | 27291623 |  | 02818 |  | 2012-10-08 | 27291623 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 13645811.5
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS. |  |  |  | 01775 | 2012-07-23 | 16625000 |  | 02819 |  | 2012-10-08 | 16625000 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 8312500
| INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS Y OTRAS |  |  |  | 01778 | 2012-07-23 | 2880650 |  | 02820 |  | 2012-10-08 | 2880650 | [7 empty] | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 1440325
ADICIONAL 2 AL 290/2012 | ADICIONAL AL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO "CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE |  |  |  | 02764 | 2012-11-06 | 1904762 | 2012-12-20 | 03418 |  | 2012-12-20 | 1904762 | 2012-12-24 |  |  | 1904762 |  |  |  | REGALÍAS |  | 952381
CONTRATO DE OBRA No. 291/2012 | CONSTRUCCIÓN IX ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 01386 | 2012-05-30 | 418960760 | 2012-09-28 | 02581 |  | 2012-09-28 | 418423800 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 3 | 683834392 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | [14 empty] | 00248 - '00375
| PAVIMENTACIÓN CARRERA 10 ENTRE CALLE 8 Y 9 (BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Y VILLACAROLINA) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 01705 | 2012-07-11 | 265506446 |  | 02582 |  |  | 265410592 | [7 empty] | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA 325/2012 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN NUMERO 032/2011 CUYO OBJETO ES: 1) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SIBERIA. 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SIBERIA. 3) CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LA ALAMEDA MUNICIPIO DE ORITO - CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBNIENTAL Y LA ENERGIA SOSTENIBLE "FIAES | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONSORCIO ORITO/FRANCISCO JAVIER URRUTIA | 900563854-3 | 00829 | 2012-04-02 | 32463244 | 2012-10-19 | 02832 |  | 2012-10-19 | 32439244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 5 | 32439400 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS
CONTRATO DE OBRA No. 328/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | JORGE REY PATIÑO S.A.S | 900022396 - 0 | 02058 | 2012-08-27 | 552590013 | 2012-10-31 | 02859 |  | 2012-10-31 | 526270614 | 2012-11-06 | 2012-11-21 | 3 | 526270614 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | BENJAMIN OBANDO DELGADO
CONTRATO DE OBRA No. 329/2012 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACI{ON PÚBLICA | CONSORCIO PARQUE CENTRAL /HERBY QUINTERO MENDOZA | 900566561-4 | 01997 | 2012-08-10 | 554208627 | 2012-10-31 | 02862 |  | 2012-10-31 | 554208627 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 8 | 1929669741
[5 empty] | 01961 | 2012-07-31 | 1400000000 |  | 02861 |  | 2012-10-31 | 1375461114
CONTRATO DE INTERVENTORIA 331/2012 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE: 1) CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO Y 2) CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL - ESPACIO PÚBLICO BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | BENJAMIN OBANDO DELGADO | 12975714 | 01998 | 2012-08-10 | 97710431 | 2012-11-20 | 03086 |  | 2012-11-20 | 97710431 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 8 | 97710431
[5 empty] | 02058 | 2012-08-27 | 25086587 |  | 03085 |  | 2012-11-20 | 25086587 |  |  |  | 25086587
CONTRATO DE OBRA 346/2012 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEREDA EL 35 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICITACIÓN PÚBLICA | REY SERVICIOS LTDA/HORACIO SEPULVEDA FORERO | 846001108-0 | 01483 | 2012-06-13 | 150000000 | 2012-11-20 | 03088 |  | 2012-11-20 | 150000000 | 2012-11-22 | 2012-12-05 | 2 | 150000000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 096/2012 | 45000000 | 27/12/112 | [10 empty] | PRORROGA 23/01/13, NFT: 5/03/13
[5 empty] | 02278 | 2012-09-04 | 78569779 |  | 03087 |  | 2012-11-20 | 78143700 |  |  |  | 78143700 |  |  |  | MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 23443110
CONTRATO DE OBRA 365/2012 | INSTALACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LAS VEREDAS EL PRADO, CAMPO BELLO, QUEBRADÓN, BONAIRE, B.D. ACHIOTE, OSIRIS-SAN VICENTE DEL LUZÓN, CAMPO BELLO ALTO, NOGALES, EL RETIRO Y ALTO GUISIA DEL MUNICIPIO DE ORITO. | LICITACIÓN PUBLICA | CONSORCIO REDES DEL PUTUMAYO/JOSE GEOVAN TRUQUE | 900573105-9 | 01776 | 2012-07-23 | 332500000 | 2012-11-27 | 03116 |  | 2012-11-27 | 332500000 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2 | 332500000 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI 290/2012 | 0 | 0 | 0 | 99750000 | 2012-12-24 | 02018
[5 empty] | 01777 | 2012-07-23 | 57613000 |  | 03117 |  |  | 57612999 |  |  |  | 57612999 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17283899.7 | 2012-12-24 | 02019
CONTRATO DE OBRA 394/2012 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AVENIDA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA | 18195186 | 01968 | 2012-08-06 | 349914273 | 2012-12-10 | 03391 |  | 2012-12-10 | 349228865 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 3 | 349228865 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/290/2012
CONTRATO DE OBRA 398/2012 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO ETNOED. PUERTO RICO, RESGUARDO LOS GUADUALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | JAIME ZUÑIGA VERNAZA | 8431244 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03405 |  | 2012-12-17 | 23991520 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 23991520 | 0 |  |  | REGALÍAS DEPARTAMENTALES | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/097/2012 | 11995760 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA No. 399/2012 | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO VEREDA BUENOS AIRES Y TESALIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S./JOSE HERIBERTO GALINDEZ TORREZ | 900513245-4 | 02549 | 2012-10-08 | 90944181 | 2012-12-17 | 03406 |  | 2012-12-17 | 90894422.33 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2 | 90894422.33 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI/096/2012 | 45447211.165 | 2012-12-27 | 02070 | 0
CONTRATO DE OBRA 400/2012 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CASA DE LA CULTURA AFRO -ORITENSE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | ANDRES CARVAJAL YASNO | 7,729,273 | 02763 | 2012-11-06 | 38095238 | 2012-12-20 | 03419 |  | 2012-12-20 | 38094202 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 2 | 38094202 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | CARLOS ALEJANDRO BUCHELI -290/2012 | [13 empty] | ADICIONAL 2
CONTRATO DE OBRA 403/2012 | MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | PAULO CESAR BURBANO MERA | 5,348,968 | 02751 | 2012-11-06 | 20000000 | 2012-12-24 | 03425 |  | 2012-12-24 | 19585467 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2 | 19585467 |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9792733.5 | 2012-12-31
CONTRATO DE OBRA 411/2012 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD RURALES DE LAS VEREDAS PORTUGAL, SAN VICENTE DEL LUZÓN, CHURUYACO Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | UNIÓN TEMPORAL J&O INGENIERIA /JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ | 900580823-7 | 02546 | 2012-10-08 | 285707110 | 2012-12-10 | 03449 |  | 2012-12-10 | 284757876 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 3 | 284757876 |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS | ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
390112999
19505649.95
38397252.6
57902902.55
106656990
140600000
612750000
860006990

## Hoja9
No. | No. PROYECTO | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA
|  |  |  | NOMBRE | NIT
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 119/2013 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | MIGUEL ANGEL RUALES AGUILAR | 18145287
COMUNICADO DE ACEPTACIÓNNo. 123/2013 | 2012-86-320-2486 | MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO VEREDA LA CRISTALINA Y | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S | 900513245-4
| 2012-86-320-2484 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 124/2013 | 2013-86-320-2698 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 36" EN CONCRETO REFORZADO PARA LAS ALCANTARILLAS DE LA INSPECCIÓN DE SAN VICENTE DE LUZÓN EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 125/2013 | 2013-86-320-2697 | LIMPIEZA SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900,236,940-7
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 165/2013 | 2013-86-320-2695 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CER YARUMO SEDE LAS MALVINAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 166/2013 | 2013-86-320-2696 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (MALLA CONTRA IMPACTOS ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7
COMUNICADO DE ACEP´TACIÓN No. 167/2013 | 2012-86-320-2651 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No, 199/2013 | 2013-86-320-2736 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS CER LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7

## 368 concejo
RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2013
No. | No. PROYECTO | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | V/CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2013 | REGISTRO PRESUPUESTAL 2013 | EMPORITO E.S.P. | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [11 empty] | OBSERVACIONES |  | INSPECCIÓN
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [11 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO | CDP RV 2013
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 119/2013 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | MIGUEL ANGEL RUALES AGUILAR | 18145287 | 210301020212 | 00169 | 2013-01-30 | 16500000 | 2013-04-09 | 00624 | 2013-04-09 | 16500000 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 30 | 16500000 | [5 empty] | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8250000 | 2013-04-30 | 00535
ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 119/2013 | [5 empty] | 210301020212 | 00749 | 2013-06-28 | 8000000 | 2013-06-28 | 01187 | 2013-06-28 | 8000000 |  |  | 20 | 8000000 | [5 empty] | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓNNo. 123/2013 | 2012-86-320-2486 | MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO VEREDA LA CRISTALINA Y | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S | 900513245-4 | 24020301020102 | 00384 | 2013-04-01 | 11681707 | 2013-04-16 | 00638 | 2013-04-16 | 11681707 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 30 | 11681707 |  |  |  | 2013-05-18 | 2013-06-26 | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5840853.5 | 2013-04-30 | 00537 | [6 empty] | 5840853.5 |  |  |  |  | Orito
| 2012-86-320-2484 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24020301020101 |  |  | 2582972 |  |  |  | 2564733 |  |  |  | 2564733 | [7 empty] | 1282366.5 | [8 empty] | 1282366.5 |  |  |  |  | Tesalia
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 124/2013 | 2013-86-320-2698 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 36" EN CONCRETO REFORZADO PARA LAS ALCANTARILLAS DE LA INSPECCIÓN DE SAN VICENTE DE LUZÓN EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 24020301020101 | 00389 | 2013-04-01 | 16500000 | 2013-04-16 | 00633 | 2013-04-16 | 16500000 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 30 | 16500000 | [5 empty] | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | San Vicente de Luzón
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 125/2013 | 2013-86-320-2697 | LIMPIEZA SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900,236,940-7 |  | 00387 | 2013-04-01 | 11282313 | 2013-04-16 | 00632 | 2013-04-16 | 11268400 | 2013-04-17 | 2013-04-24 | 30 | 11268400 |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-05-17 | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262907.5 |  |  | 5492.5 |  | Orito
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 165/2013 | 2013-86-320-2695 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CER YARUMO SEDE LAS MALVINAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 24010201020302 | 00396 | 2013-04-01 | 16422344 | 2013-05-08 | 00802 | 2013-05-08 | 16420027 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 16420027 | [5 empty] | SGP EDUCACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8210013.5 | 2013-05-27 | 00649 | [11 empty] | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 166/2013 | 2013-86-320-2696 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (MALLA CONTRA IMPACTOS ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 24010706010101 | 00398 | 2013-04-01 | 14146373 | 2013-05-08 | 00804 | 2013-05-08 | 14146101 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 14146101 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7073050.5 | 2013-05-27 | 00650 | [11 empty] | Orito
COMUNICADO DE ACEP´TACIÓN No. 167/2013 | 2012-86-320-2651 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 23010502020101 | 00403 | 2013-04-01 | 9911759 | 2013-05-08 | 00803 | 2013-05-08 | 9911759 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 13976859 | [5 empty] | sgp propositos generales -deporte | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4955880 | 2013-05-28 | [12 empty] | Buenos Aires
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No, 199/2013 | 2013-86-320-2736 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS CER LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 24010201020302 | 00507 | 2013-04-30 | 31335498.55 | 2013-06-12 | 00997 | 2013-06-12 | 16450538 | 2013-06-13 | 2013-06-18 | 60 | 16450538 | [5 empty] | SGP EDUCACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8225269 | 2013-06-19 | 00788 | [11 empty] | Siberia
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 200/2013 | 2013-86-320-2724 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO ORITO SAS. | 900556729-1 | 230501010102 | 00424 | 2013-04-01 | 14000000 | 2013-06-12 | 00998 | 2013-06-12 | 13978380 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 60 | 13978380 | [5 empty] | ESTAMPILLA PROCULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 209/2013 | 2012-86-320-2472 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MODULO PABELLÓN DE PESEBRERAS PLAZA DE FERIAS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | CODISUM S.A.S/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2401010103010102 | 00601 | 2013-05-29 | 15590034 | 2013-06-25 | 01020 | 2013-06-25 | 15090183 | 2013-06-26 | 2013-07-06 | 30 | 15090183 | [5 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Vig. Anterior | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7545091.5 | [13 empty] | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 211/2013 | 2013-86-320-2756 | OPTIMIZACIÓN DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A DESARENADOR ACUEDUCTO VEREDA SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 230104010401 | 00509 | 2013-04-30 | 16383552 | 2013-06-26 | 01022 | 2013-06-26 | 16373717 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 60 | 16373717 | [5 empty] | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | Siberia
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 255/2013 | 2013-86-320-2769 | MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS PARA LOS SECTORES LA INDEPENDENCIA, BAJO SAN CARLOS, COLOMBIA, DOCE DE OCTUBRE, LA FLORESTA, LOS PINOS Y LAS ROSAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | JOSE SALOMON AREVALO BISBICUS | 19157596 | 24020301020101 | 00670 | 2013-06-11 | 16350000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 16340130 | 2013-07-17 | 2013-07-22 | 60 | 16340130 | [5 empty] | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 258/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200016 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 63928758 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 60881781 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 90 | 60881781 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | [15 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 259/2013 | 2013-86-320-2685 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 38336650 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 36510723 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 36510723 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | [15 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 260/2013 | 2013-86-320-2688 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 20982320 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 19976221 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 90 | 19976221 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | [15 empty] | San Vicente del Luzón
CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 | 2013-86-320-2694 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO LAS PALMAS Y DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846001524-1 | 24010706010101 | 00400 | 2013-04-01 | 25894010 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 51740012 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 90 | 51740012 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | [15 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 262/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.CARLOS OJEDA | 900503066-1 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 24898089 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 23711823 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 90 | 23711823 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | [15 empty] | Buenos Aires
CONTRATO DE OBRA No. 263/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO S.A.S/JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900308216-2 | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 53406331 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 50857138 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 50857138 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | [15 empty] | Siberia
CONTRATO DE OBRA No. 264/2013 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 |  | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 78857312 |  |  | 90 | 78857312 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | [15 empty] | San Vicente del Luzón
CONTRATO DE OBRA No. 265/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200010 | CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 101493742 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 96660707 | 2013-07-18 | 2013-07-29 | 90 | 96573667 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | [15 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 266/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200018 | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIDA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 33149912 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 31569468 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 31569468 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | [15 empty] | Orito
CONTRATO DEOBRA No. 267/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200013 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010203010103 | 00282 | 2013-03-11 | 48888198 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 45805524.34 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 48888198 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: SGR | [14 empty] | 3125737797 | Siberia
| OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200015 | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010204 |  |  | 70423857 |  |  |  | 67810626 |  |  |  | 70423857
CONTRATO DE OBRA No. 268/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 73436551 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 69920425 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 69920425 | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SGR | [15 empty] | Tesalia
CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | 2012-86-320-2652 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS) VEREDA PRIMAVERA DEL GUAMUEZ DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 23010502020101 | 00432 | 2013-04-03 | 24491419 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 24491419 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 35534916 | [5 empty] | SGP PROPOSITO GRAL: FORZOSA INVERSIÓN | [15 empty] | Siberia
[6 empty] | 24010706010101 |  |  | 11065607 |  |  |  | 11043497 | [9 empty] | REGALÍAS PETROLERAS , VIG. ANTERIORES
CONTRATO DE OBRA No. 270/2013 | 2012-86-320-2592 | CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 6000000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 6000000 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 38982459 | [5 empty] | SGP OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | [15 empty] | Buenos Aires
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 34000000 |  |  |  | 31982459 | [9 empty] | REGALÍAS
CONTRATO DE OBRA No. 271/2013 | 2012-86-320-2590 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 75000000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 71112432 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 90 | 71112432 | [5 empty] | RECURSOS DEL BALANCE | [15 empty] | Orito
CONTRATO DE OBRA No. 272/2013 | 2013-86-320-2726 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 27148958 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 25855514 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 25855514 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS | [15 empty] | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 275/2013 | 2013-86-320-2773 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASA INDIGENA , MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 24010708010101 | 00686 | 2013-06-20 | 5542228 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | 5542110 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2 | 5542110 | [5 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG ANTERIORES | [15 empty] | Orito
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 276/2013 | 2013-86-320-2772 | MEJORAMIENTO CAMINO VEREDA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 2401010113010102 | 00691 | 2013-06-20 | 7473152 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | 7472408 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2 | 7472408 | [5 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANT. | [15 empty] | San Vicente del Luzón
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 277/2013 | 2012-86-320-2659 | ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS VIA ORITO - YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 2401010113020101 | 00693 | 2013-06-20 | 10437252 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | 10435890 | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 2 | 10435890 | [5 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANT. | [15 empty] | Orito
8225269

## INTERV 305
No. | ficha proyecto | objeto |  | contratista | nit | rubro | No. CDP | FECHA/CDP | VALOR/CDP | FECHA SUSCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR/RP | APROBA POLIZA | INICIO | PLAZO | VALOR CONTRATO | RECURSOS | INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATO DE OBRA No. 258/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200016 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 63928758 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 60881781 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 90 | 60881781 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 1 | 3044089.05
0
CONTRATO DE OBRA No. 259/2013 | 2013-86-320-2685 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO -PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 38336650 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 36510723 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 36510723 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 2 | 1825536.15
0
CONTRATO DE OBRA No. 260/2013 | 2013-86-320-2688 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 20982320 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 19976221 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 90 | 19976221 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 3 | 998811.05
0
CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 | 2013-86-320-2694 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846001524-1 | 24010706010101 | 00400 | 2013-04-01 | 25894010 | 2013-07-15 | 01285 | 2013-07-15 | 25870000 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 90 | 51740012 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES |  | 4 | 2587000.6
|  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010706010101 | 00399 |  | 25894010 |  | 01286 |  | 25870012 |  |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES |  |  | 0
0
CONTRATO DE OBRA No. 262/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.CARLOS OJEDA | 900503066-1 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 24898089 | 2013-07-15 | 01282 | 2013-07-15 | 23711823 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 90 | 23711823 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 4 | 1185591.15
0
CONTRATO DE OBRA No. 263/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO S.A.S/JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900308216-2 | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 53406331 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 50857138 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 50857138 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 5 | 2542856.9
0
CONTRATO DE OBRA No. 264/2013 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 |  | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 78857312 |  | 2013-07-24 | 90 | 78857312 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 6 | 3942865.6
0
CONTRATO DE OBRA No. 265/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200010 | CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 101493742 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 96660707 | 2013-07-18 | 2013-07-29 | 90 | 96573667 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 7 | 4828683.35
0
CONTRATO DE OBRA No. 266/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200018 | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIDA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 33149912 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 31569468 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 31569468 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 8 | 1578473.4
0
CONTRATO DEOBRA No. 267/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200013 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010203010103 | 00282 | 2013-03-11 | 48888198 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 45805524.34 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 113616151 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 9 | 5680807.55
| OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200015 | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010204 |  |  | 70423857 |  |  |  | 67810626 | [7 empty] | 0
0
CONTRATO DE OBRA No. 268/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 73436551 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 69920425 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 69920425 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 10 | 3496021.25 | 15
0
CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | 2012-86-320-2652 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS) VEREDA PRIMAVERA DEL GUAMUEZ DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 23010502020101 | 00432 | 2013-04-03 | 24491419 | 2013-07-15 | 01283 | 2013-07-15 | 24469309 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 24491419 | SGP PROPOSITO GRAL: FORZOSA INVERSIÓN | Ing. ANA LINDA DIAS PANTOJA | 12 | 1224570.95
[6 empty] | 24010706010101 |  |  | 11065607 |  |  |  | 11065607 |  |  |  | 11043497 | REGALÍAS PETROLERAS , VIG. ANTERIORES |  |  | 552174.85
0
CONTRATO DE OBRA No. 270/2013 | 2012-86-320-2592 | CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 6000000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 6000000 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 6000000 | SGP OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 11 | 300000
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 34000000 |  |  |  | 31982459 |  |  |  | 31982459 | REGALÍAS |  |  | 1599122.95
0
CONTRATO DE OBRA No. 271/2013 | 2012-86-320-2590 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 75000000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 71112432 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 90 | 71112432 | RECURSOS DEL BALANCE | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 12 | 3555621.6
0
CONTRATO DE OBRA No. 272/2013 | 2013-86-320-2726 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 27148958 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 25855514 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 25855514 | REGALÍAS PETROLERAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 13 | 1292775.7
[17 empty] | 804700042 |  |  |  | 40235002.1
[15 empty] | 35863650 |  | 17931825
14345460
3586365
[17 empty] | 4582907.5 |  |  | 9648227
[17 empty] | 241206 |  |  | 4824113.5
4824113.5

## Hoja11
No. | ficha proyecto | objeto |  | contratista | nit | rubro | No. CDP | FECHA/CDP | VALOR/CDP | HORA | REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR/RP | APROBA POLIZA | INICIO | PLAZO | VALOR CONTRATO | RECURSOS | INTERVENTOR EXTERNO |  | HORA
CONTRATO DE OBRA No. 258/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200016 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/ HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 63928758 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 60881781 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 90 | 60881781 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 1 | 10:00
CONTRATO DE OBRA No. 259/2013 | 2013-86-320-2685 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO -PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 38336650 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 36510723 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 36510723 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 2
CONTRATO DE OBRA No. 260/2013 | 2013-86-320-2688 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 20982320 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 19976221 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 90 | 19976221 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 3 | 9:30
CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 | 2013-86-320-2694 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846001524-1 | 24010706010101 | 00400 | 2013-04-01 | 25894010 | 2013-07-15 | 01285 | 2013-07-15 | 25870000 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 90 | 51740012 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES |  | 4
|  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010706010101 | 00399 |  | 25894010 |  | 01286 |  | 25870012 |  |  |  |  | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES
CONTRATO DE OBRA No. 262/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.CARLOS OJEDA | 900503066-1 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 24898089 | 2013-07-15 | 01282 | 2013-07-15 | 23711823 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 90 | 23711823 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 4
CONTRATO DE OBRA No. 263/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO S.A.S/JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900308216-2 | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 53406331 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 50857138 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 50857138 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 5
CONTRATO DE OBRA No. 264/2013 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 |  | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 78857312 |  |  | 90 | 78857312 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 6
CONTRATO DE OBRA No. 265/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200010 | CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 101493742 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 96660707 | 2013-07-18 | 2013-07-29 | 90 | 96573667 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 7
CONTRATO DE OBRA No. 266/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200018 | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIDA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 33149912 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 31569468 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 31569468 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 8 | 9:00
CONTRATO DEOBRA No. 267/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200013 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010203010103 | 00282 | 2013-03-11 | 48888198 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 45805524.34 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 113616151 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 9 | 8:00
| OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200015 | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010204 |  |  | 70423857 |  |  |  | 67810626
CONTRATO DE OBRA No. 268/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 73436551 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 69920425 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 69920425 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 10 | 8:30
CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | 2012-86-320-2652 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS) VEREDA PRIMAVERA DEL GUAMUEZ DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 23010502020101 | 00432 | 2013-04-03 | 24491419 | 2013-07-15 | 01283 | 2013-07-15 | 24469309 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 24491419 | SGP PROPOSITO GRAL: FORZOSA INVERSIÓN | Ing. ANA LINDA DIAS PANTOJA | 12
[6 empty] | 24010706010101 |  |  | 11065607 |  |  |  | 11065607 |  |  |  | 11043497 | REGALÍAS PETROLERAS , VIG. ANTERIORES
CONTRATO DE OBRA No. 270/2013 | 2012-86-320-2592 | CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 6000000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 6000000 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 6000000 | SGP OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 11
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 34000000 |  |  |  | 31982459 |  |  |  | 31982459 | REGALÍAS
CONTRATO DE OBRA No. 271/2013 | 2012-86-320-2590 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 75000000 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 71112432 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 90 | 71112432 | RECURSOS DEL BALANCE | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 12
CONTRATO DE OBRA No. 272/2013 | 2013-86-320-2726 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 27148958 | 2013-07-15 |  | 2013-07-15 | 25855514 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 25855514 | REGALÍAS PETROLERAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 13

## Hoja10
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 305/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS 1). CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 59,825,145 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 1185628 | 2013-08-21 | 01513 | 2013-08-21 | 1185628 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 4 | 1185628 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
|  | 2), CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 4833035 |  | 01514 | 2013-08-21 | 4833035 |  |  |  | 4833035 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | 3). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 | 3943422 |  | 01515 | 2013-08-21 | 3943422 |  |  |  | 3943422 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | 4), CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 2543159 |  | 01516 | 2013-08-21 | 2543159 |  |  |  | 2543159 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | 5), MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 1578567 |  | 01517 | 2013-08-21 | 1578567 |  |  |  | 1578567 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | 6), CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 3044227 |  | 01518 | 2013-08-21 | 3044227 |  |  |  | 3044227 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | 7), CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010204 | 00282 | 2013-03-11 | 2569968 |  | 01519 | 2013-08-21 | 2569968 |  |  |  | 5652691.66 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010103 |  | 2013-03-11 | 3082723.66 |  |  |  | 3082723.66 |  |  |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
|  | 8), CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 3496979 |  | 01520 | 2013-08-21 | 3496979 |  |  |  | 3496979 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR
| 2013-86-320-2685 | 9). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 1825555 |  | 01521 | 2013-08-21 | 1825555 |  |  |  | 1825555 | SGP EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES
| 2013-86-320-2688 | 10). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 999158 |  | 01522 | 2013-08-21 | 999158 |  |  |  | 999158 | SGP EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES
| 2012-86-320-2592 | 11).CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 899245 |  | 01523 | 2013-08-21 | 1899245 |  |  |  | 1899245 | SGP OTROS SECTORES-VIGENCIAS ANTERIORES
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 1000000
| 2012-86-320-2590 | 12). CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 3569175 |  | 01524 | 2013-08-21 | 3569175 |  |  |  | 3569175 | REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
| 2013-86-320-2726 | 13). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 1292808 |  | 01525 | 2013-08-21 | 1292808 |  |  |  | 1292808 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES

## 405
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 405/2013 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY, MUNICIPIO DE ORITO
CONSTRUCCIÓN REDE DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN EN EL SECTOR DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 7 Y 4 MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA, MUNICPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT DEL BARRIO SAN MARTÍN CARRERA 1B ENTRE CALLES 1A Y 1B EN EL MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
REHABILITACIÓN ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO BETANIA- AVENIDA COLOMBIA, BARIRO LA FLORESTA Y ALCANTARILLADOS PLUVIALES BARRIO BETANIA-AVENIDA COLOMBIA, BARRIO LA FLORESTA - AVENIDA PRINCIPAL BARRIO COLOMBIA Y SABALO II ETAPA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

## DANE
RELACIÓN DE CONTRATOS | [14 empty] | RELACIÓN DE CONTRATOS
VIGENCIA 2012 | [14 empty] | VIGENCIA 2011
No. | No. PROYECTO | OBJETO | clase contrato | CONTRATISTA |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD |  |  |  | FECHA DE FIRMA | REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  | F.APROB. DE POLIZAS | FECHA DE INICIACIÓN | PLAZ CONT | VALOR DEL CONTRATO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2014 | RUBRO | REGISTRO PRESUPUESTAL 2014 | VALOR PARA 2014 (RESERVA) | FECHA TERMINACIÓN | FECHA LIQUIDACIÓN | RECURSOS | SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA | PAGOS | [14 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | NOMBRE | NIT | RUBRO | NO. | FECHA | VAL. |  | Nro. | FECHA | VALOR | [12 empty] | ANTICIPO | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | PARCIAL | FECHA | COMP. EGRESO | FINAL | FECHA | COMP. EGRESO | SALDO -MPIO |  | CDP RV 2013
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 119/2013 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | MIGUEL ANGEL RUALES AGUILAR | 18145287 | 210301020212 | 00169 | 2013-01-30 | 16500000 | 2013-04-09 | 00624 | 2013-04-09 | 16500000 | 2013-04-10 | 2013-04-30 | 30 | 16500000 |  |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-11-25 | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8250000 | 2013-04-30 | 00535 | [9 empty] | 8250000 | 2013-12-26 | 02042
ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 119/2013 | [5 empty] | 210301020212 | 00749 | 2013-06-28 | 8000000 | 2013-06-28 | 01187 | 2013-06-28 | 8000000 | 2013-07-16 |  | 20 | 8000000 | [6 empty] | PROPIOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | 8000000
COMUNICADO DE ACEPTACIÓNNo. 123/2013 | 2012-86-320-2486 | MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA EL SABALO VEREDA LA CRISTALINA Y | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS GAMA S.A.S | 900513245-4 | 24020301020102 | 00384 | 2013-04-01 | 11681707 | 2013-04-16 | 00638 | 2013-04-16 | 11681707 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 30 | 14246440 |  |  |  |  | 2013-05-18 | 2013-06-26 | REGALIAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5840853.5 | 2013-04-30 | 00537 | [9 empty] | 5840853.5
| 2012-86-320-2484 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA VERSALLES MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24020301020101 |  |  | 2582972 |  |  |  | 2564733 | [12 empty] | 1282366.5 | [11 empty] | 1282366.5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 124/2013 | 2013-86-320-2698 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 36" EN CONCRETO REFORZADO PARA LAS ALCANTARILLAS DE LA INSPECCIÓN DE SAN VICENTE DE LUZÓN EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONYSER S.A.S | 900274210-0 | 24020301020101 | 00389 | 2013-04-01 | 16500000 | 2013-04-16 | 00633 | 2013-04-16 | 16500000 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 30 | 16500000 | [6 empty] | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 125/2013 | 2013-86-320-2697 | LIMPIEZA SEPARADORES AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900,236,940-7 |  | 00387 | 2013-04-01 | 11282313 | 2013-04-16 | 00632 | 2013-04-16 | 11268400 | 2013-04-17 | 2013-04-24 | 30 | 11268400 |  |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-05-17 | REGALÍAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11262907.5 |  |  | 5492.5
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 165/2013 | 2013-86-320-2695 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CER YARUMO SEDE LAS MALVINAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 24010201020302 | 00396 | 2013-04-01 | 16422344 | 2013-05-08 | 00802 | 2013-05-08 | 16420027 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 16420027 |  |  |  |  | 2013-06-09 | 2013-08-20 | SGP EDUCACIÓN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8210013.5 | 2013-05-27 | 00649 | [9 empty] | 8210013.5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 166/2013 | 2013-86-320-2696 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (MALLA CONTRA IMPACTOS ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-029-2013 | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 24010706010101 | 00398 | 2013-04-01 | 14146373 | 2013-05-08 | 00804 | 2013-05-08 | 14146101 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 14146101 |  |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-09-24 | REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7073050.5 | 2013-05-27 | 00650 | [9 empty] | 7067276 | 2013-10-15 | 01531
COMUNICADO DE ACEP´TACIÓN No. 167/2013 | 2012-86-320-2651 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS POLIDEPORTIVO VEREDA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA | SERVICIOS C&C S.A.S./HELDER CEBALLOS | 900236940-7 | 23010502020101 | 00403 | 2013-04-01 | 9911759 | 2013-05-08 | 00803 | 2013-05-08 | 9911759 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 30 | 13976859 |  |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-09-02 | sgp propositos generales -deporte | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4955880 | 2013-05-27 | 00654 | [9 empty] | 4955880
[6 empty] | 240119010101 |  |  | 4065300 |  |  |  | 4065100 | [10 empty] | SGP DEPORTE Y RECREACIÓN VIG. ANTERIOR |  | 2032550 | [11 empty] | 2032550
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No, 199/2013 | 2013-86-320-2736 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS CER LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER JESUS CEBALLOS | 900236940-7 | 24010201020302 | 00507 | 2013-04-30 | 31335498.55 | 2013-06-12 | 00997 | 2013-06-12 | 16450538 | 2013-06-13 | 2013-06-18 | 60 | 16450538 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 2013-08-20 | SGP EDUCACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8225269 | 2013-06-19 | 00788 | [9 empty] | 8224244 | 2013-08-23 | 01156
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 200/2013 | 2013-86-320-2724 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTRO ORITO SAS. | 900556729-1 | 230501010102 | 00424 | 2013-04-01 | 14000000 | 2013-06-12 | 00998 | 2013-06-12 | 13978380 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 60 | 13978380 |  |  |  |  | 2013-08-09 | 2013-08-29 | ESTAMPILLA PROCULTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6989190 | 2013-07-08 | 00920 | [9 empty] | 6982312
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 209/2013 | 2012-86-320-2472 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MODULO PABELLÓN DE PESEBRERAS PLAZA DE FERIAS, MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA SIM-MC-050-2013 | CODISUM S.A.S/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 2401010103010102 | 00601 | 2013-05-29 | 15590034 | 2013-06-25 | 01020 | 2013-06-25 | 15090183 | 2013-06-26 | 2013-07-06 | 30 | 15090183 |  |  |  |  | 2013-08-06 | 2013-11-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Vig. Anterior | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7545091.5 | 2013-07-11 | 00938 | [9 empty] | 7542008.5 | 2013-11-25 | 01761 | 3083
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 211/2013 | 2013-86-320-2756 | OPTIMIZACIÓN DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A DESARENADOR ACUEDUCTO VEREDA SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA SIM-MC--049-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 230104010401 | 00509 | 2013-04-30 | 16383552 | 2013-06-26 | 01022 | 2013-06-26 | 16373717 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 60 | 16373717 | 00248 | 24030204010301 | 00468 | 8186858.5 | 2013-09-02 | 2013-12-02 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8186859 | 2013-07-19 | 00974 | [9 empty] | 8154757 |  |  | 32101
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 255/2013 | 2013-86-320-2769 | MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS PARA LOS SECTORES LA INDEPENDENCIA, BAJO SAN CARLOS, COLOMBIA, DOCE DE OCTUBRE, LA FLORESTA, LOS PINOS Y LAS ROSAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-058-2013 | JOSE SALOMON AREVALO BISBICUS | 19157596 | 24020301020101 | 00670 | 2013-06-11 | 16350000 | 2013-07-15 | 01273 | 2013-07-15 | 16340130 | 2013-07-17 | 2013-07-22 | 60 | 16340130 |  |  |  |  | 2013-09-05 | 2013-09-30 | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | 16340130 | 2013-10-15 | 01529
ADICIONAL AL COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 255/2013 | [5 empty] | 24020301020101 | 00939 | 2013-07-31 | 8000000 | 2013-08-15 | 01502 | 2013-08-15 | 7984350 |  |  |  | 7984350 | [6 empty] | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | 7984350
CONTRATO DE OBRA No. 258/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200016 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 63928758 | 2013-07-15 | 01281 | 2013-07-15 | 60881781 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 90 | 60881781 | 00279 | 240501010203010203 | 01281 | 60881781 | 2013-10-18 | 2014-03-04 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 60881781 | 2014-03-26 | 00313
CONTRATO DE OBRA No. 259/2013 | 2013-86-320-2685 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-004-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 38336650 | 2013-07-15 | 01274 | 2013-07-15 | 36510723 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 36510723 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-16 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 15740945 | 2013-09-10 | 01518 | [6 empty] | 20748790 | 2013-12-24 | 02015 | 20979
CONTRATO DE OBRA No. 260/2013 | 2013-86-320-2688 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-005-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 20982320 | 2013-07-15 | 01278 | 2013-07-15 | 19976221 | 2013-07-19 | 2013-07-24 | 90 | 19976221 | 00240 | 2403020101010202 | 00456 | 19976221 | 2013-10-24 | 2013-12-23 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 19976221 | 2014-03-26 | 00324
CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 | 2013-86-320-2694 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-006-2013 | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846001524-1 | 24010706010101 | 00400 | 2013-04-01 | 25894010 | 2013-07-15 | 01285 | 2013-07-15 | 25870000 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 90 | 51740012 |  |  |  |  | 2013-11-25 | 2013-12-17 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 15522004 | 2013-09-19 | 01320 | [6 empty] | 10347243 |  |  | 753
|  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010706010101 | 00399 |  | 25894010 |  | 01286 |  | 25870012 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | [13 empty] | 25870012
ADICIONAL 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 261/2013 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24012403010101 | 01124 | 2013-10-04 | 23936000 | 2013-10-16 | 02017 | 2013-10-16 | 23936000 | 2013-11-20 |  | 45 | 23936000 | [6 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO VIG. ANTERIORES | [13 empty] | 23936000
CONTRATO DE OBRA No. 262/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión 2013-86-320-0011 | CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-007-2013 | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S.CARLOS OJEDA | 900503066-1 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 24898089 | 2013-07-15 | 01282 | 2013-07-15 | 23711823 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 90 | 23711823 |  |  |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-15 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 0 | 0 | 0 | 7113546.9 | 2013-08-28 | 01176 | [6 empty] | 16598276.1 | 2013-11-13 | 01664
CONTRATO DE OBRA No. 263/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión -2013-86-3200014 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA. SA-SIM-008-2013 | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO S.A.S/JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900308216-2 | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 53406331 | 2013-07-15 | 01279 | 2013-07-15 | 50857138 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 50857138 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-19 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS , SGR. | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 31631615.6 | 2013-09-30 | 01423 | [6 empty] | 17239583 | 2013-12-23 | 01997 | 1985939.4
CONTRATO DE OBRA No. 264/2013 | 2013-86-320-0019 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-009-2013 | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 | 82811865 | 2013-07-15 | 01275 | 2013-07-15 | 78857312 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 78857312 |  |  |  |  | 2013-09-19 | 2013-10-07 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 33586970 | 2013-09-20 | 01322 | [6 empty] | 45270342 | 2013-10-15 | 01530
CONTRATO DE OBRA No. 265/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200010 | CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM -10-2013 | SERVIPETROL LTDA/CARLOS ALBERTO TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 101493742 | 2013-07-15 | 01291 | 2013-07-15 | 96660707 | 2013-07-18 | 2013-07-29 | 90 | 96573667 |  |  |  |  | 2013-10-29 | 2013-12-16 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 86066562 | 2013-11-29 | 01841 | [6 empty] | 10506834 | 2013-12-20 | 02003 | 271
CONTRATO DE OBRA No. 266/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200018 | MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIDA, SA-SIM-011-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 33149912 | 2013-07-15 | 01287 | 2013-07-15 | 31569468 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 31569468 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-26 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 31547385 | 2013-12-30 | 02153 | 22083
CONTRATO DEOBRA No. 267/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión : 2013863200013 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-012-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010203010103 | 00282 | 2013-03-11 | 48888198 | 2013-07-15 | 01276 | 2013-07-15 | 45805524.34 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 113616151 |  |  |  |  | 2013-10-25 | 2013-12-20 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 19021688 | 2013-11-13 | 01693 | [6 empty] | 26762725.64 | 2013-12-27 | 02120 | 21110.7
| OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión: 2013863200015 | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010204 |  |  | 70423857 |  |  |  | 67810626 | [15 empty] | 44047312.15 | [8 empty] | 23763313.85
CONTRATO DE OBRA No. 268/2013 | OCAD Organo Colegiado de Administración y Decisión | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. | SELECCIÓN ABREVIADA,SA-SIM-013-2013. | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 73436551 | 2013-07-15 | 01280 | 2013-07-15 | 69920425 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 69920425 |  |  |  |  | 2013-10-25 | 2013-12-20 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SGR | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 69919740 | 2013-12-27 | 02118 | 685
CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | 2012-86-320-2652 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS) VEREDA PRIMAVERA DEL GUAMUEZ DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-014-2013. | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 23010502020101 | 00432 | 2013-04-03 | 24491419 | 2013-07-15 | 01283 | 2013-07-15 | 24469309 | 2013-07-19 | 2013-07-25 | 90 | 24469309 |  |  |  |  | 2013-11-29 | 2013-12-16 | SGP PROPOSITO GRAL: FORZOSA INVERSIÓN | Ing. ANA LINDA DIAS PANTOJA | 0 | 0 | 0 | 17995233 | 2013-08-27 | 01175 | [6 empty] | 10934700 | 2013-12-23 | 02005 | 0
[6 empty] | 24010706010101 |  |  | 11065607 |  |  |  | 11065607 |  |  |  | 11065607 | [6 empty] | REGALÍAS PETROLERAS , VIG. ANTERIORES | [13 empty] | 11065607 |  | 02004
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 269/2013 | [5 empty] | 23010502020101 | 01125 | 2013-10-04 | 10934700 | 2013-10-24 | 02024 | 2013-10-24 | 10934700 | 2013-11-21 |  | 45 | 10934700 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | [13 empty] | 6474076 |  | 02005
[6 empty] | 24012403010101 |  |  | 3029237 |  |  |  | 3029237 |  |  |  | 3029237 | [6 empty] | TRANSPORTE POR OLEODUCTO VIG. ANTERIORES | [13 empty] | 3029237 |  | 02004
CONTRATO DE OBRA No. 270/2013 | 2012-86-320-2592 | CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-015-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 6000000 | 2013-07-15 | 01288 | 2013-07-15 | 3982459 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 90 | 3982459 |  |  |  |  | 2013-10-18 | 2013-12-26 | SGP OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 3982459 | 2013-12-30 | 02158 | 225640.42 |  |  | -225640.42
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 34000000 |  |  |  | 34000000 |  |  |  | 34000000 | [6 empty] | REGALÍAS |  |  |  |  | 20573082 | 2013-10-11 | 01525 | [6 empty] | 13201278 |  | 02157 |  |  |  | 225640.42
-451280.84
CONTRATO DE OBRA No. 271/2013 | 2012-86-320-2590 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-016-2013 | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846000599-9 | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 75000000 | 2013-07-15 | 01292 | 2013-07-15 | 71112432 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 90 | 71112432 |  |  |  |  | 2013-10-25 | 2013-12-16 | RECURSOS DEL BALANCE | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 33371171 | 2013-09-19 | 01319 | [6 empty] | 37692539 | 2013-12-20 | 02002 | 48722
CONTRATO DE OBRA No. 272/2013 | 2013-86-320-2726 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO | SELECCIÓN ABREVIADA, SA-SIM-017-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 27148958 | 2013-07-15 | 01284 | 2013-07-15 | 25855514 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 90 | 25855514 |  |  |  |  | 2013-09-17 | 2013-10-04 | REGALÍAS PETROLERAS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 25855514 | 2013-10-16 | 01533
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 275/2013 | 2013-86-320-2773 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASA INDIGENA , MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-060-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 24010708010101 | 00686 | 2013-06-20 | 5542228 | 2013-07-23 | 01303 | 2013-07-23 | 5542110 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2 | 5542110 |  |  |  |  | 2013-09-23 | 2013-11-06 | REGALÍAS PETROLERAS VIG ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 2771055 | 2013-08-22 | 01152 | [9 empty] | 2771055 | 2013-11-25 | 01756
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 276/2013 | 2013-86-320-2772 | MEJORAMIENTO CAMINO VEREDA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-061-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 2401010113010102 | 00691 | 2013-06-20 | 7473152 | 2013-07-23 | 01304 | 2013-07-23 | 7472408 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2 | 7472408 |  |  |  |  | 2013-09-24 | 2013-10-21 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANT. | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 3736204 | 2013-08-14 | 01093 | [9 empty] | 3736204 | 2013-11-13 | 01673
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 277/2013 | 2012-86-320-2659 | ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS VIA ORITO - YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-062-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 2401010113020101 | 00693 | 2013-06-20 | 10437252 | 2013-07-23 | 01305 | 2013-07-23 | 10435890 | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 2 | 10435890 |  |  |  |  | 2013-08-22 | 2013-09-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN VIG. ANT. | SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA | 5217945 | 2013-08-14 | 01098 | [9 empty] | 5209398 | 2013-10-11 | 01524 | 8547
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 301/2013 | 2013-86-320-2771 | MEJORAMIENTO TARAVITA VEREDA CABAÑAS DEL GUAMUEZ, EN EL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-072-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 2401010113010101 | 00692 | 2013-06-20 | 7000000 | 2013-08-20 | 01510 | 2013-08-20 | 6999325 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 1 | 6999325 |  |  |  |  | 2013-09-20 | 2013-10-22 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIGENCIA ANTERIOR | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3499662.5 | 2013-08-30 | 01233 | [9 empty] | 3499662.5 | 2013-11-13 | 01672
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 302/2013 | 2013-86-320-2790 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS C&C ORITO S.A.S/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900,236,940-7 | 230104020201 | 00302 | 2013-03-12 | 16013971 | 2013-08-20 | 01511 | 2013-08-20 | 16013689 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 1 | 16013689 | 00199 | 24030204020101 | 00424 | 16013689 | 2013-09-27 | 2013-12-27 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | 16013339 | 2014-03-19 | 00264 | 350
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 303/2013 | 2013-86-320-2791 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA EL QUEBRADON, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-075-2013 | JOSE SALOMON AREVALO BISBICUS | 19157596 | 24020301020101 | 00835 | 2013-07-02 | 16498964 | 2013-08-20 | 01512 | 2013-08-20 | 16494600 | 2013-08-27 | 2013-09-03 | 2 | 16494600 |  |  |  |  | 2013-11-02 | 2013-12-06 | REGALÍAS RENDIMIENTOS FINANCIROS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8247300 | 2013-08-30 | 01246 | [9 empty] | 8247300 | 2013-12-20 | 01988
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 305/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS 1). CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE ESCOLAR SEDE INKAL AWA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCURSO DE MERITOS | TULIA ANGELICA DIAZ PANTOJA | 59,825,145 | 240501010203010202 | 00277 | 2013-03-11 | 1185628 | 2013-08-21 | 01513 | 2013-08-21 | 1185628 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 4 | 1185628 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS S.G.R. |  |  |  | 2013-12-27 | 2014-03-04 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 592814 | 2013-09-23 | 01332 |  | 2013-12-26 | [7 empty] | 592814 | 2014-04-25 | 00455
|  | 2), CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010201 | 00278 | 2013-03-11 | 4833035 |  | 01514 | 2013-08-21 | 4833035 |  |  |  | 4833035 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 2416517.5 |  |  | 2416518 |  | 02032 | [6 empty] | -0.5
|  | 3). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ASUNCIÓN DE LA VEREDA ACAE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010101 | 00281 | 2013-03-11 | 3943422 |  | 01515 | 2013-08-21 | 3943422 |  |  |  | 3943422 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1971711 |  |  | 1971711 | [8 empty] | 0
|  | 4), CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO, PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010205 | 00276 | 2013-03-11 | 2543159 |  | 01516 | 2013-08-21 | 2543159 |  |  |  | 2543159 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1271579.5 |  |  | 1017264 | [8 empty] | 254315.5
|  | 5), MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE SEDE LA INMACULADA BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010102 | 00275 | 2013-03-11 | 1578567 |  | 01517 | 2013-08-21 | 1578567 |  |  |  | 1578567 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 789283.5 |  |  | 631427 | [8 empty] | 157856.5
|  | 6), CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO SEDE CAMPO BELLO, IER LIBANO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010203 | 00279 | 2013-03-11 | 3044227 |  | 01518 | 2013-08-21 | 3044227 |  |  |  | 3044227 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1522113.5 |  |  | 1217691 | [8 empty] | 304422.5
|  | 7), CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO RECREATIVO ESCUELA SEDE LA RUIDOSA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 240501010203010204 | 00282 | 2013-03-11 | 2569968 |  | 01519 | 2013-08-21 | 2569968 |  |  |  | 2569986 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1284993 |  |  | 1284984 | [8 empty] | 9
|  | MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER FRANCISCO JOSE DE CALDAS VEREDA SIBERIA MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 240501010203010103 |  | 2013-03-11 | 3082723.66 |  |  |  | 3082723.66 |  |  |  | 3082723.66 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1541361.83 |  |  | 972361 | [8 empty] | 569000.83
|  | 8), CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y ALUMBRADO POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA MUNICIPIO DE ORITO. |  |  |  | 240501010202010101 | 00280 | 2013-03-11 | 3496979 |  | 01520 | 2013-08-21 | 3496979 |  |  |  | 3496979 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR |  | 1748489.5 |  |  | 1398792 | [8 empty] | 349697.5
| 2013-86-320-2685 | 9). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CER YARUMO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPI DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24010201020302 | 00310 | 2013-03-12 | 1825555 |  | 01521 | 2013-08-21 | 1825555 |  |  |  | 1825555 | 00347 | 2403020101010202 | 00670 | 182555.5 |  |  | SGP EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES |  | 912777.5 |  | 01333 | 730222 |  | 02035 | [6 empty] | 182555.5 | 2014-04-25 | 00452
| 2013-86-320-2688 | 10). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA AULA DE INFORMATICA SEDE VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24010201020302 | 00397 | 2013-04-01 | 999158 |  | 01522 | 2013-08-21 | 999158 |  |  |  | 999158 |  |  |  | 499579 |  |  | SGP EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES |  | 499579 | [11 empty] | 499579
| 2012-86-320-2592 | 11).CONSTRUCCIÓN MUELLE VEREDA PARAISO SECTOR LA SILVA DEL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010603010104 | 00503 | 2013-04-30 | 899245 |  | 01523 | 2013-08-21 | 1899245 |  |  |  | 1899245 | 00347 |  | 00670 | 189924.5 |  |  | SGP OTROS SECTORES-VIGENCIAS ANTERIORES |  | 949622.5 |  | 01334 | 759698 |  | 02034 | [6 empty] | 189924.5 | 2014-04-25 | 00453
[6 empty] | 24020301010103 |  |  | 1000000 | [9 empty] | 240302050304010103 | [18 empty] | 0
| 2012-86-320-2590 | 12). CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA VEREDA ALTO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 24020301010102 | 00501 | 2013-04-30 | 3569175 |  | 01524 | 2013-08-21 | 3569175 |  |  |  | 3569175 | 00347 | 2403031701010102 | 00670 | 356917.5 |  |  | REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 1784587.5 |  | 01335 | 1427670 |  | 02033 | [6 empty] | 356917.5 | 2014-04-25 | 00454
| 2013-86-320-2726 | 13). MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA VEREDA MIRADOR PEPINO DEL MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010701010101 | 00373 | 2013-04-01 | 1292808 |  | 01525 | 2013-08-21 | 1292808 |  |  |  | 1292808 | 00347 | 2403031201010101 | 00670 | 129280.8 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES |  | 646404 |  |  | 517123 | [8 empty] | 129281
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 335/2013 | 2013-86-320-2798 | MEJORAMIENTO SALAS DE COMPUTO DE LA INSPECCIÓN DE ORITO SEDES EDUCATIVAS, ALTO BONITO JERUSALÉN, SINAI, ALTO ORITO, UMASA WUARRARA SED PRINCIPAL DE PURRA DE, YARUMO, ASUNCIÓN, EL SABALO, LA ESPERANZA, MIRAFLORES, VILLA DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE ORITO- PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA SIM-MC-078-2013 | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900,236,940-7 | 24010201020301 | 00869 | 2013-07-24 | 16500000 | 2013-09-02 | 01709 | 2013-09-02 | 16495279 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 1 | 16495279 | 00154 | 2403020101010201 | 00255 | 8247639.5 | 2013-10-04 | 2014-03-04 | SGP-EDUCACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 8247639.5 | 2013-09-13 | 01290 | [9 empty] | 8247639.5 | 2014-03-26 | 00311 | 0
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 336/2013 | 2013-86-320-2799 | MEJORAMIENTO SALAS DE COMPUTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE SAN JUAN VIDES Y SAN VICENTE DEL LUZÓN SEDES EDUCATIVAS: CORAZÓN DEL PUTUMAYO, LA GRAN CEIBA, SAN JUAN VIDES, PEÑAROL, LAS AMERICAS, LOS RIOS, BENGALA II, LLANO VERDE, LOS ANDES, MONTEBELLO, VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO | MINIMA CUANTÍA | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18,142,471 | 2410201020301 | 00870 | 2013-07-24 | 16500000 | 2013-09-02 | 01710 | 2013-09-02 | 16488832 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 1 | 16488832 |  |  |  |  | 2013-10-02 | 2013-12-23 | SGP EDUCACIÓN -VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 8244416 | 2013-09-13 | 01289 | [9 empty] | 8244416 | 2013-12-27 | 02112
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 337/2013 | 2013-86-320-2797 | ADECUACIÓN SALAS DE COMPUTO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE TESALIA, SIBERIA Y BUENOS AIRES, SEDES EDUCATIVAS BRISAS DEL RIO ORITO, LUCITANIA, SANTA TERESA, QUEBRADA HONDA, BRISAS DEL ACHIOTE, JARDIN DE LA SIERRA, TESALIA SEDE PRINCIPAL, BURDINES, BRISAS DEL GUAMUEZ, LA PEDREGOSA, EL PROGRESO Y ALTO CABAÑAS DEL | MINIMA CUANTIA SIM-MC-078 - 2013 | CODISUM SAS/HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA | 900,556,729-1 | 24010201020301 | 00871 | 2013-07-24 | 16500000 | 2013-09-02 | 01711 | 2013-09-02 | 16495131 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 1 | 16495131 | 00155 | 2403020101010201 | 00256 | 8247565.5 | 2013-10-04 | 2014-03-04 | SGP-EDUCACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 8247566 | 2013-09-18 | 01314 | [9 empty] | 8247565
CONTRATO DE OBRA No. 349/2013 | 2013-86-320-2751 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | CONYSER S.A.S./LINA DISNEY GUERRON ALVAREZ | 900,274,210-0 | 24010201020302 | 00507 | 2013-04-30 | 31335498.55 | 2013-09-09 | 01735 | 2013-09-09 | 14884960.55 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 4 | 14884960.55 |  |  |  |  | 2013-10-09 | 2013-11-25 | SGP EDUCACIÓN -VIGE. ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 728119.73 | 2013-10-10 | 01521 | [6 empty] | 13946518.28 | 2013-12-18 | 01947
| 2013-86-320-2752 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. |  |  |  | 24010201020302 | 00685 | 2013-06-20 | 100000000 |  | 01734 |  | 61896120 |  |  |  | 100000000 | [6 empty] | SGP EDUCACIÓN -VIGE. ANTERIORES |  |  |  |  | 100000000
CONTRATO DE OBRA No. 350/2013 | 2013-86-320-2739 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA VEREDA JERUSALEN, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA | MIGUEL ANGEL SUAREZ | 97,480,366 | 24010703010102 | 00502 | 2013-04-30 | 162000000 | 2013-09-10 | 01745 | 2013-09-10 | 161822042 | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 3 | 161822042 |  |  |  |  | 2013-12-11 | 2013-12-23 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | IIng. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 135705843 | 2013-11-29 | 01862 | [6 empty] | 26116199
CONTRATO DE OBRA No. 354/2013 | 2013-86-320-2722 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-022-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4,612,909-0 | 24010702010102 | 00521 | 2013-05-06 | 49978694 | 2013-09-13 | 01757 | 2013-09-13 | 49957847 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 3 | 49957847 | 00343 | 2403031202010102 | 00669 | 24519889 | 2013-12-25 | 2014-05-26 | REGALÍAS PETROLERAS -VIGENCIAS ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 25437958 | 2013-11-14 | 01694 | [6 empty] | 24519876 |  |  | 13
CONTRATO DE OBRA No. 360/2013 | 2013-86-320-2741 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-002-2013 | MAXERIN LTDA/ARNULFO CAMACHO CASTRO | 846,001,524-1 | 24010702010101 | 00435 | 2013-04-03 | 300000000 | 2013-09-23 | 01779 | 2013-09-23 | 283015786 | 2013-10-30 | 2013-11-05 | 3 | 283015786 |  |  | 16980947.16 |  | 2014-02-05 | 2014-03-26 | REGALIAS PETROLERAS | ARQ. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA. CC 79,607,176 DE BOGOTÁ, CONTRATO No. 400/2013 |  |  |  | 105551876 | 2013-12-20 | 01975
CONTRATO DE OBRA No. 361/2013 | 2012-86-320-2505 | CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-004-2013 | ALIRIO ANDRES CARVAJAL YASNO | 7729273 | 23110203010201 | 00834 | 2013-07-02 | 165897415 | 2013-09-23 | 01774 | 2013-09-23 | 165897408 | 2013-09-27 | 2014-02-14 | 3 | 165897408 | 00259 | 2403030702010201 | 00478 | 165897408 | 2014-05-02 | 2014-05-22 | DEL NIVEL DEPARTAMENTAL | OSWALDO BASTIDAS, INTERVENTOR DE PARTE DE LA GOBERNACIÓN. | [12 empty] | 165889910 | 2014-05-30 |  | 7498
CONTRATO DE OBRA No. 362/2013 | 2011-86-320-2264 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA COLISEO MUNICIPAL | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-005-2013 | JORGE REY PATIÑO S.A.S./JORGE REY PATIÑO | 900022396-0 | 24010706010103 | 00766 | 2013-07-02 | 221128195 | 2013-09-23 | 01775 | 2013-09-23 | 208585593 | 2013-10-15 | 2013-11-05 | 8 | 776804181 | 00255 |  | 00474 | 0.65 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | ARQ. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA. CC. 79,607,176 de Bogotá |  |  |  | 123661300.3 | 2013-12-20 | 01990 | 84924292.35 | 2013-12-20 | 02027 | 0.65
| 2011-86-320-2300 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LUCITANIA CHURUYACO |  |  |  | 24010701010203 |  |  | 402807035 |  |  |  | 376433508 | [7 empty] | 313168163 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | [7 empty] | 63265345 |  |  | 235515582.35 | 2014-03-26 | 00317
| 2010-86-320-2047 | TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO SEDE EL CALDERO |  |  |  | 24010701010207 |  |  | 80073630 |  |  |  | 74825572 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 4690473 |  |  | 70135099
| 2011-86-320-2328 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER EL YARUMO SEDE SANTA ROSA EL 35 |  |  |  | 24010701010201 |  |  | 25759418 |  |  |  | 24110412 | [5 empty] | 2403031201010201 |  | 818.72 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 24109593
| 2011-86-320-2257 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER NUEVA ESPERANZA SEDE CENTRAL |  |  |  | 24010701010202 |  |  | 33103060 |  |  |  | 30910077 | [5 empty] | 2403031201010202 |  | 20.3 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 30910057
| 2011-86-320-2252 | TERMINACIÓN AULA ESCOLAR CER ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL |  |  |  | 24010701010205 |  |  | 15803813 |  |  |  | 14732652 | [5 empty] | 2403031201010205 |  | 2.98 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 14732649
| 2010-86-320-2074 | TERMINACIÓN CERRAMIENTO CER YARUMO SEDE SAN ANDRES |  |  |  | 24010701010206 |  |  | 13457485 |  |  |  | 12151552 | [5 empty] | 2403031201010206 |  | 0.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 12151552
| 2011-86-320-2153 | CONSTRUCCIÓN GRADERIAS PATIO RECREATIVO SAN VICENTE DEL LUZÓN MPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. |  |  |  | 24010701010204 |  |  | 37474893 |  |  |  | 35054815 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 22785630 |  |  | 12269185
CONTRATO DE OBRA No. 392/2013 | 2013-86-320-2778 | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA AULA ESCOLAR CER SILVANIA, MUNICIPIO DEORITO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-026-2013 | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 24010201020101 | 00588 | 2013-05-27 | 40000000 | 2013-10-11 | 01996 | 2013-10-11 | 39989857 | 2013-11-19 | 2013-11-27 | 3 | 39989857 | 00345 | 2403020101010101 | 00668 | 7706608 |  |  | SGP-EDUCACIÓN VIG. ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA |  |  |  | 32283249 | 2013-12-27 | 02121
CONTRATO DE OBRA No. 393/2013 | 2011-86-320-2314 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 MUNICIPIO DE ORITO -PUYUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-027-2013 | JORGE REY PATIÑO SAS/JORGE REY PATIÑO | 900022396-0 | 24010703010202 | 00765 | 2013-07-02 | 42924042 | 2013-10-11 | 01997 | 2013-10-11 | 40310407 | 2013-10-29 | 2013-11-05 | 3 | 40310407 | 00272 | 2403031203010202 | 00495 | 0.5 | 2014-02-05 | 2014-06-11 | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | ARQ. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA. No. 400/2013 CC. 79,607,176 de Bogotá |  |  |  | 40310407 | 2013-12-18 | 01948
| 2010-86-320-2083 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO TERMINAL DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. |  |  |  | 24010703010201 |  |  | 53059215 |  |  |  | 49478628 |  |  |  | 49478628 |  | 2403031203010201 |  | 11438721 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | [7 empty] | 38039907 | 2013-12-20 | 02039 |  |  |  | 11438721
| 2010-86-320-1882 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ANDENES PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. |  |  |  | 24010702010104 |  |  | 31085775 |  |  |  | 29371164 |  |  |  | 29371164 |  | 2403031202010103 |  | 2855320.5 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  |  |  |  | 26515844 | [8 empty] | 2855320.5
CONTRATO DE OBRA 394/2013 | 2013-86-320-2712 | CONSTRUCCIÓN MUELLE FLUVIAL VEREDA VERSALLES, MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-025-2013 | SERVICIOS C&C ORITO SAS/HELDER CEBALLOS SOLANO | 900236940-7 | 24010601010102 | 00690 | 2013-06-20 | 2382190 | 2013-10-11 | 01998 | 2013-10-11 | 2382190 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 3 | 2382190 |  |  |  |  | 2013-12-10 | 2013-12-23 | SGP, OTROS SECTORES VIG. ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | [12 empty] | 2382190 | 2013-12-27 | 02106
[6 empty] | 24010703010104 |  |  | 35070317 |  |  |  | 34070317 |  |  |  | 34070317 | [6 empty] | REGALIAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES | [13 empty] | 34070317 |  | 02107
[6 empty] | 24020301010106 |  |  | 2380952 |  |  |  | 2380656 |  |  |  | 2380656 | [6 empty] | REGALIAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [13 empty] | 2380656
CONTRTO DE INTERVENTORIA No. 400/2013 | 2013-86-320-2741 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAZA DE MERCADO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-004-2013 | LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA | 79607176 | 24010702010101 | 00435 | 2013-04-03 | 300000000 | 2013-10-16 | 02011 | 2013-10-16 | 16981133 | 2013-10-21 | 2013-11-05 | 8 | 104799114 | 8490566.5 | [5 empty] | RECURSOS VIG. ANTERIORES REGALÍAS PETROLERAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 8490566.5 | 2013-11-13 | 01665 | 41883645
|  | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE LAS PALMAS MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO |  |  |  | 24010603010103 | 00705 | 2013-06-26 | 396120352.67 |  | 02013 |  | 0 | [10 empty] | RECURSOS VIG. ANTERIORES SGP OTROS SECTORES |  | 0
[6 empty] | 24010706020103 |  |  | 103879748 |  |  |  | 28301644 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS |  | 14150822
| 2011-86-320-2328 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA CER EL YARUMO SEDE SANTA ROSA DEL 35 |  |  |  | 24010701010201 | 00766 | 2013-07-02 | 25759418 |  | 02016 |  | 1649006 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 824503
| 2011-86-320-2257 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CER NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010701010202 |  |  | 33103060 |  | 02016 |  | 2165621 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1082810.5
| 2011-86-320-2300 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO RECREATIVO SEDE LUCITANIA CHURUYACO |  |  |  | 24010701010203 |  |  | 402807035 |  | 02016 |  | 26351862 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 13175931
| 2011-86-320-2153 | CONSTRUCCIÓN GRADERIAS PATIO RECREATIVO SAN VICENTE DEL LUZÓN |  |  |  | 24010701010204 |  |  | 37474893 |  | 02016 |  | 2420078 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1210039
| 2011-86-320-2252 | TERMINACIÓN AULA ESCOLAR CER ALTAMIRA SEDE PRINCIPAL |  |  |  | 24010701010205 |  |  | 15803813 |  | 02016 |  | 1070084 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 535042
| 2010-86-320-2074 | TERMINACIÓN CERRAMIENTO ESCOLAR CER YARUMO SEDE SAN ANDRES |  |  |  | 24010701010206 |  |  | 13457485 |  | 02016 |  | 911947 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 455973.5
| 2010-86-320-2047 | TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO SEDE EL CALDERO |  |  |  | 24010701010207 |  |  | 80073630 |  | 02016 |  | 5238462 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 2619231
| 2011-86-320-2264 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA COLISEO MUNICIPAL |  |  |  | 24010706010103 |  |  | 221128195 |  | 02016 |  | 12516690 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 6258345
| 2010-86-320-1882 | CONSTRUCCIÓN ANDENES PLAZA DE MERCADO |  |  |  | 24010702010101 | 00765 | 2013-07-02 | 31085775 |  | 02012 |  | 1714611 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 857305.5
| 2010/86-320-2083 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO TERMINAL DE TRANSPORTE |  |  |  | 24010703010201 |  |  | 53059215 |  |  |  | 3048313 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1524156.5
| 2011-86-320-2314 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 MUNICIPIO DE ORITO |  |  |  | 24010703010202 |  |  | 42924042 |  |  |  | 2429663 | [10 empty] | REGALÍAS PETROLERAS VIG. ANTERIORES |  | 1214831.5
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 403/2013 | 2013-86-320-2742 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA VEREDA ACHIOTE , MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA SIM-MC-095-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18142471 | 230104010401 | 00667 | 2013-06-11 | 9648446 | 2013-10-24 | 02023 | 2013-10-24 | 9648227 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2 | 9648227 |  |  |  |  | 2013-12-11 | 2013-12-20 | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ING. ANA LINDA DIAZ | 4824114 | 2013-11-12 | 01648 | [9 empty] | 4824113.5 | 2013-12-24 | 02021 | 0
CONTRATO DE OBRA No. 413/2013 | 2013-86-320-0021 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO VIAS URBANAS BARRIO LAS PALMAS, LAS GALIAS, SAN MARTÍN, UNIÓN Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA | UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO URBANO MUNICIPIO DE ORITO /JESUS LIBARDO MORALES MELO | 900672019-7 | 240501010204010101 | 00697 | 2013-06-20 | 1513017210 | 2013-11-06 | 02189 | 2013-11-06 | 1440637167 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 6 | 1440637167 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA VIAS URBANAS ORITO/RICHAR JAVIER MOSQUERA BENAVIDES/436/2013 |  |  |  | 750734748 | 2013-12-23 | 01995 | 482722253
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No.419/2013 | 2013-86-320-2832 | MEJORAMIENTO CAMINO VEREDA NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO | MINIMA CUANTIA SIM-MC-099-2013 | SERVICIOS Y MONTAJES DE ORITO SAS./JOSE GEOVAN TRUQUE AGREDO | 900,308,216-2 | 24020301020101 | 01148 | 2013-10-15 | 8000000 | 2013-11-21 | 02221 | 2013-11-21 | 7986650 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2 | 7986650 | 00242 | 2403031701020101 | 00458 | 4043325 | 2013-02-04 | 2014-02-27 | REGALÍAS -RENDIMIENTO FINANCIERO | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 3943325 | 2013-12-20 | 01974 | [9 empty] | 4043325 | 2014-03-26 | 00305
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 420/2013 | 2013-86-320-2811 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA SEDE LUIS CARLOS GALÁN, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTIA | CONYSER SASLINA SIDNEY GUERRON | 900274210-0 | 24012402010101 | 01123 | 2013-10-04 | 13963937 | 2013-11-21 | 02227 | 2013-11-21 | 13962972 | 2013-12-20 | 2013-12-23 | 2 | 13962972 | 00241 | 2403031402010101 | 00459 | 6981486 |  |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO -VIG. ANTERIORES | Ing. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 6981486 | 2013-12-24 | 02023
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN No. 421/2013 | 2013-86-320-2813 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSPECCIÓN DE POLICIA DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | MINIMA CUANTI A SIM-MC-101-2013 | JULIO GENTIL MEJIA PAEZ | 18,142,471 | 2401010103010201 | 01146 | 2013-10-15 | 10000000 | 2013-11-21 | 02228 | 2013-11-21 | 9112234 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2 | 9112234 |  |  |  |  | 2013-12-11 | 2013-12-20 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIG ANTERIOORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4556117 | 2013-11-29 | 01857 | [9 empty] | 4556117 | 2013-12-24 | 02022
CONTRATO DE OBRA No.429/2013 | 2013-86-320-2810 | CONSTRUCCIÓN HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-007-2013 | JCCV INGENIERIA SAS/JUAN CARLOS CUERVO VERANO | 900,652,733-2 | 23010601010101 | 00940 | 2013-07-31 | 1045462355 | 2013-11-25 | 02231 | 2013-09-25 | 985718811 | 2013-12-10 | 2013-12-20 | 6 | 985718811 | 00340 | 2403020601010101 | 00664 | 1132657135 |  |  | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA -PRIMERA INFANCIA | Ing. ALVARO HUMBERTO SANCHEZ- CONT 454/2013 |  |  |  | 567215614 | 2014-05-23 | 00622
[6 empty] | 24012201010101 |  |  | 155754623 |  |  |  | 146938324 |  |  |  | 146938324 | [6 empty] | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA -PRIMERA INFANCIA
[6 empty] | 2402020501010101 |  |  | 1672525 |  |  |  | 1577853 |  |  |  | 1577853 |  | 2403031601010101 |  | 1577853 |  |  | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA -PRIMERA INFANCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 436/2013 | 2013-86-320-0021 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONCUROS DE MERITOS CM-SIM-007-2013 | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA VIAS URBANAS ORITO/RICHAR JAVIER MOSQUERA BENAVIDES | 900681928-5 | 240501010204010101 | 00697 | 2013-06-20 | 1513017210 | 2013-12-10 | 02398 | 2013-12-10 | 72041700 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 6 | 72041700 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 36020850 | 2013-12-26 | 02061 | 28816680 | 2014-04-25 | 00449
CONTRATO DE OBRA No. 437/2013 | 2013-86-320-2749 | CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA DENSA EN FRIO VIA PLAZA DE MERCADO INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-032-2013 | JUAN CARLOS CUERVO VERANO | 13,492,411-1 | 24010703010101 | 00926 | 2013-07-31 | 36038865 | 2013-12-10 | 2399 | 2013-12-10 | 36038865 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 3 | 149965941 | 0346 | 2403031203010101 | 00667 | 36038865 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS VEG. ANETERIORES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
[6 empty] | 24020301010101 |  |  | 113961135 |  |  |  | 113927076 | [5 empty] | 2403031701010101 |  | 113927076 |  |  | REGALÍAS -RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 79933391 | 2014-05-30 | 00715
CONTRATO DE OBRA No. 446/2013 | 2012-86-320-2043 | CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO -DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LICTACIÓN PÚBLICA LP-SIM-010 - 2013 | JORGE REY PATIÑO SAS/ JORGE REY PATIÑO | 900022396-0 | 24010603010103 | 00705 | 2013-06-26 | 396120352.67 | 2013-12-16 | 02415 | 2013-12-16 | 395299282 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 5 | 395299282 | 00256 | 240302050304010102 | 00475 | 395299282 |  |  | SGP OTROS SECTORES-VIG. ANTERIORES | Arq. LUIS ALEXANDER PACINGA CORREA/CONT. 400/2013 |  |  |  | 227587354 | 2014-03-26 | 00312
[6 empty] | 24010706020103 |  |  | 103879748 |  |  |  | 75578104 |  |  |  | 75578104 |  | 2403031204020101 |  | 75578104 |  |  | REGALÍAS PETROLERAS -VIEGENCIA ANTERIORES
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 446/2013 | [5 empty] | 2401010107010103 | 00408 | 2014-04-23 | 80000000 | 2014-05-15 | 00887 | 2014-05-15 | 80000000 |  |  | 2 | 80000000 | [6 empty] | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
CONTRATO D EOBRA No. 447/2013 | 2013-86-320-2808 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-037-2013 | MIGUEL ANGEL SUAREZ CHAMORRO | 97480366 | 24010603010101 | 00958 | 2013-08-15 | 40000000 | 2013-12-17 | 02416 | 2013-12-17 | 39954844 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 3 | 39954844 | 00229 | 240302050304010101 | 00440 | 19977422 | 2014-02-10 | 2014-03-07 | SGP OTROS SECTORES -VIG. ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ PANTOJA | 19977422 | 2013-12-23 | 02010 | [9 empty] | 19962335 | 2014-04-22 | 00440 | 15087
CONTRATO DE OBEA No. 450/2013 | 2013-86-320-0021 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVOS VEREDA EL AZUL Y EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LICITACIÓN PUBLICA LP-SIM-008-2013 | J&P SERVICIOS LTDA/OMAR ORLANDO JIMENEZ GOMEZ | 846,000,599-9 | 2312010201010101 | 00980 | 2013-08-26 | 888340268 | 2013-12-18 | 02428 | 2013-12-18 | 829347107 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 4 | 829347107 | 00980 | 2312010201010101 | 02428 | 829347107 | 2014-04-16 | 2014-06-04 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS-SGR | ING. ALVARO HUMBERTO SANCHEZ |  |  |  | 248804132 | 2013-12-30 | 02147 | 436397817.9 | 2014-03-25 | 00285 |  |  |  | 144143858.1 | 2014-06-10 | 00726 | 1299
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 453/2013 |  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS: 1) CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT BARRIO SAN MARTÍN; 2) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESPERANZA, 3) CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY; 4) CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN EN EL SECTOR DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 7 Y 4; 5) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA; 6) REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BETANIA, AVENIDA COLOMBIA, BARRIO LA FLORESTA, AVENIDA PRINCIPAL BARRIO COLOMBIA Y SABALO II ETAPA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-009-2013 | ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA SAS/ROSALBA GALLO MARTINEZ | 900554532-9 | 2312010202010101 | 01137 | 2013-10-09 | 7649203 | 2013-12-19 | 02431 | 2013-12-19 | 7639029 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 6 | 119718000 | [6 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 3819514.5 | 2013-12-27 | 02141
[6 empty] | 2312010202010102 |  |  | 37261135 |  |  |  | 37250962 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 18625481
[6 empty] | 2312010202010103 |  |  | 21542210 |  |  |  | 21532037 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 10766018.5
[6 empty] | 2312010202010104 |  |  | 8074162 |  |  |  | 8063989 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 4031994.5
[6 empty] | 2312010202010201 |  |  | 9683131 |  |  |  | 9672958 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 4836479
[6 empty] | 2312010202010301 |  |  | 35569202 |  |  |  | 35559025 | [10 empty] | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR. |  | 17779512.5
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 454/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOGAR INFANTIL DIVINO NIÑO Y . | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-008-2013 | ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON | 9806573 | 23010601010101 | 00940 | 2013-07-31 | 1045462355 | 2013-12-19 |  | 2013-12-19 | 59168812 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 6 | 126187200 | 00341 | 2403020601010101 |  | 33992555.5 |  |  | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA PRIMERA INFANCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 29584406 | 2013-12-30 | 02136
[6 empty] | 24012201010101 |  |  | 155754623 |  |  |  | 8816299 | [10 empty] | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA PRIMERA INFANCIA |  | 4408149.5 |  | 02137
[6 empty] | 2402020501010101 |  |  | 1672525 |  |  |  | 94672 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | SGP POR CRECIMIENTO A LA ECONOMIA PRIMERA INFANCIA |  | 47336
|  | LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVOS VEREDA EL AZUL Y EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  |  | 2312010201010101 | 00980 | 2013-08-26 | 888340268 |  |  |  | 58107417 | [5 empty] | 2403031601010101 |  | 47336 |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS |  | 29053708.5 |  | 02138
CONTRATO DE OBRA No.. 455/2013 | 2012-86-320-2525 2013-86-320-0034 | PAVIMENTACIÓN CONCRETO RÍGIDO VIAS URBANAS, SECTORES BETANIA, SAN MARTÍN, FLORESTA, CHAPINERO - VILLA CAROLINA, COLOMBIA, SIMÓN BOLÍVAR, SABALO SEGUNDA ETAPA Y CARRERA 1A , MUNICIPIO DE ORITO -PUTUMAYO. | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-014-2013 | SERVIPETROL LTDA/CARLOS TABARES VALENCIA | 846002522-1 | 2312010206010101 | 01165 | 2013-10-25 | 1997533230 | 2013-12-20 | 02582 | 2013-12-20 | 1997533230 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 5 | 2190366295 |  | 2312010206010101 | 02582 | 1997533230 |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGP. | ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON/CONTRATO 465/2013 |  |  |  | 657109889 | 2013-12-30 | 02146 | 884517525.56 | 2014-03-25 | 00278 | 421856613.48 | [6 empty] | SUSPENSIÓN 8 DE MAYO DE 2014, REINICIO 6 DE JUNIO DE 2014, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE JUNIO DE 2014
[6 empty] | 2401210101020101 |  |  | 192836229 |  |  |  | 192833065 |  |  |  |  | 00247 | 240303110101010101 | 00466 | 192833065 |  |  | RECURSOS DEL CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ -VIG. ANTERIORES
CONTRATO DE OBRA No. 461/2013 | 2013-86-320-2788 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA CER SINAI SEDE BELLAVISTA | LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-009-2013 | CONYSER S.A.S/LINA DISNEY GUERRON | ¦ | 23010201010101 | 00968 | 2013-08-16 | 209762506 | 2013-12-26 | 02598 | 2013-12-26 | 16450604 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 6 | 273760146 | 00237 | 2403020101010202 | 00453 | 63997640 |  |  | SGP EDUCACIÓN |  |  |  |  | 5887080 | 2014-03-26 | 00316 | 26085025.83 | 2014-05-27
| 2013-86-320-2783 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA IE SAN JOSE DE ORITO SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA | [10 empty] | 16396860
| 2013-86-320-2785 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA SILVANIA SEDE PRINCIPAL | [10 empty] | 16487222
| 2013-86-320-2784 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA BENGALA SEDE PALESTINA | [10 empty] | 16493785
| 2013-86-320-2787 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA ESPERANZA SEDE EL SABALO | [10 empty] | 16496267
| 2013-86-320-2761 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA BENGALA SEDE PRINCIPAL | [10 empty] | 16413475
| 2013-86-320-2763 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA C.E.R SAN FELIPE SEDE PRINCIPAL Y SEDE ALTO GUISIA | [10 empty] | 74821553
| 2013-86-320-2789 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA C.E.R SINAI SEDE MONSERRATE | [10 empty] | 16495471 | [5 empty] | 2403020101010301 |  | 209762506 | [7 empty] | 209762506
| 2013-86-320-2793 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R NUEVA BENGALA SEDE LOS RIOS Y I.E.R. NUEVA SILVANIA SEDE JERUSALEN |  |  |  | 24010201020302 |  |  | 64000000 |  |  |  | 16489927 | [10 empty] | SGP EDUCACIÓN - VIGENCIAS ANTERIORES
| 2013-86-320-2835 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R TESALIA SEDE EL TRIUNFO | [10 empty] | 16221887
| 2013-86-320-2836 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA C.E.R EL LIBANO SEDE PRINCIPAL | [10 empty] | 8175619
| 2013-86-320-2837 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.GABRIELA MISTRAL | [10 empty] | 32025538
| 2013-86-320-2838 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA I.E.R FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE LA RUIDOSA | [10 empty] | 10791938
CONTRATO DE OBRA No. 462/2013 | 2013-86-320-2766 | CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR CER SAN FELIPE SEDE ALTO GUISIA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SIM-SA-042-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4612909 | 24012402010101 | 01126 | 2013-10-04 | 53363793 | 2013-12-26 | 02600 | 2013-12-26 | 53340450 | 2013-12-27 | 2014-01-10 | 3 | 53340450 | 00200 | 2403031402010101 | 00425 | 53340450 | 2014-04-10 |  | TRANSPORTE POR OLEODUCTO-VIGENCIAS ANTERIORES |  |  |  |  | 48007825 | 2014-03-26 | 00322
CONTRATO D E OBRA No. 463/2013 | 2013-86-320-2839 | MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA EL NARANJITO Y VEREDA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-043-2013 | LORY SANEY REYES ANGULO | 4292132 | 24020301020101 | 01200 | 2013-11-01 | 40000000 | 2013-12-27 | 02601 | 2013-12-27 | 39990951 | 2013-12-30 | 2014-01-13 | 3 | 39990951 | 00153 | 2403031701020101 | 00254 | 39990951 | 2014-02-11 | 2014-02-20 | REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [13 empty] | 39375706 | 2014-03-25 | 00284 | 615245
CONTRATO DE OBRA No.. 464/2013 | 2013-86-320-2809 | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA AFRO-ORITENSE MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA SA-SIM-033-2013 | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS/CARLOS EDILSON OJEDA | 900503066-1 | 2401010109010101 | 01147 | 2013-10-15 | 20000000 | 2013-12-27 | 02602 | 2013-12-27 | 19999745 | 2014-01-13 | 2014-01-23 | 3 | 19999745 | 00344 | 240301020204010101 | 00666 | 19999745 |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -VIG. ANTERIORES | ING. ANA LINDA DIAZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 465/2013 |  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO VIAS URBANAS, SECTORES: BETANIA, SAN MARTIN, FLORESTA, CHAPINERO – VILLA CAROLINA, COLOMBIA, SIMON BOLIVAR, SABALO II ETAPA Y CARRERA 1A, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONCURSO DE MERITOS CM-SIM-012-2013 | ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON | 9806573 | 2312010206010101 | 01220 | 2013-11-14 | 119851994 | 2013-12-30 | 02603 | 2013-12-30 | 119851994 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 6 | 119851994 | 01220 | 2312010206010101 | 02603 | 119851994 |  |  | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ING. ANA LINDA DIAZ | 59925997 |  |  | 26275392 | 2014-06-11
[6 empty] | 2401210101020101 |  |  | 11570174 |  |  |  | 11524966 |  |  |  | 11524966 | 00258 | 2403031110101010101 | 00477 | 5762483 |  |  | RECURSOS DEL CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ |  | 5762483
22
567215614
1134234988
50.0087

## 089
| objeto |  |  |  | cdp | fecha | valor | firma | rp | fecha | valor rp
CONVENIO 089/2013 | 1. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO AGUAS MIXTAS BARRIO VILLA CAROLINA SOBRE AVENIDA COLOMBIA | CONVENIO | EMPORITO E.S.P. | 846000381-0 | 00217 | 2013-02-28 | 47918184 | 2013-03-06 | 00411 | 2013-03-06 | 47918184
| 2. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 12 DE OCTUBRE VÍA BATALLÓN |  |  |  | 00216 | 2013-02-28 | 34748174 |  | 00410 | 2013-03-06 | 34748174
| 3. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 9. |  |  |  | 00212 | 2013-02-28 | 21660759 |  | 00406 | 2013-03-06 | 21660759
| 4. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOX COLULBERT SECTOR UNIÓN – GALIAS, |  |  |  | 00213 | 2013-02-28 | 773882836 |  | 00407 | 2013-03-06 | 773882836
| 5. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOX COLULBERT BARRIO COLOMBIA, |  |  |  | 00210 | 2013-02-28 | 127626633 |  | 00404 | 2013-03-06 | 127626633
| 6. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA PRINCIPAL SECTOR LAS PALMAS – POMOS, |  |  |  | 00215 | 2013-02-28 | 32706895 |  | 00409 | 2013-03-06 | 32706895
| 7. CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN RED ALTERNA SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL SECTOR VILLA CAROLINA – SAN MARTÍN, |  |  |  | 00208 | 2013-02-28 | 209968418 |  | '0402 | 2013-03-06 | 209968418
| 8. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS MEDIANTE BOXCOULBERT BARRIO LA PRADERA |  |  |  | 00214 | 2013-02-28 | 293407604 |  | 00408 | 2013-03-06 | 293407604
| 9. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANIZACIÓN VILLA DEL ROCIO, |  |  |  | 00209 | 2013-02-28 | 93186321 |  | 00403 | 2013-03-06 | 93186321
| 10. CONSTRUCCIÓN RED ALTERNA ALCANTARILLADO AGUAS MIXTAS CARRERA 9ª ENTRE CALLES 7 Y 8 |  |  |  | 00211 | 2013-02-28 | 11945630 |  | 00405 | 2013-03-06 | 11945630