## HITOS 2021
ID | ID_BPIN | NOMBRE_PROYECTO | HITO | FECHA_HITO | DETALLE_HITO | VALOR_ADICIONES_HITO | DIAS_HITO
170-2021 | 2020863200079 | PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO ORITO, SOBRE UN TRAMO (MARGEN IZQUIERDA), EN EL RESGUARDO AWA LOS GUADUALES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-08-09 | LQUIDACIÓN DE 9/08/2021 | 0 | 0
285-2021 | 2019860186 | CONVENIO 034 DE 2019, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL PARA EL PUEBLO INDIGENA CAMENTSA BIYA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SUSPENDIDO | 2021-06-10 | EN COMITE TECNICO NO. 1 DEL 09 DE JUNIO DE 2021, EL CONTRATISTA DE OBRA ARGUMENTA QUE EN EL PROCESO DE REPLENTEO, REALIZADO A LOS DISEÑOS Y VERIFICADO EL PARAMENTO DEL SITIO SE ENCUENTRA QUE LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES NO CONCUERDAN A LA LINEA BASE DE PARAMENTO SUMINISTRADO. | 0 | 120
292-2021 | 2020863200024 | MEJORAMIENTO CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-09-14 | LIQUIDADO EL 14/09/2021 | 0 | 0
293-2021 | 2021863200048 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-10-04 | LIQUIDADO 4/10/2021 | 0 | 0
306/2021 | 2021863200060 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-27 | LIQUIDADO 27/12/2021 | 0 | 0
310/2021 | 2021863200012 | CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DOS DEL CENTRO TRANSITORIO DE RETENCIÓN Y RECLUSIÓN, SECTOR URBANO, BARRIO EL SABALO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | SUSPENDIDO | 2021-07-13 | DEBIDO A RECOMENDACIONES DE LA POLICIA NACIONAL Y REVISIONES NECESARIOS A LOS DISEÑOS Y A ACABADOS DEL BLOQUE 2 TRANSITORIO SE HACE NECESARIO LA SUSPENSION TEMPORAL HASTA NO DEFINIR LAS CONDICIONES DEL PROYECTO FINAL Y PODER EMPEZAR LOS TRABAJOS | 0 | 0
318/2021 | 2021863200045 | CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA BENGALA, SEDE LOS RIOS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SUSPENDIDO | 0 | NA | 0 | 0
319/2021 | 2020863200033 | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200033”. | LIQUIDADO | 2021-12-17 | LIQUIDADO 17/12/2021 | 0 | 0
319/2021 | 2020863200034 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA II EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200034” | LIQUIDADO | 2021-12-17 | LIQUIDADO 17/12/2021 | 0 | 0
324/2021 | 2020863200010 | MEJORAMIENTO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE LA VENADA EN LA VEREDA RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | LIQUIDADO | 2021-11-16 | LIQUIDADO 16/11/2021 | 0 | 0
326/2021 | 2021863200063 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-08-11 | LIQUIDADO 11/08/2021 | 0 | 0
328/2021 | 2021863200062 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-10-01 | LIQUIDADO 01/10/2021 | 0 | 0
337/2021 | 2021863200068 | TERMINACIÓN DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA EL TOPACIO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LIQUIDADO | 2021-09-24 | LIQUIDADO 24/09/2021 | 0 | 0
414/2021 | 2021863200063 | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-10-13 | LIQUIDADO 13/10/2021 | 0 | 0
416/2021 | 2020863200012 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTAMIRA, SEDE ALAMEDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-21 | LIQUIDADO 21/12/2021 | 0 | 0
418/2021 | 2020863200009 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO CONEJO, QUE ACCEDE A LOS CABILDOS INGA MUSUIUIAI Y AWA LA TURBIA,DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | SUSPENDIDO | 2022-02-04 | SUSPENDIDO POR FALTA DE MATERIA PRIMA COMO LOS TABLONES PLASTICOS Y GUAYA | 0 | 0
427/2021 | 2021863200085 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-10-04 | LIQUIDADO 04/10/2021 | 0 | 0
428/2021 | 2021863200087 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LIQUIDADO | 2021-11-02 | LIQUIDADO 02/11/2021 | 0 | 0
433/2021 | 2021863200082 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALTO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-11-19 | LIQUIDADO 19/11/2021 | 0 | 0
437/2021 | 2021863200050 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS SECTORES LA UNIÓN, BETANIA, PALMAS 2, SAN MARTÍN Y VILLA DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 0 | EN EJECUCIÓN | 0 | 0
439/2021 | 2021863200061 | MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | LIQUIDADO | 2021-11-19 | LIQUIDADO 19/11/2021 | 0 | 0
443/2021 | 2020863200139 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CASETA DE BOMBEO PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP, MEJORAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCIÓN DE TESALIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 20208632000139”. | MODIFICATORIO | 2021-12-15 | ADICIÓN EN TIEMPO | 0 | 0
443/2021 | 2021863200051 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS 1. “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL QUEBRADON DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200051 | MODIFICATORIO | 2021-12-15 | ADICION EN TIEMPO | 0 | 0
449/2021 | 2021863200079 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-24 | LIQUIDADO 24/12/2021 | 0 | 0
459/2021 | 20218632000109 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-14 | LIQUIDADO 14/12/2021 | 0 | 0
460/2021 | 2021863200106 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA SIBERIA, SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-16 | LIQUIDADO 16/12/2021 | 0 | 0
466/2021 | 2020863200035 | MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LIQUIDADO | 2021-12-15 | LIQUIDADO 15/12/2021 | 0 | 0
485/2021 | 2021863200137 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA MIRADOR SECTOR ALTO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | LIQUIDADO | 2021-12-06 | LIQUIDADO 06/12/2021 | 0 | 0
511/2021 | 2021863200168 | MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN ZONA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESRTRUCTURAS METALICAS TIPO H DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DELPUYUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-06 | LIQUIDADO 06/12/2021 | 0 | 0
515/2021 | '2021863200065 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-14 | LIQUIDADO 14/12/2021 | 0 | 0
516/2021 | 2021863200138 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LA PISCINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-14 | LIQUIDADO 14/12/2021 | 0 | 0
530/2021 | 2021863200183 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 13ª ENTRE LAS CALLES 7 Y 8; CALLE ENTRE CARRERA 13ª Y 13 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200183 | LIQUIDADO | 2022-01-31 | LIQUIDADO 31/01/2022 | 0 | 0
530/2021 | 2021863200184 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 2C Y CALLE 1B, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200184” Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BPIN: 2020863200182 | LIQUIDADO | 2022-01-31 | LIQUIDADO 31/01/2022 | 0 | 0
530/2021 | 2021863200182 | Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO | LIQUIDADO | 2022-01-31 | LIQUIDADO 31/01/2022 | 0 | 0
531/2021 | 2021863200171 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-23 | LIQUIDADO 23/12/2021 | 0 | 0
531/2021 | 2021863200171 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-23 | LIQUIDADO 23/12/2021 | 0 | 0
535/2021 | 2021863200018 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-29 | LIQUIDADO 29/12/2021 | 0 | 0
535/2021 | 2021863200018 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-29 | LIQUIDADO 29/12/2021 | 0 | 0
565/2021 | 2021863200055 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN BLOQUES 1 Y 2 DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | PRORROGA | 2021-12-17 | DE ACUERDO AMODIFICACIONES DE DISEÑO ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO | 0 | 61
587/2021 | 202186320011 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTOD DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-20 | LIQUIDADO EL 20/12/2021 | 0 | 0
589/2021 | 2021863200176 | MEJORAMIENTO PLANTA FISICA CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BOCANAS DEL LUZÓN SEDE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-24 | LIQUIDADO EL 24/12/2021 | 0 | 0
611-2021 | 2021863200169 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL BARRIO LAS PALMAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | LIQUIDADO | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 14
632-2021 | 2021863200201 | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 15
632-2021 | 2021863200201 | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 15
633-2021 | 2021863200200 | MEJORAMIENTO CAMINO EN EL SECTOR BUENOS AIRES - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-27 | LIQUIDADO EL 27/12/2021 | 0 | 15
634-2021 | 2021863200199 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO QUE CONDUCE DE LA VEREAD SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BRISAS DEL QUEBRADON, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 15
635-2021 | 2021863200198 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA VEREDA PLAYA NUEVA - LA SELVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 14
645-2021 | 2021863200202 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA LIBERTAD II, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 13
647-2021 | 2021863200078 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL EL LIBANO SEDE EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO, EPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 14
648-2021 | 2021863200220 | MEJORAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI BARRIO LAS PALMAS, MUNIICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-24 | LIQUIDADO EL 24/12/2021 | 0 | 14
650-2021 | 2021863200132 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCION DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | INICIO OBRA | 2021-12-13 | Firma de acta de inicio el dia 13/12/2021 | 0 | 0
650-2021 | 2021863200132 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCI…N DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | INICIO OBRA | 2021-12-13 | Firma de acta de inicio el dia 13/12/2021 | 0 | 0
651-2021 | 2021863200075 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE BURDINES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-27 | LIQUIDADO EL 27/12/2021 | 0 | 9
653-2021 | 2021863200234 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 10
656-2021 | 2021863200222 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COLISEO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-27 | LIQUIDADO EL 27/12/2021 | 0 | 8
659-2021 | 2021863200187 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DE LA INSTITUCI…N EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE LUIS CARLOS GALAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 7
660-2021 | 2021863200163 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DE LA INSTITUCI…N EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE PRINCIPAL MEDIANTE LA INSTALACI…N DE CUBIERTA EN ANDENES DE CIRCULACI…N PEATONAL,MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-27 | LIQUIDADO EL 27/12/2021 | 0 | 5
661-2021 | 2020863200064 | CONSTRUCCI…N PRIMERA FASE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CER ALTAMIRA SEDE SELVAS DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-29 | LIQUIDADO EL 29/12/2021 | 0 | 13
662-2021 | 2021863200196 | CONSTRUCCI…N ALCANTARILLA TIPO CAJON EN LA VEREDA SANTA INES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-27 | LIQUIDADO EL 27/12/2021 | 0 | 5
663-2021 | 2021863200197 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBER™A EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-29 | LIQUIDADO EL 29/12/2021 | 0 | 12
663-2021 | 2021863200197 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBER™A EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-29 | LIQUIDADO EL 29/12/2021 | 0 | 12
664-2021 | 2021863200148 | CONSTRUCCI…N DE BOHIO EN EL CABILDO INDIGENA CHICALA PIJAO, DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-30 | LIQUIDADO EL 30/12/2021 | 0 | 7
672-2021 | 2021863200014 | PAVIMENTACI…N EN CONCRETO R™GIDO BARRIO LOS PINOS, URBANIZACI…N MONTERO, LAS COLINAS VILLA FLOR, LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | INICIO OBRA | 2021-12-31 | Firma de acta de inicio el dia 31/12/2021 | 0 | 0
676-2021 | 2021863200240 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE BIOSALUDABLE DEL BARRIO EL SæBALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-27 | LIQUIDADO EL 27/12/2021 | 0 | 3
677-2021 | 2021863200238 | MEJORAMIENTO ACCESO POSTERIOR INSTITUCI…N EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-28 | LIQUIDADO EL 28/12/2021 | 0 | 4
684-2021 | 2021863200213 | MEJORAMIENTO DEL CAUCE MEDIANTE LA DESCOLMATACI…N DE LAS QUEBRADAS EL SABALO Y LA DANTA DEL MUNICIPIO DE | FIRMA CONTRATO | 2021-12-28 | Firma de contrato el dia 28/12/2021 | 0 | 0
685-2021 | 2021863200190 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE¾OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCI…N DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-31 | Firma de acta de inicio el dia 31/12/2021 | 0 | 0
685-2021 | 2021863200190 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE¾OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCI…N DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-31 | Firma de acta de inicio el dia 31/12/2021 | 0 | 0
686-2021 | 2021863200189 | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCI…ON DE PAVIMENTO R™GIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | OTRO | 2021-12-29 | Firma de contrato el dia 29/12/2021 | 0 | 0
687-2021 | 20218632000218 | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | INICIO OBRA | 2022-02-03 | Firma de acta de inicio el dia 02/03/2022 | 0 | 0
687-2021 | 20218632000218 | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | INICIO OBRA | 2022-02-03 | Firma de acta de inicio el dia 02/03/2022 | 0 | 0
687-2021 | 20218632000218 | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | INICIO OBRA | 2022-02-03 | Firma de acta de inicio el dia 02/03/2022 | 0 | 0
689-2021 | 2021863200191 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-29 | Firma de contrato el dia 29/12/2021 | 0 | 0
689-2021 | 2021863200191 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-29 | Firma de contrato el dia 29/12/2021 | 0 | 0
689-2021 | 2021863200191 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-29 | Firma de contrato el dia 29/12/2021 | 0 | 0
689-2021 | 2021863200191 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | OTRO | 2021-12-29 | Firma de contrato el dia 29/12/2021 | 0 | 0