## MATRIZ SEGUIMIENTO OBRAS 2021
id_bpin | id | sector | municipio_obra | departamento_obra | nombre_proyecto | codigo_divipola_municipio | objeto_proyecto | unidad_funcional_acuerdo_obra | fecha_inicio | fecha_inicial_terminacion | fecha_final_terminacion | valor_contrato_inicial | valor_contrato_final | avance_fisico_inicial | avance_fisico_ejecutado | avance_financiero_ejecutado | num_contrato | cantidad_de_suspensiones | cantidad_de_prorrogas | tiempo_suspensiones | tiempo_prorrogas | cantidad_adiciones | valor_total_adiciones | origen_recursos | valor_comprometido | valor_obligado | valor_pagado | valor_anticipo | latitud | longitud | latitud_inicial | latitud_final | longitud_inicial | longitud_final | estado | nombre_contratista | nit_contratista | cesion | nuevo_contratista | observaciones | link_secop
2020863200079 | 170-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO ORITO, SOBRE UN TRAMO (MARGEN IZQUIERDA), EN EL RESGUARDO AWA LOS GUADUALES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO ORITO, SOBRE UN TRAMO (MARGEN IZQUIERDA), EN EL RESGUARDO AWA LOS GUADUALES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO ORITO, SOBRE UN TRAMO (MARGEN IZQUIERDA), EN EL RESGUARDO AWA LOS GUADUALES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-07-26 | 104644400 | 154643888 | 100 | 100 | 100 | 170-2021 | 1 | 1 | 26 | 30 | 1 | 49999488 | SGP | 154643888 | 154643888 | 154643888 | 52322200 | 0º39'42,51" | 76º49'37,39" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | Obras y Servicios LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11870771&g-recaptcha-response=03AGdBq27fkTYW1FWV5TjRIPjbqUTsaKorNhFYbcGAbmhRGbnhRWvY-Bzd3JX8MGNuQiz5Of8r9l29pQrq4KoCzwKYZIjsyjGuU8cPJV57Ixgany2J5ld5zaPnPaXF3hXo6GY_Syqq9pCZpSClOGe-_Ib0YarXuQJcLDzG0Y_a1NfeaXIiiIc7zAx98ukBQtUtNu5_ZQLGOBoQxaUIKrPp0EjlYhkJTOVT-1JuKpunYBBltyugWqTAF77gKYmvptLUVm1jUNPLFCWY3twj3PujgRv2KC3uez258AYn2OfUEPiMWMkHxXqx14RdTMUVzgafnoD0FM2k-_Ujk9JzSbcwTuZVwwzHgFdeU7_FmWfr8Dj0IBAVmOJuPVDIhCwhOnUGL43F0sGX0n_RWy8LBcx8XB6dRyIs358A10WPmRQ8ShXZDhF8hE0RvPU5CVLX5PIkkBsyJ2e3jXTj
2019860186 | 285-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONVENIO 034 DE 2019, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL PARA EL PUEBLO INDIGENA CAMENTSA BIYA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONVENIO 034 DE 2019, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL PARA EL PUEBLO INDIGENA CAMENTSA BIYA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONVENIO 034 DE 2019, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL PARA EL PUEBLO INDIGENA CAMENTSA BIYA, DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-06-02 | 2021-12-31 | 0 | 428571411 | 428571411 | 100 | 0 | 0 | 285-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 428571411 | 428571411 | 0 | 0 | 0º40'48,75" | 76º52'49,52" | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSPENDIDO | SICC ASOCIADOS S.A.S | 901269903 | NO | NA | En comite tecnico No. 1 del 09 de Junio de 2021, El contratista de obra argumenta que en el proceso de replenteo, realizado a los diseños y verificado el paramento del sitio se encuentra que las dimensiones correspondientes no concuerdan a la linea base de paramento suministrado. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-11865152&g-recaptcha-response=03AGdBq26AEQ6mBE_J5HDCNZV7tg4h3L7LEoOjB2gF1lM76gu8ecX5ODqQbSzeaMImLaZ_IZwcwQSWIRKnR2rFunUt2LYuJtVUa1c5tOxEIb4md5ZzRnbvPi7r6g8jdeQMSNxGrPvhaO6qmRuP9hDAHE9z_BKpjmX4zhMoEvTdGTY8xuGq4hfAgL89XRkX2aiYWwxVy7-Xmcq7zNRhvzk-d05TtjY2Zg-faqVh0_aGbLtT-C47DXklrXDnoGw8JbgHPD-iGGbcZsUJcYgVVVuW1lLv4nXwhUjYS6I_iztuovwqJX0c2XceBpZhLScEQ27KUs-EniRRKE7C7NCxd60r01USHPB3_-3j2kuUp5lUUCNA2DIwupKHxPaMLbTq3hEOq8XSiIH0QWhVWkDQQ4iNk_Vdx4Ut42Dp-ta8KYIBUUJ3GU9s7SxLjI0AXjOBmyKjpYtuysWQ8KwPhOvOmJnDw06YLuti1h4RWw
2020863200024 | 292-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO CUBIERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-06-04 | 2021-07-04 | 2021-07-02 | 24029614.8 | 24029614.8 | 100 | 100 | 100 | 292-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24029614.8 | 24029614.8 | 24029614.8 | 0 | 0º39'20,52" | 76º51'40,81" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11967670&g-recaptcha-response=03AGdBq26xaWU77GLpWkFkthfWtvECT7IFSWrUbh8Tbou0Qpiv9lgXsjyNyXwqf2EEvwSZkCfqq9DOrhVJwa8045eU8-6Xl9WcV_tU6vaGz_MUN6vdClvH1T7wuksh1CyMtzXchaoBpAlLwOE4C4_2J0oE-kK18N2mzXk6pCupoFXKAtpJRjgOP7BHWhHEJXk3rCdscnsVUJvtl6C1Cg4fR3ZggjAtBRiSG7kZoQhctpZfKwJtShWMLYLTy6FbMNJLALdfVSVB76QVfVZg2vM7XoUOyOmZI6TLKskT3raO3MZTPeNAdM8Y1qtRaVXg-Y1TxFhtq-cQYSYbxuXkVao-jIZ82jNXo-9SNnq1WqTE5a-7_rQSraNKsJ8LJy-WZ0_9tHViwxu-aDQohKUR2tG9I8-RzTgSpfJDpasR80uJT6MmWF1TMcFRqGObzAs0aLLZgp3euFmtaPt5
2021863200048 | 293-2021 | DEPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 25423245.1 | 25423245.1 | 100 | 100 |  | 293-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 25423245.1 | 25423245.1 | 25423245.1 | 0 | 0º40'06,97" | 76º52'29,16" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S. | 900978143 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11967719&g-recaptcha-response=03AGdBq27vvrZPAMOI6rndx7u47Kf4wlZ8Kby-cCF1A-d2M_aJ3TCEHJFMLXMspP6f2X5oJ4ltlAVhRBowSnpPcAK9zrm5z_9YF8qwHzJrMak0orbntt_HeT6dc1TReH_N36eToftDY9yzo8igFuqcaiUXdVorei4VsUbpkz2bDlhjxY-Kqi9351pV0jQplRZyk51kYY8YEx318-sUTSrypJ6-nmY447TiB3aYxvW638gn-6nQa-kat60JCUpSB2RCWhiczzwvg3VvowZIEACtSJqfIqwPVFeRUZxOlOU3U1XwLOyIpuLWlnxgOHd1aEt3Mhb1DtkcdhlIUWRaRLwlLz6_Y2M_O2w90RlmDzo9MTBjXMO0D9f_V4vYcT-Z-XthqDV9XywVFHokDlG9T28NtFIyvrlBJR6z0XRMClIEbJQj7ZZeimE39X2iznS2gCkwCoTRXL5A73SSisBa6zA3qiz7DwyTCjbYdg
2021863200060 | 306-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-07-06 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 253595190.33 | 299378322.21 | 100 | 100 | 100 | 306-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45783181.88 | OTRO | 299378322.21 | 299378322.21 | 299378322.21 | 0 | 0º39'44,06" | 76º52'29,49" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | CODISUM S.A.S. | 900556729 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-11966754&g-recaptcha-response=03AGdBq27Ki3OLJZRbzMdsIO14SMyHUKS8anGS5nX9rD8xLlYGMFbsGfRNw6TOQ9NDk9behzmbvaN1IbTdbOuookrwZ2mdCPyR2OM2ZVy62OlbDOxvPkASeVrXtkkDu9j9F-ztfRLml6Hlxi_Mn1oAVpOHuKItMWFmFlYeER-2HDvSeK-8dPXjOWIyJJStNSratvRiYt10ZyHO3zeLBgN1Hi2qEfEF8YD9ui9eegOO601B8XdtqOIVeuAlaJ0p9mA3cOWjQ0Bh97cldH_bLczw4u5s9jOuMF2mi7czPLzlfj_2Ln088oUu7EXYIn_cuusWiToikGnTpunI5kNekQMz8I530VSkc1z-dRbOs6wtZV-Sw01GnWcqh-vYHrscPrXqVl2An4m4qBiwqtvVQZcAVF59IVWJn70H0pTFVBwDRZwHDtH2UpTE6SiHPsmkxuo2szzM6YwEoBaI
2021863200012 | 310-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DOS DEL CENTRO TRANSITORIO DE RETENCIÓN Y RECLUSIÓN, SECTOR URBANO, BARRIO EL SABALO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DOS DEL CENTRO TRANSITORIO DE RETENCIÓN Y RECLUSIÓN, SECTOR URBANO, BARRIO EL SABALO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DOS DEL CENTRO TRANSITORIO DE RETENCIÓN Y RECLUSIÓN, SECTOR URBANO, BARRIO EL SABALO MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-07-06 | 2021-10-06 | 0 | 369886772.87 | 369886772.87 | 100 | 0 | 0 | 310-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 369886772.87 | 369886772.87 | 0 | 0 | 0º39'57,91" | 76º52'34,21" | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSENDIDO | UNIÓN TEMPORAL OBRAS ORITO | 901491852 | NO | NA | debido a recomendaciones de la Policia Nacional y revisiones necesarios a los diseños y a acabados del bloque 2 transitorio se hace necesario la suspension temporal hasta no definir las condiciones del proyecto final y poder empezar los trabajos | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22032&g-recaptcha-response=03AGdBq27-FhFkePaQi3xh1uDjmS9cJnRDP-ot-hXeMm1jJ49NimhxxAYFUWScJuOZa_UoxxWdPxrJT7E1DSrR1vroPYuS6RQBkP7UcTSExaI5eS1eB0jHX84C2-HuFmK12DMJr4unfHXZO2hQzlRyh8UUjA9w4v0XDpDeqDESke3p4dYVu-_RMERCkZSYRG2QBS1yMV5w0y8R-vjUoyg3_Xtw8AwqXn07GRleJIaZnS0-Tp2EmrDvFVwvNWZHia03TljTU8vLN9ibA4qY22EKHOVacQvkGXet7q2wEQK9xqso5H-iqQKIE78u62rmYQp0q-Wo_F_iZcMxnDmjutaxULrKZB2Co0CcB4CGMwS8O0Ae3FxSiojqBFB7b58GDvq-Yg1QZOjVczQysX7hKoHRQ0BmC0MwYJEStu1ySCyxmwyd9HR4dF53ZMP5DMSEmlFBKV8c6yMt9bbFFJVI4Xa6D4OQB20xnOjL5g
2021863200045 | 318-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA BENGALA, SEDE LOS RIOS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA BENGALA, SEDE LOS RIOS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL NUEVA BENGALA, SEDE LOS RIOS, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-06-21 | 2021-09-21 | 0 | 134118745.35 | 134118745.35 | 100 | 10 | 0.5 | 318-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 134118745.35 | 134118745.35 | 67059372.68 | 67059372.68 | 0º32'22,69" | 76º52'14,58" | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSENDIDO | CODISUM S.A.S. | 900556729 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12156848&g-recaptcha-response=03AGdBq24z4H5HWgfCOXrOzVvHPCdC9An-5AWfopAnBju7srt_nOdUIxagZxWUoziBv2WjtnFT7-0wUi6cFeICLcTSc9h4jyno85iQh1pJNBHMP0BhT7q5ncG7s21tX7Tc1hjAuExtkGj1ZZUb5M8WjUD7MMDveIo7EVhRgkwpgPnq_JSZdVE8aQVH3pFx4c3xNRYNfhs5vhUT9rngJsXZ84jRIhGKjJQ-w-7pzUQ_HqJGDusRV3cjJSVaOVpojY3dKyTp5LicOWYufS9gcWcJdZTgj5coDULPP_3AonHj58ZC62PflcKUpWxEJ12SKZu7-vmASFWMz0akx9a8GQ7CYJtK3gun8rHTiXlKOPt-KSZn-d0_goDTwoJnL4KDZ6nGJ8cRfwN99ggQONu6MPkzvI4RFtOu8uzMq6Hx86GCMrPcsO8gB2TJNy5fjNXhc0by99nakpCAKPx2jDdoUfsaqpUWkh3A5_kSWA
2020863200033 | 319-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200033”. | 86320 | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200033”. | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200033”. | 2021-06-22 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 304254865.67 | 304254865.67 | 100 | 100 | 100 | 319-2021 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | SGP | 304254865.67 | 304254865.67 | 304254865.67 | 152127432.83 | 0º39'21,89" | 76º51'46,33" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12317810&g-recaptcha-response=03AGdBq27yo5BmndRqKqTSFUwq7JuKVvOoLCU4sHqK8e_pqMYLjVmvMo4-izZBuuzyCRVFCRxZ3VyC-d_PbDiHYwrRyg6gYsohqzElH6S7KV-Z3VBRZ-RSglzKs5Hs3qxnFvVJy0-DMgiocb-74WTFNgk2DHLMJq1x4dtmQ9FSJRqv4qQWGOhdPw76Cq_j4V03m7xLPAXrxQqqaMgf8XnkvmCvNG31_tHCM7nMSpqQckklW-D43TbSdQmqUfkR8EBYHM1_9DatnVltXPhO-GVELHU9CNnAcfVsZ7rcmG_dD9RfjTrBcZY2WfnklKSMmuwljHzKcxB1u6tO9Zb82VP58QrgqDVQgukCGn18iM1-IvO5v8SW-F5iiVB55WkKQhYspr2_3IobyWSKy945iMvWw5Ye9e_KD2jWAr6tMig1cDDmCcsCUsEpcXSykQNHuZnKELMyH9UixmkMjvzjWf5fj18exPn2wp5Wcw
2020863200034 | 319-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA II EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200034” | 86320 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA II EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200034” | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA II EN EL BARRIO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200034” | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 2021-11-21 | 153766246.25 | 153766246.25 | 100 | 100 | 100 | 319-2021 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | SGP | 153766246.25 | 153766246.25 | 153766246.25 | 76883123.12 | 0º39'21,89" | 76º51'46,33" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12317810&g-recaptcha-response=03AGdBq27yo5BmndRqKqTSFUwq7JuKVvOoLCU4sHqK8e_pqMYLjVmvMo4-izZBuuzyCRVFCRxZ3VyC-d_PbDiHYwrRyg6gYsohqzElH6S7KV-Z3VBRZ-RSglzKs5Hs3qxnFvVJy0-DMgiocb-74WTFNgk2DHLMJq1x4dtmQ9FSJRqv4qQWGOhdPw76Cq_j4V03m7xLPAXrxQqqaMgf8XnkvmCvNG31_tHCM7nMSpqQckklW-D43TbSdQmqUfkR8EBYHM1_9DatnVltXPhO-GVELHU9CNnAcfVsZ7rcmG_dD9RfjTrBcZY2WfnklKSMmuwljHzKcxB1u6tO9Zb82VP58QrgqDVQgukCGn18iM1-IvO5v8SW-F5iiVB55WkKQhYspr2_3IobyWSKy945iMvWw5Ye9e_KD2jWAr6tMig1cDDmCcsCUsEpcXSykQNHuZnKELMyH9UixmkMjvzjWf5fj18exPn2wp5Wcw
2020863200010 | 324-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE LA VENADA EN LA VEREDA RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE LA VENADA EN LA VEREDA RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE LA VENADA EN LA VEREDA RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 515701220 | 515701220 | 100 | 100 | 100 | 324-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 515701220 | 515701220 | 515701220 | 0 | 0º41'36,92" | 76º55'40,06" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | UNIÓN TEMPORAL PUENTES 2021 | 901493848 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-1-215910&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZxYreLpyyLb2x_CNuhZ4_NNBsfAIfVfU-sxAlRJsbX0JKY2vKVFq-G_Fj6rfNZV5eXhV1up_MRDIHUoPP8Pvyyd6lomsZMicj2yC4OzYE-4U0GbVFyJKakhJK-bXaILUbqrztKAmbeWSC3IPTG_G2rWboLC1bTvNuySIuMarvQSrhh1Jk8aG0ZzQyKMNfSeyvFuciIz7_HKcpaJ02jdgmp3P5O2PJNMHYKi0xzrgrNKTJD6ht9DlO0KH9eEjzKfUQdujbpFca2KVNNdN65P-kW2wBNi3meRLsN0ddA7_WjFRML2wmVwk-JmQKT3rCfKvr3_jM7GagvV3uAMWWJ2YBV4EgWqG5t8a_l7iouf6S4cZPSBCACCRC34MQPtnrVkdJGCVwVMHUo9-hcgM4FaIvSyKp9PD0s23q8kavrwqvVBPKUdTMwGLG8T_RbIyLSma2lirg
2021863200063 | 326-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 2021-07-26 | 4168165.52 | 4168165.52 | 100 | 100 | 100 | 326-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 4168165.52 | 4168165.52 | 4168165.52 | 0 | 0º40'27,83" | 76º53'09,73" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12052944&g-recaptcha-response=03AGdBq24epTWTbH1RsvJvRxKaD77u2GiITY7US7BvxQK1cGOcBWmWb_t2pd5o9i9C0PuoRWaUratE47K2wEXYRbEeaDyda7smSNB036O3OV3PCSpv-10HmueKSr9CynrnD-Vw1mgzidMu1SmQlmOUZGENbSTZ96NG2hRNnhR9ZSmoT8PU4ayCMtZ2ItLAlqAKjwYJto4mc4INs48QJ53HLlKMGb_6Lkp9ZkxJVIH3tTUd6rldxzU0RYbfsOJK04l9nedL7YKve2GpC6J_kcToI3-KoQuPxrYTNwrmDKioS7ZA1X-bJGSrpii9gy7ey_n26yNk8dzfFZbUEaevHNuvhQz1BAHpMCUQC1AaAouWCPhSBKnM0Xd72FoiZb7GcOih3KFXChu5D8nboIAVJi9kJNfHJ0jN-3l70KR5JCs_i0_Jclj6aDCikZhn8uGWU92kNWRKmXhuuuzf8jmG9ff5vgfOIp3Xb6ETOA
2021863200063 | 326-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 2021-07-26 | 20494833 | 20494833 | 100 | 100 | 100 | 326-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 20494833 | 20494833 | 20494833 | 0 | 0º40'27,83" | 76º53'09,73" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12052944&g-recaptcha-response=03AGdBq24epTWTbH1RsvJvRxKaD77u2GiITY7US7BvxQK1cGOcBWmWb_t2pd5o9i9C0PuoRWaUratE47K2wEXYRbEeaDyda7smSNB036O3OV3PCSpv-10HmueKSr9CynrnD-Vw1mgzidMu1SmQlmOUZGENbSTZ96NG2hRNnhR9ZSmoT8PU4ayCMtZ2ItLAlqAKjwYJto4mc4INs48QJ53HLlKMGb_6Lkp9ZkxJVIH3tTUd6rldxzU0RYbfsOJK04l9nedL7YKve2GpC6J_kcToI3-KoQuPxrYTNwrmDKioS7ZA1X-bJGSrpii9gy7ey_n26yNk8dzfFZbUEaevHNuvhQz1BAHpMCUQC1AaAouWCPhSBKnM0Xd72FoiZb7GcOih3KFXChu5D8nboIAVJi9kJNfHJ0jN-3l70KR5JCs_i0_Jclj6aDCikZhn8uGWU92kNWRKmXhuuuzf8jmG9ff5vgfOIp3Xb6ETOA
2021863200063 | 326-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO EL JARDÍN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 2021-07-26 | 760387.48 | 760387.48 | 100 | 100 | 100 | 326-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 760387.48 | 760387.48 | 760387.48 | 0 | 0º40'27,83" | 76º53'09,73" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12052944&g-recaptcha-response=03AGdBq24epTWTbH1RsvJvRxKaD77u2GiITY7US7BvxQK1cGOcBWmWb_t2pd5o9i9C0PuoRWaUratE47K2wEXYRbEeaDyda7smSNB036O3OV3PCSpv-10HmueKSr9CynrnD-Vw1mgzidMu1SmQlmOUZGENbSTZ96NG2hRNnhR9ZSmoT8PU4ayCMtZ2ItLAlqAKjwYJto4mc4INs48QJ53HLlKMGb_6Lkp9ZkxJVIH3tTUd6rldxzU0RYbfsOJK04l9nedL7YKve2GpC6J_kcToI3-KoQuPxrYTNwrmDKioS7ZA1X-bJGSrpii9gy7ey_n26yNk8dzfFZbUEaevHNuvhQz1BAHpMCUQC1AaAouWCPhSBKnM0Xd72FoiZb7GcOih3KFXChu5D8nboIAVJi9kJNfHJ0jN-3l70KR5JCs_i0_Jclj6aDCikZhn8uGWU92kNWRKmXhuuuzf8jmG9ff5vgfOIp3Xb6ETOA
2021863200062 | 328-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PORTUGAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 25338317 | 25338317 | 100 | 100 | 100 | 328-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 25338317 | 25338317 | 25338317 | 0 | 0º47'26,43" | 76º46'03,98" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | JACAF INGENIERIA S.A.S. | 901410529 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12053092&g-recaptcha-response=03AGdBq26lpXVMgD-DQj2oCYZEPASuee17SqyEHoJ_Z8E8t9irPjG5mL6lwI_SiVhs0HIJanvpMXQBU2Xf9l_GeOuRVgGa1qVnwgoflvXLqOUAszQcGtKg6z8ooy5B3mihmvmklckv-Qnp7_3m6n_h4sMguovJ39fHKBORydpdPxKX55n4xrbKnE96kI1_qQOhEIES3p4WFuI7hqtSyTCV6_ufgg76WmYpzOsDnzwYNDdkC-K_bWBWqv_2MVU_csRGgOXx8RrHVRh9owmeX44BlIwPChaTcMPcsRnA-jxcIKV_cDQ3YTRACw2c7cJYRqG7SRIRJ9GRw5D3qR02Xlv1ebni4p6vBujAg6ddWYLXK0CkOBDX0yW9jQAJMjEo2_SeU6Fg-nqtJosiFSqY7wUH88Kx65s8gTGmltV2GRzw2FMiuwm0TXpBsbltrfb_DmWU_bTV-Lqllgw1z5xDRC8KTtVQKaiOQ71a6Q
2021863200068 | 337-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | TERMINACIÓN DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA EL TOPACIO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | TERMINACIÓN DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA EL TOPACIO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | TERMINACIÓN DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA EL TOPACIO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 2021-08-30 | 25403413 | 25402372 | 100 | 99.99 | 99.99 | 337-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 25402372 | 25402372 | 25402372 | 0 | 0º36'22,87" | 76º49'48,42" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE ORITO S.A.S. | 901280275 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12053223&g-recaptcha-response=03AGdBq26DKkiRyqI8fUxoNpcuXJsU22KumggzB381Xs5o1IvB_UJj_FpmmAIGtrtf4GTjO8KBU_IkrQYesAfdj14C8Q1S_6htd0HRieiSruoxEuBFruLIFyITy07IwKWujFxksTKGOjFLRGDbUQM-iUJLzDNys-uJkYOPmfQEo2gpxCKG00Eo658oULvhuzCIScs2tgjpHQoRaqRMYNObbUSAPq51Mnc59CSeh2VdZpw2lc2H1v0EUno7kvHbNA8CCebUatzhfYvOIZGIm5IlzluFZwIkbBRIJji7oyYkGRNDcihyxkOFl4n1AJFm_H-5_SP0MljbQ1CcUQ4ljtZK6YbItf89cLzDo_wzzEA8Hu5UXTS3VLSlqJcKolHMhix9A3FkvfA5NixD6e1yajt4YYevttsW7ERSJNuicjo7zJH7V3YGd4tUj44v9DQkE8LYyQLhtXH0rNFVqH6ofqdqCjmPlL1qURSykA
2021863200063 | 414-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 2021-09-07 | 23187016,20 | 23187016,20 | 100 | 100 | 100 | 414-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 23187016,20 | 23187016,20 | 23187016,20 | 0 | 0º39'12,13" | 76º47'58,85" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12163181&g-recaptcha-response=03AGdBq25mDxS6024OVcFF4F21BD9WfxLcg51dzQWAZVBxArXgJt7lN42Cl6ttyUZ2G5OwNUG3VWYJEowg5olUummfSzXvrBpSa8sU4i2S8oswbxKmmTIlVaEeSNtUaA_fTDc1-NuXULBqMHVXTQ6BGrBXdJluHUR96lQMIrE2m2k_hX1hxV2mH7TZBaYL97AcGlIVh0pp1C8Pv4xXwWTR-ytMyuLzW_1tWaynVvOEAj4M8SDgG5yyxrUAEEFgw63Xi5-qG008eKjbCWyQ46OiyxA4uY7amHgGd9hgl2-oUwmZnC2eP_LQGF7ppx5Mfb84HDPMYr8DBLrW5Gq7gstwDG81D1StKk31Vk9kKeT3m7waLcisMwhnOwH0nklhtHWgvZ_xSTLNl7KaZ2_so5ROkI5RhF0b2LgTlilr0vxWp_FXH6MEdGWadS9zI6wNJ3wGxfdvuIZ-zIOu
2021863200063 | 414-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 2021-09-07 | 18611,80 | 18611,80 | 100 | 100 | 100 | 414-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 18611,80 | 18611,80 | 18611,80 | 0 | 0º39'12,13" | 76º47'58,85" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12163181&g-recaptcha-response=03AGdBq25mDxS6024OVcFF4F21BD9WfxLcg51dzQWAZVBxArXgJt7lN42Cl6ttyUZ2G5OwNUG3VWYJEowg5olUummfSzXvrBpSa8sU4i2S8oswbxKmmTIlVaEeSNtUaA_fTDc1-NuXULBqMHVXTQ6BGrBXdJluHUR96lQMIrE2m2k_hX1hxV2mH7TZBaYL97AcGlIVh0pp1C8Pv4xXwWTR-ytMyuLzW_1tWaynVvOEAj4M8SDgG5yyxrUAEEFgw63Xi5-qG008eKjbCWyQ46OiyxA4uY7amHgGd9hgl2-oUwmZnC2eP_LQGF7ppx5Mfb84HDPMYr8DBLrW5Gq7gstwDG81D1StKk31Vk9kKeT3m7waLcisMwhnOwH0nklhtHWgvZ_xSTLNl7KaZ2_so5ROkI5RhF0b2LgTlilr0vxWp_FXH6MEdGWadS9zI6wNJ3wGxfdvuIZ-zIOu
2021863200063 | 414-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ENCHAPE AREAS COMUNES CASETA CULTURAL VEREDA EL 35, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 2021-09-07 | 2200000 | 2200000 | 100 | 100 | 100 | 414-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0º39'12,13" | 76º47'58,85" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12163181&g-recaptcha-response=03AGdBq25mDxS6024OVcFF4F21BD9WfxLcg51dzQWAZVBxArXgJt7lN42Cl6ttyUZ2G5OwNUG3VWYJEowg5olUummfSzXvrBpSa8sU4i2S8oswbxKmmTIlVaEeSNtUaA_fTDc1-NuXULBqMHVXTQ6BGrBXdJluHUR96lQMIrE2m2k_hX1hxV2mH7TZBaYL97AcGlIVh0pp1C8Pv4xXwWTR-ytMyuLzW_1tWaynVvOEAj4M8SDgG5yyxrUAEEFgw63Xi5-qG008eKjbCWyQ46OiyxA4uY7amHgGd9hgl2-oUwmZnC2eP_LQGF7ppx5Mfb84HDPMYr8DBLrW5Gq7gstwDG81D1StKk31Vk9kKeT3m7waLcisMwhnOwH0nklhtHWgvZ_xSTLNl7KaZ2_so5ROkI5RhF0b2LgTlilr0vxWp_FXH6MEdGWadS9zI6wNJ3wGxfdvuIZ-zIOu
2020863200012 | 416-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTAMIRA, SEDE ALAMEDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTAMIRA, SEDE ALAMEDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTAMIRA, SEDE ALAMEDA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-09-06 | 2021-12-30 | 2021-12-08 | 330880156.5 | 330880156.5 | 100 | 100 | 100 | 416-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGR | 330880156.5 | 330880156.5 | 330880156.5 | 0 | 0º38'06,07" | 76º52'40,37" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA 2021 | 901505231 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-23143&g-recaptcha-response=03AGdBq26ZT3GyzlF2SH07qRyRSv_7t6fOq4wb1rX_ZcZJ6qA9D042W-JVTG81rHyTcdLCpw9cgfVEKImqUv8u2dkehRzccbrESwDv9ET8GEOCd52LWEA8AGZuWAMEwmCPN4LIVZbwQ4PolUCFeOcK0_Sje85soLxOYeo8nNzkDFryVXZ-W09VRbGLPgltMEhIqzM48jelnQGYwHZjaBd2mPWoVU0zmAgyhTdPqmJ-y_0GzUJ5Jt7FQpDmYFxLhxm_iG-ZtoguZCT6dcpQz94NAIUSAITUOBoehI70teGJTSfS9Hw6h7zbYVppgM3wwemjCLcO94nf1Rig53DD8jOOeRsRoQe9wON49DwUqgmBW524eLvYWm2u0lUZd4NO-uOJG-h1rh8cnLX4M94PCluinPGr0hHewLfydbQ0_4-Akmm_0l5a9mV7Exx1iGYnpW6ELGoxw0KfYjJ2uwS19DlMrO95fdOm5uJqXQ
2020863200009 | 418-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO CONEJO, QUE ACCEDE A LOS CABILDOS INGA MUSUIUIAI Y AWA LA TURBIA,DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO CONEJO, QUE ACCEDE A LOS CABILDOS INGA MUSUIUIAI Y AWA LA TURBIA,DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO CONEJO, QUE ACCEDE A LOS CABILDOS INGA MUSUIUIAI Y AWA LA TURBIA,DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-08-18 | 2022-02-14 | 0 | 1086340583 | 1086340583 | 100 | 56 | 56 | 418-2021 | 1 | 1 | 30 | 46 | 0 | 0 | SGR | 1086340583 | 1086340583 | 613738949 | 0 | 0º46'10,96" | 76º53'13,97" | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSPENDIDO | CONSORCIO PUENTES ONE 2021 | 901505599 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-23132&g-recaptcha-response=03AGdBq25bIbgaT6y8-snz-h7IML4Vt1AfP9UJDCpYui_4SKnI3b-ls8xA8fVfC9_CNUlluUCEqKK_LPPkJ1D4dncE1ONLk-Sv0nepR71oS5wes39BtrFmcNi5gq1B1Yx1RLIxYKEsRn4wcVEgnKSaaYr8tE5ethfMB0J1qHT-1MGuMrsns3Ifd1NpjcdFLtL8pIpMeYtrOzRBxPmiRu69p5WPK8l_mxoCoy99hcNjaMZpBNLINSOkY-MKlB1RAx-CEp8ieJjVZK_TmgNPF-ew1Mh3LGLG6IrnNM82TsTSPbDxCMdBc4KWi2SPxNP3bLixz85JkvIchuagAZUufaIkOMbBjf7HhYV5e4cQZE73q9kdVLBYx57bXJ2m-5f4iK2Wm3KgzIO3PeDBLG8BjJs5U1EYvapTUIMDOQ9dukMvlLNv3Zy3Swbt9-9QRXYoeIBO1Ql-iuNAPEzMIKnkVkSK7a-0oD6vOZPgfg
2021863200085 | 427-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA CULTURAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-09-07 | 25408861 | 25408861 | 100 | 100 | 100 | 427-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25408861 | 25408861 | 25408861 | 0 | 0º39'04,44" | 76º51'47,87" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S. | 901393326 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12194695&g-recaptcha-response=03AGdBq25XTYivbg9qNdu8TygZlmQmR7QiZHljFVC0E6DMJ7lkNVa8vBoTcDBrNAeho9k3WMt_tJu9xHdkK59KQggxJwjwgmEWBHXWMY2nBg-I7_U0kMldSyRoTXG6jWX_n_SZQnoOcCWjJ0adBnaTEeBfInFajN8wIDfvAIfcaMVFetVDVGqR_R2rxQK86ilk3F_KBOuOBPqao1xzWuAm48ftgnJvh2y6o-ifcqQNmxVfufEG5znA0L-QdpmiwTicvTWpxZHoz81WOH7qG2t6iMUeSzytC4EY5S3EX-FNxJm6FcAkbDhhz3UwlRgjfR6IACr2f4NGOIOEs1bCjyH616QqEpaclLxblVJJNGo0C_2YX1VG6aV2LuRG8pcZ9NR_70smR-2LPGr4_DpduJ0w8Crp3t23ivQVvouaWZY89jGAnkRjLQl7fVAG6E95eZnOowZkU2Rev2nwrZAHOuxK86sRGfenWqBoFA
2021863200087 | 428-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-09-20 | 24092770 | 24092770 | 100 | 100 | 100 | 428-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 24092770 | 24092770 | 24092770 | 0 | 0º38'25,25" | 76º40'17,83" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S. | 901393326 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12194819&g-recaptcha-response=03AGdBq24Fr1Ljq3z66ccFaux3ic0gL5jpL9nCGl9Uw5XMsD5SguHMKaMZWbmqAY9fnU_2y2Kl3LX7aDax23NmXc4Dl-DyDBULfvD_GkeO6Xz4zcbhI3GR-YLPUjVfuxIIkhFt3GAAMx7UJRiXzWqrVmpPeqSZDN4TUcNMYEEt-WxME3WVaBDuKvW7ZDPZsySPlZNg7Ietmdthb4z8YoizKidWB40MOPtR8u0gbpOsoMU90NEFvxdTIKBr00z6ALmvYDY2eIdCYaCKEWSdd_Luh7pChKC83d-G_8sIzOGCFeNZB7Bkla3bYMXAUXT86MbPWG4azDzNYHORyOT3UruICGIDybIORJS0DGlfvvBLcH3CDnFWyDJKNg5vwbje2au2_eKo1On9LKu0KPcYxnP5Ezj4uOcjH1reZv88lpSAjWmztI36ZakAfZY__eDUTsIl1nF1jc7V_Eul
2021863200082 | 433-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALTO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALTO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALTO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 25421430 | 25421430 | 100 | 100 | 100 | 433-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 25421430 | 25421430 | 25421430 | 12710715 | 0º34'44,88" | 76º44'24,51" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12220192&g-recaptcha-response=03AGdBq27P9gsg1KdYXZC-r77JrLI9-YC2Mg57hfK99SeDnpjrQ0uG2-snXGAVPGth2MHjsMGo4QExxruOce9ZMTdvFylFK5tI7gZ7z2GtbDl5p7w39yOjfgR-YqRQ88pX9uuaqnGi-mHEWPpLjl90nfnXDLNFWC2CnO8JD0DvKNFNNqy5hgSFG6qczwdqLKscUHUQQnaOwtjlpjeIIXxWBD1GDXPLMYWq3uNWCwwuZ6favT4mtkGtvUferU54JNY1sC9m2kUZJ_V6G0wFq9jo68BlJ1t6opfgDH8bxQb4RW3atT_uNi_q70EO1JmNno4eb5O5V1P8mkbItI5MP49YBbJLxmNQo32NWDpHpNgvlqVwb9hFq9Mdck19GY-uCfsVhGmLc3jKJUyePni6sjHWfv2b9pWKzDNbovFXQcp5jMNpt5ql-QcQHRH5egnTLbrvi_dz2TPgntSA
2021863200050 | 437-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS SECTORES LA UNIÓN, BETANIA, PALMAS 2, SAN MARTÍN Y VILLA DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS SECTORES LA UNIÓN, BETANIA, PALMAS 2, SAN MARTÍN Y VILLA DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS SECTORES LA UNIÓN, BETANIA, PALMAS 2, SAN MARTÍN Y VILLA DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-09-02 | 2022-05-02 | 0 | 3292386315 | 3292386315 | 100 | 46.85 | 46.85 | 437-2021 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | SGR | 3292386315 | 3292386315 | 1542637927 | 0 | 0º39'55,62" | 76º45'01,17" | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | UNIÓN TEMPORAL OBRAS ORITO 2021 | 901507892 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22755&g-recaptcha-response=03AGdBq25FTb8AaijXmpoKkyRoZe9BfXqPmun8RUIvS0dzEu20Mkq4b9UvZGmREciI0n4C2PEMoVD7uIIQSpXIPEdgQ0EA674gJKCmNLXCG3PVF-Fox9_rlaWFOiJ3iAiMYB-eiNYw15HGVAVdwe6hKzCd60vLH2imu8gpkz7-6ElS1qI9BJ_kscNmAdZyHb0J8cD8kqxD17vCIiSCF6AcSZkxGyqUmyxk5f_xrDpDT8sr6E9-Eegj4Cz_7RA5RkF_szSuqtR3i9i68R9m84O6xeE5lj4BURgufri-ScMvVcwzJA3ofyFtjw0-IsjTTo3j80Wu_oiLLIRSFSy2VQDzXQOIYEICe9DRgezFmdiWDFiX1tmqyPnLuoozf3Qn-ZQxzo9IN_PHKvwVmcuLkl-DHDuNvUtP1NaAau72ib5JAi-fSZiF9ExewvmpCchtiX8YuYZuF9c9s6oVuwR-KekWg5sdvcQ3INR0Sg
2021863200061 | 439-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CASETA CULTURAL VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO, DEL PUTUMAYO | 2021-09-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 25358589 | 25358589 | 100 | 100 | 100 | 439-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 25358589 | 25358589 | 25358589 | 0 | 0º39'23,79" | 76º51'52,99" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12219652&g-recaptcha-response=03AGdBq25J-BorL-G9uRFx_OP3RDHpG-d5Ur9f0qvUkMm4exa3-UlkjV6sdyrGEPK1TZHbtZSJFeVIUG8uquEpaOF6qMGK0-69wiloqThV8DA06FCy98pCb1xUU2f0JLdLW-K_2M0f4tdw_AqpIUDImbrsZ-bE9v-bTqhdN_K4MD1_1krxyqb0YeZATCzKOwMKPViS5TKEeAQAFiz0yx7s7zsOyBY_MTjWGCSZAn9f9JsmFF7W8infupX0YWlRQpK7G_BKd3JZFpIuN95BrBuWLblfX8-9HwkUb3874VK5tWZVSGR-sf0b1QAZ-fUm11tdhsM5sfmAENMOShHNK7i77kz3b66lRrLC82d8K6qckCTwqnagr-3nJktut20ugOkgrkaD4tyYB_h4lUdr4XewITP8zzE1z0lfsi8JOhvxQe-WMswSRa9aQT7AtGa-15oqg_KgKKgZhgYWpe_HU7rC9dsLE1AKw1eNQA
2020863200139 | 443-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CASETA DE BOMBEO PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP, MEJORAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCIÓN DE TESALIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 20208632000139”. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CASETA DE BOMBEO PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP, MEJORAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCIÓN DE TESALIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 20208632000139”. | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CASETA DE BOMBEO PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP, MEJORAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCIÓN DE TESALIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 20208632000139”. | 2021-09-09 | 2021-12-21 | 0 | 153437916.68 | 153437916.68 | 100 | 80.73 | 80.73 | 443-2021 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | SGP | 153437916.68 | 153437916.68 | 76718958.35 | 76718958.35 | 0º39'20,68" | 76º51'38,29" | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12352219&g-recaptcha-response=03AGdBq27Hy1ULeG2AuK7mgvza8it6OdV7Rc6zHeKx0ES5xLkwuWJP0fy-jsuEidxIvYdShfr8_IVm31vKljmMucem743-SqZ9d2pZiLF1w6v2LidH2i8H768DjOk2qARDFQ8KcRDmMkd_bLrG2cxAA1NdUbq3_kOBBiEpwmMJvqNsKP64MubSzzF8-h9jJkdE6VzuFGX-FUscZFcCRWcE9ne6V__ElSUPUn4Ch6awVEOmw6YWHTKPHjLAXqndRBc30kvjZUY-SkMHgJKoikV9g8qMDQMiNmgtFHULeucW6e0W-tuBUO2JWqj8BgRXHN6mK07y8y1HfoPteIPYltaG6fCdv3w5Ml-NpNMc2Zyh5Cg0iWnS8kKAEDpGQRLBuVXYIeDzyjWAgR0Coy28Wyc38jp_-J-5DWT6Oo6WetlNyhbiXX47ixFTSKnsFfuTghLvJkD_5aF5oFw29FTR3EQkKHqlyzaOGZEZsw
2021863200051 | 443-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS 1. “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL QUEBRADON DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200051 | 86320 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS 1. “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL QUEBRADON DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200051 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO – EMPORITO E.S.P. PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS 1. “CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL QUEBRADON DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200051 | 2021-09-09 | 2021-12-21 | 0 | 180737169.73 | 180737169.73 | 100 | 30.09 | 30.09 | 443-2021 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | SGP | 180737169.73 | 180737169.73 | 121334586.5 | 90368584.87 | 0º38'13,05" | 76º42'02,63" | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12352219&g-recaptcha-response=03AGdBq27Hy1ULeG2AuK7mgvza8it6OdV7Rc6zHeKx0ES5xLkwuWJP0fy-jsuEidxIvYdShfr8_IVm31vKljmMucem743-SqZ9d2pZiLF1w6v2LidH2i8H768DjOk2qARDFQ8KcRDmMkd_bLrG2cxAA1NdUbq3_kOBBiEpwmMJvqNsKP64MubSzzF8-h9jJkdE6VzuFGX-FUscZFcCRWcE9ne6V__ElSUPUn4Ch6awVEOmw6YWHTKPHjLAXqndRBc30kvjZUY-SkMHgJKoikV9g8qMDQMiNmgtFHULeucW6e0W-tuBUO2JWqj8BgRXHN6mK07y8y1HfoPteIPYltaG6fCdv3w5Ml-NpNMc2Zyh5Cg0iWnS8kKAEDpGQRLBuVXYIeDzyjWAgR0Coy28Wyc38jp_-J-5DWT6Oo6WetlNyhbiXX47ixFTSKnsFfuTghLvJkD_5aF5oFw29FTR3EQkKHqlyzaOGZEZsw
2021863200079 | 449-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 2021-11-08 | 112021246 | 112021246 | 100 | 100 | 100 | 449-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 112021246 | 112021246 | 112021246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | SIC PROGRESS S.A.S. | 900674771 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12134070&g-recaptcha-response=03AGdBq24PJBFXlsNx_igyRjDatb3RsHDj3IXCJ7ooegWsqsIGOnNdaVWh61AJ0C1IRLD390cMHq1BK0HkAM8ZCmJ3-6hsYnkjgRegf8xS98JJMELRkQh18ntBCc5sBagr8D3UPBjUSUCMyMc9xskMAqx0T45aXM1JKqdHt9x9pWQwMo5anQ91LUIxxVMaZasYM_D5VlWhov02SsGPFXzxGTWCyW7fzHD9f7RBbf3aalETuogJzExUaq8RmUZFLydLKLI_Ho-9XVwWc8_7o3VB6A4tbg5jqirByRDFZzFzngj5t5kWYRJzI_Iiow1E99HuKTsHKbXbBibov1_fs_25MVaaUQ4NCzw0lOVIqH8dSm1HWIUd2Szd7liWURJCs1183owAxC9QAAtQEjYAVFf9PuXnZ-v8hWY9uYkLOgWH5JPkUXwlMS2nqIoIBerhmOq7X7viZpQlYvIRIQkELNG9tmfUflQb8YktRA
20218632000109 | 459-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 25382182 | 25382182 | 100 | 100 | 100 | 459-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25382182 | 25382182 | 25382182 | 0 | 0º34'06" | 77º02'05" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12285388&g-recaptcha-response=03AGdBq2765--TN30H_ZULvj14e3CHYq_7CUXv4aCRFv2iSadQtKY1eyISjj-6tWp0PB52w-SIUIEhB1DAYMMHzG8T83YN2zf2NA3ELM3dNgd9kKWFpjVUpRsqY-pHZO3pfQtX-6ogoi0nKn_UCoP10YvNr9QDJzHeJj7NPSyPTp1BK1XUMl7HZQcly2sMtq-Kjibf61DN7Lwshd98W9dgdNFDOK7NiuESVZ02N0DiK2cq0VLbLWbFhUNjw4M_gs0YTIJzcgvUTGftOdbyVHMX0pfPe1dUmB0_5HRv2NvEQ2I0jXPVNC4bEPmt__tWbvDUSogvc0BGyzQYNuYUK_Ixc_TJDN2DBlFgsYX-1g453sdCNejs61Z2Kaspje0v9TFF52fagnw11ltwFFnP-Ja2vQwbvtPFYX9qJwYMz8x-C4b50GWbEGdo2CCag4z9TqT20XfxU-PjTHYu6Kt-DyeSEpAmkdZ6f-4okA
2021863200106 | 460-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA SIBERIA, SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA SIBERIA, SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA SIBERIA, SECTOR LOS ALPES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 2021-10-25 | 25226864 | 25226864 | 100 | 100 | 100 | 460-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25226864 | 25226864 | 25226864 | 0 | 0º33'13" | 77º02'24" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12285650&g-recaptcha-response=03AGdBq26bnxXBbUduJPkJ0HGDVrZ-XGnBnDroZ6GK4Cu8kEYpBd4HlkJNnnodmsrfOholGgxZkF-NyXavi5EHhMLG9aCqsA0PCg0vcUxD9gyDjVeFUoOHpbmxTzQqiWiSbaxYwrFx-B3VsbxucmBJiI5GKuq7gOYC5BCgswCtGvm0nc9Vz6mv7jogduXDEGLCeb9uAit5AilsizlCL3fZRa75z_9ZLK2eyd3e8Ytx0VkEZ93WQVB30_rz8WFNQqQNs8WQTIaBrhMVr-OEKbPbkMEwvRasTkc9qMiqpjkiktmjWLYI36vNDxZbO_hrQERtV9kf2n9s0rkS3oqkzPPIZVk7E67TFsP7b9-AuwJwZt2nvqU4ffRlc8BXewnLfEffb1beyhYaz-Bj1BBuwAe3ftkMORv8Zw1ogezuWaElg6AJJqj4c-SzjCqEY8RrFZ5KTORWdrBVCZ0ehd5dpB-k_EdWapFIPhusLA
2020863200035 | 466-2021 | DEPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO EN LA VEREDA EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-08 | 24429487 | 24429487 | 100 | 100 | 100 | 466-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24429487 | 24429487 | 24429487 | 0 | 0º34'35" | 77º01'38" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | SERVICIOS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S. | 901228404 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12285700&g-recaptcha-response=03AGdBq25YVoms07lmMviGx5JL7ufJNDit6KBkqPXCOo_fs4esHLap_qKgURsLZE-eUW1n4SOWBd0UmbV7eU0lqWegr17AAoFFF0vjQdJiVUgxd1WpsAnCZYqafTPwZKWJThwWDeZWBafcDVVpKuXBj1XFTOaCEguCVa9VCNNU8Hzn3BSJsraJu8HiQ9NJboewk-EECZmmm2lUcT8f79AlN2cu4FjMv0wkYTrZPw8iGFu-LHd3aG7HmZN_7EFTC607avvJCwazmRpFvYFCEAbmkpRc8bkvwPygR5SJX3a4lwj_qQeGi3POVTYx58rM7kLI0SpcMOphii5ez6VhCsq3LHZfQ5muVocZVScAOZGjblyq3qwCXODUyFWdM07wav_qUKxK09QvqCmNAYvfTAbrrLIjFXNUnYZXV_2sHaxTQQmWAgQND-YfceBgjtblrcCdmsldq2owbeQMiw3w0JQZmBVxPuvexKic_Q
2021863200137 | 485-2021 | DEPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA MIRADOR SECTOR ALTO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA MIRADOR SECTOR ALTO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA MIRADOR SECTOR ALTO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-10-14 | 2021-11-13 | 2021-11-08 | 19992266 | 19992266 | 100 | 100 | 100 | 485-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 19992266 | 19992266 | 19992266 | 0 | 0º41'20" | 76º51'48" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE ORITO S.A.S. | 901280275 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12329595&g-recaptcha-response=03AGdBq27khU6Wuxu9bowc5Um1NtBAltfz4PLXgXgCs6Q60ues3NMsP9sSekUOhUuJVEBwUSelNRfEiJ2NkkOGoYn9ZWImxwwgwduXdcHfaLHQEIH2epQ91BSfMWWuU7xkssA8UsjWlJEh11AVjR1vacTjgE3dBYXAItUpY2XcwfjoeMln-fYNEa6UgiJK9P2lXG_M3mRTW8GqPuPhU939jMfcy4I-M838VOlsJOcGOR4GpaRVwQOAdxfa-nhd_Z-KuMtc-o9BTMWD6OPS6B78oqS2zUFBc6v_g8TAuzyn-8S-EuWwPbmFJMX14FgQbmav-ZvGbAIeZKLLdXqdp321L88n6A6mEpwx6G91Ad5vLm7IynCc-PVQER6FGXMx25BYjg-jzzbOsq9rzMvVHAINGWK9t_s26FOuHEPF0gQYBBzS4itANXUZfKi9z5iaFMATRanjXA8_hdc2sa-NtRqtPdVwRLtDvJ43zA
2021863200168 | 511-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN ZONA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESRTRUCTURAS METALICAS TIPO H DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DELPUYUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN ZONA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESRTRUCTURAS METALICAS TIPO H DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DELPUYUMAYO. | MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN ZONA RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESRTRUCTURAS METALICAS TIPO H DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DELPUYUMAYO. | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-03 | 25367368 | 25367368 | 100 | 100 | 100 | 511-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 25367368 | 25367368 | 25367368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | COCS S.A.S./ROSA MESA LANDAZURY | 900876572 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12386119&g-recaptcha-response=03AGdBq24Y6L-oYiGiJFBHP8LegA81bh6hqttDKlkKL64NBMy54kDRFAxfRVZGAyDbYMiooelhjvwRnSBhGH_EpL531umKiWZE1Tw8koxvf7KGWmihyeNEBm7b0Xn0Gp_9q5KLN9C_2mg6l3maeWYYXCpc_NAMOiMf5lNq1cNJcrQ0071fk1OTBocffSWjnL4sesy_66DNhee26IIDn0IalaLf-4veuWuPxLvYXZZu6q67bRkdLtx6nSA6S5jTpF3oYdHZdDNk2O5a2HlnVDoAfG_Sp-uPHEQwqxlR21b0RuAFOleZUYoPOBY9oXw-adDChKfnROkguUcGU1eLFBHE-a1ls8DFKakbpyyhcgPvCEmjokb7wJax4bHcFJQCmimEHPHs14dy3ABAmDqIMMVwwPRGFdIYJoThq5xGkl-8vk6lEizPDjNzOJp3eKw8wg1344_Lty7l45TXpE1Fz_MAUxJD3y-U6lTQbQ
2021863200065 | 515-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN LA VEREDA ARAUCA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2021-12-06 | 25338317 | 25338317 | 100 | 100 | 100 | 515-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25338317 | 25338317 | 25338317 | 0 | 0º31'11" | 76º53'22" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S. | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12386190&g-recaptcha-response=03AGdBq24VhI3RKs6wRlmo68BsmcAxnf0bFVb1DmeeNKDl-N-r8oRJFKPL322WTyREIPm1XnKb4gzPMKmyUKpTUdzXFYjA1hcNRDZW0FRN5abZAWHygkH8keaZy2Fogx5MROvncIBKdHQbE1Ef46n2RghQHpTZUDmaDvVIMUSpZ_vZgJp82DZqWFn_l6VALxEJ-PDlzBq1U2FW-sFgS-K79RLYfqzBwUdQeIra2g2oER6RRmXaVWdXC0MqqvSOSL9s1qZRZUg8XezqVQ2UtnaP-PUlUubOlXTiLbMvqRQq2XnQBujOQkm4lW74kEVnkFZ_5tzmmVW9KHUlZnm7vTIq4_DslTINfykZCDQQ16fDVYB3RwgAhn61JaGMMbE5EqjhuDTaQN5nRjhXIx6aasacn-gCs0vXkPwsZ5Y5_8gJdXlce-xEpSRoJrAx6qpHDTJreXLcoYbAizFVNn-BnmK7GpS3IydbAQayZdNN8Qs5bkjyDwr2hGJ0dag
2021863200138 | 516-2021 | DEPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LA PISCINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LA PISCINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LA PISCINA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 2021-11-22 | 24998850 | 24998850 | 100 | 100 | 100 | 516-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24998850 | 24998850 | 24998850 | 0 | 0º40'08" | 76º52'53" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | COINTE JM S.A.S. | 900936435 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12386319&g-recaptcha-response=03AGdBq24IaHgdbuds-aLaRULQCnvIaG03BdhmrgfeCk2jGbsJqCwPdRGMJymkQhraAXiKmYBC9TKYbOaIh75HW4MZx04UfHGNiKEZ09fa__TQpXf3jopLY7ziedlaWqWr3FMz6v1TUo1fLOprS-iL82puw4aMu9zB1JN0_n3QEAp02iNGV05NokR1oLWAJ1QXZPY7TpxIhT2ipDQ22Lb7ysf123xaAH4x5C8L724c5sNET8yGybCNwUik3Y2ZvmgP-VHVo6tDAT1xZ_loRvHhY__5ummkPkYspGJcSH-vZEDTIVH4l4WZFxodVLPQsiYwvu0W_RD6I5uiTjmurlc-a4F4BOLPWhDf5eDBQwoFbFCnE3EkzwHtDJZz3PWp2gJgl3MTKsfLiqUt4Wl1T2ZttAu2sBPMIa8wdl6dGnJ6yPgt5g-lYQizHPj9JVsjfs10JYc2AQCrTwoE
2021863200183 | 530-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 13ª ENTRE LAS CALLES 7 Y 8; CALLE ENTRE CARRERA 13ª Y 13 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200183 | 86320 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 13ª ENTRE LAS CALLES 7 Y 8; CALLE ENTRE CARRERA 13ª Y 13 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200183 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 13ª ENTRE LAS CALLES 7 Y 8; CALLE ENTRE CARRERA 13ª Y 13 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2021863200183 | 2021-10-26 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 181773046.94 | 181773046.94 | 100 | 50 | 0 | 530-2021 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | SGP | 181773046.94 | 181773046.94 | 181773046.94 | 0 | 0º40'01" | 76º52'27" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12464240&g-recaptcha-response=03AGdBq27FOkMnCwacheXC6asP1i2v08YfEZQPE_bfrzKA_2fLVi5JFZ1pfKo2OJft9pphXbIaTSfz8wkDgBW7YIg6jfYZ146pga5oq4NwuB6Kfwo0JT2LzFSaOM7SGO3ZnSGHBRBPuazYQiFCD3WUJusfC8zZs9QeNOioezzWj1EcM3HCUnRttPLDZAACFVh34kViVCzHXsgy_h0N6ajN7kChLutxL-8BeuWF6XtGFER9HFUIoErD-2rZPLybjX5urTfhjUlH2hx5ngheYSHplDb1nPqxVE27fUVfBn8FW68bfdkTmkgXoHV_KI-lReUwdtlNiSxQEvadVST95Xt9plN5fbGpQ7PnX81Yt0Fcs8CxVRjdHDAq5vnvvVTyPTGsi6y-lx7KBjSxU6A4w_3C5rLiaz6_MuQ7GGmmn6HqrG9zwseJa7WphELI3Er-zUKEEeObea5fI-DCj4t261yIhhHdT7y6znH_0w
2021863200184 | 530-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 2C Y CALLE 1B, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200184” Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BPIN: 2020863200182 | 86320 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 2C Y CALLE 1B, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200184” Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BPIN: 2020863200182 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 2C Y CALLE 1B, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” BPIN: 2020863200184” Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BPIN: 2020863200182 | 2021-10-26 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 86378021.47 | 86378021.47 | 100 | 50 | 0 | 530-2021 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | SGP | 86378021.47 | 86378021.47 | 86378021.47 | 0 | 0º40'01" | 76º52'27" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12464240&g-recaptcha-response=03AGdBq27FOkMnCwacheXC6asP1i2v08YfEZQPE_bfrzKA_2fLVi5JFZ1pfKo2OJft9pphXbIaTSfz8wkDgBW7YIg6jfYZ146pga5oq4NwuB6Kfwo0JT2LzFSaOM7SGO3ZnSGHBRBPuazYQiFCD3WUJusfC8zZs9QeNOioezzWj1EcM3HCUnRttPLDZAACFVh34kViVCzHXsgy_h0N6ajN7kChLutxL-8BeuWF6XtGFER9HFUIoErD-2rZPLybjX5urTfhjUlH2hx5ngheYSHplDb1nPqxVE27fUVfBn8FW68bfdkTmkgXoHV_KI-lReUwdtlNiSxQEvadVST95Xt9plN5fbGpQ7PnX81Yt0Fcs8CxVRjdHDAq5vnvvVTyPTGsi6y-lx7KBjSxU6A4w_3C5rLiaz6_MuQ7GGmmn6HqrG9zwseJa7WphELI3Er-zUKEEeObea5fI-DCj4t261yIhhHdT7y6znH_0w
2021863200182 | 530-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO | 86320 | Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO | Y CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE ORITO | 2021-10-26 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 48712210 | 48712210 | 100 | 50 | 0 | 530-2021 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | SGP | 48712210 | 48712210 | 48712210 | 0 | 0º40'01" | 76º52'27" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | EMPORITO E.S.P. | 846000381 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12464240&g-recaptcha-response=03AGdBq27FOkMnCwacheXC6asP1i2v08YfEZQPE_bfrzKA_2fLVi5JFZ1pfKo2OJft9pphXbIaTSfz8wkDgBW7YIg6jfYZ146pga5oq4NwuB6Kfwo0JT2LzFSaOM7SGO3ZnSGHBRBPuazYQiFCD3WUJusfC8zZs9QeNOioezzWj1EcM3HCUnRttPLDZAACFVh34kViVCzHXsgy_h0N6ajN7kChLutxL-8BeuWF6XtGFER9HFUIoErD-2rZPLybjX5urTfhjUlH2hx5ngheYSHplDb1nPqxVE27fUVfBn8FW68bfdkTmkgXoHV_KI-lReUwdtlNiSxQEvadVST95Xt9plN5fbGpQ7PnX81Yt0Fcs8CxVRjdHDAq5vnvvVTyPTGsi6y-lx7KBjSxU6A4w_3C5rLiaz6_MuQ7GGmmn6HqrG9zwseJa7WphELI3Er-zUKEEeObea5fI-DCj4t261yIhhHdT7y6znH_0w
2021863200171 | 531-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 4998811 | 4998811 | 100 | 100 | 0 | 531-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 4998811 | 4998811 | 4998811 | 0 | 0º40'01" | 76º52'27" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | SIC PROGRESS S.A.S. | 900674771 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12411973&g-recaptcha-response=03AGdBq26mJ5orKfpw-eIEZ74oKTela_K-U5hRdGKdcdVFD3akRsMginlVVhEDQ95fIUvd-OPYiuJ9fDE0jMXzTUk94PeTRWEf2VBX_nJLNVRosc76UkJtH8r9H2V3zL21GLP5hQ9-FhXBKG-TYoonc22u0Tnu7lc2vhY7GjEjpAZL5zgKSKQbekoYVNcE7P-K0NT_miqmM2SURxUCDwCa3aQc548HKyMIYriK5jcTG6UgOrlagJJ8sb1K54KMkVsaC2BPbDonB4KBmc93Umab4LxsYzCmxeW9wR7elC8iIk1RxRDp5rAaFEfptCuqfg4uuFIS-eWAtx-WrQ1kWM3o4OHjpxx3SUKEj_97zdjp9nNR6Aar7ZHAenq3Sj633xLdoVrbHySy_yEI0sLhFvLnAPA9X60RgqcW-9DlobNmpmUhxboQ9WToj5f6nT_y5lS3-l0TKDzHPVyiwJREqFDRZKeGkj0ZnUfXPQ
2021863200171 | 531-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 20000000 | 20000000 | 100 | 100 | 0 | 531-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0º40'01" | 76º52'27" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | SIC PROGRESS S.A.S. | 900674771 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12411973&g-recaptcha-response=03AGdBq26mJ5orKfpw-eIEZ74oKTela_K-U5hRdGKdcdVFD3akRsMginlVVhEDQ95fIUvd-OPYiuJ9fDE0jMXzTUk94PeTRWEf2VBX_nJLNVRosc76UkJtH8r9H2V3zL21GLP5hQ9-FhXBKG-TYoonc22u0Tnu7lc2vhY7GjEjpAZL5zgKSKQbekoYVNcE7P-K0NT_miqmM2SURxUCDwCa3aQc548HKyMIYriK5jcTG6UgOrlagJJ8sb1K54KMkVsaC2BPbDonB4KBmc93Umab4LxsYzCmxeW9wR7elC8iIk1RxRDp5rAaFEfptCuqfg4uuFIS-eWAtx-WrQ1kWM3o4OHjpxx3SUKEj_97zdjp9nNR6Aar7ZHAenq3Sj633xLdoVrbHySy_yEI0sLhFvLnAPA9X60RgqcW-9DlobNmpmUhxboQ9WToj5f6nT_y5lS3-l0TKDzHPVyiwJREqFDRZKeGkj0ZnUfXPQ
2021863200018 | 535-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 16499985.04 | 16499985.04 | 100 | 100 | 0 | 535-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 16499985.04 | 16499985.04 | 16499985.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S./CARLOS ALBERTO GUIZA FIGUEROA | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12343196&g-recaptcha-response=03AGdBq27Njg8rwmCO7xCuQGxB48Dz_cKNoUZz-88smLIS-R3iUMj1ke-gfL3oBFwAJkyGzi7YHldBHG_1pKWCJzzcqRIba6z86JNFHP-nql9vexafe7etdcsu5zNzu8jwqWPAbmUvA2UuZC4kCW2tQqt3l-3OgR9K7ZJ83jZP3VD_ATDfAj5y7CUEecoSqoRCc8dSr9PiO4I34r-LHmow3sMXvjFjKFyFBsEGHz3442tkZMWYKEl7KXzDUhtKoHkUZpW4fPlvI3mP6t_0KtjRS956kuNbRU3S6RJD6nyx52ToJYZ1q0tA62JTLh_-py2rBi4dd-HXuPwZx5w-CeaA08_nQRa-ROv6E8QOFbUmeue2XIxs-7h2yxtz5pRycXLJpFwyH77z5-jzbErk6AYShe6AhtoEfDlH9evpOY9-ukYxGWr7tmCBKfFe8iUl5jQoUTauN1Kdo9AbKLqeDrGFeFc_v4t9D4KI6Q
2021863200018 | 535-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, MEDIANTE AFIRMADO EN MATERIAL GRANULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 24578534 | 24578534 | 100 | 100 | 0 | 535-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24578534 | 24578534 | 24578534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S./CARLOS ALBERTO GUIZA FIGUEROA | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12343196&g-recaptcha-response=03AGdBq27Njg8rwmCO7xCuQGxB48Dz_cKNoUZz-88smLIS-R3iUMj1ke-gfL3oBFwAJkyGzi7YHldBHG_1pKWCJzzcqRIba6z86JNFHP-nql9vexafe7etdcsu5zNzu8jwqWPAbmUvA2UuZC4kCW2tQqt3l-3OgR9K7ZJ83jZP3VD_ATDfAj5y7CUEecoSqoRCc8dSr9PiO4I34r-LHmow3sMXvjFjKFyFBsEGHz3442tkZMWYKEl7KXzDUhtKoHkUZpW4fPlvI3mP6t_0KtjRS956kuNbRU3S6RJD6nyx52ToJYZ1q0tA62JTLh_-py2rBi4dd-HXuPwZx5w-CeaA08_nQRa-ROv6E8QOFbUmeue2XIxs-7h2yxtz5pRycXLJpFwyH77z5-jzbErk6AYShe6AhtoEfDlH9evpOY9-ukYxGWr7tmCBKfFe8iUl5jQoUTauN1Kdo9AbKLqeDrGFeFc_v4t9D4KI6Q
2021863200055 | 565-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN BLOQUES 1 Y 2 DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN BLOQUES 1 Y 2 DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN BLOQUES 1 Y 2 DEL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-11-02 | 2022-03-02 | 0 | 129963892.5 | 0 | 100 | 56.6 | 0 | 565-2021 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | SGP | 129963892.5 | 129963892.5 | 73561559.5 | 0 | 0º40'02" | 76º52'11" | 0 | 0 | 0 |  | En Ejecución | A&B CONSTRUCTORA S.A.S. ZOMAC/ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ | 901,153,383 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12340648&g-recaptcha-response=03AGdBq27n_T23wdDkBuYLxSepYD5ZL0dTAh5KnWtWOTWRqZQqWQ4RXRNrhB0RZsw6QWqvkFOM5Djd7FMIF75F73lPNSPHt0QUdrXAs5E4I_Xb3uaGir8OEMm8KJ05Pz1NaQFA1106yU3p_v_khf2av7fDjv9-pPhk_ybDHGf5tWNKw8cS2tGoFJqF0z0S8Wbv1iCYg2_LOv_ZOcK7OqwydkprwMEHMlMbDE4kgb79D6OA9D6nvvUjstVJK_ZZaEjZmqDvI--N0ON3c_0XiWsDd5vk21x5PzH8_nQNcB_hTQOYwZZpZjt1YYaQPf29jXSLsAM8oXksz13Ab85titF0Vb1avbE4I6TVtyfoSbiNscKDspBoisQ5-Mw3cm4ZMbhApwJn6i7AZAPMGGOSolPke9YXDqf-TlAoI0sKJJg4lqB-rhTVUpePVL673wFtL74G412xZDScmwgQASMERifuZpir40uyifv_Aw
202186320011 | 587-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTOD DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTOD DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTOD DEL PUTUMAYO. | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2021-12-13 | 25434512 | 25434512 | 100 | 100 | 100 | 587-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25434512 | 25434512 | 25434512 | 0 | 0º40'04" | 76º53'18" | 0 |  | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12442199&g-recaptcha-response=03AGdBq241rll-RfRhj0xyp6D4_UnqjRiL0QThWrECw9BlJhSe0_quXqGmNGtmfKsNA3ByIlmYCfSGdy14p6cEasLD3JyQ_ji_j5rGapE2icRiNMmxicm3bfeWlPqxDTBBSlfIor2ZFkt3XfeyEDfopCzbE0MWS1sQD_pruzDWMQUgLeC8HgjE0oIC-Jzd4huxrij8Su_kK7rch4d9EZyVyMAl4ZkBWM_kOZtg9g2668h5XhCQIi8wpkZk54CRKGF8m9nUXROGT2Pp1E2hhCvpw-JtEyQIhgnBiOsCqmFAOAiJld4oTdYKwV3Py6g7bij-hjEEg--NE6boHytSxhpGI07kz3tM97mibBnG8RInYMgnQRP7HcGRkgB9V27FcdFCOfEOe7RvVMuREiOr5eTEQuIq7-8MqP-txkXVFqzOUdBu-eMCgy9UYOR3__S4Jr1Q9UtXp0_lmClU4OHN5k2jQ4TcXZLzSmuyrw
2021863200176 | 589-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO PLANTA FISICA CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BOCANAS DEL LUZÓN SEDE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO PLANTA FISICA CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BOCANAS DEL LUZÓN SEDE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO PLANTA FISICA CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BOCANAS DEL LUZÓN SEDE VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 2021-12-17 | 24601078 | 24601078 | 100 | 100 | 0 | 589-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24601078 | 24601078 | 24601078 | 0 | 0º29'58" | 76º49'39" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12442373&g-recaptcha-response=03AGdBq24beWujhj8TBOqJ8ve72yWWP082DZFK_qwK9pkUl60x7Lh_nnMIhCq2GijkiKRcqaggjisxKgnHqsA7TOhd6egoEQFaGaZXiejeKpSL_tCPLS807wsSWyQRcRLcNpdJs57ChXk6gmsHoqlSGv9cY16GOQzkD29UJCHhI5tHgLGJxLRdbiEAIghSHpVwPWfr10EKUNuPLAH_OzcOBlL9orCvyeYEtUvyLi1ygPUwf9QRlHJX0m4UVKG1pHSkauyPq6etadxuKbKNWT3TenUl7givNesbH0Wi2q2iIOb5TUd3KiLvGu00CXwKOgEPp636AhdDdOTJ7chWsT_188lcCvdmnjbWwFtYae5lNvfbs0sBOJOF8dnBVPFjLGVCVbYBgQWcX4T2pF-odalhRNK7ARD34LS8sRiteUnAMS2CS96O_frhDcgKKtMPDGNbsiObdXkaChSld3zICFflHrR7vt-5h3H9hQ
2021863200169 | 611-2021 | DEPORTIVO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL BARRIO LAS PALMAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL BARRIO LAS PALMAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL BARRIO LAS PALMAS MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 2021-12-13 | 24561106 | 24561106 | 100 | 100 | 100 | 611-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24561106 | 24561106 | 24561106 | 0 | 0õ39'22" | 76º51'43" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | DICON DISE¾O CONSTRUCCI…N Y ARQUITECTURA S.A.S. | 900120447 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12513147&g-recaptcha-response=03AGdBq25bR2S7_Ip_CYFBgPtNyiq0psp8Q5fWP7QdA1CJALFvRwzWl5yyRxUlcfdXiodBQGIMs6-K7tojLVsQNwuzNkCcN-qDkZoKeA9l_jrF_FS1d7PM3nDDOUQqcFRHIpBiwNso3bE5VreTg9TOsvaR9qzr9tPThP7EQ9jrnk7uV6oUTnlaiiL7kuLSpZ4zWqqOjVLf7xD48jahAelqpjpvNDejTsmaN9m9rVGRmPZQHs43lWGyAgpRwiT-4YIcP4rcBEXz6SchWheVnTBTc0tx2IQUDLJvXt0XiSU9B-Y0ooxK6AI7z2mkRJQec71XBic5JjWMpbU731Fp6kKlg7Koci0w1uI1QVGZXvZmWunO3xD0CJepTQs6Ve6NAPhpFFhF54nvBBXjbV9pN7A6NuC24ihYEv4Lm9-hVg7uXOi7F7jZLKmL4D3bC5EfGb7_zAoFk0a53lpSwcGwBj-TwTeiN_fneDaRUg
2021863200201 | 632-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 1070677.51 | 1070677.51 | 100 | 100 | 100 | 632-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 1070677.51 | 1070677.51 | 1070677.51 | 0 | 0 | 0 | 0õ38'25,06" | 0õ39'46,42" | 76õ40'20,94" | 76õ40'24,21" | LIQUIDADO | VANROJ DISTRIBUIDORA S.A.S | 901218754 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12526546&g-recaptcha-response=03AGdBq26sfKGSpqMTRw_X6hkYl9j1Tk8aEcpn55xnnDM_O98usroYu_jfUKa_F01QFf91WSd-bFmZIo7A8fDyKQIqUYld8jmbZOIZRvyTC1zZ-zSeLtkkolN9OIflyZ2ZRl4v-uNMLBtM7tCbP0lB4QSPplJi5HBVVse1wVvryc0Ete3tAKoeFOWCfHoRGKmQk0f5WUMJiHhOF6-vFcN0qcv96kOLK90XO_PL_yhoKrUv8Uf_pI0oFIK3j2FYDNGHTHWmELuqZHxJ0exCMlhADoqtfyf8Gx_oTshFx6aFJR9g12S-f-Vd1vrOrrABgf4x9_i3FU-R4CUKXQwITZ9ZbHQUbwbbaiZvhjKmgcBgCv6cdJ8OU9ccgnE-iMUS3ayDBFOkBJ7WoNNDjJhhY3J30Nf5M1AOvs0zInxlXrWuOV-HlL1-zB4wbhVrQO3o3uSlg_7XtniTx1nyvSMj0P2cwD30W37VdEWAkw
2021863200201 | 632-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA V™A DE ACCESO, SECTOR EL TRIUNFO - BALSAMO, MUNICIPIO DE ORTO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 19878778.49 | 19878778.49 | 100 | 100 | 100 | 632-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 19878778.49 | 19878778.49 | 19878778.49 | 0 | 0 | 0 | 0õ38'25,06" | 0õ39'46,42" | 76õ40'20,94" | 76õ40'24,21" | LIQUIDADO | VANROJ DISTRIBUIDORA S.A.S | 901218754 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12526546&g-recaptcha-response=03AGdBq26sfKGSpqMTRw_X6hkYl9j1Tk8aEcpn55xnnDM_O98usroYu_jfUKa_F01QFf91WSd-bFmZIo7A8fDyKQIqUYld8jmbZOIZRvyTC1zZ-zSeLtkkolN9OIflyZ2ZRl4v-uNMLBtM7tCbP0lB4QSPplJi5HBVVse1wVvryc0Ete3tAKoeFOWCfHoRGKmQk0f5WUMJiHhOF6-vFcN0qcv96kOLK90XO_PL_yhoKrUv8Uf_pI0oFIK3j2FYDNGHTHWmELuqZHxJ0exCMlhADoqtfyf8Gx_oTshFx6aFJR9g12S-f-Vd1vrOrrABgf4x9_i3FU-R4CUKXQwITZ9ZbHQUbwbbaiZvhjKmgcBgCv6cdJ8OU9ccgnE-iMUS3ayDBFOkBJ7WoNNDjJhhY3J30Nf5M1AOvs0zInxlXrWuOV-HlL1-zB4wbhVrQO3o3uSlg_7XtniTx1nyvSMj0P2cwD30W37VdEWAkw
2021863200200 | 633-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CAMINO EN EL SECTOR BUENOS AIRES - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO CAMINO EN EL SECTOR BUENOS AIRES - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO CAMINO EN EL SECTOR BUENOS AIRES - AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 14982035 | 14982035 | 100 | 100 | 100 | 633-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 14982035 | 14982035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ33'20,15" | 0õ34'11,06" | 76õ44'28,28" | 76õ44'20,52" | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833362 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12526293&g-recaptcha-response=03AGdBq25I9gJFAN2B8nHdFzgrQgZzDzsA2ZrS2yNlwIK0r1Xxf1bsMiTy0Jk3s4JF36GXjxfJbHW_DPXbluQ1ZCBABeGTkrue0z-o65zrI6IaV69nxhaJ9B7-V53cSCcxYg8ruPjYTVnF7rJ9vKHa8PRwpqWWQRy1ZfNJj4B5ycS8Q_SajqxTuwsog4KNYnYNlU9b85yr22J_YpqvUjLLIExwd-k3rgMJq7eGLnPmBXHN5QQcJOmijM0alu5cTLbVghZduCwHmfTaihllOURoABRRPayzLglUxT3C7BAIr5ryH4iyeGGU0LyQuBIam4oDsQmmXFTpy5wSxh7_aRHSntwL9S230z0XasyFfX5TycueMPpZUZMlAwwKjgwWOs62fr_4ectQGyDLPvBSiNrO-3_sOLfx7xS8Q-t8mOwWu9S_vjVkT_1V9edHHeaLoJArEK4kDzkQGlAwHYZv5ouahsBjkt_7bzQSRQ
2021863200199 | 634-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO QUE CONDUCE DE LA VEREAD SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BRISAS DEL QUEBRADON, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO QUE CONDUCE DE LA VEREAD SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BRISAS DEL QUEBRADON, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO QUE CONDUCE DE LA VEREAD SAN JUAN DE LAS PALMERAS - BRISAS DEL QUEBRADON, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2021-12-20 | 14982035 | 14982035 | 100 | 100 | 100 | 634-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 14982035 | 14982035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ38'43,19" | 0õ39'31,79" | 76õ56'23,36" | 76õ57'03,63" | LIQUIDADO | VANROJ DISTRIBUIDORA S.A.S. | 901218754 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12526436&g-recaptcha-response=03AGdBq25CluVodt8GPOqMdMOLH-6OFmYfC5NGA2RdJ6vuG3wsDtil6qqAfEe-NRDuve4m3qtRG9t4S7oRcpBy0Sl6O18YcNdLyUsHiRhSXqXrefVnRCO_RSaau-z5GRO93dD6I1LmMO7ePONlXM97bkPZvNGhWdyLyvW7jUEFgvIoKCEQjAdRHk0Tgr71MoooTT1Yp53PqSf7GWkJiuEWNjMEubQKsBrG7rSLR2T07g8RY2vCcVUILYnrizBm5_jKCFPpV8t3g_KZAIiLWMHlhOdGC34IML4SBHnJaerXb5Ntb2sQ5ztL-5pR_54qvCIhl7H9wad1I7e5Cr8rqGrD0yFpa7m5VE61w-ia1i9Cj8YcjRFrGh2QsJvZ9BEqx92glA4ZIvBZbYi5gdsqpv6twRlNx0W30hsC-DL87eb5Iq7qywzPORGZHKUQjPHKPMp69q3B3_hzMyLG_5LdQvQt-d2Xbg9ZEOSDYg
2021863200198 | 635-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA VEREDA PLAYA NUEVA - LA SELVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA VEREDA PLAYA NUEVA - LA SELVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA VEREDA PLAYA NUEVA - LA SELVA, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-07 | 2022-01-07 | 2021-12-20 | 19997209 | 19997209 | 100 | 100 | 100 | 635-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 19997209 | 19997209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ36'53,11" | 0õ36'41,33" | 76õ49'44,79" | 76õ50'26,03" | LIQUIDADO | SERVICIOS INTEGRALES DE ORITO S.A.S. | 901280275 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12526919&g-recaptcha-response=03AGdBq26qEne2s8EmsrUl5oHq4rdEICXV--MOmUCfOycgvGNNjwjMLbfpnzlsR6P5rOUefxCuDxTZOzdruPjWxUURK96EfFbgC4plc4VLzLCUbSZcrDHz9xju2_oJuHr5NZqyRQKfvACG5DSZy9ORdMcCgyXvNx4hz8fV_x7p24bVE_egHNbfgSj9XAckotd5LXBuB-mO_dJ_jenXg0cAgmHD4_SL1OSd79m3rMGDwiPI92GYfM_QiBzCASWBe2ATqYJ2s3xqWIUzjxI7dJfZHY6S2dDgos5t-fgv22WLrxi4ikvkPK4C5nEIQxC84KVbSzsy-FU3NWc31PCVy_Ag1lvj5WCKfArKG4TPJmqqUPFYdyHDJe_d4NKTeFcglspDNpL1vkgDibun5GZ583ek02c4qUbiJeKjPtNjhXz2IAxhOF3HHwwfTJeqLsyHpGQqlvksKAb4DLZ8J-tsahW6FPJ7uhOkPRlkqg
2021863200202 | 645-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCI…N DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA LIBERTAD II, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCI…N DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA LIBERTAD II, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCI…N DE LA PRIMERA ETAPA CASETA CULTURAL EN EL BARRIO LA LIBERTAD II, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-21 | 25423116 | 25423116 | 100 | 100 | 100 | 645-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25423116 | 25423116 | 0 | 0 | 0õ39'22" | 76õ52'04" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S. | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12564896&g-recaptcha-response=03AGdBq26uRkK6WFTc-XDdQTL5dAJzC9-Pxv-YroEjIVwxb5gG5M5SVP4kabjnURTGoC0laIfhMmX55wUwhGudO1opWVp7GqirpQ8pOgCXFwqHzpQX3_pLqGYn_ClAR2GjjemoTDo5IafhV3nS6VHYWYeprsxZWiD91b0jh2yQ2OJ3qeJN6kHJbj3E8oYq60yg9-Lw-kDPZ9mtS2hLKiYKURdVSnT6zuouXxclIfUcZMLptGCWRclBCEg0foikVQ4z4TtuZvlUXXh8Fw6K1CwJ5MF-18LVWtwakiHvHuNoVAZkXWtv8vXay1fF31NYRqorSpCHCMFpN3BA76KEEUfljl2bIoN7tG5vD1SBYf3VY8nUfHiySTjtChhT90ftmcWWb3SKWuNSb1C_yv0RvSNB9yVae0KYP8Ke-l9k9jnOKpawYYs1LHV9g-aj7xVc4QOvmp1SRQkj7L57
2021863200078 | 647-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL EL LIBANO SEDE EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO, EPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL EL LIBANO SEDE EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO, EPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL EL LIBANO SEDE EL ACHIOTE, MUNICIPIO DE ORITO, EPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-09 | 2021-12-30 | 2021-12-22 | 25429781 | 25429781 | 100 | 100 | 100 | 647-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25429781 | 25429781 | 0 | 0 | 0õ38'11" | 77õ01'42" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S. | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12565059&g-recaptcha-response=03AGdBq26Ab1uXVeNtQbdV3UBRt2eyYX0qLGfGTmE_GK8xHDeoSvRFYzehlbn8PKqzR_7GscRqDeVObJdVTA_gIQTC0PBMZkKKwG_2KsDy_c4HwbUp6FBlLWFykuunijBU8dCURPuAwZn-g3z7UDE3WbNxuuv8s-9L24RrTN79U0peYZKzqCFGySL4LhH9epX4M0j4h1vdJXBQbtKYafhQu9XmDKFSGotHAA6UeqOk_4HcvenSLn9ahBgRvJw1pP1w4LizvdvCm4rlCgGd0rrfXZwd_iv3q0Qz9KJAo7jlW3Ad27P4A3Q6jnrPjBYr3tkiQrSstTkMc5bwQGFpPjAk2LfR-Iwgp0UUl93kk8f2MdHoI-miXK7dXFaLzhvA8ZcmvGrImfVAgKRUr-1pZSV0Md9d9Q4kbl2jCA8TzSAmjrF6b4G-GbgTMlo8hlEgIXyk-oN7SZmRCv5EnyE_avTROpUdROMk1NWfyQ
2021863200220 | 648-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | Mejoramiento centro de desarrollo infantil CDI Barrio las Palmas, Muniicipio de Orito, Departamento del Putumayo. | 86320 | Mejoramiento centro de desarrollo infantil CDI Barrio las Palmas, Muniicipio de Orito, Departamento del Putumayo. | Mejoramiento centro de desarrollo infantil CDI Barrio las Palmas, Muniicipio de Orito, Departamento del Putumayo. | 2021-12-09 | 2022-01-08 | 2021-12-21 | 24936218 | 24936218 | 100 | 100 | 100 | 648-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 24936218 | 24936218 | 0 | 0 | 0õ39'18" | 76õ51'38" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM S.A.S. | 900936435 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12553715&g-recaptcha-response=03AGdBq27mIDE5CXqDYIdVg-wIrsQND0BLd1krXFqZq3y7HgtE78ZwOEqt8hsjlvLfJt0jIr3UXmimGM1Vg5VKlDMcA--PSTVJIJO6s4wOHOQLcfQbNR6wPQfm5Zb32tfzhp8ytsw5t7a8aYoMHZfvuK3NmCjiz1AaIgP-gYOvgxFsVYJJUyOUgqw4JkcLxOZnW89xzh-U9sFuzDdwg-gDU5OKD-_ytr4ixTRPA07qgs8Zi5-nSedyQl8Oelq3Ce0qgr8NRbJM0EUhwS9KgNtwrsF4LsVPj3zXIvMuMQ0y1HjM8FR5jCIaIbqDZNwAbZSmZcwpo6Q6eCIIVHq7Q60Ft033KSTLiUYazLsJWM6kHbZzNSsA2GOEgcVSrlys9h9RLyZBgjZL4_05bXheSDWuWQdnxpjGJi4oE1VYFD6_0DoNiPjl_Wt_hW_2hvTxbniK0B67n4Dlor9XW9ONW52DSGnZdsj4hIKAhg
2021863200132 | 650-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCION DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCI…N DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCI…N DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-13 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 328727068 | 0 | 100 | 0.34 | 0.34 | 650-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 328727068 | 328727068 | 202353200.65 | 0 | 0õ47'25" | 76õ46'08" | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | CONSORCIO PUENTE PORTUGAL | 901545565 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-26093&g-recaptcha-response=03AGdBq26QKrO8OjM7h0XoadcOIlL0q3nw3SNZwiVxu8EonF0gjmEO9dVIZUIwFScN-hNfGLT-PWg6FlPfjVDnkr5elh5t_vNtmxY0FmMUAy099vAZgbDyajcrfoRpVLWoBktFo2_DnE34ssX2ju2uqta3KEuNVu1vhQcLoCkCJvF4FWxu2ujJHOdNq50rdhXc5kzq9SbEsFbBQwXqAzTaGlhgeSLGM0YbD-t8XE9VWZ6x5LwvdKooWc2c78ZWYBq6DHX3X77-XQ342Ui5bO8OabjY0bH00gIHEL3gMztm4xGD1PcnISwRJhqPEMNtozd0aFx0T90GT1q7D8Q70uS1TGwXUyJYSBFL3II42FmRpvlTqJsBI4c64pz_wHj9xMus-PJQEV8hlAjvjwIZNAlzuU5WElw04rVSz4j1OAlYeleQ2-vn2IHXO_K6nYb9RToAYle7AbmOgZln0RrMqnYGZl_ZfBSlSbdj5g
2021863200132 | 650-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCI…N DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCI…N DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATINAL SOBRE EL RIO CONEJO EN LA INSPECCI…N DE PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-13 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 265000000 | 0 | 100 | 0.34 | 0.34 | 650-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 265000000 | 265000000 | 0 | 0 | 0õ47'25" | 76õ46'08" | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | CONSORCIO PUENTE PORTUGAL | 901545565 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-26093&g-recaptcha-response=03AGdBq26QKrO8OjM7h0XoadcOIlL0q3nw3SNZwiVxu8EonF0gjmEO9dVIZUIwFScN-hNfGLT-PWg6FlPfjVDnkr5elh5t_vNtmxY0FmMUAy099vAZgbDyajcrfoRpVLWoBktFo2_DnE34ssX2ju2uqta3KEuNVu1vhQcLoCkCJvF4FWxu2ujJHOdNq50rdhXc5kzq9SbEsFbBQwXqAzTaGlhgeSLGM0YbD-t8XE9VWZ6x5LwvdKooWc2c78ZWYBq6DHX3X77-XQ342Ui5bO8OabjY0bH00gIHEL3gMztm4xGD1PcnISwRJhqPEMNtozd0aFx0T90GT1q7D8Q70uS1TGwXUyJYSBFL3II42FmRpvlTqJsBI4c64pz_wHj9xMus-PJQEV8hlAjvjwIZNAlzuU5WElw04rVSz4j1OAlYeleQ2-vn2IHXO_K6nYb9RToAYle7AbmOgZln0RrMqnYGZl_ZfBSlSbdj5g
2021863200075 | 651-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE BURDINES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE BURDINES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCI…N EDUCATIVA RURAL TESALIA SEDE BURDINES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-14 | 2021-12-30 | 2021-12-22 | 25369761 | 25369761 | 100 | 100 | 100 | 651-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 25369761 | 25369761 | 0 | 0 | 0õ36'31" | 76õ41'54" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | M Y M SERVICIOS S.A.S. | 901274976 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585894&g-recaptcha-response=03AGdBq24boM3jfc1B2JdcrZw1ogSfBvvEVd_uUtRENttsn6jkjEBOVDBhmUc2JNaR69Q60cfj_lUTVdJ5RRWrmGLgskhKbISX2MAvoYMSDWqchwM0jc1x4cQORk7e4lC9AhZ9hPi7R8dUwgX9sF3Ufjv8TrNwNuodFPRnvwSZp5Nn3c_UUgOIFCr0N4QHDmoMBw31pT9UHEbJdwkskVVsR6chqd-aJ1ZFsAE2nDojwWiqokW5ZqNkxRix-P3hFabmZGcN3y8Ru5izupWtzUc5qTdVtkwHq91hDaY4NXh8clSFAImdJ93drIqtfrH-BvvXPpB7Np8d0VA-GpG3NG4t2_wYLJUp9LPpMdZz-z95-1-5IGU5LKcZAC-EPgU-Tcu5SImzYiTqiXaXS4kW-40BKedijF221xPs5L3QoqWpBSBhTf-hA_9dlgQ1X04VP11OLBBB4TWfX8WrRlFQoCvY0y3rK3DpkoLQmA
2021863200234 | 653-2021 | VIVIENDA | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA EL YARUMO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-14 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 7384582 | 7384582 | 100 | 100 | 100 | 653-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 7384582 | 7384582 | 0 | 0 | 0õ38'53" | 76õ49'28" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833362 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12579949&g-recaptcha-response=03AGdBq26EPPi8LOwjODt-ZNLXc_M7Izo4Of59kgtF1LmTbXJFUMC6C_LvIjNlSQ-Nj3_EmTiFjIRf7pVD2HHreUvSvltKuFuI98Grc2oaJtOWEcL_YCEY0D8aKIsOnR6hjVoXTydVXzFIA81gnWePR1ZCn5VxnwbH4DorxGAa9GdgnftKXYSKGmpLl0fx3q6RPXTxh8k8glfFYf2PR90h7lG7d_BqApo2jlbSGHNAS7v8c9SqUINogixFXX-Hf7BvfcutSuZf5Qe_nB368tMWPeZjo8zIRbLFb0urBEXsabSVLIjJ64wLEdecoyiRJmYHfpe5kszsCJGeBatmKTi3leKElGyBUrI-AAOWbxDiR5PiYFvxRBGS5J4DSqXT-bH3zdF0B5XxFnx7bxjtaKikkeS9u-_Etc8Jvb_xHprTtFDxKIRWqccDOH4SLWeD2Y_1SjVQv5qWqNzVVdwWf9PJwTNpEkzzDMwSoQ
2021863200222 | 656-2021 | DEPORTIVO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COLISEO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COLISEO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COLISEO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-12-21 | 24998850 | 24998850 | 100 | 100 | 100 | 656-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 24998850 | 24998850 | 0 | 0 | 0õ39'56" | 76õ52'14" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | SE SOLUCIONES ELECTRICAS SAS | 901366922 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12580022&g-recaptcha-response=03AGdBq26ZHQu1YPBqzLcnJvksVwEDjx-peQFqLrPt3Mc9_nSEmCbmTejToOnARN9eoMLPhZe_Tr6VCaEMb83vPe7EtKGeuIFgB_h8xu57_e6zXtpDS27PR6qBrHR5oMNBOB2P0CilEA9IZCIlPc7OnemByn7T_zEXPQT5jCxCYP7Aj2nM2l3OnhKj11nozDGmPwMoOWNe_vOSAHimOmgvXn8HmTo3YPHLtAIJh-RbDkFUAd2f4PIOGtpEbHyCcDhBSs_AySHN8JMjhm7KXA1FuR7fYS3X94rZhRdGOXQPbRmVVqOZcIWGqBlfHZgXuRmdG6EGVx_THJKxx1S9cS4Gv4TUZFs6C8MvFF_LhZdlG__DRk-EmpxqIRc4LeM0S0y0gRykaciPYBGqBtxgo5CS6KV9NhV8wUNMyVqnTox4toAJTF46oaHDgqJC5Pfkf-6pd_yHf3tqASA5g0irYNx0MYB1UPwCVpemoA
2021863200187 | 659-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE LUIS CARLOS GALAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DE LA INSTITUCI…N EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE LUIS CARLOS GALAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA F™SICA DE LA INSTITUCI…N EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE LUIS CARLOS GALAN, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-12-21 | 19821761 | 19821761 | 100 | 100 | 100 | 659-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 19821761 | 19821761 | 0 | 0 | 0õ39'55" | 76õ52'12" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM S.A.S | 900936435 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585224&g-recaptcha-response=03AGdBq25-WCTwmPWwIppd9L5wobT_cc8IIi8XsM9QUG1KayYmzq14ORri36pjsnDdy1XYSD2Y12m3ShMpLP8JUEOWLd7ek0fON5w8nrlaDLRyAzL2_pnXqpNosgEviQ-4efuyOeE1ZLONAhG-NL5Zr_kygiQHTsIKftXN3yYaWCve1eQJq_y5BcvfKWRRg0dy3y0xFV0Z9EIao3bQtMJyv7i3ZC-uKLFxLSfLtzSobAHu3-Q05AXJ6w4C-uu-Ac4ChR1F416lowfVQa_By2ALTs8fBMRGyOXMgo9p7r63Nn5payCGoG6BPFJ9NVQELruqUWVJG9daYyhFWgzVxpaqT1jhe91txfi3QU1l0ADZhB-pJfwC27cZ2mYfEFRZOE1E41dwBneq2n0IkU9ApMHsyV0wv8KiAMwMkRqlMB41Ext7c6a7rg2M1LSfT5ZPagVwuhLq_WxS9euHmywKiiTyZd-T04D1rcrr3w
2021863200163 | 660-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE PRINCIPAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CUBIERTA EN ANDENES DE CIRCULACION PEATONAL,MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE PRINCIPAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CUBIERTA EN ANDENES DE CIRCULACI…N PEATONAL,MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ORITO SEDE PRINCIPAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CUBIERTA EN ANDENES DE CIRCULACION PEATONAL,MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2021-12-24 | 24971529 | 24971529 | 100 | 100 | 100 | 660-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 24971529 | 24971529 | 0 | 0 | 0õ39'33" | 76õ51'52" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S./CARLOS ALBERTO GUIZA FIGUEROA | 900833362 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585865&g-recaptcha-response=03AGdBq26pCUNsp07MVuguJZwK51aSm0tiZcs13sd5W9Z74p3CatK2kDZusJnqgtERxH0HyUtIMV3opyJLz49y8NzKNlHfYzmShZTor9TS4DBFHqpdEekM42BmmNiwM54EmAHNXWZGad11FV7dYKsvOcOjj03J-kPtoiU41rO8EHKhFNB_EhOkSeaoK9t8NC-IO6m29jhSQBtpMQlNWTtz7VpJKULLdf29H0Ci9yGc6wLS20Qt2CVvmLeF7TDvKqTG5__n4heCrSqrDvYhO89TnM6TmwS3MAmYwrPdzIACa2D-F4WvybGNPIb5Xhmi6AxfNFAoP7WQ4J6yIFrSpkO5bqkKRwvQsKk0ns6lu0zuJGzl4UAghFQchomKI5Sa6mJaPU-zFNnMZg0LpjGsgIo3ZQzmCMuTkw-uCsO-8n1XcjFSIv4JBZNa9XbDNXZRPlaUz7tyRuEGncIcsClr6pd2FuQVS2aNCkO_Ow
2020863200064 | 661-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCION PRIMERA FASE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CER ALTAMIRA SEDE SELVAS DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCION PRIMERA FASE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CER ALTAMIRA SEDE SELVAS DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCION PRIMERA FASE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CER ALTAMIRA SEDE SELVAS DEL PUTUMAYO. | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 24442162 | 24442162 | 100 | 100 | 100 | 661-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 24442162 | 24442162 | 0 | 0 | 0õ39'54,37" | 76õ51'34,82" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S. | 901393326 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585867&g-recaptcha-response=03AGdBq2615HNs83ZcVatBb5da0tykJbWB1-jrXsGWyrP_tfgqFcLHCZeYqihX43omxfSRtNKmTI7pI6jeJQ61-AiXiC7c-jTGYGvDHLof79Kk5UwBAHfQfqea1r8IDKKEOw_NthjDZuosSgP5L5pSy_EUccd1UZSS_gSmn_tSmmy-PAuZZvV8KfFep0Nd0sFxLuRhPQ_drM6_5bjCGtx5wWCyi9YUORlZNxreK43W_YHxoTQOwd3j7lb7d_GkGScp4eDayx9cJ9gSFT8oMQoSyzfF1CfSImEW5RsiWzbI7ght5rFr4Ub9lyb0665z-8OsqeZOUbEOKICdcxrbcv7GWIxzHTAnbiPJAiPthBwa6bR8_7M5zB1Z-iZVkJkREjkk2BXyEmLtgeCsE99zo3siXyDlJJa-AAAHlpFENhDn1FXaTvs-SfH6nwOjk2YaEll0lmu-T3MkuIQb4jMBpr_vuugtaEZNtrpA8A
2021863200196 | 662-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCION ALCANTARILLA TIPO CAJON EN LA VEREDA SANTA INES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCION ALCANTARILLA TIPO CAJON EN LA VEREDA SANTA INES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCION ALCANTARILLA TIPO CAJON EN LA VEREDA SANTA INES, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 2021-12-24 | 24997978 | 24997978 | 100 | 100 | 100 | 662-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 24997978 | 24997978 | 0 | 0 | 0õ35'12" | 76õ47'34" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833362 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585876&g-recaptcha-response=03AGdBq27Mm3t5EDTov6lHL9x__qbFUW20y88K0dnYcS3TwKYnOlZyNDhhCkpz_fMQn2xrrm3SkEKmry-wCde2jwtkk6VQ6GdgPoVCrezJK406PDcX6RHbfMhpX2gpXwPuNgfzSmMcpwc-MP0CVbxzFWrAJEV3c3k_5KmkYV9U42J3YuibQ-mgW0p_LNNxeFH56DqMG91Y8tqjA3w1nIcZYZ_LnNI3ZTFeZnHQnnJVAuBAUDUBCSHyZFP4HLk9hHFxrN_eZXgIIH3P9kzP-A1Rzhet4lnkURIaYfWSgxOpMxlcsi3iXBVUJP1P6UM-3-F_WX3KzkCtNj9Cf7wCtIRGHjZ-rIcBLh5oa0eN0bmSNLh6BZv8WRe-phs4dsFX1K4wUUK4LbsNyX7QjPWqEPrWPAiO_OZNAlkpOzwqv6xxRPfy4VeDfoAli1ifceV-qkI_AXVdraT0rQ7p42w5b6jNy1oEdrPyicBFjA
2021863200197 | 663-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 8488000 | 8488000 | 100 | 100 | 100 | 663-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 8488000 | 8488000 | 0 | 0 | 0õ40'28,57" | 76õ47'34" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S. | 901393326 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585878&g-recaptcha-response=03AGdBq26B3doat3gJsst2_v69P0nGmKpkUaQ8BmGq3vRamYyqYd2PGiJ6JsjVqtSK-wnqNq1rywCdn9iV8JhZ-Jojc2OhI88zQ3SCrs3eLRRPwclGElUK6cK01jqFq0qD4GXEVpABEBrfXdm_ltPHOLfzKP895ML2a4qxllhRc3ynrKnowGP3RW4V8GlsPXMXjfoM0pccawGgaznmUJ2eYzcO_p7S541efE-jRYUJkCNROZK0AwNxF2ItiqWQ1_PEHFFnEuXoQ6TtdR1mH_kaVZf5yFngfDEXIQjAjSPbqc8yRKxoqeg4QT1YgOB5Hv7t9rNrlaBD4Yh9zY-3OMz6AFj9NxLgqtldBPB1aM0h9Z0toOLYJgZJFk_Czwi5eLwcBnWIkLkQpOUUybVl4Pti8PdxhLY-RLBO_2fPIGA5joRa4BQhjsR2sDF2j2GZ_ggTOcj_yio-_ewG6g9-4QE2TmG9Xk3ngoc9DQ
2021863200197 | 663-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36" EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | 11500000 | 11500000 | 100 | 100 | 100 | 663-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0õ40'28,57" | 76õ47'34" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S. | 901393326 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12585878&g-recaptcha-response=03AGdBq26B3doat3gJsst2_v69P0nGmKpkUaQ8BmGq3vRamYyqYd2PGiJ6JsjVqtSK-wnqNq1rywCdn9iV8JhZ-Jojc2OhI88zQ3SCrs3eLRRPwclGElUK6cK01jqFq0qD4GXEVpABEBrfXdm_ltPHOLfzKP895ML2a4qxllhRc3ynrKnowGP3RW4V8GlsPXMXjfoM0pccawGgaznmUJ2eYzcO_p7S541efE-jRYUJkCNROZK0AwNxF2ItiqWQ1_PEHFFnEuXoQ6TtdR1mH_kaVZf5yFngfDEXIQjAjSPbqc8yRKxoqeg4QT1YgOB5Hv7t9rNrlaBD4Yh9zY-3OMz6AFj9NxLgqtldBPB1aM0h9Z0toOLYJgZJFk_Czwi5eLwcBnWIkLkQpOUUybVl4Pti8PdxhLY-RLBO_2fPIGA5joRa4BQhjsR2sDF2j2GZ_ggTOcj_yio-_ewG6g9-4QE2TmG9Xk3ngoc9DQ
2021863200148 | 664-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCION DE BOHIO EN EL CABILDO INDIGENA CHICALA PIJAO, DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | CONSTRUCCION DE BOHIO EN EL CABILDO INDIGENA CHICALA PIJAO, DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONSTRUCCION DE BOHIO EN EL CABILDO INDIGENA CHICALA PIJAO, DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 2021-12-21 | 24266350 | 24266350 | 100 | 100 | 100 | 664-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 24266350 | 24266350 | 0 | 0 | 0õ41'58" | 76õ53'01" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | GESPROCIVIL S.A.S | 900940545 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12586056&g-recaptcha-response=03AGdBq24YcjFxRcGKltql3d1t393sO9MGCNTgc-U0wcL6zPXZ8bQhgCfThvOrDRD_XbOWCpEGPvyUHYpIEjvUmW17CpP6SHFhclGv8wzfN2Kj-XBS1aDIXjRGGlVbT__DI-COPpzoOfUJ_fw8OhpPmOrf3vaSm5iqI_i6ubQA0KhhDowJMDSSLhsoOzSF8WUDfnfwO1iX08YAPWUCw72j90HcZxJhmyuiP1qLKqnx9S_VBq29bWHV6iZTfDuzg1itn8VlX2Pa13LU2tngudgUrRUGGwD4quyKhd2n4pTKXYGFdJl-IYLETFnRPzwFvVKTAr6DbWIt2dglwjPpCAAzDvBU9vrTUUXqK487DvRBSu4QH8p4NZwP5W_GUHDuic7rIGGlOTQ_4QE34gMQH9vvVCtljiUcOn5mkKwoQKHUGXKbTwxw4RfCM3v8cVe2mWHln-ZVvegIDqj_Xb0m10A3Y1y5CGEMDJaKpQ
2021863200014 | 672-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | PAVIMENTACI…N EN CONCRETO R™GIDO BARRIO LOS PINOS, URBANIZACI…N MONTERO, LAS COLINAS VILLA FLOR, LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | PAVIMENTACI…N EN CONCRETO R™GIDO BARRIO LOS PINOS, URBANIZACI…N MONTERO, LAS COLINAS VILLA FLOR, LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | PAVIMENTACI…N EN CONCRETO R™GIDO BARRIO LOS PINOS, URBANIZACI…N MONTERO, LAS COLINAS VILLA FLOR, LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 0 | 1726009647 | 0 | 100 | 0.1 | 0 | 672-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 1726009647 | 1726009647 | 0 | 0 | 0õ40'21" | 76õ52'25" | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | CONSORCIO CONSTRUCCIONES L. J | 901548518 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-26486&g-recaptcha-response=03AGdBq26_JNwtfgWP-bJG_Y-rguJLFfad4i6WpLJo6mF8RCwJGpVr07UQFSUC2ihA46Io43O8AerdY8sZ2hmCIOvOOzSULpYVo6hck_luwXRHEbhunnBAVI_fEuVaYFG4wv1x-cGxPZaVKEG1lY8n_hRWbGnayC2iubItRYgFPl1QMwfOT-ZW6RPiupj4E_LK1jx8yV3c9yOjUHFXHvzOxRaPRJhlzjzbAO725dIfooMC4nxwQsxlkJN5mYupInwKBFqTLcFbCvFEi8r36A2vovDm7hcD_IWEWDY0YqwwuXoIjR2EzPzRDaXh9jRjvJCSVQF-f5kWEMaTeYd163wezjPKxedCJcFOIh94k-w2DJyNNuodBAAyPGuOXCt6DYMSmfIUPn1kcH1aTm4FIt0Q8RrRplvZhw5CnOUrAjcw08PDNymmBTtHMM4RKUI6RZcshHmp4OpoFvkAgKzqvwHOXI4FJ290bCBgvg
2021863200240 | 676-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL PARQUE BIOSALUDABLE DEL BARRIO EL SæBALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE BIOSALUDABLE DEL BARRIO EL SæBALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO DEL PARQUE BIOSALUDABLE DEL BARRIO EL SæBALO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 19974513 | 19974513 | 100 | 100 | 100 | 676-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 19974513 | 19974513 | 0 | 0 | 0õ39'56" | 76õ52'26" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM S.A.S. | 900936435 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12611259&g-recaptcha-response=03AGdBq26CXd5J2DcqrbRN3JUZ9ROtoQ28xx0aXnjRnBLeJVZoHwMWuF63gYjzz2oeVqaz1bcTNGV7vM3d-lvdnPcpgO6WEa-jZAscC2Mq-m5uvWF5UtyWIiMJesFY1RZFA4e-QpaVEpULRyYfsN_RM2pEmoy7Ddy8eSJfT6V-KTAOxwC05QQEhi2QoeAfFpe1ZPQMFP0IOyLQ2H7dZMFTXuVcR9Xt8m828Xa8c5GeMmUF81ofTsTmezFpkqa7MjAfpFusLxp3plwBs0DWASlSKd8I0PsDPu6xJ8nWH7L4ZP_PEuNFo_RvoW82WadLFKbPU3P-HTf-rGC9dHEtIOxuSrABv5wYOJmucQaJUv-FU-sx6LQyK2HePirPGkSE4dMqXRvBWkoXvSDNOu8K0n54vMjQDLPt1hnNYkykT4o9wDXzET8vIBcAEaqb4KoOTQmn1cLSW7rRuIN0z4U9G8_RLO8oC2cbzlufxA
2021863200238 | 677-2021 | EDUCACION | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO ACCESO POSTERIOR INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO ACCESO POSTERIOR INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO ACCESO POSTERIOR INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-21 | 2021-01-30 | 2021-12-24 | 19992242 | 19992242 | 100 | 100 | 100 | 677-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 19992242 | 19992242 | 0 | 0 | 0õ40'02" | 76õ52'18" | 0 | 0 | 0 | 0 | LIQUIDADO | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM S.A.S. | 900936435 | NO | NA | NA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12611021&g-recaptcha-response=03AGdBq27z6qdLVfFG6UeNXnlnFRMbpT8eqIU1ShamW-gGOWo9FfeE3FtqYxLkWLpMIcxroKgBKVIkLeqp0Y04A3DH-slHrFMb1bw64a6ixIoVLxjkHKIL4czAViPonzZJue9wTFB1u_ScKfhW8yJPKl2s--bSKQgP9IxaKVOYO_589WadqqeB1NFcEUNo6s702BsmqOVPfuF1rENnc85CzLQoNWZOkodwr044M33vfed00fhjgGy-DewGpmEeTXgsTf11SVE4W_9JpHpfZm9vyChs2Eq5ZfWi2AgLVA0jMBG86_Rmy6-6lsvK5MxCBcb1ZMdpiCLkI9ltoAelHaAjs2U4KzvkwF_YPekxIJcXZOvMdTPpY1QGpyJy3O7cKlm9rdtT8qIIvoa_UlT7pobq7MvZOc-ZMDyjQWOoKGH1AYcQazgnTFUaKQjyApQuyxY5VUdBH5jPYUBK1cCE6tLQmhmBw_JMr0XZqg
2021863200213 | 684-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO DEL CAUCE MEDIANTE LA DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS EL SABALO Y LA DANTA DEL MUNICIPIO DE | 86320 | MEJORAMIENTO DEL CAUCE MEDIANTE LA DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS EL SABALO Y LA DANTA DEL MUNICIPIO DE | MEJORAMIENTO DEL CAUCE MEDIANTE LA DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS EL SABALO Y LA DANTA DEL MUNICIPIO DE | 2021-12-30 | 2022-03-29 | 0 | 119978430 | 0 | 100 | 0 | 0 | 684-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 119978430 | 119978430 | 0 | 0 | 0õ39'39'' | 76õ52'29'' | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | OBRAS Y SERVICIOS LR S.A.S. | 900833627 | NO | NA | POR INICIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12548202&g-recaptcha-response=03AGdBq26GUpULlHgbvyXgukRM3Nfr8wSf1ugnJMQLgzhjyaWMxOYygkZ0SVRp0R8FiFQp2wVMh4oevse0mzacVa147nQBcXZqn-P5-dAB1zSqcOpJsD8mPLdnfyydvdE5ZfuFXIjqQbKwsIMNgD3rsZEM_8f844lsUIzaTzXhDkwl2uoz75MDoLTG5Hy3j_Rvpk2Jw8aVW9VP-QVUQrSs7uN53FOY238ZrFqRpaSp7OUGbMkTEvPTKOVRCDZo38Ov0UuOLK8QJ6YvrBvvEMP0DySYpPCou0M5pMCRG4Wetb1j9h3cOe4sttdz8QOuw-Z63ykhiH9OSD-Kr8vCJo8iFAq5hduDa2-7W-h_T6qYVhJzzDzCRE5eVwOPaq5n2Act-i4Pk6MxFaEArYc09xTXYrYsxDN2qB9isZ1J50ANz_xtBr3PHQCH9daByfpTtcY4bt1DafIYzoJZMBkRfnUwI2jIsXWgrNWDmA
2021863200190 | 685-2021 | DEPORTIVO | ORITO | PUTUMAYO | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCI…N DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE¾OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCI…N DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1041667000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 685-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 1041667000 | 1041667000 | 0 | 0 | 0õ39'23,50'' | 76õ51'49,02'' | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | CONSORCIO OBRAS BETANIA | 901551868 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq27EYB1are9SlYGOWqzHDflslgCXSqZ4XdReobVOU5MshpxIgAeFIOlwDFSGQtiKzXcFXrc2tj1YXMcexBy7vso88fHV7sk-zLdZjdIl-G3DIYR4fkYASImfeg-XnwI3DoxsDZK_AjBuY6fW1-T3Ns1A0S_I4p5NMI7dhKOX1jd2KhrXZa2EyuvX3p9F4c9x-i-PSJNua2qo-x2UbOEcO5TzVEXvpi_e6YcrtDtJaRuE7nGShCb0gP7RV_tilWkGPstNXpDFxmgqDpYvVJK1l255EH6iDc5NGkvL1xTqnV6UYUsqi48wx2ZrE9SZmID5VZn5fPTSjL37VeD91eZPNda0SbVX5Gbe6lbSnkRW1e6_6dOmpbM26jyDWt1H6mABw1uAZO-lm8nZaBEIiHyzWPaSGmyspfYEU_x-kU9G7zGRwU245KyErhybdSgb0BNtsvowf-9rQrYjsn44CSumNBxVLaee5A
2021863200190 | 685-2021 | DEPORTIVO | ORITO | PUTUMAYO | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE¾OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCI…N DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 83333000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 685-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 83333000 | 83333000 | 0 | 0 | 0õ39'23,50'' | 76õ51'49,02'' | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | CONSORCIO OBRAS BETANIA | 901551868 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28174&g-recaptcha-response=03AGdBq27EYB1are9SlYGOWqzHDflslgCXSqZ4XdReobVOU5MshpxIgAeFIOlwDFSGQtiKzXcFXrc2tj1YXMcexBy7vso88fHV7sk-zLdZjdIl-G3DIYR4fkYASImfeg-XnwI3DoxsDZK_AjBuY6fW1-T3Ns1A0S_I4p5NMI7dhKOX1jd2KhrXZa2EyuvX3p9F4c9x-i-PSJNua2qo-x2UbOEcO5TzVEXvpi_e6YcrtDtJaRuE7nGShCb0gP7RV_tilWkGPstNXpDFxmgqDpYvVJK1l255EH6iDc5NGkvL1xTqnV6UYUsqi48wx2ZrE9SZmID5VZn5fPTSjL37VeD91eZPNda0SbVX5Gbe6lbSnkRW1e6_6dOmpbM26jyDWt1H6mABw1uAZO-lm8nZaBEIiHyzWPaSGmyspfYEU_x-kU9G7zGRwU245KyErhybdSgb0BNtsvowf-9rQrYjsn44CSumNBxVLaee5A
2021863200189 | 686-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3 CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 86320 | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCI…ON DE PAVIMENTO R™GIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCI…ON DE PAVIMENTO R™GIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3A SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 2022-02-15 | 2022-06-15 | 0 | 978354276 | 0 | 100 | 0 | 0 | 686-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 978354276 | 978354276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ39'30,33" | 0õ39'26,82" | 76õ51'43,17" | 76õ51'36,10" | EN EJECUCIÓN | J Y P SERVICIOS S.A.S. | 846000599 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28221&g-recaptcha-response=03AGdBq2561wBO16BtAuRsGOqzOj5L2S6CHSG0PJo6k_zLm7J2gi_VaZldIua1QPd_7JIDtRERMVgYToQPCbqri9n1ctN1kWvgUzOCKrv9Vtedsu29e19ooFZQVqTDWiVEWZoljpPT9QAXRq8iTQkpyhQBMa9nxALKE4ZD_YmRU43DXa9MFy1pqJ16uc5iYwJOXDZ7hCx8QqXyjB7Pyo8qQg5yp27JujRDUDpPTqbmRYsLtMG2ga4buDjsobxFgQWH9wfi-RAn1-Cv8ypCF3CqgQGZ2hYmgM4QnV-qn6cTK7NqBhcC8aLLPy_Gxie2b1KK4UCZsnS7KAQ2LcX4QcAXuragq82fEr3DrcaZhB-hVX8vd_bcgpm16ArgzwgVQmSJxpqyc6KiyXW2bngKquZfdb4bJyDqbkzcJipuwo7e-u3evIhwype1Q8Np74DwM_POmzOYmYFqJd4jlPXlI4Ytkdaxb9XJfl5vwQ
20218632000218 | 687-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCION SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2022-02-03 | 2022-04-03 | 0 | 76521092.16 | 0 | 100 | 0.7 | 0 | 687-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 76521092.16 | 76521092.16 | 0 | 0 | 0õ39'43'' | 76õ52'28'' | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2022 | 901551869 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28514&g-recaptcha-response=03AGdBq26N7OAQs4koq63nXBhwfP-XjSA-BHz71jPAxpNd85jaIsSUPSK6lSqpdidJneZfxb2gTIjywxGNOlNdAU3L-gjKBzLrwJISB8iplCzgy5H6Cnm8prh3QXM0R2ebuAJ_ghMM-nO-NZH0TF8T7Vo3uDm7MNQ7Lw4HdN3XskTJH_mqGW84Ztj0T12S2PNYZ62T87hqREJdasRwAzOaWXIdu_3xVorQtSUUpBxpS-S3TRyFu8e9RrwNS1LNDK6dSADy8okcBIF4Lb_YYzT-ehE3IOVAVZMQaIBrRXCGFtUhp-4rlj5E2oKUSmx5LEEu4eCB4RvIslqu03amUZAv0GogGg2xZJD9HoTFGgIiWavHpIj3y6HEKLrWQlCAstlDpnfAg5ZQ6CBQxei_l-btY6ONGXmYqJ14YyKApTZVTbPKZtBs4WBqIabwJAy-PYuCOW67LMt1wGkdYmu1bokZmCYWe50Xm9yFww
20218632000218 | 687-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCION SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2022-02-03 | 2022-04-03 | 0 | 7071019.04 | 0 | 100 | 0.7 | 0 | 687-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 7071019.04 | 7071019.04 | 0 | 0 | 0õ39'43'' | 76õ52'28'' | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2022 | 901551869 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28514&g-recaptcha-response=03AGdBq26N7OAQs4koq63nXBhwfP-XjSA-BHz71jPAxpNd85jaIsSUPSK6lSqpdidJneZfxb2gTIjywxGNOlNdAU3L-gjKBzLrwJISB8iplCzgy5H6Cnm8prh3QXM0R2ebuAJ_ghMM-nO-NZH0TF8T7Vo3uDm7MNQ7Lw4HdN3XskTJH_mqGW84Ztj0T12S2PNYZ62T87hqREJdasRwAzOaWXIdu_3xVorQtSUUpBxpS-S3TRyFu8e9RrwNS1LNDK6dSADy8okcBIF4Lb_YYzT-ehE3IOVAVZMQaIBrRXCGFtUhp-4rlj5E2oKUSmx5LEEu4eCB4RvIslqu03amUZAv0GogGg2xZJD9HoTFGgIiWavHpIj3y6HEKLrWQlCAstlDpnfAg5ZQ6CBQxei_l-btY6ONGXmYqJ14YyKApTZVTbPKZtBs4WBqIabwJAy-PYuCOW67LMt1wGkdYmu1bokZmCYWe50Xm9yFww
20218632000218 | 687-2021 | OTRO | ORITO | PUTUMAYO | CONSTRUCCION SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCI…N SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2022-02-03 | 2022-04-03 | 0 | 258304636.8 | 0 | 100 | 0.7 | 0 | 687-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 258304636.8 | 258304636.8 | 0 | 0 | 0õ39'43'' | 76õ52'28'' | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES 2022 | 901551869 | NO | NA | EN PROCESO DE EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28514&g-recaptcha-response=03AGdBq26N7OAQs4koq63nXBhwfP-XjSA-BHz71jPAxpNd85jaIsSUPSK6lSqpdidJneZfxb2gTIjywxGNOlNdAU3L-gjKBzLrwJISB8iplCzgy5H6Cnm8prh3QXM0R2ebuAJ_ghMM-nO-NZH0TF8T7Vo3uDm7MNQ7Lw4HdN3XskTJH_mqGW84Ztj0T12S2PNYZ62T87hqREJdasRwAzOaWXIdu_3xVorQtSUUpBxpS-S3TRyFu8e9RrwNS1LNDK6dSADy8okcBIF4Lb_YYzT-ehE3IOVAVZMQaIBrRXCGFtUhp-4rlj5E2oKUSmx5LEEu4eCB4RvIslqu03amUZAv0GogGg2xZJD9HoTFGgIiWavHpIj3y6HEKLrWQlCAstlDpnfAg5ZQ6CBQxei_l-btY6ONGXmYqJ14YyKApTZVTbPKZtBs4WBqIabwJAy-PYuCOW67LMt1wGkdYmu1bokZmCYWe50Xm9yFww
2021863200191 | 689-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACI…N DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 608411667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 689-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 608411667 | 608411667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ44'41,99" | 0õ45'05,22" | 76õ52'40,52" | 76õ52'58,55" | POR INICIAR | UNION TEMPORAL OBRAS ORITO 2022 | 901552147 | NO | NA | POR INICIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28222&g-recaptcha-response=03AGdBq24nelQnPjRwAwcNaZHXlPvczS2n8nRITpjmc1jjDUfcUrAhnNNJNcZRyAZjDTJ79CLlNHbrP-309XKWM-UnA_jKMQvWtlLaYRTidDVW2Y3xRpLwvxfewh0Fx3t5H3058mq9tfGoPLNhUgQWGdpWnchHKmpc3n1212TvdT1EUsQeEoC6ZpJBs5hdv_yPdTtEiBqP9Wtvx6iG-tvedE1TsCeSvePe7d5E_cLrU8S4cxBGndH7sHkFxUu4cMvc1G0i7j8k7ZCeDsOa3nSl5xdFLEwDbUPWOEtc3LLDUUXTm4hRBD8uZw5thrbn3afExXhu6RXdZ3-jbSXnpKfSdcAC-o6x0Wq2hjWCjoio-ZgZtr1IumuuXWZEQxUOygo50gdH-MXLxJJEp_M_UcJ7WxowSQf0wFfLVs11Hvez8UoZ3i9z2ENf_Vkj-1xDcz8JDQ1yZWvF2_tFxibCJeU2abNd_CgawmhgdA
2021863200191 | 689-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACI…N DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 31588333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 689-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 31588333 | 31588333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ44'41,99" | 0õ45'05,22" | 76õ52'40,52" | 76õ52'58,55" | POR INICIAR | UNION TEMPORAL OBRAS ORITO 2022 | 901552147 | NO | NA | POR INICIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28222&g-recaptcha-response=03AGdBq24nelQnPjRwAwcNaZHXlPvczS2n8nRITpjmc1jjDUfcUrAhnNNJNcZRyAZjDTJ79CLlNHbrP-309XKWM-UnA_jKMQvWtlLaYRTidDVW2Y3xRpLwvxfewh0Fx3t5H3058mq9tfGoPLNhUgQWGdpWnchHKmpc3n1212TvdT1EUsQeEoC6ZpJBs5hdv_yPdTtEiBqP9Wtvx6iG-tvedE1TsCeSvePe7d5E_cLrU8S4cxBGndH7sHkFxUu4cMvc1G0i7j8k7ZCeDsOa3nSl5xdFLEwDbUPWOEtc3LLDUUXTm4hRBD8uZw5thrbn3afExXhu6RXdZ3-jbSXnpKfSdcAC-o6x0Wq2hjWCjoio-ZgZtr1IumuuXWZEQxUOygo50gdH-MXLxJJEp_M_UcJ7WxowSQf0wFfLVs11Hvez8UoZ3i9z2ENf_Vkj-1xDcz8JDQ1yZWvF2_tFxibCJeU2abNd_CgawmhgdA
2021863200191 | 689-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACI…N DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 2021-12-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 26657588.96 | 0 | 100 | 0 | 0 | 689-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SGP | 26657588.96 | 26657588.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ44'41,99" | 0õ45'05,22" | 76õ52'40,52" | 76õ52'58,55" | POR INICIAR | UNION TEMPORAL OBRAS ORITO 2022 | 901552147 | NO | NA | POR INICIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28222&g-recaptcha-response=03AGdBq24nelQnPjRwAwcNaZHXlPvczS2n8nRITpjmc1jjDUfcUrAhnNNJNcZRyAZjDTJ79CLlNHbrP-309XKWM-UnA_jKMQvWtlLaYRTidDVW2Y3xRpLwvxfewh0Fx3t5H3058mq9tfGoPLNhUgQWGdpWnchHKmpc3n1212TvdT1EUsQeEoC6ZpJBs5hdv_yPdTtEiBqP9Wtvx6iG-tvedE1TsCeSvePe7d5E_cLrU8S4cxBGndH7sHkFxUu4cMvc1G0i7j8k7ZCeDsOa3nSl5xdFLEwDbUPWOEtc3LLDUUXTm4hRBD8uZw5thrbn3afExXhu6RXdZ3-jbSXnpKfSdcAC-o6x0Wq2hjWCjoio-ZgZtr1IumuuXWZEQxUOygo50gdH-MXLxJJEp_M_UcJ7WxowSQf0wFfLVs11Hvez8UoZ3i9z2ENf_Vkj-1xDcz8JDQ1yZWvF2_tFxibCJeU2abNd_CgawmhgdA
2021863200191 | 689-2021 | TRANSPORTE | ORITO | PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 86320 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACI…N DEL CORREDOR RURAL ORITO PORTUGAL EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 0 | 0 | 0 | 73342411.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 689-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OTRO | 73342411.04 | 73342411.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0õ44'41,99" | 0õ45'05,22" | 76õ52'40,52" | 76õ52'58,55" | POR INICIAR | UNION TEMPORAL OBRAS ORITO 2022 | 901552147 | NO | NA | POR INICIAR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28222&g-recaptcha-response=03AGdBq24nelQnPjRwAwcNaZHXlPvczS2n8nRITpjmc1jjDUfcUrAhnNNJNcZRyAZjDTJ79CLlNHbrP-309XKWM-UnA_jKMQvWtlLaYRTidDVW2Y3xRpLwvxfewh0Fx3t5H3058mq9tfGoPLNhUgQWGdpWnchHKmpc3n1212TvdT1EUsQeEoC6ZpJBs5hdv_yPdTtEiBqP9Wtvx6iG-tvedE1TsCeSvePe7d5E_cLrU8S4cxBGndH7sHkFxUu4cMvc1G0i7j8k7ZCeDsOa3nSl5xdFLEwDbUPWOEtc3LLDUUXTm4hRBD8uZw5thrbn3afExXhu6RXdZ3-jbSXnpKfSdcAC-o6x0Wq2hjWCjoio-ZgZtr1IumuuXWZEQxUOygo50gdH-MXLxJJEp_M_UcJ7WxowSQf0wFfLVs11Hvez8UoZ3i9z2ENf_Vkj-1xDcz8JDQ1yZWvF2_tFxibCJeU2abNd_CgawmhgdA